**График остановок котельных**

**Валдайского района теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» для проведения ремонта оборудования горячего водоснабжения в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес котельной** | **Кол-во домов** | **Дата остановки план** | **Кол-во дней** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | Котельная№1 г. Валдай, ул. Радищева д.5б | **43** | **08.08.22-22.08.22** | **14** |
| **2.** | Котельная №3 г. Валдай, ул. Ломоносова д.63а | **46** | **16.05.22-31.05.22** | **15** |
| **3.** | Котельная №4 Валдайский р-н, п. Короцко | **41** | **14.06.22-01.07.22** | **15** |
| **4.** | Котельная №5 г. Валдай, ул. Победы д.68 | **43** | **22.08.22-02.09.22** | **11** |
| **5.** | Котельная №8 г. Валдай, ул. Молотковская д.11а | **23** | **05.09.22-19.09.22** | **14** |
| **6.** | БМК 21,0 МВт г. Валдай, пр. Васильева д.27 | **79** | **04.07.22-05.08.22.** | **32** |
| **7.** | Котельная №10 Валдайский р-н, с. Яжелбицы Усадьба | **21** | **16.05.22- 31.05.22** | **15** |
| **8.** | Котельная №11 г. Валдай, ул. Мелиораторов | **27** | **30.05.22-14.06.22** | **17** |
| **9.** | Котельная № 31 г. Валдай, ул. Песчаная | **2** | **18.07.22-01.08.22** | **14** |
| **10** | Котельная № 2 г. Валдай, ул. Лесная 10 | **1** | **18.07.22-01.08.22** | **12** |