УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

муниципального района

от 18.10.2022 № 2097

(в ред. постановлений от 29.12.2022 №2681, от 30.01.2023 №150, от 22.03.2023 №486, от 13.04.2023 №625, от 05.05.2023 №782, от 07.07.2023 №1231, от 27.10.2023 №2063, от 28.11.2023 №2307, от 10.01.2024 №15, от 26.01.2024 № 249, от 31.01.2024 №272, от 04.03.2024 № 568, от 10.04.2024 №873, от 02.05.2024 №1094)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования и молодежной политики

в Валдайском муниципальном районе до 2026 года»

Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение комитет образования Администрации Валдайского муниципального района (далее комитет образования) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения муниципальной системы образования» (далее ЦОМСО); муниципальные автономные образовательные учреждения (далее ОУ), в том числе муниципальные автономные общеобразовательные учреждения (далее ООУ); муниципальное автономное учреждение Молодёжный центр «Юность» (далее МЦ); комитет финансов Администрации Валдайского муниципального района (далее комитет финансов) (по согласованию); отдел по физической культуре и спорту Администрации Валдайского муниципального района (отдел по спорту) (по согласованию); отдел записи актов гражданского состояния Администрации Валдайского муниципального района (далее ЗАГС) (по согласованию); муниципальное бюджетное учреждение «Административно- хозяйственное управление» (далее АХУ) (по согласованию); комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района (далее ЖКХ) (по согласованию); филиал № 2 государственного областного бюджетного учреждения «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее ЦППРК) (по согласованию); областное автономное учреждение социального обслуживания «Валдайский комплексный центр социального обслуживания» (далее ВКЦСО) (по согласованию); отдел Министерства внутренних дел России по Валдайского району (далее МВД) (по согласованию); отдел военного комиссариата Новгородской области по г.Валдай, Валдайскому и Крестецкому районам (далее военкомат) (по согласованию). |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Обеспечение на территории Валдайского муниципального района доступного и качественного общего, дополнительного образования, соответствующего потребностям населения района, в интересах социально-экономического развития района и миграции талантов Цель 2. Обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи муниципального района Цель 3. Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан Цель 4. Комплексное решение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Цель 5. Обеспечение реализации муниципальной программы Валдайского муниципального района «Развитие образования и молодежной политики в Валдайском муниципальном районе до 2026 года» Цель. 6. Создание условий по преодолению дефицита квалифицированных педагогических кадров в системе образования Валдайского муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования; создание условий для получения качественного образования; создание механизмов мотивации педагогов к непрерывному профессиональному развитию; создание муниципальной системы дополнительного образования детей, соответствующей интересам детей и их родителей, муниципальным особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития района; введение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа жизни; формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи; кадровое и информационное обеспечение молодежной политики Валдайского муниципального района; поддержка молодой семьи в Валдайском муниципальном районе; поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; содействие в формировании ценностей здорового образа жизни, организации летнего отдыха, молодежного туризма, экологической культуры, повышение уровня культуры, безопасности жизнедеятельности молодежи; выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волонтерскому движению; развитие инфраструктуры учреждений по работе с молодежью; информационно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан; совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан; военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образовательными организациями; организация работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории муниципального района и использованию поисковой работы в вопросах патриотического воспитания; развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи; информационное обеспечение патриотического воспитания граждан; ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий, выполнения государственных полномочий и обязательств муниципального района; реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики. обеспечение межведомственного взаимодействия по преодолению дефицита педагогических кадров в общеобразовательных учреждениях Валдайского муниципального района. организация профориентации обучающихся на педагогические профессии. организация переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. поддержка педагогических работников, в том числе молодых педагогов |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма №1 «Развитие дошкольного и общего образования в Валдайском муниципальном районе»; Подпрограмма №2 «Развитие дополнительного образования в Валдайском муниципальном районе»; Подпрограмма №3 «Вовлечение молодежи Валдайского муниципального района в социальную практику»; Подпрограмма №4 «Патриотическое воспитание населения Валдайского муниципального района»; Подпрограмма №5 «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; Подпрограмма №6 «Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики в Валдайском муниципальном районе» «Подпрограмма № 7 «Преодоление дефицита педагогических кадров в Валдайском муниципальном районе»; |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020 – 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации (тыс. руб.) | Год; Источник финансирования. областной бюджет; федеральный бюджет; местный бюджет; внебюд-жетные средства; бюджеты городских и сельских поселений; всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 2020; 237200,82568; 15226,1061; 85266,19881; 0; 39,5; 337732,63059. 2021; 245024,12948; 22453,4; 91607,7882; 0; 0; 359085,31768. 2022; 291713,20211; 56563,98151; 114750,75596; 0; 0; 463027,93958. 2023; 319940,76599; 93891,00562; 121207,13663; 15,0; 0; 535053,90824. 2024; 303899,5377; 61856,68401; 130745,77065; 25,0; 0; 496526,99236. 2025; 307916,44344; 61975,25001; 116542,35637; 5,0; 0; 486439,04982. 2026; 290531,949; 19374,68; 116479,51286; 5,0; 0; 426391,14186. Всего; 1996226,8534; 331341,10725; 776599,51948; 50,0; 39,5; 3104256,98013. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту (далее ФГОС) дошкольного образования, для 100 % детей в возрасте от 3 до 7 лет; 2. Удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье; 3. Увеличение доли обучающихся образовательных учреждений в соответствии с ФГОС общего образования до 100 %; 4. Обеспечение получения общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий для 100 % детей-инвалидов, которым это показано; 5. Обеспечение доли лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в нем, не менее 98,6 % ежегодно; 6. Обеспечение к 2026 году охвата не менее 85,0 % детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами, в том числе детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно - научной направленности, не менее 30,0 %; 7. Организация на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» г.Валдай работы «Мобильного Кванториума»; 8. Сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений; 9. Обновление материально-технической базы 100 % общеобразовательных учреждений для реализации предметной области "Технология", основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно - научного и гуманитарного профилей; 10. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды во всех общеобразовательных учрежденьях; 11.Реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников. 12. Снижение числа вакансий педагогических кадров в МОУ; 13. Увеличение доли молодых педагогов в сфере образования и их закрепление в МОУ; 14. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников образования МОУ; 15. Создание в МОУ системы наставничества; 16. Обеспечение ранней профессиональной ориентации обучающихся на педагогические профессии; 17. Обеспечение мер поддержки педагогических работников, в том числе молодых педагогов на уровне муниципального района; 18. Обеспечение МОУ форм поддержки педагогам, пришедшим работать по федеральным (региональным) программам. |

Подпрограмма № 1

«Развитие дошкольного и общего образования в Валдайском муниципальном районе» муниципальной программы

«Развитие образования и молодёжной политики

в Валдайском муниципальном районе до 2026 года»

Паспорт подпрограммы № 1

| Исполнители подпрограммы | - казенное учреждение комитет образования Администрации Валдайского муниципального района (далее комитет образования); муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения муниципальной системы образования» (далее ЦОМСО); муниципальные автономные образовательные учреждения (далее ОУ), в том числе муниципальные автономные общеобразовательные учреждения (далее ООУ); комитет финансов Администрации валдайского муниципального района (далее комитет финансов) (по согласованию); филиал № 2 государственного областного бюджетного учреждения «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее ЦППРК) (по согласованию) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования; Задача 2. Создание условий для получения качественного образования; Задача 3. Создание механизмов мотивации педагогов к непрерывному профессиональному развитию |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2026 гг. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации (тыс. руб.) | Год; Источник финансирования. областной бюджет; федеральный бюджет; местный бюджет; внебюд-жетные средства; бюджеты городских и сельских поселений; всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 2020; 237200,82568; 15226,1061; 85266,19881; 0; 39,5; 337732,63059. 2021; 245024,12948; 22453,4; 91607,7882; 0; 0; 359085,31768. 2022; 291713,20211; 56563,98151; 114750,75596; 0; 0; 463027,93958. 2023; 319940,76599; 93891,00562; 121207,13663; 15,0; 0; 535053,90824. 2024; 305399,5377; 61856,68401; 141623,98375; 25,0; 0; 508905,20546. 2025; 307916,44344; 61975,25001; 116542,35637; 5,0; 0; 486439,04982. 2026; 290531,949; 19374,68; 116479,51286; 5,0; 0; 426391,14186. Всего; 1997726,8534; 331341,10725; 787477,73258; 50,0; 39,5; 3116635,19323. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Повышение эффективности образования за счет внедрения ФГОС на всех уровнях образования; 2. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; 3. Удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье; 4. Обеспечение доли лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в нем, не менее 98,6 % ежегодно; 5. Обеспечение получения общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий для 100 % детей-инвалидов, которым это показано; 6. Обновление к 2024 году материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей в 5 общеобразовательных учреждениях; 7. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды во всех общеобразовательных учреждениях; 8. Внедрение целевой модели, предусматривающей создание системы информирования родителей по вопросам образования детей, в том числе на площадках объектов социальной инфраструктуры, распространение типовых информационных и методических материалов для родителей (законных представителей) по вопросам развития, воспитания и обучения детей, в том числе по вопросам раннего развития детей в возрасте до 3 лет и детей с ограниченными возможностями здоровья; 9. Реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок. |

Подпрограмма № 2

«Развитие дополнительного образования в Валдайском

муниципальном районе» муниципальной программы

«Развитие образования и молодежной политики в

Валдайском муниципальном районе до 2026 года

Паспорт подпрограммы № 2

| Исполнители подпрограммы | - казенное учреждение комитет образования Администрации Валдайского муниципального района (далее комитет образования); муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения муниципальной системы образования» (далее ЦОМСО); муниципальные автономные образовательные учреждения (далее ОУ), в том числе муниципальные автономные общеобразовательные учреждения (далее ООУ); комитет финансов Администрации Валдайского муниципального района (далее комитет финансов) (по согласованию); отдел по физической культуре и спорту Администрации Валдайского муниципального района (отдел по спорту) (по согласованию); областное автономное учреждение социального обслуживания «Валдайский комплексный центр социального обслуживания» (далее ВКЦСО) (по согласованию |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Создание муниципальной системы дополнительного образования детей, соответствующей интересам детей и их родителей, муниципальным особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития района; Задача 2. Ведение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; Задача 3. Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа жизни; Задача 4. Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2026 гг. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей) | Год; Источник финансирования. областной бюджет; федеральный бюджет; местный бюджет; внебюджетные средства; всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 2020; 461,525; 0; 5585,48078; 0; 6047,00578. 2021; 1474,90288; 0; 7304,16414; 0; 8779,06702. 2022; 1596,95211; 0; 7936,90929; 0; 9533,8614. 2023; 5025,6; 0; 9405,03393; 10,0; 14440,63393. 2024; 1151,1; 0; 9965,01385; 20,0; 11136,11385. 2025; 1151,1; 0; 9827,66525; 0; 10978,76525. 2026; 1151,1; 0; 9827,66525; 0; 10978,76525. Всего; 12012,27999; 0; 59851,93249; 30,0; 71894,21248. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Обеспечение к 2026 году охвата не менее 85,0 % детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами, в том числе дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности, не менее 30,0 %; 2. Обновление инфраструктуры, оборудования и средств обучения дополнительного образования детей с учетом формирования нового содержания дополнительного образования и обеспечения равного доступа к современным дополнительным общеобразовательными программам детей, в том числе из сельской местности; 3. Внедрение эффективных механизмов использования потенциала каникулярного времени для дополнительного образования детей; 4. Увеличение числа детей, включенных в инновационные образовательные программы, проекты, направленные на увеличение детей, систематически занимающихся техническим творчеством, туризмом, краеведением, школьников, участвующих в социальных проектах, общественной деятельности, фестивально-конкурсном движении; 5. Организация на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» г.Валдай работы "Мобильного Кванториума», что позволит к 2024 году охватить качественным дополнительным образованием школьников, в том числе проживающих в сельской местности. |

Подпрограмма № 3

«Вовлечение молодежи Валдайского муниципального

района  в социальную практику» муниципальной программы

«Развитие образования и молодёжной политики в

Валдайском муниципальном районе до 2026 года»

Паспорт подпрограммы № 3

| Исполнители подпрограммы | - казенное учреждение комитет образования Администрации Валдайского муниципального района (далее комитет образования); муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения муниципальной системы образования» (далее ЦОМСО); муниципальные автономные образовательные учреждения (далее ОУ), в том числе муниципальные автономные общеобразовательные учреждения (далее ООУ); комитет финансов Администрации Валдайского муниципального района (далее комитет финансов) (по согласованию); отдел по физической культуре и спорту Администрации Валдайского муниципального района (отдел по спорту) (по согласованию); отдел записи актов гражданского состояния Администрации Валдайского муниципального района (далее ЗАГС) (по согласованию); муниципальное бюджетное учреждение «Административно- хозяйственное управление» (далее АХУ) (по согласованию); комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района (далее ЖКХ) (по согласованию); областное автономное учреждение социального обслуживания «Валдайский комплексный центр социального обслуживания» (далее ВКЦСО) (по согласованию); отдел Министерства внутренних дел России по Валдайского району (далее МВД) (по согласованию); отдел военного комиссариата Новгородской области по г.Валдай, Валдайскому и Крестецкому районам (далее военкомат) (по согласованию). |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Кадровое и информационное обеспечение молодежной политики Валдайского муниципального района; Задача 2. Поддержка молодой семьи; Задача 3. Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; Задача 4. Содействие в формировании ценностей здорового образа жизни, организации летнего отдыха, молодежного туризма, экологической культуры, повышение уровня культуры, безопасности жизнедеятельности молодежи; Задача 5. Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волонтерскому движению; Задача 7. Развитие инфраструктуры учреждений по работе с молодежью |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2026 гг. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей) | Год; Источник финансирования. областной бюджет; федеральный бюджет; местный бюджет; внебюджетные средства; всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 2020; 369,3; 0; 3242,60323; 0; 3611,90323. 2021; 865,40045; 602,8; 3114,11596; 0; 4582,31641. 2022; 1742,15280; 0; 3860,40474; 0; 5602,55754. 2023; 0; 0; 0; 0; 0. 2024; 0; 0; 0; 0; 0. 2025; 0; 0; 0; 0; 0. 2026; 0; 0; 0; 0; 0. Всего; 2976,85325; 602,8; 10217,12393; 13796,77718. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение количества изданных и распространенных информационных, методических материалов по приоритетным направлениям государственной молодежной политики с 10 единиц в 2019 году до 17 – в 2026 году; 2. Увеличение до 100 % доли руководителей и специалистов Центра «Юность», прошедших курсовую подготовку по повышению квалификации; 3. Увеличение количества клубов молодых семей, действующих на территории муниципального района, до 11; 4. Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти муниципального района проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет до 23,6%; 5. Увеличение доли молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодежи до 25,5 %; 6. Увеличение количества молодежи муниципального района, участвующей в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных молодежных образовательных форумах, до 18 человек; 7. Увеличение количества молодежи муниципального района, принявшей участие в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях по направлениям государственной молодежной политики до 43 человек. |

Подпрограмма № 4

«Патриотическое воспитание населения Валдайского

муниципального района» муниципальной программы

«Развитие образования и молодёжной политики в

Валдайском муниципальном районе до 2026 года»

Паспорт подпрограммы № 4

| Исполнители подпрограммы | - казенное учреждение комитет образования Администрации Валдайского муниципального района (далее комитет образования); муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения муниципальной системы образования» (далее ЦОМСО); муниципальные автономные образовательные учреждения (далее ОУ), в том числе муниципальные автономные общеобразовательные учреждения (далее ООУ); комитет финансов Администрации Валдайского муниципального района (далее комитет финансов) (по согласованию); отдел по физической культуре и спорту Администрации Валдайского муниципального района (отдел по спорту) (по согласованию); отдел записи актов гражданского состояния Администрации Валдайского муниципального района (далее ЗАГС) (по согласованию); областное автономное учреждение социального обслуживания «Валдайский комплексный центр социального обслуживания» (далее ВКЦСО) (по согласованию); отдел Министерства внутренних дел России по Валдайского району (далее МВД) (по согласованию); отдел военного комиссариата Новгородской области по г.Валдай, Валдайскому и Крестецкому районам (далее военкомат) (по согласованию). |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Организация работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории муниципального района и использованию поисковой работы в вопросах патриотического воспитания; Задача 2. Информационно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан; Задача 3. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан; Задача 4. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образовательными организациями; Задача 5. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи; Задача 6. Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2026 годы. |
|  | Год; Источник финансирования. областной бюджет; федеральный бюджет; местный бюджет; внебюджетные средства; бюджет городского поселения; всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 2020; 0; 0; 114,6; 0; 39,5; 154,1. 2021; 0; 0; 112,4; 0; 0; 112,4. 2022; 123,0; 0; 112,4; 0; 0; 235,4. 2023; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2024; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2025; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2026; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Всего; 123,0; 0; 339,4; 0; 39,5; 501,9. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение количества специалистов, принявших участие в областных конференциях, семинарах, «круглых столах» по вопросам гражданско-патриотического воспитания населения и допризывной; 2. Увеличение доли населения муниципального района, участвующего в мероприятиях патриотической направленности от общего числа населения муниципального района до 62 %; 3. Увеличение доли молодежи, регулярно участвующей в работе патриотических клубов, центров, объединений от общего числа молодежи муниципального района до 17,7 %; 4. Увеличение количества населения муниципального района, вовлеченного в поисковую деятельность до 87 чел.; 5. Увеличение количества подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений до 6 чел.; 6. Увеличение количества информационно-методических материалов по патриотическому воспитанию населения муниципального района до 31 ед.; 7. Увеличение доли участвующих в реализации подпрограммы образовательных учреждений в общей численности образовательных учреждений муниципального района до 100 %; 8. Увеличение доли обучающихся образовательных учреждений, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего города, района, области в общей численности обучающихся муниципального района до 100 %; 9. Увеличение доли молодежи муниципального района, принимающей участие в добровольческой деятельности, от общего количества молодежи муниципального района до 25,5%. |

Подпрограмма № 5

«Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в Валдайском муниципальном районе до 2026 года»

Паспорт подпрограммы № 5

| Исполнители подпрограммы | - казенное учреждение комитет образования Администрации Валдайского муниципального района (далее комитет образования); муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения муниципальной системы образования» (далее ЦОМСО); муниципальные автономные образовательные учреждения (далее ОУ), в том числе муниципальные автономные общеобразовательные учреждения (далее ООУ); комитет финансов Администрации Валдайского муниципального района (далее комитет финансов) (по согласованию); отдел записи актов гражданского состояния Администрации Валдайского муниципального района (далее ЗАГС) (по согласованию); комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района (далее ЖКХ) (по согласованию). |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2026 гг. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей) | Год; Источник финансирования. областной бюджет; федеральный бюджет; местный бюджет; внебюджетные средства; всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 2020; 8837,73331; 0; 0; 0; 8837,73331. 2021; 9875,36666; 0; 0; 0; 9875,36666. 2022; 18088,452; 0; 0; 0; 18088,452. 2023; 10666,96681; 1225,53519; 0; 0; 11892,502. 2024; 10303,202; 0; 0; 0; 10303,202. 2025; 9559,7; 0; 0; 0; 9559,7. 2026; 9559,7; 0; 0; 0; 9559,7. Всего; 76891,12078; 1225,53519; 0; 0; 78116,65597. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1.Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 2. Сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений. |

Подпрограмма № 6

«Обеспечение реализации муниципальной программы

в области образования и молодежной политики в Валдайском муниципальном районе» муниципальной программы

«Развитие образования и молодёжной политики в

Валдайском муниципальном районе до 2026 года»

Паспорт подпрограммы № 6

| Исполнители подпрограммы | - казенное учреждение комитет образования Администрации Валдайского муниципального района (далее комитет образования) муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения муниципальной системы образования» (далее ЦОМСО) муниципальные автономные образовательные учреждения (далее ОУ), в том числе муниципальные автономные общеобразовательные учреждения (далее ООУ); комитет финансов Администрации валдайского муниципального района (далее комитет финансов) (по согласованию); муниципальное бюджетное учреждение «Административно- хозяйственное управление» (далее АХУ) (по согласованию); комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района (далее ЖКХ) (по согласованию) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий, выполнения государственных полномочий и обязательств муниципального района; Задача 2. Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2026 гг. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей) | Год; Источник финансирования. областной бюджет; федеральный бюджет; местный бюджет; внебюджетные средства; всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 2020; 222746,475; 6224,135; 75647,47931; 0,0000000; 304618,08931. 2021; 223166,15949; 21850,6; 79910,6081; 0,0000000; 324927,36759. 2022; 261734,0452; 56563,98151; 102060,64193; 0,0000000; 420358,66864. 2023; 292590,599180; 92665,47043; 110706,8027; 0,0000000; 495962,87231. 2024; 283737,2357; 61856,68401; 130360,6699; 0,0000000; 475954,58961. 2025; 288182,24344; 61975,25001; 105694,39112; 0,0000000; 455851,88457. 2026; 270797,749; 19374,68; 105631,54761; 0,0000000; 395803,97661. Всего; 1842954,50701; 320510,80096; 710012,14067; 0,0; 2873477,44864. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Обеспечение уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников уровня дошкольного образования муниципальных образовательных учреждений не ниже средней заработной платы в общем образовании; 2. Обеспечение уровня средней заработной платы педагогических работников уровня общего образования муниципальных образовательных учреждений не ниже средней заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в области; 3. Обеспечение уровня средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей не ниже средней заработной платы учителей в области; 4. Обеспечение стопроцентного освоения средств мероприятий программы. |

«Подпрограмма № 7

«Преодоление дефицита педагогических кадров

в Валдайском муниципальном районе»

Паспорт подпрограммы № 7

| Наименование программы | «Преодоление дефицита педагогических кадров в Валдайском муниципальном районе» на 2023 – 2026 годы |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | комитет образования; муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения муниципальной системы образования» (далее ЦОМСО); общеобразовательные учреждения Валдайского муниципального района (далее МОУ) |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Обеспечение межведомственного взаимодействия по преодолению дефицита педагогических кадров в общеобразовательных учреждениях Валдайского муниципального района. Задача 2. Организация профориентации обучающихся на педагогические профессии. Задача 3. Организация переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. Задача 4. Поддержка педагогических работников, в том числе молодых педагогов. |
| Срок реализации подпрограммы | 2023 – 2026 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей) | Год; Источник финансирования. областной бюджет; федеральный бюджет; местный бюджет; внебюджетные средства; всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 2023; 150,0; 0,0; 78,5; 5,0; 233,5. 2024; 42,0; 0,0; 278,0; 5,0; 325,0. 2025; 42,0; 0,0; 0,0; 5,0; 47,0. 2026; 42,0; 0,0; 0,0; 5,0; 47,0. Всего; 276,0; 0,0; 356,5; 20,0; 652,5. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Снижение числа вакансий педагогических кадров в МОУ. 2. Увеличение доли молодых педагогов в сфере образования и их закрепление в МОУ; 3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников образования МОУ; 4. Создание в МОУ системы наставничества; 5. Обеспечение ранней профессиональной ориентации обучающихся на педагогические профессии; 6. Обеспечение мер поддержки педагогических работников, в том числе молодых педагогов на уровне муниципального района. 7. Обеспечение МОУ форм поддержки педагогам, пришедшим работать по федеральным (региональным) программам. |

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

«Развитие образования и молодёжной политики

в Валдайском муниципальном районе до 2026 года»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Еди-ница изме-рения | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение целевого показателя (2019 год) |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| - 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного и общего образования в Валдайском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Задача 1. Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 1.1.2. | Удельный вес обучающих учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с новыми ФГОС | % | 94,85 |  | 95,9 |  | 96,4 | 97,5 | 98,5 | 99,0 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 1.1.3. | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, уча-ствовавших в нем | % | 98 |  | 98 |  | 98 | 98 | 98 | 98 |  | 98 |  |  | 98,6 |  |
| 1.1.4. | Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано | % | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 1.2. | Задача 2. Создание условий для получения качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Доля муниципальных общеобразователь-ных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций | % | 83 |  | 83 |  | 83 | 83 | 83,0 | 84,0 |  | 85,0 |  |  | 85,0 |  |
| 1.2.2. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 90 |  | 91 |  | 92 | 93 | 93 | 93 |  | 93 |  |  | 93 |  |
| 1.2.3. | Доля зданий образовательных учреждений, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве зданий образовательных учреждений | % | 15,0 |  | 15,0 |  | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |
| 1.2.4. | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом) | ед. | 0 |  | 2 |  | 4 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |
| 1.2.5. | Количество зданий общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для занятий физической культуры и спорта | ед. | 4 |  | 5 |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  |
| 1.3. | Задача 3. Создание механизмов мотивации педагогов к непрерывному профессиональному развитию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Доля общеобразова-тельных учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образова-тельной среды | % | 0 | 60 |  | 80 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| 1.3.2. | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | % | 0 | 1 |  | 1,8 |  | 2,5 | 4,3 |  | 6,1 |  | 7,9 |  |  | 10 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие дополнительного образования в Валдайском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | Задача 1. Создание муниципальной системы дополнительного образования детей, соответствующей интересам детей и их родителей, муниципальным особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.1.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % |  |  | 73,6 | 74 | 75 | 77 |  | 79 |  | 81 |  | 83 | 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности | % |  |  | 25,4 | 26 | 26 | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 | 26 |
| 2.1.2 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % |  |  | 69 | 69 | 70 | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 | 70 |
| 2.1.3 | Количество вновь оснащенных (созданных) мест дополнительного образования (нарастающим итогом) | ед. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 2.1.4 | Число детей, охваченных деятельностью детских мобильного "Кванториум" и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (нарастающим итогом) | чел. |  |  | 0 | 50 | 100 | 150 |  | 200 |  | 250 |  | 300 | 350 |
| 2.1.5 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего", мероприятий проекта "Билет в будущее" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | чел. |  |  | 400 | 420 | 430 | 440 |  | 450 |  | 460 |  | 470 | 480 |
| 2.2. | Задача 2. Ведение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием сертификата персонифицирован-ного дополнитель-ного образования | % |  | 50 |  | 70 | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 | 70 | 70 |
| 2.3. | Задача 3.Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных современными программами каникулярного образовательного отдыха, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет | % |  | 79,78 |  | 80,0 | 81,0 |  | 82,0 |  | 83,0 |  | 84,0 | 84,0 | 85,0 |
| 2.4. | Задача 4. Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Количество обучающихся образовательных учреждений, принимающих участие во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам и иных конкурсных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной этап |  | чел. | 30 |  | 32 | 32 |  | 34 |  | 34 |  | 35 | 35 | 35 |
|  | всероссийский этап |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Количество одаренных детей и талантливой молодежи, получивших финансовую поддержку (премии, стипендии) и другие виды поощрения на муниципальном, региональном, всероссийском уровнях |  | чел. | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 |

| 3. | Подпрограмма № 3 «Вовлечение молодежи Валдайского муниципального района в социальную практику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Задача 1. Кадровое и информационное обеспечение молодежной политики Валдайского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Количество изданных и распространенных информационных, методических материалов по приоритетным направлениям государственной молодежной политики | ед. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.2. | Задача 2. Поддержка молодой семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Количество клубов молодых семей, действующих на территории муниципального района | ед. | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3.3. | Задача 3. Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Количество проектов по поддержке молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.4. | Задача 4. Содействие в формировании ценностей здорового образа жизни, организации летнего отдыха, молодежного туризма, экологической культуры, повышение уровня культуры, безопасности жизнедеятельности молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями здорового образа жизни, летнего отдыха, молодежного туризма, экологической культуры, а также мероприятиями, направленными на повышение уровня культуры, безопасности жизнедеятельности молодежи, от общего числа молодежи | % | 78,5 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 | 92,0 |
| 3.4.2. | Доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые в муниципальном районе проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | % | 22,2 | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 23,0 | 23,2 | 23,4 | 23,6 |
| 3.5. | Задача 5. Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волонтерскому движению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимаю-щих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | % | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 |
| 3.5.2. | Количество молодежи муниципального района, участвующей в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных молодежных образовательных форумах (чел.) | чел. | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 3.5.3. | Количество молодежи муници-пального района, принявшей участие в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях по направлениям государственной молодежной политики | чел. | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 3.6. | Задача 7. Развитие инфраструктуры учреждений по работе с молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Количество муниципальных учреждений по работе с молодежью | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 4. | Подпрограмма № 4 «Патриотическое воспитание населения Валдайского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Задача 1. Организация работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории муниципального района и использованию поисковой работы в вопросах патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Количество населения муници-пального района, во-влеченого в поиско-вую деятельность | чел. |  | 73 |  | 75 |  | 77 |  |  | 79 |  | 81 |  | 83 |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 87 |  |  |
| 4.2. | Задача 2. Информационно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Количество специалистов МАУ МЦ «Юность» и образовательных учреждений, принявших участие в областных конференциях, семинарах, "круглых столах" по вопросам гражданско-патриотического воспитания населения области и допризывной подготовки молодежи к военной службе | чел. |  | 22 |  | 23 |  | 23 |  |  | 23 |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 23 |
| 4.2.2 | Количество информационно-методических материалов по патриотическому воспитанию населения муниципального района | ед. |  | 26 |  | 28 |  | 28 |  |  | 29 |  | 29 |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 31 |
| 4.2.3 | Количество подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений | чел. |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |
| 4.2.4 | Доля образовательных учреждений всех типов, участвующих в реализации подпрограммы, в общей численности образовательных учреждений муниципального района | % |  | 95 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 4.3. | Задача 3. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Доля обучающихся образовательных учреждений всех типов, принима-вших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего города, района, области в общей численности обучающихся муниципального района | %. |  | 95 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 4.4. | Задача 4. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образовательными организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Доля общеобразо-вательных учреждений муниципального района, над которыми шефствуют воинские части | % |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 4.4.2 | Доля молодежи, регулярно участвующей в работе патриотических клубов, центров, объединений от общего числа молодежи муниципального района | % |  | 15,6 |  | 15,9 |  | 16,2 |  | 16,5 |  |  | 16,8 |  |  |  | 17,1 |  |  |  |  | 17,4 |  |  | 17,7 |  |
| 4.5. | Задача 5. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Доля молодежи муниципального района, принимающей участие в добровольческой деятельности, от общего количества молодежи муниципального района | % |  | 22,0 |  | 22,5 |  | 23,0 |  | 23,5 |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 24,5 |  |  |  |  | 25,0 |  | 25,5 |  |
| 4.6. | Задача 6. Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Доля населения муниципального района, участвую-щего в мероприятиях патриотической направленности, от общего числа населения муниципального района |  | % |  | 55 | 56 | 57 |  | 58 |  |  | 59 |  | 60 |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  | 62 |  |

| 5. | Подпрограмма № 5 «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5.1. | Задача 1. Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Результативность использования субсидии, предоставляемой Валдайскому муниципальному району в текущем финансовом году для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.1.2. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в отчетном финансовом году | чел. | 10 | 9 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.1.3. | Результативность использования субвенции, предоставляемой в текущем финансовом году для обеспечения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единовременной выплатой на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.1.4. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями на конец отчетного финансового года | чел. | 17 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| 6. | Подпрограмма № 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования и молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6.1. | Задача 1. Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий, выполнения государственных полномочий и обязательств муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Отношение средне-месячной заработной платы педагогических работников уровня дошкольного образо-вания муниципальных образовательных учреждений к средней заработной плате в общем образовании | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.2. | Отношение средней заработной платы педагогических работников уровня общего образования муниципальных образовательных учреждений к средней заработной плате наемных работников в учреждении, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в области | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципаль-ных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в области | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.4. | Обеспечение содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на выплату вознаграждения, причитающегося приемному родителю | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.2. | Задача 2. Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Уровень освоения средств мероприятий программы |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.2.2. | Количество, имеющих-ся энергосервисный контракт, заключенных муниципальными образовательными учреждениями |  | ед. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Подпрограмма №7 «Преодоление дефицита педагогических кадров в Валдайском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1. | Задача 1. Обеспечение межведомственного взаимодействия по преодолению дефицита педагогических кадров в общеобразовательных учреждениях Валдайского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Доля вакансий педагогических специальностей, на 01 сентября текущего календарного года; % | % |  | 0 | 0 | 2% | 1,8% | 1,5% | 1,1% | 0,8% |
| 7.2 | Организация профориентации обучающихся на педагогические профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Количество заключенных целевых договор на обучение по педагогическим специальностям в текущем календарном году, ед. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7.2.2. | Число молодых специалистов осуществляющих трудовую деятельность в МОУ в течение трех лет с момента трудоустройства; чел | % | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 7.2.3. | Доля выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования, обучавшихся на условиях договора о целевом обучении, прибывших в МОУ в текущем календарном году; чел. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.2.4. | Число молодых специалистов, которые заключили трудовой договор по окончанию учреждения высшего или среднего профессионального образования по договорам целевого обучения, получающих ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. руб. в течение трех лет со дня трудоустройства, при условии, что МОУ является основным местом их работы, в текущем календарном году. | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 7.3. | Задача 3. Организация переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Доля педагогов МОУ, прошедших переподготовку или повышение квалификации, % | % | 0 | 0 | 0 | 72 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 7.4. | Задача 4. Поддержка педагогических работников, в том числе молодых педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. | Число школ, реализующих модель наставничества педагогических кадров с 01 сентября текущего календарного года, ед. | % | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 7.4.2. | Доля молодых специалистов, имеющих педагогов-наставников в текущем календарном году, % | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 75 | 100 | 100 |
| 7.4.3. | Количество реализуемых программ ранней профориентации на педагогические профессии гуманитарного, естественно-научного и технологического профилей с 01 сентября текущего календарного года, ед. | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |

Мероприятия МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие образования и молодежной политики в Валдайском муниципальном районе до 2026 года»

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Исполнитель мероприятия |  |  |  | Срок реа-лизации (год) |  |  |  | Целевой показа-тель (номер целевого показа-теля из паспорта програм-мы) |  | Источ-ник финанси-рования |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного и общего образования в Валдайском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Задача 1. Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Реализация комплекса мероприятий по внедрению ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования |  | комитет образования, ООУ |  |  |  | 2020-2026 |  |  |  | 1.1.2 |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | -- |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций области в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений обучающихся |  | комитет образования, ООУ |  |  |  | 2020-2026 |  |  |  | 1.1.2 |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | -- |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  | Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений |  | комитет образования |  |  |  | 2022 2025 |  |  |  | 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.5-1.3.2 |  | местный бюджет |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  | Организация приобретения или изготовления бланков документов об образовании и (или) квалификации муниципальными общеобразовательными учреждениями |  | комитет образования, ООУ |  |  |  | 2020-2026 |  |  |  | 1.1.3 |  | областной бюджет |  |  | 35,0 |  |  |  |  | 31,2 |  |  |  |  |  |  |  | 40,2 |  |  |  | 38,2 |  |  | 36,0 |  |  |  |  |  | 36,0 |  |  |  |  |  |  | 36,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 3,9 |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  | 4,2 |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. |  | Обеспечение выплат стипендии обучающимся, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования по направлению "Педагогическое образование" |  | комитет образования, ООУ |  |  |  | 2022-2026 |  |  |  | 1.1.2 |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  | 54,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача 2. Создание условий для получения качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования |  | МБУ «ЦОМСО», ООУ |  |  |  | 2020-2026 |  |  |  | 1.2.1 |  | областной бюджет |  |  | 236,7 |  |  |  |  | 236,7 |  |  |  |  |  |  |  | 236,7 |  |  |  | 163,4 |  |  | 213,0 |  |  |  |  |  | 213,0 |  |  |  |  |  |  | 213,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Организация обеспечения муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, и (или) учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования |  | комитет образования, МБУ «ЦОМСО», ООУ |  |  |  | 2020-2026 |  |  |  | 1.2.1 |  | областной бюджет |  |  | 1082,7 |  |  |  |  | 1086,2 |  |  |  |  |  |  |  | 2309,8 |  |  |  | 984,6 |  |  | 1151,5 |  |  |  |  |  | 964,9 |  |  |  |  |  |  | 964,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования детей |  | комитет образования, МБУ «ЦОМСО», ООУ |  |  |  | 2020-2026 |  |  |  | 1.2.1 |  | областной бюджет |  |  | 1832,3 |  |  |  |  | 4652,2 |  |  |  |  |  |  |  | 2286,4 |  |  |  | 4050,5 |  |  | 4065,3 |  |  |  |  |  | 4065,3 |  |  |  |  |  |  | 4065,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 458,1 |  |  |  |  | 1163,0 |  |  |  |  |  |  |  | 571,7 |  |  |  | 1012,6 |  |  | 1016,3 |  |  |  |  |  | 1016,3 |  |  |  |  |  |  | 1016,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» |  | комитет образования, МБУ «ЦОМСО», ООУ |  |  |  | 2020-2026 |  |  |  | 1.2.1 1.2.4 |  | областной бюджет |  |  | 1123,23371 |  |  |  |  | 3591,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3376,5 |  |  |  | 6141,9 |  |  | 4625,2 |  |  |  |  |  | 3627,2 |  |  |  |  |  |  | 3627,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет |  |  | 2057,47327 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 21,42531 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1. | На создание (обновле-ние) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  | МБУ «ЦОМСО», ООУ |  |  |  | 2020-2026 |  |  |  | 1.2.1 1.2.4 |  | областной бюджет |  |  | 63,63371 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет |  |  | 2057,47327 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 21,42531 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.2. | Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области |  | МБУ «ЦОМСО», ООУ |  |  |  | 2020-2026 |  |  |  | 1.2.1 1.2.4 |  | областной бюджет |  |  | 359,6 |  |  |  |  | 2686,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3076,5 |  |  |  | 3645,9 |  |  | 3027,2 |  |  |  |  |  | 3027,2 |  |  |  |  |  |  | 3027,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.3. | Финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области |  | МБУ «ЦОМСО», ООУ |  |  |  | 2020-2026 |  |  |  | 1.2.1 1.2.4 |  | областной бюджет |  |  | 700,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.4. | Финансовое обеспечение деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях области, расположенных в сельской местности и малых городах |  | МБУ «ЦОМСО», ООУ |  |  |  | 2020-2026 |  |  |  | 1.2.1 1.2.4 |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 705,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 2296,0 |  |  | 1398,0 |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» |  | ООУ |  |  |  | 2020-2026 |  |  |  | 1.2.1 |  | областной бюджет |  |  | 268,36667 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | феде-ральный бюджет |  |  | 898,45 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 129,65 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.1. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |  | ООУ |  |  |  | 2020-2026 |  |  |  | 1.2.1 1.2.5 |  | областной бюджет |  |  | 268,36667 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | феде-ральный бюджет |  |  | 898,45 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 129,65 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Реализация мероприятий регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" |  | МБУ «ЦОМСО», ООУ |  |  |  | 2020-2026 |  |  |  | 1.1.1 1.2.2 |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.1. | Оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям |  | ООУ |  |  |  | 2020-2026 |  |  |  | 1.1.1 1.2.2 |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.2. | Реализация программ психолого-педагоги-ческой, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье |  | ООУ |  |  |  | 2020-2026 |  |  |  | 1.1.1 1.2.2 |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Задача 3. Создание механизмов мотивации педагогов к непрерывному профессиональному развитию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Реализация мероприятий регионального проекта "Цифровая образовательная среда" |  | комитет образования, МБУ «ЦОМСО», ООУ |  |  |  | 2020-2026 |  |  |  | 1.2.1 1.3.1 1.3.2 |  | областной бюджет |  |  | 207,49199 |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  | 155,0 |  |  |  | 75,0 |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет |  |  | 6046,04783 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 62,96018 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях |  | МБУ «ЦОМСО», ООУ |  |  |  | 2020- 2024 |  |  |  | 1.3.1 1.3.2 |  | областной бюджет |  |  | 186,99199 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет |  |  | 6046,04783 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 62,96018 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2. | Финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных муниципальных организациях области |  | МБУ «ЦОМСО», ООУ |  |  |  | 2020-2026 |  |  |  | 1.3.1 1.3.2 |  | областной бюджет |  |  | 20,5 |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  | 45,0 |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3. | Финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в рамках эксперимента по модернизации в общеобразовательных муниципальных организациях области |  | МБУ «ЦОМСО», ООУ |  |  |  | 2020-2026 |  |  |  | 1.3.1 1.3.2 |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Организация подключения видеокамер в учебных классах и организации локальной сети от оборудования по проекту "Цифровая образовательная среда" |  | МБУ «ЦОМСО», ООУ |  |  |  | 2022 |  |  |  | 1.3.1 1.3.2 |  | местной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 204,2 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 2«Развитие дополнительного образования в Валдайском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Создание муниципальной системы дополнительного образования детей, соответствующей интересам детей и их родителей, муниципальным особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Обеспечение деятельности дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях и муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Центр «Пульс» г. Валдай» |  | комитет финансов, комитет образования, МБУ «ЦОМСО» |  |  |  | 2020-2026 |  |  |  | 2.1.1. 2.1.2. 2.1.4. 2.1.5. 2.2.1. |  | местный бюджет |  |  | 4736,827 |  |  |  |  | 4304,70972 |  |  |  |  |  |  |  | 4476,59102 |  |  |  | 5150,97001 |  |  | 5486,46525 |  |  |  |  |  | 5486,46525 |  |  |  |  |  |  | 5486,46525 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 415,0 |  |  |  |  | 765,50288 |  |  |  |  |  |  |  | 984,55211 |  |  |  | 928,90 |  |  | 525,1 |  |  |  |  |  | 525,1 |  |  |  |  |  |  | 525,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Участие в реализации приоритетного регионального проекта "Моя будущая профессия" |  | ОУ |  |  |  | 2020-2026 |  |  |  | 2.1.5. |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | Участие в открытых онлайн-уроках "Проектория" |  | ОУ |  |  |  | 2020-2026 |  |  |  | 2.1.5. |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.2. | Участие в мероприятиях проекта ранней профориентации школьников "Билет в будущее" |  | ОУ |  |  |  | 2020-2026 |  |  |  | 2.1.5. |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Реализация мероприятий регионального проекта "Успех каждого ребенка» |  | ОУ |  |  |  | 2020-2026 |  |  |  | 2.1.3. |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | Финансовое обеспечение функционирования новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  | ОУ |  |  |  | 2020-2026 |  |  |  | 2.1.3. |  | областной бюджет |  |  | 39,1 |  |  |  |  | 469,4 |  |  |  |  |  |  |  | 469,4 |  |  |  | 521,4 |  |  | 626,0 |  |  |  |  |  | 626,0 |  |  |  |  |  |  | 626,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Возмещение в 2020 году педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей расходов за пользование услугами информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», связанных с организацией дистанционного обучения в период ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности на территории Новгородской области. |  | ОУ |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2.1.1. |  | областной бюджет |  |  | 7,425 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | На реализацию в Новгородской области мероприятий по созданию "Агроклассов" |  | ОУ |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2.1.3 |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 3000,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Реализация мероприятий кластерного проекта «Безопасное дорожное движение достойно уважения» |  | ОУ |  |  |  | 2023-2024 |  |  |  | 2.1.3 |  | внебюд-жетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Задача 2. Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация каникулярного образовательного отдыха |  | комитет образования, отдел по физической культуре и спорту, ОУ |  |  |  | 2020-2026 |  |  |  | 2.3.1. |  | местный бюджет |  |  | 328,45378 |  |  |  |  | 1802,45442 |  |  |  |  |  |  |  | 2054,68229 |  |  |  | 2889,0 |  |  | 3026,3486 |  |  |  |  |  | 2889,0 |  |  |  |  |  |  | 2889,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Проведение мероприятий по профилактике употребления обучающимися психоактивных веществ |  | ОУ |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2.3.1 |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 575,3 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Задача 3. Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Поддержка одаренных детей, ставших стипендиатами Главы муниципального района |  | комитет финансов, комитет образования |  |  |  | 2020-2026 |  |  |  | 2.4.2. |  | местный бюджет |  |  | 45,0 |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  | 45,0 |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Задача 4. Ведение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Проведение мероприятий по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | комитет финансов, комитет образования, ЦОМСО |  |  |  | 2020-2026 |  | 2.2.1. |  |  |  | местный бюджет |  | 475,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1152,0 |  |  |  |  |  | 1360,63598 |  | 1079,05090 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | На обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | комитет образования, ЦОМСО |  |  |  | 2023-2025 |  | 2.2.1 |  |  |  | местный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 241,01302 |  |  |  |  | 1407,2 |  |  |  |  |  | 1407,2 |  |  |  |  |  |  | 1407,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Задача 5. Реализация муниципального проекта «Экостарт», реализуемого в рамках кластера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Создание экологических уголков в дошкольных экологических группах |  | ОУ |  |  | 2021 |  |  | 2.1.1 2.2.1 2.1.3 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Проведение творческих конкурсов экологи-ческой направленности |  | ОУ |  |  | 2021 |  |  | 2.1.1 2.2.1 2.1.3 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. | Проведение экологических информационно-агитационных акций для населения |  | ОУ |  |  | 2021 |  |  | 2.1.1 2.2.1 2.1.3 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4. | Создание групп в социальных сетях |  | ОУ |  |  | 2021 |  |  | 2.1.1 2.2.1 2.1.3 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5. | Реализация программы "Юный огородник» |  | ОУ |  |  | 2021 |  |  | 2.1.1 2.2.1 2.1.3 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 56,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.6. | Проведение мероприятий по сбору и вывозу пластикового мусора |  | ОУ |  |  | 2021 |  |  | 2.1.1 2.2.1 2.1.3 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.7. | Проведение мероприя-тий муниципального проекта «Экостарт», реализуемого в рамках кластера |  | ОУ |  |  | 2022 |  |  | 2.1.1 2.2.1 2.1.3 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 143,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма № 3«Вовлечение молодежи Валдайского муниципального района в социальную практику» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Кадровое и информационное обеспечение молодежной политики Валдайского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Организация издания и распространения информационных, методических CD-дисков, сборников, буклетов и прочей печатной продукции по приоритетным направлениям государственной молодежной политики |  | комитет образования, МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина» |  |  | 2020-2026 |  |  | 3.1.1 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  | 4,78 |  |  |  | 4,78 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Участие в областном конкурсе профессио-нального мастерства специалистов, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям государственной молодежной политики |  | МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина» |  |  | 2020, 2022, 2024, 2026 |  |  | 3.1.1 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Участие в семинаре для специалистов сферы молодежной политики |  | МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина» |  |  | 2020-2026 |  |  | 3.1.1 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Задача 2. Поддержка молодой семьи в Валдайском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Проведение районных, участие в областных мероприятиях, направленных на укрепление статуса молодой семьи |  | МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина» |  |  | 2020-2026 |  |  | 3.2.1 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 5,78 |  |  |  |  |  |  | 5,78 |  |  |  | 4,162 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Организация и проведение Дня семьи, любви и верности (день святых Петра и Февронии Муромских) |  | комитет образования, МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина», отдел ЗАГС |  |  | 2020-2026 |  |  | 3.2.1 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 1,618 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Задача 3. Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Организация и проведение мероприятий для семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  | МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина», ОАУСО «Валдайский КЦСО» |  |  | 2020-2026 |  |  | 3.3.1 |  |  |  | местный бюджет |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Издание информационных буклетов, направленных на профилактику асоциальных явлений, пропаганду здорового образа жизни среди молодежи |  | комитет образования, МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина» |  |  | 2020-2026 |  |  | 3.3.1 |  |  |  | местный бюджет |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Задача 4. Содействие в формировании ценностей здорового образа жизни, организации летнего отдыха, молодежного туризма, экологической культуры, повышение уровня культуры, безопасности жизнедеятельности молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Участие в областном конкурсе «Лучший вожатый» |  | комитет образования, МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина» |  | 2020-2026 |  |  |  | 3.4.1 |  |  |  | местный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Проведение районных мероприятий, участие в областных мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни |  | комитет образования, МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина» |  | 2020-2026 |  |  |  | 3.4.1 |  |  |  | местный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 15,48 |  |  |  |  |  | 13,48 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Проведение районных мероприятий по профилактике экстремизма и по формированию межнациональной и межрелигиозной толерантности среди молодежи |  | комитет образования, МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина» |  | 2020-2026 |  |  |  | 3.4.1 |  |  |  | местный бюджет |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 4,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Задача 5. Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в дом числе по волонтерскому движению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Организация и проведение конкурсов, конференций, форумов, фестивалей и прочих мероприятий по направлениям государственной молодежной политики |  | комитет образования, МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина» |  | 2020-2026 |  |  |  | 3.5.1 |  |  |  | местный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 27,78 |  |  |  | 27,78 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. | Проведение районных мероприятий, участие в областных мероприятиях по развитию волонтерской деятельности |  | МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина» |  | 2020-2026 |  |  |  | 3.5.2 |  |  |  | местный бюджет |  | 10,48804 |  |  |  |  |  |  |  | 27,68 |  |  |  | 20,138 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3. | Организация участия молодежи в областных, международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях по направлениям государственной молодежной политики; проектах, реализуемых Федеральным агентством по делам молодежи |  | комитет образования, МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина» |  | 2020-2026 |  |  |  | 3.5.4 |  |  |  | местный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 7,542 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.4. | Участие молодежной делегации муниципального района в Новгородском областном молодежном форуме |  | МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина» |  | 2020-2026 |  |  |  | 3.5.3 |  |  |  | местный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.5. | Муниципальный конкурс по грантовой поддержке молодежных социальных проектов |  | комитет образования |  | 2020-2026 |  |  |  | 3.5.1 |  |  |  | местный бюджет |  | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  | 10,5 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.6. | Реализация практик поддержки и развития волонтерства по итогам проведения Всероссий-ского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» (создание ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в Валдайском муниципальном районе) |  | МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина» |  | 2021 |  |  |  | 3.5.2 |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 602,8 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,9854 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.7. | Содержание муниципального ресурсного центра поддержки доброволь-чества (волонтерства) «БагоДарю53» на базе МАУ Молодежного Центра «Юность» им.Н.И.Филина |  | МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина» |  | 2022-2025 |  |  |  | 3.5.2 |  |  |  | областной бюджет |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Задача 6. Развитие инфраструктуры учреждений по работе с молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Обеспечение деятельности МАУ Молодежного Центра «Юность» им.Н.И.Филина |  | комитет образования |  |  |  | 2020-2026 |  | 3.6.1 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 3207,35519 |  |  |  |  |  |  | 3013,37496 |  |  |  | 3760,40474 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 369,3 |  |  |  |  |  |  | 798,41505 |  |  |  | 1392,1528 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Подпрограмма № 4«Патриотическое воспитание населения Валдайского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Задача 1. Информационно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  | Организация и проведение районных, участие в областных конференциях, семинарах, «круглых столах» по вопросам гражданско-патриотического воспитания населения области и допризывной подготовки молодежи к военной службе |  | комитет образования, ДОСААФ, ОМВД, военкомат, МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина» |  |  |  | 2020-2026 |  | 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  | 7,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. |  | Выпуск информационно-методических материалов, буклетов по патриотическому воспитанию населения муниципального района и допризывной подготовке молодежи к воинской службе |  | комитет образования, МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина» |  |  |  | 2020- 2022 |  | 4.2.2 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Задача 2. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. |  | Организация различных форм проведения Дней воинской славы, государственных праздников и памятных дат истории России и Новгородской земли |  | комитет образования, МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина» |  |  |  | 2020-2026 |  | 4.3.1, 4.6.1 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 4,4 |  |  |  |  | 4,4 |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. |  | Организация и проведение акций, направленных на патриотическое воспитание населения муниципального района («Георгиевская ленточка», «Поклонимся великим тем годам» и другие) |  | комитет образования, МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина», ОУ |  |  |  | 2020-2026 |  | 4.3.1, 4.6.1 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 3,7 |  |  |  |  | 3,7 |  |  |  |  |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. |  | Организация и проведение торжественного вручения паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14 – летнего возраста |  | комитет образования, МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина», ОМВД |  |  |  | 2020-2026 |  | 4.3.1, 4.6.1 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. |  | Проведение районного смотра-конкурса, участие в областном смотре-конкурсе «Школа безопасности - «Зарница» |  | отдел по физической культуре и спорту, МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина», военкомат, ДОСААФ |  |  |  | 2020-2026 |  | 4.3.1, 4.6.1 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4.2.5. |  | Проведение районных мероприятий, участие в областных мероприятиях патриотической направленности |  | комитет образования, МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина» |  |  |  | 2020-2026 |  | 4.3.1, 4.6.1 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 8,0 |  |  |  |  | 11,8 |  |  |  |  |  | 16,948 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Задача 3. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образовательными организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. |  | Участие в областной военно-патриотической смене «Отечество» для воспитанников военно-патриотических клубов, центров и объединений, расположенных на территории муниципального района |  | комитет образования, МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина» |  |  |  | 2020-2026 |  | 4.4.2 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4.3.2. |  | Участие в областном конкурсе на лучшую организацию деятельности военно-патриотических клубов |  | МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина» |  |  |  | 2020-2026 |  | 4.4.2 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 5,052 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. |  | Организация и проведе-ние «дней призывника», «дней открытых дверей» в войсковых частях Валдайского района, торжественных церемоний вступления в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» |  | комитет образования, МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина», военкомат |  |  |  | 2020-2026 |  | 4.4.1 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 3,4 |  |  |  |  | 13,1 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4.3.4. |  | Оказание содействия в экипировке и оснащении поискового отряда «Память» г.Валдай, обеспечении транспортом |  | комитет образования |  |  |  | 2020-2026 |  | 4.1.1 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4.3.5. |  | Изготовление информационного щита с информацией о Герое Российской Федерации Филине Н.И. |  | МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина» |  |  |  | 2020 |  | 4.2.2 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 9,7 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Задача 4. Организация работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории муниципального района и использованию поисковой работы в вопросах патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. |  | Организация и проведение церемоний захоронения останков воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ. Благоустройство воинских захоронений |  | МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина» |  |  |  | 2020-2026 |  | 4.1.1 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 40,4 |  |  |  |  | 40,4 |  |  |  |  |  | 40,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4.4.2. |  | Осуществление отдельных государственных полномочий в области увековечения памяти погибших при защите Отечества |  | МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина» |  |  |  | 2022-2026 |  | 4.1.1 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 123,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4.5. |  | Задача 5. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. |  | Выпуск информационно-методических материалов, буклетов по вопросам развития волонтерского движения |  | комитет образования, МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина» |  |  |  | 2020-2026 |  | 4.5.1 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 4.5.2. |  | Оказание содействия в экипировке волонтерского объединения «Центр «Волонтеры Победы» |  | комитет образования, МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина» |  |  |  | 2020 |  | 4.5.1 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 20,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.6. |  | Задача 6. Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1. |  | Участие в реализации мероприятий Всероссийского проекта «Слово Победителя»: создание архива видео- и фотоматериалов воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны |  | комитет образования, МАУ «МЦ «Юность» им. Н.И.Филина» |  |  |  | 2020-2026 |  | 4.6.1 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 5. |  | Подпрограмма № 5. Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Задача 1. Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. |  | Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единовременной выплаты на ремонт находящихся в их личной, долевой, совместной собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области |  | комитет образования, МБУ «ЦОМСО» |  |  |  | 2020-2026 |  | 5.1.3 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 74,4 |  | 115,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  | 84,0 |  |  |  |  |  |  |  | 88,0 |  |  |  |  | 88,0 |  |  |  |  |  |  |  | 88,0 |  |  |
| 5.1.2. |  | Выполнение отдельных государственных полномочий по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений |  | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  |  |  | 2020-2026 |  | 5.1.1 5.1.2 5.1.4 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 8763,33331 |  | 9759,86666 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18008,452 |  |  |  | 10582,96681 |  |  |  |  |  |  |  | 10215,202 |  |  |  |  | 9471,7 |  |  |  |  |  |  |  | 9471,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 1225,53519 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 6. |  | Подпрограмма № 6. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования и молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Задача 1. Обеспечение выполнения муниципальных заданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. |  | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными общеобразовательными учреждениями |  | комитет образования |  |  |  | 2020-2026 |  | 6.1.1 6.1.2 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 177908,5 |  |  | 190767,02949 |  |  |  |  |  |  |  | 212918,90385 |  |  |  | 225742,96311 |  |  |  |  |  |  | 226330,0 |  |  |  |  | 226330,0 |  |  |  |  |  |  |  | 226330,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 57295,10862 |  |  | 59998,99136 |  |  |  |  |  |  |  | 65095,43799 |  |  |  | 76369,25926 |  |  |  |  |  |  | 87586,2795 |  |  |  |  | 87586,2795 |  |  |  |  |  |  |  | 87586,2795 |  |  |  |
| 6.1.2. |  | Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности в образовании |  |  |  |  |  | 2020-2026 |  | 6.2.2 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.2. |  | Задача 2. Обеспечение выполнения государственных полномочий и обязательств муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений |  | комитет образования, МБУ «ЦОМСО» |  |  |  | 2020-2026 |  | 6.2.1 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 9857,3 |  | 11880,4 |  |  |  |  |  |  | 3856,1 |  |  |  |  |  | 3801,9 |  |  |  |  |  |  | 4608,2 |  |  |  |  | 4608,2 |  |  |  |  |  |  |  | 4608,2 |  |  |  |
| 6.2.2. |  | Осуществляющих отдельные государственные полномочия по выплате компенсации родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования |  | комитет образования МБУ «ЦОМСО» |  |  |  | 2020-2026 |  | 6.2.1 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 397,3 |  | 567,7 |  |  |  |  |  |  | 517,2 |  |  |  |  |  | 459,0 |  |  |  |  |  |  | 1404,2 |  |  |  |  | 1404,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1404,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 1258,6 |  | 1020,8 |  |  |  |  |  |  | 1374,6 |  |  |  |  |  | 1510,3 |  |  |  |  |  |  | 2114,8 |  |  |  |  | 2114,8 |  |  |  |  |  |  |  | 2114,8 |  |  |  |
| 6.2.3. |  | Обеспечение содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на выплату вознаграждения, причитающегося приемному родителю |  | комитет образования |  |  |  | 2020-2026 |  | 6.1.4 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 16357,5 |  | 17269,2 |  |  |  |  |  |  | 16287,3 |  |  |  |  |  | 17432,9 |  |  |  |  |  |  | 18472,5 |  |  |  |  | 18472,5 |  |  |  |  |  |  |  | 18472,5 |  |  |  |
| 6.2.4. |  | Осуществление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |  | комитет образования |  |  |  | 2020-2026 |  | 6.2.1 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 1702,1 |  | 1710,5 |  |  |  |  |  |  | 1641,0 |  |  |  |  |  | 1673,7 |  |  |  |  |  |  | 1646,8 |  |  |  |  | 1646,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1646,8 |  |  |  |
| 6.2.5. |  | Осуществление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета) |  | комитет образования |  |  |  | 2020-2026 |  | 6.2.1 |  |  |  | федераль-ный бюджет |  |  | 3359,2 |  | 10077,5 |  |  |  |  |  |  | 10095,2 |  |  |  |  |  | 9615,74 |  |  |  |  |  |  | 9530,6 |  |  |  |  | 9530,6 |  |  |  |  |  |  |  | 9530,6 |  |  |  |
| 6.2.6. |  | Организация бесплатной перевозки обучающихся образовательных учреждений района |  | комитет образования, МБУ «АХУ» |  |  |  | 2022-2026 |  | 6.2.1 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 9851,6 |  |  |  |  |  | 11697,6 |  |  |  |  |  |  | 12453,8 |  |  |  |  | 12453,8 |  |  |  |  |  |  |  | 12453,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 410,5 |  |  |  |  |  | 806,17182 |  |  |  |  |  |  | 518,9 |  |  |  |  | 518,9 |  |  |  |  |  |  |  | 518,9 |  |  |  |
| 6.2.7. |  | Осуществление частичной компенсации расходов, связанных с увеличением норматива финансирования питания отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  | комитет образования |  |  |  | 2022-2026 |  | 6.2.1 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 343,7 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 6.2.8. |  | Осуществление частичной компенсации расходов, связанных с увеличением стоимости питания обучающихся в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  | комитет образования |  |  |  | 2022-2026 |  | 6.2.1 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1244,5 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 533,4 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 6.2.9. |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям педагогических работников, трудоустроившихся в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и осуществляющую трудовую деятельность на территории муниципального района Новгородской области |  | комитет образования |  |  |  | 2022-2025 |  | 6.2.1 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 62,4 |  |  |  |  |  | 164,8 |  |  |  |  |  |  | 701,4 |  |  |  |  | 701,4 |  |  |  |  |  |  |  | 701,4 |  |  |  |
| 6.2.10. |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений, связанных с реализацией указа Губернатора Новгородской области от 11.10.2022 № 584 «О мерах поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей» |  | комитет образования |  |  |  | 2022-2023 |  | 6.2.1 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 120,4 |  |  |  |  |  | 192,4 |  |  |  |  |  |  | 274,3 |  |  |  |  | 274,3 |  |  |  |  |  |  |  | 274,3 |  |  |  |
| 6.2.11. |  | Осуществление обязательств, связанных с реализацией указа Губернатора Новгородской области от 11.10.2022 №584 "О мерах поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации, и членов их семей |  | комитет образования |  |  |  | 2022-2023 |  | 6.2.1. |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 490,8 |  |  |  |  |  | 501,7 |  |  |  |  |  |  | 1856,6 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 6.2.12. |  | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях |  | комитет образования |  |  |  | 2023-2025 |  | 6.2.1 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 359,7 |  |  |  |  |  |  | 1064,0 |  |  |  |  | 1064,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1286,5 |  |  |  |
| 6.3. |  | Задача 3. Обеспечение деятельности комитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. |  | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета образования |  | комитет образования |  |  |  | 2020-2026 |  | 6.2.1 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 3210,74759 |  | 3321,23819 |  |  |  |  |  |  | 3213,85184 |  |  |  |  |  | 3015,00238 |  |  |  |  |  |  | 3466,01711 |  |  |  |  | 3466,01711 |  |  |  |  |  |  |  | 3466,01711 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 140,15371 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 6.3.2. |  | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности «Центра обеспечения муниципальной системы образования» |  | комитет образования |  |  |  | 2020-2026 |  | 6.2.1 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 10607,87174 |  | 11184,604 |  |  |  |  |  |  | 11459,3256 |  |  |  |  |  | 11618,583 |  |  |  |  |  |  | 12100,971 |  |  |  |  | 11822,5 |  |  |  |  |  |  |  | 11822,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 36,0 |  | 35,1 |  |  |  |  |  |  | 447,88 |  |  |  |  |  | 44,9 |  |  |  |  |  |  | 45,5 |  |  |  |  | 45,5 |  |  |  |  |  |  |  | 45,5 |  |  |  |
| 6.3.3. |  | Кадровое обеспечение, осуществления переданных отдельных полномочий области |  | комитет образования |  |  |  | 2020-2026 |  | 6.2.1 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 936,23 |  | 936,23 |  |  |  |  |  |  | 1526,171 |  |  |  |  |  | 1112,27 |  |  |  |  |  |  | 1236,58 |  |  |  |  | 1236,58 |  |  |  |  |  |  |  | 1236,58 |  |  |  |
| 6.4. |  | Задача 4. Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных комитету образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. |  | Проведение ремонтных работ учреждений, подведомственных комитету образования |  | комитет образования |  |  |  | 2020-2024 |  | 6.2.1 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 320,633 | 1634,9266 |  |  |  |  |  |  | 4149,38893 |  |  |  |  |  |  | 1047,10448 |  |  |  |  |  | 334,277 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.4.2. |  | Установка пандуса, установка и обслуживание системы охранной сигнализации в МАУ «МЦ «Юность» им.Н.И.Филина» |  | комитет образования |  |  |  | 2020-2022 |  | 6.2.1 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 154,50771 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.4.3. |  | Благоустройство игровых площадок образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования |  | комитет образования |  |  |  | 2020-2022 |  | 6.2.1 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 550,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.4.4. |  | Проведение мероприятий по капитальному ремонту объектов образования, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, связанных с выпадением обильных осадков на территории Новгородской области в ноябре 2019 года, на 2020 год |  | комитет образования |  |  |  | 2020-2022 |  | 6.2.1 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 11703,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | феде-ральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.4.5. |  | Проведение мероприятий на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных учреждений |  | комитет образования |  |  |  | 2020-2022 |  | 6.2.1 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 1189,18 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 209,86 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.4.6. |  | Составление сметной документации и проведение ее государственной экспертизы мероприятий на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных учреждений |  | комитет образования |  |  |  | 2020-2022 |  | 6.2.1 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 60,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.4.7. |  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | комитет образования |  |  |  | 2020-2026 |  | 6.2.1 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 2109,065 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2054,66256 |  |  |  |  |  |  | 2007,36955 |  |  |  |  |  | 2351,952 |  |  |  |  | 1762,74 |  |  |  |  |  |  |  | 2337,969 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет |  |  | 2864,935 | 11773,1 |  |  |  |  |  |  | 9245,98151 |  |  |  |  |  |  | 9082,63042 |  |  |  |  |  | 10583,784 |  |  |  |  | 10702,35 |  |  |  |  |  |  |  | 9844,08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 50,242 | 118,9 |  |  |  |  |  |  | 114,14792 |  |  |  |  |  |  | 112,0202 |  |  |  |  |  | 130,664 |  |  |  |  | 125,91 |  |  |  |  |  |  |  | 123,051 |  |  |  |  |
| 6.4.8. |  | Проведение мероприятий по устранению предписаний контролирующих органов |  | комитет образования |  |  |  | 2020-2026 |  | 6.2.1 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 1816,50014 | 1474,73295 |  |  |  |  |  |  | 7742,78868 |  |  |  |  |  |  | 10271,85133 |  |  |  |  |  | 6936,2375 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.4.9. |  | Погашение кредиторской задолженности за работы по обеспечению пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательных организаций |  | комитет образования |  |  |  | 2020 |  | 6.2.1 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 623,40851 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.4.10. |  | Установка витрины для комнаты-музея имени Героя России Н.И. Филина в МАУ «МЦ «Юность» им.Н.И.Филина» |  | комитет образования |  |  |  | 2020-2022 |  | 6.2.1 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 40,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.4.11. |  | Проведение промывки отопительной системы зданий учреждений, подведомственных комитету образования |  | комитет образования |  |  |  | 2020-2022 |  | 6.2.1 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 | 450,49 |  |  |  |  |  |  | 471,648 |  |  |  |  |  |  | 472,76 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.4.12. |  | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАОУ «СШ № 2 г. Валдай» |  | комитет образования |  |  |  | 2021 |  | 6.2.1 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 | 465,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.4.13. |  | Сервисное обслуживание водоочистительного оборудования для организации питьевого режима |  | комитет образования |  |  |  | 2022-2023 |  | 6.2.1 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 | 217,125 |  |  |  |  |  |  | 82,832 |  |  |  |  |  |  | 568,25 |  |  |  |  |  | 515,4 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.4.14. |  | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования: на 2022-2023 годы - капитальный ремонт здания МАОУ «СШ № 2 г.Валдай», расположенного по адресу: Новгородская обл., г.Валдай, ул.Труда 63А и приобретение оборудования; на 2023 год капитальный ремонт здания МАОУ «СШ № 4 с.Яжелбицы», расположенного по адресу: Новгородская обл., Валдайский р-н, с. Яжелбицы, Усадьба, д. 28 и приобретение оборудования; на 2024-2025 годы: капитальный ремонт здания МАОУ «СШ № 1 им. М.Аверина», расположенного по адресу: Новгородская обл., г.Валдай, ул.Луначарского, д.27 |  | комитет образования |  |  |  | 2022-2025 |  | 6.2.1 |  |  |  | федераль-ный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 37222,8 |  |  |  |  |  |  | 73967,10001 |  |  |  |  |  | 41742,30001 |  |  |  |  | 41742,30001 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 8731,27408 |  |  |  |  |  |  | 17350,30741 |  |  |  |  |  | 9791,4037 |  |  |  |  | 9791,4037 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 45,95407 |  |  |  |  |  |  | 91,40882 |  |  |  |  |  | 51,58529 |  |  |  |  | 51,58529 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.4.15. |  | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (на выполнение работ, не включенных в перечень работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций, подлежащих софинансированию из федерального бюджета) |  | комитет образования |  |  |  | 2023-2025 |  | 6.2.1 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 7023,28 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 4655,71 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 7,03031 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 4,66037 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.4.16. |  | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (сверх уровня, предусмотренного соглашением) |  | комитет образования |  |  |  | 2023-2025 |  | 6.2.1 |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 3025,80911 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 3735,10974 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 3,02884 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 3,73885 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.4.17. |  | Приобретение рециркуляторов |  | комитет образования |  |  |  | 2021 |  | 6.2.1 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 | 23,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.4.18. |  | Проведение мероприятий по реализации местных инициатив в рамках приоритетного регионального проекта «Наш выбор» |  | комитет образования |  |  |  | 2022 |  | 6.2.1 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 756,785 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 1074,824 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.4.19. |  | Техническое обследование, разработка и проверка достоверности проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий образовательных учреждений, разработка ПСД по благоустройству территорий вокруг зданий образовательных учреждений |  | комитет образования |  |  |  | 2022-2026 |  | 6.2.1 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 6537,8349 |  |  |  |  |  |  | 854,42862 |  |  |  |  |  | 984,8745 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.4.20. |  | Проведение строительного контроля |  | комитет образования |  |  |  | 2022 |  | 6.2.1 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 45,468 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.4.21. |  | Обеспечение приобре-тения оборудования для подведомственных учреждений |  | комитет образования |  |  |  | 2022 |  | 6.2.1 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 26,679 |  |  |  |  |  |  | 636,387 |  |  |  |  |  | 125,95 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.4.22. |  | Реализация мероприятий по повышению квалификации директоров общеобразо-вательных учреждений |  | комитет образования |  |  |  | 2022 |  | 6.2.1 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 54,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.4.23. |  | Установка системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании МАОУ «СШ № 2 г.Валдай», расположен-ного по адресу: г.Валдай, ул.Труда, 63-А |  | комитет образования |  |  |  | 2023 |  | 6.2.3 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 3137,2549 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.4.24. |  | Монтаж системы охранной сигнализации, установка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании МАУДО «Центр «Пульс» г. Валдай» |  | комитет образования |  |  |  | 2023 |  | 6.2.3 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 131,96174 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.4.25. |  | Ремонт кабинетов для планируемых к открытию профильных классов (IT-класс в МАОУ «Гимназия») |  | комитет образования |  |  |  | 2023 |  | 6.2.3 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.4.26. |  | На отправку обучающихся на областные конкурсные мероприятия и мероприятия всероссийского уровня, не входящие в Перечень областных мероприятий, проводимых министерством образования Новгородской области |  | комитет образования |  |  |  | 2023 |  | 6.2.1 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.4.27. |  | Организация переезда МАОУ «СШ № 1 им.М.Аверина» в здание МАОУ «СШ № 2 г.Валдай» в связи с модернизацией здания |  | комитет образования |  |  |  | 2024 |  | 6.2.1 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 129,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.4.28. |  | Проведение мероприятий по благоустройству территорий образовательных учреждений |  | комитет образования |  |  |  | 2024 |  | 6.2.1 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 13740,89 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 7. |  | Подпрограмма № 7. «Преодоление дефицита педагогических кадров в Валдайском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Задача 1. Обеспечение межведомственного взаимодействия по преодолению дефицита педагогических кадров в общеобразовательных учреждениях Валдайского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. |  | Создание, дополнение и корректировка банка данных по педагогическим кадрам |  | МБУ «ЦОМСО» |  |  |  | 2023-2026 |  | 7.1.1 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.1.2. |  | Анализ официальных статистических данных по обеспечению педагогическими кадрами МОУ районе и формирование прогнозов потребности МОУ в педагогических кадрах на 5 лет |  | МБУ «ЦОМСО» |  |  |  | 2023-2026 |  | 7.1.1 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.1.3. |  | Оформление пакета нормативных документов по работе с кадрами: - план повышения квалификации педагогических и руководящих работников; - положения о конкурсах профессионального мастерства |  | МБУ «ЦОМСО» |  |  |  | 2023-2026 |  | 7.3.1 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.1.4. |  | Организация встреч руководителей МОУ со студентами высшего и среднего образования с целью информирования студентов об имеющихся педагогических вакансиях |  | ОУ |  |  |  | 2023-2026 |  | 7.1.1 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.1.5. |  | Сопровождение прохождения педагогической практики студентами высшего образования и СПО на базе МОУ |  | ОУ |  |  |  | 2023-2026 |  | 7.2.1 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.1.6. |  | Планирование заключения договоров на целевое обучение по педагогическим направлениям подготовки высшего образования и СПО в соответствии с имеющейся потребностью МОУ |  | ОУ |  |  |  | 2023-2026 |  | 7.2.1 7.2.3 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.1.7. |  | Взаимодействие со службой занятости, для привлечения к педагогической работе граждан, не имеющих педагогического образования, по смежным специальностям |  | ОУ |  |  |  | 2023-2026 |  | 7.1.1 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.1.8. |  | Взаимодействие с РИПР по организации профессиональной переподготовки принятых сотрудников без педагогического образования |  | МБУ «ЦОМСО», ОУ |  |  |  | 2023-2026 |  | 7.3.1 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.1.9. |  | Взаимодействие с филиалом РИПР по организации методического сопровождение педагогов по индивидуальным образовательным маршрутам, оказанию адресной методической формы |  | МБУ «ЦОМСО», ОУ |  |  |  | 2023-2026 |  | 7.1.1 7.3.1 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.2. |  | Задача 2. Организация профориентации обучающихся на педагогические профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. |  | Организация работы по профориентации обучающихся на педагогические профессии: - неделя профессионального мастерства в дошкольных отделениях; - участие обучающихся в Днях открытых дверей в СПО и ВУЗ; - организация и проведение дней самоуправления в ОУ; - организация встреч с представителями учреждений высшего и среднего профессионального обучения области - организация встреч со студентами учреждений высшего и среднего профессионального обучения области |  | МБУ «ЦОМСО», ОУ |  |  |  | 2023-2026 |  | 7.2.1 7.2.3 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.2.2. |  | Проведение мониторинга для определения профиля обучения в 10-11 классах |  | ОУ |  |  |  | 2023-2026 |  | 7.2.1 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.2.3. |  | Принятие решения об открытии психолого-педагогических классов и их профиля: естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный |  | ОУ |  |  |  | 2023-2026 |  | 7.2.1 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.2.4. |  | Реализация не менее 2-х программ по ранней профориентации на педагогические профессии для обучающихся 6–9 классов на базе центров образования «Точка роста» в МОУ |  | ОУ |  |  |  | 2023-2026 |  | 7.2.1 7.4.3 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.2.5. |  | Реализация не менее 2-х программ, элективных курсов, индивидуальных проектов, курсов по внеурочной деятельности, педагогической направленности |  | ОУ |  |  |  | 2023-2026 |  | 7.2.1 7.4.3 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.2.6. |  | Проведение не менее 2-х муниципальных семинаров, круглых столов и других мероприятий по проблемам профориентации на педагогическую профессию |  | ОУ |  |  |  | 2023-2026 |  | 7.2.1 7.4.3 7.3.1 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.2.7. |  | Организация профессиональных проб для обучающихся психолого-педагогических классов на базе дошкольных отделений, МОУ |  | ОУ |  |  |  | 2023-2026 |  | 7.2.1 7.4.3 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.2.8. |  | Участие обучающихся в профессиональных пробах в рамках реализации проекта ранней профориентации, обучающихся «Билет в будущее» |  | ОУ |  |  |  | 2023-2026 |  | 7.2.1 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.2.9. |  | Заключение целевых договоров с выпускни-ками МОУ на обучение по педагогическим специальностям |  | ОУ |  |  |  | 2023-2026 |  | 7.2.1 7.2.2 7.2.3 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.2.11. |  | Обеспечение выплат стипендий обучающимся, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования по направ-лению "Педагогическое образование" |  | МБУ «ЦОМСО», ОУ |  |  |  | 2024-2025 |  | 7.2.1 7.2.3 7.2.4 |  |  |  | областной бюджет |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 42,0 |  |  |  |  | 42,0 |  |  |  |  |  |  |  | 42,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  | 98,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.2.12. |  | Реализация мероприятий проекта «Мы – рядом» «Кадры будущего для региона» |  | ОУ |  |  |  | 2023-2024 |  | 7.2.1 |  |  |  | областной бюджет |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.3. |  | Задача 3. Организация переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. |  | Подготовка заявки и направление педагогов на повышение квалификации педагогических работников |  | МБУ «ЦОМСО», ОУ |  |  |  | 2023-2026 |  | 7.3.1 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.3.2. |  | Взаимодействие с филиалом РИПР по организации методического сопровождение педагогов по индивидуальным образовательным маршрутам, оказанию адресной методической формы |  | МБУ «ЦОМСО», ОУ |  |  |  | 2023-2026 |  | 7.3.1 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.3.3. |  | Направление заявки и педагогов для участия региональных мероприятиях по обмену опытом и лучшими практиками, семинарах |  | МБУ «ЦОМСО» |  |  |  | 2023-2026 |  | 7.3.1 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.3.4. |  | Обеспечение индивидуального непрерывного самообразования и роста профессиональной компетенции педагогов через участие в районных предметных методических объединениях, стажировочной площадке, распространение опыта работы педагогов |  | МБУ «ЦОМСО», ОУ |  |  |  | 2023-2026 |  | 7.3.1 7.4.3 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.3.5. |  | Поддержание системы сопровождения педагогов, в том числе молодых специалистов через систему наставничества в ОУ |  | МБУ «ЦОМСО», ОУ |  |  |  | 2023-2026 |  | 7.4.1 7.4.2 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.3.6. |  | Проведение не менее 3-х мероприятий (семинаров, конференций, круглых столов и т.д.) по актуальным вопросам развития системы образования |  | комитет образования, МБУ «ЦОМСО» |  |  |  | 2023-2026 |  | 7.1.1 7.4.1 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.3.7. |  | Организация работы межмуниципального методического центра «Валдайский» |  | МБУ «ЦОМСО» |  |  |  | 2023-2026 |  | 7.3.1 7.4.3 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.3.8. |  | Подготовка и размещение на официальном сайте комитета образования Администрации Валдайского муниципального района ежеквартально районного электронного журнала «Методический вестник» |  | МБУ «ЦОМСО» |  |  |  | 2023-2026 |  | 7.1.1 7.2.4 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.3.9. |  | Подготовка и проведение августовской конференции педаго-гических работников |  | комитет образования, МБУ «ЦОМСО» |  |  |  | 2023-2026 |  | 7.1.1 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.4. |  | Задача 4. Поддержка педагогических работников, в том числе молодых педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. |  | Сопровождение молодых специалистов посредством наставничества в ОУ |  | МБУ «ЦОМСО» |  |  |  | 2023-2026 |  | 7.4.2 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.4.2. |  | Проведение муниципальных этапов конкурсов педагогического мастерства, направление заявок для участия педагогов в региональных конкурсах профмастерства |  | МБУ «ЦОМСО» |  |  |  | 2023-2026 |  | 7.1.1 7.4.2 7.4.3 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.4.3. |  | Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства регионального и муниципального уровней |  | ОУ |  |  |  | 2023-2026 |  | 7.1.1 7.4.2 7.4.3 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.4.4. |  | Формирование предложений по введению единовременной выплаты в размере 10 тыс. руб. |  | комитет образования, МБУ «ЦОМСО» |  |  |  | 2023 |  | 7.1.1 7.4.2 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.4.7. |  | Подготовка документов для награждения педагогов МОУ Почетными грамотами министерства образования Новгородской области, Министерства просвещения Российской Федерации, региональными наградами, федеральными наградами |  | МБУ «ЦОМСО», ОУ |  |  |  | 2023-2026 |  | 7.1.1 7.4.2 7.4.3 7.3.1 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.4.8. |  | Чествование лучших педагогов на районном празднике, посвященном Дню учителя. Оформление наградных документов |  | комитет образования, МБУ «ЦОМСО» |  |  |  | 2023-2025 |  | 7.1.1 7.4.2 7.4.1 |  |  |  | внебюд-жетные средства |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
| 7.4.9. |  | Организация и проведение мероприятия, посвященного году педагога-наставника (чествование лучших педагогов-наставников района) |  | комитет образования, МБУ «ЦОМСО» |  |  |  | 2023 |  | 7.1.1 7.4.2 7.4.1 |  |  |  | местный бюджет |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.4.10. |  | Организация мероприятий, направленных на повышение общественной значимости профессии учителя, поощрение лучших педагогов в виде ежемесячной выплаты молодому специалисту- педагогу в сфере общего образования. |  | МБУ «ЦОМСО», ОУ |  |  |  | 2023-2025 |  | 7.1.1 7.4.2 7.2.4 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 7.4.11. |  | Изготовление баннера –брендбук года педагога и наставника в Российской Федерации |  | МБУ «ЦОМСО», ОУ |  |  |  | 2023-2025 |  | 7.1.1 7.4.2 7.2.4 |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |

- Порядок расчета значений целевых показателей или источники получения информации муниципальной программы

- «Развитие образования и молодежной политики в Валдайском муниципальном районе до 2026 года»

| № п/п |  | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |
| - 1. |  | Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного и общего образования в Валдайском муниципальном районе» |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | Ч1 / Ч2 x 100 %, где: Ч1 - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году; Ч2 - общая численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году места в образовательных учреждениях, реализующей образовательную программу дошкольного образования | данные автоматизированной информационной системы (далее АИС) |  |
| 1.1.2. |  | Удельный вес обучающих учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с новыми ФГОС | Ч1 / Ч2 x 100 %, где: Ч1 - численность обучающихся образовательных учреждений (включая филиалы), реализующих образовательные программы общего образования, осваивающих образовательные программы, соответствующие требованиям ФГОС общего образования; Ч2 - численность обучающихся образовательных учреждений (включая филиалы), реализующих образовательные программы общего образования | форма федерального статистического наблюдения N ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (далее форма N ОО-1) |  |
| 1.1.3. |  | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в нем | Ч1 / Ч2 x 100 %, где: Ч1 - численность выпускников 11 (12) классов, сдавших единый государственный экзамен; Ч2 - численность учащихся 11 (12) классов, допущенных к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | форма N ОО-1 |  |
| 1.1.4. |  | Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано | Ч1 / Ч2 x 100 %, где: Ч1 - численность детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий; Ч2 - общая численность детей-инвалидов, которым показано обучение с использованием дистанционных образовательных технологий | приказы министерства |  |
| 1.2.1 |  | Доля муниципальных общеобразователь-ных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций | (Q1 + Q2 + ... + Q16) / 16, где: Q - значения показателей по городским поселениям и сельской местности, взятые из формы федерального статистического наблюдения N ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации» (далее форма N ОО-2) | форма N ОО-2 |  |
| 1.2.2. |  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | A / Q x 100 %, где: A - количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет в дошкольных образовательных учреждениях; Q - общая численность детей-инвалидов дошкольного возраста в возрасте от 1,5 до 7 лет | АИС |  |
| 1.2.3 |  | Доля зданий образовательных учреждений, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве зданий образовательных учреждений | A / Q x 100 %, где: A - общее количество зданий образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; Q - общее количество зданий образовательных учреждений в Валдайском районе | информация комитета образования |  |
| 1.2.4 |  | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом) |  | данные комитета образования |  |
| 1.2.5 |  | Количество зданий общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для занятий физической культуры и спорта |  | данные комитета образования |  |
| 1.3.1. |  | Доля общеобразовательных учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | Ч1 / Ч2 x 100 %, где: Ч1 - число образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды; Ч2 - общее число образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, | данные комитета образования |  |
| 1.3.2 |  | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | R / Y x 100 %, где: R - число педагогических работников образовательных учреждений, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации; Y - общее число педагогических работников образовательных учреждений | данные образовательных учреждений |  |
| - 2. |  | Подпрограмма № 2 «Развитие дополнительного образования в Валдайском муниципальном районе» |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | К1 / К2 x 100 %, где: К1 - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; К2 - общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального района | данные формы федерального статистического наблюдения N 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей» (далее форма N 1-ДО) |  |
|  |  | в том числе охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности | К1 / К2 x 100 %, где: К1 - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности; К2 - общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  |  |
| 2.1.2. |  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | A / Q x 100 %, где: A - количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование; Q - общая численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет | данные комитета образования |  |
| 2.1.3. |  | Количество вновь оснащенных (созданных) мест дополнительного образования (нарастающим итогом) |  | данные комитета образования |  |
| 2.1.4 |  | Число детей, охваченных деятельностью детских мобильного "Кванториум" и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (нарастающим итогом) |  | данные комитета образования |  |
| 2.1.5 |  | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего", мероприятий проекта "Билет в будущее" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проек-тов, направленных на раннюю профориентацию |  | данные комитета образования |  |
| 22.2.1 |  | Доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием сертификата персонифицированного дополнительного образования | К1 / К2 x 100 %, где: К1 - количество детей, охваченных дополнительным образованием с использованием сертификата персонифицированного дополнительного образования; К2 - общее количество детей, охваченных дополнительным образованием | данные комитета образования |  |
| 2.4.1. |  | Количество обучающихся образовательных учреждений, принимающих участие во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам и иных конкурсных мероприятиях |  |  |  |
|  |  | областной этап |  | сведения из базы участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, приказы об участии в конкурсах |  |
|  |  | всероссийский этап |  | приказы на отправку школьников на заключительные этапы всероссийских олимпиад и конкурсов |  |
| 2.4.3 |  | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных современными программами каникулярного образовательного отдыха, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет | Ч1 / Ч2 x 100 %, где: Ч1 - число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных современными программами каникулярного образовательного отдыха; Ч2 - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет | данные комитета образования |  |
| 2.4.2 |  | Количество одаренных детей и талантливой молодежи, получивших финансовую поддержку (премии, стипендии) и другие виды поощрения на муниципальном, региональном, всероссийском уровнях |  | данные комитета образования |  |
| - 5. |  | Подпрограмма № 5 «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |
| 5.1.1 |  | Результативность использования субсидии, предоставляемой Валдайскому муниципальному району в текущем финансовом году для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений | К1 / К2 x 100 %, где: К1 - объем субсидии, освоенной областью в текущем финансовом году; К2 - объем субсидии, предоставленной области в текущем финансовом году | данные комитета образования |  |
| 5.1.2. |  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в отчетном финансовом году |  | данные комитета образования |  |
| 5.1.3. |  | Результативность использования субвенции, предоставляемой в текущем финансовом году для обеспечения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единовременной выплатой на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений | К1 / К2 x 100 %, где: К1 - объем субвенции, освоенной областью в текущем финансовом году; К2 - объем субвенции, предоставленной области в текущем финансовом году | данные комитета образования |  |
| 5.1.4. |  | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями на конец отчетного финансового года |  | данные комитета образования |  |
| - 6. |  | Подпрограмма № 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Валдайском муниципальном районе до 2026 года» |  |  |  |
| 6.1.1 |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников уровня дошкольного образования муниципальных образовательных учреждений к средней заработной плате в общем образовании | ЗПд / ЗПо x 100 %, где: ЗПд - среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений, реализующих дошкольное образование; ЗПо - средняя заработная плата в общем образовании | по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала» (далее форма N ЗП-образование) по организациям, подведомственным комитету образования |  |
| 6.1.2. |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников уровня общего образования муниципальных образовательных учреждений к средней заработной плате наемных работников в учреждении, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в области | ЗПп / ЗПэ x 100 %, где: ЗПп - среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования; ЗПэ - средняя заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в области (прогноз по данным министерства инвестиционной политики Новгородской области) | по данным формы N ЗП-образование по организациям, подведомственным комитету образования |  |
| 6.1.3. |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в области | ЗПдоп / ЗПэ x 100 %, где: ЗПдоп - среднемесячная заработная плата педагогов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей; ЗПэ - среднемесячная заработная плата учителей в области (прогноз по данным министерства инвестиционной политики Новгородской области) | по данным формы N ЗП-образование по организациям, подведомственным комитету образования |  |
| 6.1.4. |  | Уровень освоения средств мероприятий программы |  | данные комитета образования |  |
| 6.1.5. |  | Количество, имеющихся энергосервисный контракт, заключенных муниципальными образовательными учреждениями |  | данные комитета образования |  |
| 7. | Подпрограмма № 7 «Преодоление дефицита педагогических кадров в Валдайском муниципальном районе» |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Доля вакансий педагогических специальностей, на 01 сентября текущего календарного года; % |  | (Ч2- Ч1) / Ч2 x 100 %, где: Ч1 – численность педагогов МОУ на 1 сентября текущего календарного года; Ч2 – численность штатных педагогических единиц. | форма федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (далее форма № ОО-1) |  |
| 7.1.2 | Количество заключенных целевых договор на обучение по педагогическим специальностям в текущем календарном году, ед. |  | копии договоров о целевом обучении | информация ОУ |  |
| 7.1.3 | Число молодых специалистов осуществляющих трудовую деятельность в МОУ в течение трех лет с момента трудоустройства; чел. |  | Ч/ (Ч1+Ч2+Ч2) x 100 %, где Ч - число молодых специалистов в МОУ на 01.09.n; Ч1 - число молодых специалистов, работающих в МОУ с 01.09.n; Ч2 - число молодых специалистов, работающих в МОУ с 01.09.n-1; Ч3 - число молодых специалистов, работающих в МОУ с 01.09.n-2; n –текущий календарный год | отчет по кадрам |  |
| 7.1.4 | Доля выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования, обучавшихся на условиях договора о целевом обучении, прибывших в МОУ в текущем календарном году; чел. |  | Ч1 / Ч2 x 100 %, где: Ч1 - численность выпускников ВУЗов и СПО текущего календарного года, обучавшихся на условиях договора о целевом обучении, приступивших к работе в МОУ с 1 сентября текущего календарного года; Ч2 – численность выпускников ВУЗов и СПО текущего календарного года, с которыми был заключен договор о целевом обучении | информация ОУ |  |
| 7.1.5 | Число молодых специалистов, которые заключили трудовой договор по окончанию учреждения высшего или среднего профессионального образования по договорам целевого обучения, получающих ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. руб. в течение трех лет со дня трудоустройства, при условии, что МОУ является основным местом их работы, в текущем календарном году |  | Ч = Ч1+Ч2+Ч3, (в 2023 году Ч = Ч1, в 2024 Ч = Ч1+Ч2), где Ч - число молодых специалистов в МОУ на 01.09.n, получающих ежемесячные выплаты в текущем календарном году; Ч1 - число молодых специалистов, работающих в МОУ с 01.09.n; Ч2 - число молодых специалистов, работающих в МОУ с 01.09.n-1; Ч3 - число молодых специалистов, работающих в МОУ с 01.09.n-2; n –текущий календарный год | информация МБУ «ЦОМСО» |  |
| 7.1.6 | Число школ, реализующих модель наставничества педагогических кадров с 01 сентября текущего календарного года, ед. |  | информация | данные МБУ «ЦОМСО» |  |
| 7.1.7 | Доля молодых специалистов, имеющих педагогов-наставников в текущем календарном году, % |  | Ч1 / Ч2 x 100 %, где: Ч1 - число молодых специалистов, имеющих педагогов-наставников Ч2 – число молодых специалистов в МОУ в текущем календарном году | данные ОУ |  |
| 7.1.8. | Доля педагогов МОУ, прошедших переподготовку или повышение квалификации, % |  | (Ч1+ Ч2+Ч3) / Ч x 100 %, где: Ч - число педагогов МОУ на 31.12. n года, из них: Ч1 - число педагогов МОУ, прошедших повышение квалификации по актуальным вопросам образования в n году; Ч2 – число педагогов МОУ, прошедших повышение квалификации по актуальным вопросам образования в n-1 году; Ч3 – число педагогов МОУ, прошедших повышение квалификации по актуальным вопросам образования в n-2 году; n год – текущий календарный год | данные мониторинга кадров |  |
| 7.1.10. | Количество реализуемых программ ранней профориентации на педагогические профессии гуманитарного, естественно-научного и технологического профилей с 01 сентября текущего календарного года, ед. |  | программы ранней профориентации | данные ОУ |  |