Утверждена

постановлением Администрации

Валдайского

муниципального района

от 29.11.2019 № 2050

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Валдайского

муниципального района в 2020-2023 годах»

(в редакции постановлений Администрации Валдайского муниципального района от 29.11.2019 № 2050, от 25.08.2020 № 1295, от 28.12.2020 № 2098, от 28.01.2021 № 134, от 11.05.2021 № 803, от 25.06.2021 № 1112, от 23.11.2021 № 2167, от 24.12.2021 № 2456, от 27.01.2022 № 131, от 05.04.2022 № 579)

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Валдайского муниципального района в 2020-2023 годах»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Валдайского муниципального района в лице комитета жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района (далее - комитет).

2. Соисполнители муниципальной программы: нет.

3. Цели муниципальной программы:

- формирование контейнерных площадок для сбора ТКО;

- улучшение санитарно-экологической обстановки на территории Валдайского муниципального района.

4. Задача муниципальной программы:

- приведение технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок до нормативных требований;

- снижение количества мест несанкционированного сбора мусора.

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2023 годы.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет Валдайского городского поселения | бюджет Валдайского муниципального района | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 2020 | 1 585,176 | 0 | 338,983 | 0 | 0 | 1 924,159 |
| 2021 | 1 735,78139 | 208,976 | 546,4 | 0 | 0 | 2 491,15739 |
| 2022 | 1 345,60406 | 118,168 | 0 | 0 | 0 | 1 463,77206 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 4 666,56145 | 327,144 | 885,383 | 0 | 0 | 5879,08845 |

- ».

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- улучшение санитарно-экологического состояния территории Валдайского муниципального района;

- сокращение мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов;

- реализация кластерных проектов по организации сбора и утилизации опасных отходов (1-4 класса опасности) образующихся у населения Валдайского района;

- улучшение условий проживания для жителей Валдайского муниципального района.

Общая характеристика текущего состояния системы обращения

с ТКО на территории Валдайского муниципального района

В соответствии с изменениями, вступившими с 01.01.2019 в Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" на органы местного самоуправления возложено создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных

отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах (ст.8).

Сложившаяся к настоящему времени на территории Валдайского муниципального района система санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов (далее ТКО) имеет ряд недостатков:

1. Ряд контейнерных площадок, расположенных на территории Валдайского муниципального района преимущественно вблизи многоэтажных домов, не соответствуют действующим техническим нормативам, в соответствии с которыми данные объекты должны иметь всепогодные подъезды, трехсторонние ограждения и твердые основания.

2. Действующие контейнерные площадки и их оборудование значительно изношены в результате их эксплуатации. Часть контейнеров является металлическими, не имеет крышек и колес, что усложняет сбор и вывоз мусора региональным оператором.

3. В связи с изменениями в законодательстве, расторжением договоров на уборку контейнерных площадок, на территории Валдайского муниципального района сложилась неблагоприятная санитарно-экологическая обстановка, что является основанием для организации органом местного самоуправления содержания контейнерных площадок.

Перечисленные проблемы неблагоприятно влияют на условия проживания граждан.

Для исправления сложившейся ситуации предлагается провести на территории Валдайского муниципального района комплекс мероприятий, включающих в себя устройство контейнерных площадок, замену металлических контейнеров на пластиковые с крышками и колесами, а также организовать содержание контейнерных площадок и своевременный вывоз несанкционированных свалок на территории Валдайского муниципального района.

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации муниципальной программы

Применение программно-целевого метода сопряжено со следующими возможными рисками в достижении планируемых результатов:

1. Финансово-экономические риски:

риск неполного финансирования мероприятий муниципальной программы из средств городского и районного бюджета;

риск снижения темпов экономического роста, ускорения инфляции, ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры.

Финансово-экономические риски являются наиболее сложными в структуре рисков реализации муниципальной программы. Для предотвращения или минимизации негативного влияния указанных рисков на результаты реализации муниципальной программы предполагается проводить комплексный анализ реализации мероприятий муниципальной программы с целью выявления необходимости оперативного внесения изменений в структуру или содержание мероприятий муниципальной программы.

2. Нормативно-правовые риски:

риск внесения изменений в нормативно-правовые акты Российской Федерации, которые приведут к невозможности выполнения мероприятий муниципальной программы.

Методом снижения законодательно-правовых рисков является оперативное реагирование на изменение норм действующего законодательства, которые могут повлиять на реализацию муниципальной программы путем внесения необходимых изменений в муниципальную программу.

3. Внутренние риски:

риск неэффективности организации и управления реализацией муниципальной программы;

риск низкой эффективности использования бюджетных средств;

риск недостаточного уровня исполнительской дисциплины исполнителей муниципальной программы.

Мерами управления внутренними рисками являются выработка механизма управления реализацией муниципальной программы, обеспечивающего своевременную оценку ее результатов, осуществление контроля расходования бюджетных средств, обеспечение эффективного взаимодействия ответственных исполнителей муниципальной программы.

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Комитет организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития муниципального района и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации муниципального района, курирующий сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Комитет осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы;

организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Валдайского муниципального района в 2020-2023 годах»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (2019 год) | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Приведение технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок до нормативных требований |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общее количество контейнерных площадок, согласно списку (приложение 2) | ед | 48 | 48 | 52 | 53 | 53 |
| 1.2. | Количество контейнерных площадок, приведенных в соответствие с нормативными требованиями. | ед | - | 1 | 6 | 1 | - |
| 1.3. | Количество установленных пластиковых контейнеров с крышками, колесами и педалью для ТКО | ед | - | 31 | 5 | 0 | - |
| 1.4. | Доля контейнерных площадок, приведенных в соответствие с нормативными требованиями | ед | 18,75% | 20,8% | 33,3% | 37,5% | 37,5% |
| 2. | Снижение количества мест несанкционированного сбора мусора |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля вывезенных несанкционированных свалок | ед | - | 100% | 100% | 100% | - |
| 2.2 | Доля убранной территории от некондиционного мусора вокруг контейнерных площадок | ед | - | 100% | 100% | 100% | - |
| 2.3 | Организация сбора и вывоза отходов I-IV класса опасности | ед | - | 100% | 100% | 100% | - |
| 3 | Реализация кластерного проекта «Спасем планету вместе» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество приобретенных контейнеров для сбора и хранения батареек до утилизации | шт. | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 3.2 | Количество приобретенных ящиков для сбора и хранения ртутьсодержащих ламп | шт. | - | - | 2 | - | - |
| 3.3 | Количество оборудованных мест для сбора отходов I-IV класса опасности (ртутьсодержащих ламп, автомобильных покрышек | Кол-во | - | - | 1 | - | - |
| 3.4 | Осуществление публикации информации в печатных изданиях (газетах) | Кол-во | - | - | 2 | 4 | 4 |
| 3.5 | Доля изготовленных информационных материалов о сборе отходов I-IV класса опасности (календарей, брошюр, плакатов А3) | % | - | - | 100% | 100% | 100% |

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 29.11.2019 № 2050

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования |  | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - 1. | Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Валдайского муниципального района в 2020-2023 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Приведение технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок до нормативных требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Устройство контейнерных площадок в соответствии с установленными нормативными требованиями | Администрация Валдайского муниципального района | 2020-2023 годы | 1.1.,1.2, 1.4 | бюджет Валдайского городского поселения |  | 463,16078 | 589,967 | 123,6525 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | итого |  | 463,16078 | 589,967 | 123,6525 | 0 |
| 1.2. | Замена металлических контейнеров на пластиковые, оснащенные крышкой и колесами | Администрация Валдайского муниципального района | 2020-2023 годы | 1.3,1.4 | бюджет Валдайского городского поселения |  | 8,795 | 72,99167 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 338,983 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | итого |  | 347,778 | 72,99167 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2. Снижение количества мест несанкционированного сбора мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение вывоза несанкционированных свалок на территории Валдайского городского поселения | Администрация Валдайского муниципального района | 2020-2023 годы | 2.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 806,97046 |  | 640,41742 | 558,32758 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | итого | 806,97046 |  | 640,41742 | 558,32758 | 0 |
| 2.2 | Осуществление очистки территории от некондиционного мусора вокруг контейнерных площадок | Администрация Валдайского муниципального района | 2020-2023 годы | 2.2 | бюджет Валдайского городского поселения | 269,99976 |  | 288,9009 | 308,01338 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | итого | 269,99976 |  | 288,9009 | 308,01338 | 0 |
| 2.3 | Организация сбора и вывоза отходов I-IV класса опасности | Администрация Валдайского муниципального района | 2020-2023 годы | 2.3 | бюджет Валдайского городского поселения | 36,25 |  | 143,5044 | 355,6106 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | итого | 36,25 |  | 143,5044 | 355,6106 | 0 |
| 3. | Задача 3 Реализация кластерного проекта «Спасем планету вместе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оборудование мест для сбора опасных отходов (батареек и ртутьсодержащих ламп), в том числе: 1) Приобретение контейнеров для сбора и хранения батареек до утилизации; 2) Приобретение ящиков для сбора и хранения ртутьсодержащих ламп; 3) Оборудование мест для сбора отходов I-IV класса опасности (ртутьсодержащих ламп, автомобильных покрышек) | Администрация Валдайского муниципального района | 2021 | 3.1,3.2, 3.3 | бюджет Валдайского городского поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет Валдайского муниципального района |  | 0 | 208,976 | 118,168 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0 | 529,2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | итого |  | 0 | 738,176 | 118,168 | 0 |
| 3.2. | Информирование населения о местах и способах сбора опасных отходов в том числе: 1) Публикации информации в печатных изданиях (газетах); 2) Изготовление информационных материалов о сборе отходов I-IV класса опасности (календарей, брошюр, плакатов А3) | Администрация Валдайского муниципального района | 2021 | 3.4,3.5 | бюджет Валдайского городского поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет Валдайского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0 | 17,2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | итого |  | 0 | 17,2 | 0 | 0 |