## Лист1
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
| ПО ВАЛДАЙСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ ЗА 2020 год | [9 empty] | тыс.руб.
№ | Наименование |  | ВСЕГО |  | Бюджет района |  |  | Бюджет городского поселения |  |  | Выполненные
п/п | программы | План | Профинанси- | Освоено | План | Профинанси- | Освоено | План | Профинанси- | Освоено | мероприятия
|  | на год | ровано |  | на год | ровано |  | на год | ровано |  | программы
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Муниципальная программа "Развитие культуры в Валдайском муниципальном районе (2017-2022 годы)" | 63884.1 | 63826.3 | 63826.3 | 63673.6 | 63617.1 | 63617.1 | 210.5 | 209.2 | 209.2
| Подпрограмма "Культура Валдайского района " | 61259.1 | 61201.3 | 61201.3 | 61048.6 | 60992.1 | 60992.1 | 210.5 | 209.2 | 209.2 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, обеспечение деятельности централизованной клубной системы, дома народного творчества, обеспечение деятельности библиотек. За счёт бюджета города выплаты почётным гражданам, проведение праздничных мероприятий
| Подпрограмма "Обеспечение муниципального управления в сфере культуры Валдайского муниципального района" | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 |  |  |  | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления.
2 | Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Валдайском муниципальном районе" на 2016-2022 годы | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |  |  |  | Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома
3 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Валдайском муниципальном районе" на 2016-2022 годы | 20549.4 | 20524.3 | 20524.3 | 20399.4 | 20374.7 | 20374.7 | 150 | 149.6 | 149.6 | Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий с людьми с ограниченными возможностями, обеспечение деятельности МАУ "ФСЦ", "СШ", приобретение спортивного инвентаря и оборудования, транспортные расходы, питание, проживание, награждение участников соревнований.
4 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Валдайского муниципального района на 2020-2024 годы" | 7950.4 | 3: 7950.4; 4: 7950.4; 5: 7950.4; 6: 7950.4; 7: 7950.4
| Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом муниципального района" | 7850.4 | 7850.4 | 7850.4 | 7850.4 | 7850.4 | 7850.4 |  |  |  | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, з/пл с нач. 5845,7, выплата сан-кур. лечение 356, м/затраты 240, обслуживание мун. долга 1408,7
| Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Валдайского муниципального района" | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Обеспечение сопровождения автоматизированных систем, мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
5 | Муниципальная программа информатизации Валдайского муниципального района на 2017-2020 годы | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 427.1 | 427.1 | 427.1 | 50 | 50 | 50 | Обеспечение безопасности информационной телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ ( приобретение антивирусной программы)
6 | Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Валдайском муниципальном районе до 2026 года" | 85305.7 | 85231.9 | 85231.9 | 85266.2 | 85192.4 | 85192.4 | 39.5 | 39.5 | 39.5
| Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования в Валдайском муниципальном районе" | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |  |  |  | Софинансирование к субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей на 2014-2021 годы; Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными организациями на 2014-2021 годы, софинансирование к субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
| Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Валдайском муниципальном районе" | 5585.5 | 5585.5 | 5585.5 | 5585.5 | 5585.5 | 5585.5 |  |  |  | Обеспечение деятельности дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях и муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр дополнительного образования "Пульс", Организация каникулярного отдыха (оздоровление) детей, Поддержка одаренных детей
| Подпрограмма "Вовлечение молодежи Валдайского муниципального района в социальную практику" | 3242.6 | 3242.6 | 3242.6 | 3242.6 | 3242.6 | 3242.6 |  |  |  | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Молодежный центр "Юность",Реализация прочих мероприятий подпрограммы "Вовлечение молодежи Валдайского муниципального района в социальную практику"
| Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Валдайского муниципального района" | 154.1 | 154.1 | 154.1 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | Реализация прочих мероприятий подпрограммы "Патриотическое воспитание населения Валдайского муниципального района"
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики в Валдайском муниципальном районе" | 75647.5 | 75573.7 | 75573.7 | 75647.5 | 75573.7 | 75573.7 |  |  |  | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений (организаций) в части расходов, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального района, Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений (организаций) в части расходов, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального района, Учреждение по финансовому, методическому и хозяйственному обеспечению муниципальной системы образования
7 | Муниципальная программа "Комплексные меры по обеспечению законности и противодействию правонарушениям на 2020-2022 годы " | 123.5 | 110.6 | 110.6 | 27 | 27 | 27 | 96.5 | 83.6 | 83.6 | Мероприятия, направленные на снижение проблем, связанных со злоупотреблением наркотиками, и другими психоактивными веществами, мероприятия по строительству и развитию системы оповещения и видеонаблюдения
8 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы иформ участия населения в осуществлении местного самоуправления в Валдайском муниципальном районе на 2019-2023 годы" | 255.1 | 251.4 | 251.4 | 255.1 | 251.4 | 251.4 | 0 | 0 | 0 | профессиональное образование муниципальных служащих
9 | Муниципальная программа "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района на 2019 -2022 годы" | 7843.3 | 3: 7240.3; 4: 7240.3; 5: 7843.3; 6: 7240.3; 7: 7240.3
| Подпрограмма "Содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского муниципального района" | 7729.3 | 7240.3 | 7240.3 | 7729.3 | 7240.3 | 7240.3 |  |  |  | Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
| Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета Валдайского муниципального района" | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 |  |  |  | Установка технических средств организации дорожного движения
10 | Муниципальная программа "Обеспечение населения Валдайского муниципального района питьевой водой в 2017-2021 годах" | 373 | 317.2 | 317.2 | 373 | 317.2 | 317.2 |  |  |  | Строительство общественных колодцев, проведение анализа состава и качества воды в общественных колодцах
11 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Валдайского муниципального района на 2013-2020 годы" | 12 | 10.7 | 10.7 | 12 | 10.7 | 10.7 |  |  |  | Организация информирования населения через средства массовой информации о деятельности агропромышленного комплекса района
12 | Муниципальная программа "Сохранение и восстановление военно-мемориальных объектов на территории Валдайского городского поселения на 2019-2022 годы" |  | 8: 50; 9: 50; 10: 50; 11: нанесение фамилий на мемориальные плиты, ремонтные работы на воинских захоронениях
13 | Муниципальная программа "Благоустройство территории Валдайского городского поселения в 2020-2022 годах" | 14287 | 13030 | 13030 | 0 | 0 | 0 | 16250.8 | 14902 | 14902
| Подпрограмма "Обеспечение уличного освещения" | 8726 | 8646.9 | 8646.9 |  |  |  | 8726 | 8646.9 | 8646.9 | Обеспечение уличного освещения, строительство сетей уличного освещения с установкой светильников, разработка проектно-сметной документации, содержание сетей уличного освещения, оплата потребленной электроэнергии, реализация мероприятий по энергосервису,выполнение работ по переносу линий уличного освещения,тех присоединение линии электропередачи
| Подпрограмма "Организация озеленения территории Валдайского городского поселения" | 2109.9 | 2109.9 | 2109.9 |  |  |  | 2109.9 | 2109.9 | 2109.9 | Организация озеленения территории Валдайского городского поселения, выполнение работ по озеленению (посадка цветов, содержание клумб и вазонов), выполнение работ по удалению аварийных деревьев, выполнение работ по уборке участков, газонов и скашиванию травы на территории Валдайского городского поселения, восстановление зеленых насаждений (приобретение, посадка)
| Подпрограмма "Организация содержания мест захоронения" | 290 | 290 | 290 |  |  |  | 290 | 290 | 290 | На этапе исполнения муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию мест захоронений кладбищ
| Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" | 3161.1 | 1983.2 | 1983.2 |  |  |  | 3161.1 | 1983.2 | 1983.2 | На этапе исполнения муниципальные контракты на выполнение работ: - по вывозу и сбору мусора со стихийных свалок, - по текущему обслуживанию, текущему ремонту и эксплуатации наружных сетей электроосвещения, - по ручной уборке и скащиванию травы на газонах, - по озеленению (посадке цветов, содержанию клумб и вазонов), - по скашиванию и химической обработке борщевика Сосновского, - по противоклещевой обработке мест массового отдыха, Исполнен муниципальный контракт по ремонту и покраске объектов городского благоустройства.
| Подпрограмма "Организация содержания общественных территорий" | 1486.7 | 3: 1394.9; 4: 1394.9; 8: 1486.7; 9: 1394.9; 10: 1394.9
| Подпрограмма "Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году" | 477.1 | 3: 477.1; 4: 477.1; 8: 477.1; 9: 477.1; 10: 477.1
14 | Муниципальная программа "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2020-2022 годы" | 34026.5 | 3: 27023.9; 4: 27023.9; 8: 34026.5; 9: 27023.9; 10: 27023.9
| Подпрограмма "Содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения за счет средств местного бюджета" | 32261.7 | 25687.6 | 25687.6 |  |  |  | 32261.7 | 25687.6 | 25687.6 | Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
| Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств местного бюджета" | 1764.8 | 1336.3 | 1336.3 |  |  |  | 1764.8 | 1336.3 | 1336.3 | Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки и т.д. на териирорииВалдайского городского поселения. Приобритение и установка ограждения типа "КРЕСТ", обустройство автобусных посадочных площадок
15 | Муниципальная программа «Реализация первичных мер пожарной безопасности на территории Валдайского городского поселения на 2020-2022 годы» | 235 | 235 | 235 |  |  |  | 235 | 235 | 235 | мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
16 | Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Валдайского городского поселения из жилищного фонда, признанного аварийным в установленном порядке на 2018-2020 годы» | 1481.3 | 653.7 | 653.7 |  |  |  | 1481.3 | 653.7 | 653.7 | Переселение граждан, проживающих на территории Валдайского городского поселения из жилищного фонда, призванного аварийным
17 | Муниципальная программа "Обращение с твёрдыми коммунальными отходами на территории Валдайского городского поселения в 2020-2022 годах" | 1585.2 | 1206.9 | 1206.9 |  |  |  | 1585.2 | 1206.9 | 1206.9 | устройство контейнерных площадок,замена металлических контейнеров на пластиковые, обеспечение вывоза несанкционированных свалок, организация содержания контейнерных площадок
18 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения на 2018-2024 годы" | 1887.2 | 1668.3 | 1668.3 |  |  |  | 1887.2 | 1668.3 | 1668.3 | Разработка и проверка документации, благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, наиболее посещаемых территорий общего пользования
19 | Муниципальная программа "Обеспечение качественного функционирования ливнёвой канализации на территории Валдайского городского поселения в 2020-2022 годах" | 811.8 | 811.8 | 811.8 |  |  |  | 811.8 | 811.8 | 811.8 | инвентаризация сетей, составление схемы, создание единого реестра объектов ливнёвой системы, ремонт участков сетей ливневой канализации, содержание ливневой канализации,водоотводных канав и водопроводных труб
20 | Муниципальная программа "Поддержка некоммерческих организаций на территории Валдайского городского поселения на 2020-2022 годы" | 385.8 | 385.8 | 385.8 |  |  |  | 385.8 | 385.8 | 385.8 | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере охраны окружающей среды и защиты животных
21 | Муниципальная программа "Газификация Валдайского городского поселения в 2017-2022 годах" | 553.8 | 552.8 | 552.8 |  |  |  | 553.8 | 552.8 | 552.8 | Разработка проектно-сметной документации для строительства газопровода на территории Валдайского городского поселения
| ИТОГО | 241215.6 | 230696.8 | 230696.8 | 186613.1 | 185794.3 | 185794.3 | 57813.9 | 48022.1 | 48022.1
Программы без средств бюджета района и бюджета города:
1. Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Валдайского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
2. Муниципальная программа "Энергосбережение на территории Валдайского муниципального района на 2020-2022 годы"
3. Муниципальная программа "Отлов безнадзорных животных на территории Валдайского муниципального района в 2018-2022 годах"
4. Муниципальная программа "Обеспечение экономического развития Валдайского района на 2016-2020 годы"
5. Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Валдайского муниципального района на 2020-2022 годы»
6. Муниципальная программа профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований в сфере му-ниципального контроля на 2020 год
7. Муниципальная программа "Газификация многоквартирных жилых домов № 1, №3, №5, №6 по ул. Озерная д.Ивантеево Валдайского района Новгородской области на 2018-2020 годы"
8. Муниципальная программа "Постановка на кадастровый учёт бесхозяйных сетей на территории Валдайского городского поселения в 2016-2020 годах"