УТВЕРЖДАЮ:

Глава Валдайского

муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_Ю.В. Стадэ\_/

 (подпись) (ФИО)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_\_ г.

**Паспорт приоритетного проекта**

 «Дорогами Великой Отечественной войны. Валдайский рубеж»

по развитию молодежного поисково-исследовательского, поклонного туризма

на территории Валдайского муниципального района

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

Председатель комитета образования

(должность руководителя проекта)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_А.В. Иванова\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись) (ФИО)

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Направление стратегии социально-экономического развития Валдайского муниципального района | Развитие туризма и спорта. |
| Взаимосвязь с муниципальными программами Валдайского муниципального района | Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Валдайского муниципального района» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Валдайском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 22.11.2013 г. № 1732. |
| Сведения об инициации проекта | Инициатор | Муниципальное автономное учреждение Молодёжный центр «Юность», поисковый отряд «Память» г. Валдай. |
| Дата регистрации | 03.04.2018 г. |
| Формальные основания для инициации | Постановление Администрации Валдайского муниципального района от 03.04.2018 г. № 530«Об утверждении экскурсионного проекта молодежного поисково-исследовательского, поклонного туризма «Дорогами войны. Зёрна Победы», состава рабочей группы»,постановление Администрации Валдайского муниципального района от 29.04.2019 г. № 702 «О внесении изменений в постановление Администрации Валдайского муниципального района от 03.04.2018 № 530». |
| Руководитель проекта | Иванова А.В., председатель комитета образования Администрации Валдайского муниципального района |
| Миссия проекта | 1. Развитие молодёжного поисково-исследовательского, поклонного туризма; изучение военной истории родного края, событий проходивших в 1941-1943 годах на территории Валдайского муниципального района.
2. Создание авто-мото-вело-пешеходного туристического маршрута, протяжённостью 123 км (автодорога) и от 1,5 км до 10 км пешего маршрута по местам сражений.
3. Создание музейного выставочного комплекса с восстановлением советских позиций, окопов, блиндажей, огневых точек в д. Сухая Нива Семеновщинского сельского поселения, установкой информационных щитов.
 |
| Измеримая цель проекта | Создание авто-мото-вело-пешеходного маршрута по местам боевых сражений 1941-1943 годов с проведением экскурсий для учащейся молодёжи, местных жителей, туристов. По ходу маршрута планируется установка 15 информационных щитов на каждой точке маршрута с размещением информации об истории населенного пункта в период Великой Отечественной войны.  |
| Срок реализации проекта | Дата начала проекта | март 2018 года**(подготовительный этап – с октября 2017 года)** |
| Дата завершения проекта | сентябрь 2020 года |

2. Показатели проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | Критерии успешности реализации проекта |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение  | Период, год |
| 2018\_ | 2019\_ | 2020\_\_ |
| 1. | **Сбор информации о местах боевых действий на территории Валдайского муниципального района** | % | 50 | 80 | 95 | К 2020 году планируется обобщение 95 % информации об исторических событиях времен Великой Отечественной войны (размещение информации в электронном виде в доступе группах в ВКонтакте). |
| 2. | **Изготовление и установка информационных щитов на каждой точке маршрута с размещением информации об истории населенного пункта в период Великой Отечественной войны** | ед. | 0 | 13 | 2 | Установка к 2020 году 15 информационных щитов по маршруту следования. |
| 3. | **Количество подготовленных экскурсоводов, проведенных экскурсий** | чел.ед. | 22 | 2не менее 6 групповых экскурсий | 4не менее 10 групповых экскурсий | К 2020 году планируется проведение не менее 10 групповых экскурсий и индивидуальные экскурсии для родственников погибших. |
| 4. | **Действующий маршрут по развитию молодежного, поисково-исследовательского, поклонного туризма** | Ед. | 0 | 1 | 1 | Наличие действующего авто-мото-вело-пешеходного маршрута по местам боевых сражений 1941-1943 годов с проведением экскурсий для учащейся молодёжи, местных жителей, туристов. |

3. Результаты проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результат проекта | № п/п | Требование к результату |
| 1. | Информационное сопровождение. Создание группы в ВК с размещением информации по каждому населенному пункту. | 1. | Рабочая группа в ВКонтакте: https://vk.com/zernapobedu. |
| 2. | Информация в соцсетях, опрос в газете, освещение в СМИ, создание видеоролика о туристическом маршруте. |
| 3. | Выпуск информационных буклетов, атрибутики туристического маршрута. |
| 2. | Изготовление и установка информационных щитов | 1. | Установка к 2020 году 15 информационных щитов по маршруту следования. |
| 3. | Действующий маршрут по развитию молодежного, поисково-исследовательского, поклонного туризма | 1. | Наличие авто-мото-вело-пешеходного маршрута по местам боевых сражений 1941-1943 годов с проведением экскурсий для учащейся молодёжи, местных жителей, туристов. |
| 4. | Количество подготовленных экскурсоводов, проведенных экскурсий | 1. | К 2020 году планируется проведение не менее 10 групповых экскурсий и индивидуальные экскурсии для родственников погибших. |
| 5. | Восстановленные позиции советских войск, окопы, блиндажи, огневые точки, смотровые площадки, обустройство базового лагеря поисковиков  | 1. | Частичная уборка кустарника, скос травы на месте восстановленных позиций. |
| 2. | Обустройство базового лагеря поисковиков на период проведения весенне-осенней «Вахты памяти» и при необходимости в летний период. |
| 3. | К 2020 году планируется восстановление не менее 39 м окопов,2 блиндажей, готовых к демонстрации и посещению туристами. |
| 6. | Создание музейной экспозиции | 1. | Создание музейного выставочного комплекса в д. Сухая Нива. |
| 7. | Фестиваль реконструкции | 1. | Организация и проведение фестиваля – реконструкции в сентябре 2020 года. |

4. Сведения об исполнителях и соисполнителях мероприятий проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) |
| 1 | Администрация Валдайского муниципального района | Стадэ Юрий Владимирович, Глава Валдайского муниципального района,Рудина Ольга Яковлевна, первый заместитель Главы администрации муниципального района |
| 2 | Комитет образования Администрации Валдайского муниципального района | Иванова Алевтина Викторовна, председатель комитета образования Администрации муниципального района,Иленькив Елена Дмитриевна,ведущий специалист комитета образования Администрации муниципального района  |
| 3 | Администрация Семёновщинского сельского поселения | Баранов Евгений Владимирович, Глава Семёновщинского сельского поселения |
| 4 | Администрация Любницкогосельского поселения | Иванова Светлана Анатольевна, Глава Любницкого сельского поселения |
| 5 | Администрация Короцкогосельского поселения  | Степанова Любовь Валентиновна, Глава Короцкого сельского поселения |
| 6 | Администрация Ивантеевского сельского поселения  | Колпаков Константин Федорович,Глава Ивантеевского сельского поселения |
| 7 | Администрация Валдайского городского поселения  | Литвиненко Владимир Петрович, Глава Валдайского городского поселения |
| 8 | Муниципальное автономное учреждение Молодёжный центр «Юность» | Петров Владимир Викторович, директор муниципального автономного учреждения Молодёжного центра «Юность» |
| 9 | Поисковый отряд «Память» г. Валдай  | Титов Валерий Игоревич, командир поискового отряда «Память» г. Валдай |
| 10 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 им.М.Аверина г.Валдай» | Фадина Ольга Сергеевна, и. о. директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 им.М.Аверина г.Валдай» |
| 11 | Областное автономное профессиональное образовательное учреждение «Валдайский аграрный техникум» | Фёдорова Наталья Васильевна, директор областного автономного профессионального образовательного учреждения «Валдайский аграрный техникум» |
| 12 | Муниципальное автономное учреждение Молодёжный центр «Юность» | Пронькина Татьяна Сергеевна, ведущий специалист муниципального автономного учреждения Молодёжного центра «Юность» |
| 13 | Муниципальное автономное учреждение Молодёжный центр «Юность» | Суздальцева Ирина Алексеевна, специалист муниципального автономного учреждения Молодёжного центра «Юность» |

5. Ограничения проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Значение (описание) |
| 1 | Временные | Первая стадия проекта «Дорогами Великой Отечественной войны. Валдайский рубеж» должна завершиться до 01.10.2019 г. По результатам реализации проекта возможно внесение изменений в паспорт проекта.  |
| 2 | Отсутствие и недостаточность финансирования мероприятий проекта | При недостаточности финансирования мероприятий проекта будут подготовлены предложения по внесению изменений в паспорт проекта с учетом необходимости достижения показателей Проекта. |
| 3 | Созданный в ходе реализации проекта туристический маршрут будет не достаточно востребован | Обязательное вовлечение обучающихся, жителей Валдайского муниципального района, туристов в реализацию всех этапов проекта.Широкое освещение проекта в районных и областных СМИ, социальных сетях.  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_