Проект

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции на территории Валдайского муниципального района на 2019-2021 годы**

В целях создания условий для развития конкуренции на территории Валдайского муниципального района с учетом необходимости достижения к 1 января 2022 года ключевых показателей, утвержденных Указом Губернатора Новгородской области от 28.11.2018 № 525 «Об утверждении ключевых показателей развития конкуренции в Новгородской области», Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по содействию развития конкуренции на территории Валдайского муниципального района на 2019-2021 годы (далее План).
2. Представлять в комитет экономического развития Администрации муниципального района отчет о ходе выполнения Плана ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по итогам года – до 20 января года, следующего за отчетным.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Валдайского муниципального района Гаврилова Е.А.
4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Валдайский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Согласовано:**

Заместитель Главы администрации

муниципального района Е.А. Гаврилов

Председатель комитета жилищно-коммунального

и дорожного хозяйства С.П.Самозванова

Председатель комитета образования А.В. Иванова

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Е.А.Растригина

Председатель комитета культуры и туризма С.В.Дмитриева

Заведующий отделом архитектуры, градостроительства

и строительства А.В.Рыбкин

Заведующий отделом по сельскому хозяйству

и продовольствию Т.Н. Смирнова

Заведующий отделом правового регулирования И.В. Никулина

Проект подготовил и завизировал:

Председатель комитета экономического развития Г.А. Козяр

Исполнитель :

Зам.председателя комитета экономического

развития Н.А. Митрофанова

Разослать: дело-2 экз., КЭР -2 экз., комитет ЖКХ, КУМИ, комитет образования, комитет культуры, отдел архитектуры, отдел по с/х - по 1 экз.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к проекту постановления Администрации Валдайского муниципального района «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развития конкуренции на территории Валдайского муниципального района на 2019-2021 годы».

Проект постановления подготовлен в целях создания условий для развития конкуренции на территории Валдайского муниципального района с учетом необходимости достижения к 1 января 2022 года ключевых показателей, утвержденных Указом Губернатора Новгородской области от 28.11.2018 № 525 «Об утверждении ключевых показателей развития конкуренции в Новгородской области».

По результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной при разработке проекта постановления Администрации муниципального района, коррупциогенных факторов не выявлено.

Заместитель председателя комитета

экономического развития Н.А.Митрофанова

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В ВАЛДАЙСКОМ**

**МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2019-2021 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Вид документа** | **Ожидаемый результат** | | **Срок реализации** | | **Ответственные**  **исполнители (соисполнители)** |
| **I. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Валдайском районе** | | | | | | | |  |
| **1.** | **Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью** | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте муниципального района в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет" информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименовании объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременение правами третьих лиц | Реестр объектов недвижимости | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью | | до 01.01.2022 | | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района,  отдел информационных технологий Администрации муниципального района |
| 1.2. | Создание открытого реестра муниципальных унитарных предприятий с включением информации об основных показателях их экономической (финансовой) деятельности и ведение его в актуальном состоянии | Реестр муниципальных унитарных предприятий | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью | | до 01.01.2022 | | Комитет по управлению муниципальным имуществом ,  Комитет экономического развития Администрации муниципального района |
| 1.3. | Обеспечение приватизации в соответствии с нормами, установленными законодательством о приватизации муниципального имущества, не используемого для обеспечения функций и полномочий казны муниципального района | План приватизации | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью | | до 01.01.2022 | | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района |
| 1.4. | Обеспечение ликвидации или реорганизация муниципальных унитарных предприятий, имеющих отрицательный финансовый результат деятельности (указывается количество предприятий с разбивкой по годам до 01.01.2022 года) | Распоряжение Администрации муниципального района | Сокращение доли участия муниципальных унитарных предприятий в экономической деятельности района | | 2021 год -1 муниципальное унитарное предприятие | | Ликвидационная комиссия |
| **2.** | **Развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности** | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте муниципального района в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» информации о земельных участках, формирование которых предусмотрено для целей жилищного и иного строительства, и ведение его в актуальном состоянии (указываются характеристики земельных участков на каждый плановый год, подлежащих формированию и последующему предоставлению для целей строительства | Реестр земельных участков | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью | | До 01.01.2022 | | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района,  отдел информационных технологий Администрации муниципального района |
| **3.** | **Повышение информационной открытости деятельности органов власти** | | | |  | |  |
| 3.1. | Создание на сайте муниципального района раздела о реализации мероприятий государственной политики по развитию конкуренции и ведение его в актуальном виде | Раздел «Стандарт развития конкуренции» на официальном сайте администрации района | Обеспечение доступа к информации о результатах деятельности по развитию конкуренции | | Постоянно до 01.01.2022 | | Комитет экономического развития Администрации муниципального района,  отдел информационных технологий Администрации муниципального района |
| 3.2. | Проведение публичных обсуждений практики реализации мероприятий государственной политики по развитию конкуренции с участием бизнес-сообщества |  | Обеспечение доступа к информации о результатах реализации мероприятий по развитию конкуренции | | Не менее 1 раза в год | | Комитет экономического развития Администрации муниципального района |
|  | **П. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в Валдайском муниципальном районе** | | | | | | |
|  | **1.Дошкольное образование** | | | | | | |
| 1.1 | Организация участия представителей частных дошкольных организаций в конференциях, семинарах, общественных обсуждениях законодательных и нормативных правовых актов в сфере дошкольного образования |  | Единые требования к организации образовательного процесса | | 2019-2021 | | Комитет образования Администрации Валдайского муниципального района |
| 1.2. | Консультирование директоров частных образовательных организаций по вопросам реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  | Единые требования к организации образовательного процесса | | 2019-2021  по мере обращений | | Комитет образования Администрации Валдайского муниципального района |
| 1.3. | Участие муниципальных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в мероприятиях, по независимой оценке, качества условий осуществления образовательной деятельности |  | Повышение качества образовательных услуг через результаты независимой оценки качества образования | | 2020 | | Общественный совет Администрации Валдайского муниципального района  Комитет образования Администрации Валдайского муниципального района |
| 1.4. | Предъявление муниципальными учреждениями, реализующими программы дошкольного образования своего опыта применения новых технологий в сфере дошкольного образования на муниципальном и региональном уровне |  | Повышение качества образовательных услуг через обмен опытом | | 2020-2021 | | Комитет образования Администрации Валдайского муниципального района |
|  | **2.Дополнительное образование детей** | | | | | | |
| 2.1. | Проведение независимой оценки качества услуг осуществления образовательной деятельности организаций (всех форм собственности), реализующих дополнительные общеобразовательные программы |  | Рейтинг организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | | 2021 | | Общественный совет Администрации Валдайского муниципального района  Комитет образования Администрации Валдайского муниципального района |
| 2.2. | Информирование жителей района о предоставлении услуг в сфере дополнительного образования посредством размещения информации на сайте администрации района |  | Обеспечение удовлетворенности населения услугами дополнительного образования | | 2019-2021 | | Комитет образования ,  Комитет культуры и туризма,  отдел информационных технологий Администрации муниципального района |
|  | **3.Ритуальные услуги** | | | | | | |
| 3.1. | Ограничение в принятии решений о создании муниципальных организаций, оказывающих ритуальные услуги |  | Участие организаций частной формы собственности, оказывающих ритуальные услуги на территории муниципального образования | | до 01.01.2022 | | Администрация Валдайского муниципального района |
|  | **4.Жилищное строительство** | | | | | | |
| 4.1. | Проведение открытых конкурсов на право проведения работ по жилищному строительству |  | Увеличение доли объема строительных работ, выполненных организациями частной собственности, в общем объеме строительно-монтажных работ, выполненных организациями различных форм собственности  Увеличение качества выполнения работ и уменьшение стоимости строительства | | до 01.01.2022 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Администрации Валдайского муниципального района |
|  | **5.Строительство, за исключением дорожного строительства** | | | | | | |
| 5.1. | Сокращение процедур получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства | Административные регламенты | Сокращение сроков процедур получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства | | до 01.01.2022 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Администрации Валдайского муниципального района |
| 5.2. | Проведение открытых конкурсов на право проведения работ по строительству объектов капитального строительства. | Конкурсная документация | Увеличение доли объема строительных работ, выполненных организациями частной собственности, в общем объеме строительно-монтажных работ, выполненных организациями различных форм собственности | | до 01.01.2022 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Администрации Валдайского муниципального района |
|  | **6.Дорожная деятельность (за исключением проектирования)** | | | | | | |
| 6.1. | Проведение открытых конкурсов на право проведения работ по дорожному строительству | Конкурсная документация | Увеличение доли объема строительных работ, выполненных организациями частной собственности, в общем объеме строительно-монтажных работ, выполненных организациями различных форм собственности | до 01.01.2022 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Администрации Валдайского муниципального района | |
|  | **7.Архитектурно-строительное проектирование** | | | | | | |
| 7.1. | Проведение открытых конкурсов на право проведения работ по архитектурно-строительному проектированию | Конкурсная документация | Увеличение доли объема проектных работ, выполненных организациями частной собственности, в общем объеме проектных работ, выполненных организациями различных форм собственности.  Увеличение качества выполнения работ и уменьшение стоимости проектирования | | до 01.01.2022 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Администрации Валдайского муниципального района |
|  | **8.Товарная аквакультура** | | | | | | |
| 8.1. | Осуществление мониторинга и оказание информационно-консультационной поддержки частным организациям в сфере производства товарной аквакультуры. |  | Доля частных хозяйствующих субъектов по объему производства товарной аквакультуры от общей численности хозяйствующих субъектов 100% | | до 01.01.2022 | | отдел по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Валдайского муниципального района |
|  | **9.Благоустройство городской среды** | | | | | | |
| 9.1. | Проведение открытых конкурсов на право проведения работ по благоустройству городской среды. | Конкурсная документация | Увеличение доли частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих работы по благоустройству городской среды от общей численности хозяйствующих субъектов, осуществляющих работы по благоустройству городской среды 100% | | До 01.01.2022 | | Комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района |
|  | **10.Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** | | | | | | |
| 10.1 | Осуществление в установленном порядке отбора управляющих организаций на право выполнения работ по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  | Доля частных хозяйствующих субъектов по выполнению работ по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме от общей численности хозяйствующих субъектов 100% | | До 01.01.2022 | | Комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района |