**Муниципальная программа Валдайского муниципального района**

**«Развитие культуры в Валдайском муниципальном районе**

**(2017-2023 годы)»\_\_\_\_**

Утверждена постановлением Администрации

Валдайского муниципального района от 16.11.2016 № 1814

**Обзор изменений данного документа:**

**с изменениями, внесенными постановлениями Администрации**

**Валдайского муниципального района:**

|  |  |
| --- | --- |
| от 06.03.2017 № 295; | от 04.04.2017 № 544; |
| от 19.06.2017 № 1126; | от 13.07.2027 № 1309; |
| от 02.10.2017 № 1923; | от 02.10.2017 № 1924; |
| от 13.11.2017 № 2323; | от 21.12.2017 № 2649 |
| от 22.01.2018 № 108; | от 07.02.2018 №239; |
| от 30.03.2018 № 501; | от 04.05.2018 № 654; |
| от 25.05.2018 № 760; | от 06.07.2018 № 1012; |
| от 28.09.2018 № 1525; | от 30.10.2018 № 1707; |
| от 09.01.2019 № 13; | от 31.01.2019 № 193; |
| от 28.02.2019 № 353; | от 13.06.2019 № 997; |
| от 10.07.2019 № 1150; | от 06.09.2019 № 1565; |
| от 02.10.2019 № 1721; | от 11.10.2019 № 1759; |
| от 13.01.2020 № 29; | от 16.01.2020 № 47; |
| от 03.02.2020 № 148; | от 12.02.2020 № 215; |
| от 11.03.2020 № 349; | от 31.03.2020 № 462; |
| от 03.06.2020 № 779; | от 26.06.2020 № 966; |
| от 17.08.2020 № 1242; | от 22.09.2020 № 1451; |
| от 24.09.2020 № 1462; | от 15.10.2020 № 1587; |
| от 05.11.2020 № 1699; | от 07.12.2020№ 1899; |
| от 18.01.2021 № 38; | от 18.01.2021 № 39; |
| от 04.02.2021 № 160; | от 16.03.2021 № 419 |
| от 14.04.2021 № 634 | от 30.04.2021 № 777 |
| от 06.07.2021 № 1166 | от 26.07.2021 № 1303 |
| от 13.08.2021 № 1443 | от 15.09.2021 № 1644 |

**ПАСПОРТ муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | комитет культуры и туризма Администрации Валдайского муниципального района. |
| Соисполнители муниципальной программы | муниципальное бюджетное учреждение культуры Валдайская централизованная клубная система;  муниципальное бюджетное учреждение культуры «Валдайский Дом народного творчества»;  муниципальное бюджетное учреждение культуры Автоклуб «Забава»;  муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека имени Б.С.Романова Валдайского муниципального района»;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Валдайская детская школа искусств»;  комитет по организационным и общим вопросам;  комитет экономического развития. |
| Цели муниципальной программы | 1.Развитие культурного потенциала Валдайского муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческих способностей каждой личности;  Развитие художественного образования в сфере культуры, сохранение кадрового потенциала, повышение профессионального уровня, престижности и привлекательности профессии работника культуры;  Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры;  Оказание муниципальных услуг (работ), выполняемых муниципальными учреждениями культуры и учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры;  Ресурсное обеспечение деятельности комитета культуры и туризма по реализации муниципальной программы;  Обеспечение соблюдения законодательства в сфере культуры;  Улучшение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры;  Мониторинг показателей выполнения мероприятий муниципальной программы;  Повышение профессионального уровня |
| Подпрограммы муниципальной программы <\*> | «Культура Валдайского района»;  «Обеспечение муниципального управления в сфере культуры Валдайского муниципального района». |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2023 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Год** | **Источник финансирования, тыс. руб.** | | | | | | | **областной**  **бюджет** | **бюджет муниципального района** | **бюджет городского поселения** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **Итого** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 2017 | 16306,02499 | 44558,18362 | 428,0 | 8,2 |  | 61300,40861 | | 2018 | 15885,6663 | 55955,57627 | 388,0 | 731,5 |  | 72960,74257 | | 2019 | 7978,75868 | 63179,0743 | 388,0 | 880,3 |  | 72426,13298 | | 2020 | 7377,375 | 63673,57223 | 210,5 | 1141,1 |  | 72402,54723 | | 2021 | 14239,91 | 65529,63941 | 1138,093 | 10801,1 | 259,887 | 91968,62941 | | 2022 | 213,32 | 67560,13265 | 388,0 | 909,41 |  | 69070,86264 | | 2023 | 712,85 | 67590,04782 | 388,0 | 3157,57 |  | 71848,46782 | | Всего | 62713,90497 | 428046,22629 | 3328,593 | 17629,18 | 259,887 | 511977,79126 | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | увеличение количества культурно-массовых мероприятий к 2023 году до 8250 единиц;  увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений к 2023 году до 220000 человек;  увеличение количества участников клубных формирований и любительских объединений к 2023 году до 3010 человек;  увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей, проживающих в районе к 2023 году до 23,5%;  увеличение числа пользователей библиотек района на 1000 человек населения к 2023 году до 495 человек;  увеличение количества посещений библиотек на одного пользователя к 2023 году до 7,4 единиц;  увеличение книговыдачи на одного пользователя к 2023 году до 21,5 экземпляра;  повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Валдайском районе, качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры к 2023 году до 90%;  увеличение посещаемости мероприятий учреждений культуры на платной основе к 2023 году на 10,5% по отношению к уровню 2018 года (100%);  увеличение посещаемости киносеансов в Валдайском муниципальном районе к 2023 году на 21% по отношению к уровню 2018 года (100%);  увеличение посещаемости киносеансов национальных фильмов в Валдайском муниципальном районе к 2023 году на 10,5% по отношению к уровню 2018 года (100%);  увеличение количества творческих коллективов и исполнителей, задействованных в реализации творческих проектов к 2023 году на 43 человека по отношению к уровню 2018 года (107чел.);  увеличение количества проведенных межрегиональных творческих проектов к 2023 году на 1 единицу по отношению к уровню 2018 года (2 ед.);  увеличение количества реализованных ежегодных выставочных проектов новгородских авторов, художников и творческих объединений к 2023 году на 1 единицу по отношению к уровню 2018 года (2 ед.);  увеличение количества организованных выставок, направленных на популяризацию культурно-исторического наследия к 2023 году на 2 единицы по отношению к уровню 2018 года (1 ед.);  увеличение доли учащихся образовательных учреждений, занимающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры к 2023 году до 14,0%;  достижение к 2023 году уровня средней заработной платы работников учреждений культуры Валдайского муниципального района до 74,1% от средней заработной платы в экономике области;  ежегодное проведение ремонтов зданий в 10% учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры (от общего количества сетевых единиц);  ежегодное обновление материально-технической базы в 10% учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры (от общего количества сетевых единиц);  увеличение количества волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» к 2023 году до 15 человек по отношению к уровню 2019 года (0 чел.);  увеличение количества культурно-массовых мероприятий к 2023 году с привлечением добровольцев (волонтеров) в сфере культуры, в том числе культурного наследия до 30 единиц по отношению к уровню 2019 года (0 ед.). |

**Характеристика текущего состояния (с указанием основных проблем) отрасли «Культура» в Валдайском муниципальном районе,**

**приоритеты и цели**

**муниципальной политики отрасли «Культура»**

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. Указом Президента от 24.12.2014 утверждены Основы государственной культурной политики, принимая которые, государство впервые возводит культуру в ранг национальных приоритетов и признаёт её важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности страны.

Культурная политика эффективна, если она направлена на создание жизненно необходимых условий и продиктована современной ситуацией.

Реальным инструментом развития сферы культуры Валдайского района является муниципальная программа «Развитие культуры в Валдайском муниципальном районе (2017-2023 годы)». Программа основывается на непреложном значении культуры в жизни общества и рассматривает ее как целостную систему ценностей, формирующих нравственно-эстетические и духовные потребности людей.

Валдайский район располагает значительным культурным потенциалом. Это учреждения клубного типа, библиотеки, учреждение дополнительного образования детей, Музей уездного города, Музей колоколов, Колокольный центр – филиалы ФГБУК «Новгородский государственный объединенный музей-заповедник». В районе функционируют 4 учреждения культуры со статусом юридического лица, в том числе муниципальное бюджетное учреждение культуры Валдайская централизованная клубная система, имеющее в своем составе районный дом культуры, 11 сельских филиалов и филиал Автоклуб «Забава», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека имени Б.С. Романова Валдайского муниципального района», в составе которого Межпоселенческая библиотека, детская библиотека и 15 филиалов на селе, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Валдайский Дом народного творчества». Осуществляет свою деятельность муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Валдайская детская школа искусств».

Муниципальные учреждения культуры проводят работу по изучению, сохранению и пропаганде традиций русского народного творчества, развитию и поддержке любительского искусства и самодеятельного народного творчества, художественному воспитанию детей.

В 183 клубных формированиях различной творческой направленности занимаются более двух с половиной тысяч участников, в том числе в сельской местности работают 122 клубных формирования. Ведется работа не только с молодежью, но и с пожилым населением. Ежегодно в районе проводится более 8 тысяч культурно-массовых мероприятий, половина из которых являются платными. Согласно утвержденному плану проходят районные и городские праздники, фестивали, конкурсные программы, выставки художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, спектакли, концерты, отчеты творческих коллективов. В районе 13 творческих коллективов имеют звание «Образцовый (народный) самодеятельный коллектив». Лучшие исполнители и коллективы представляют Валдайский район на фестивалях и конкурсах областного, всероссийского и международного уровней.

За период с 2017 года в районе закрыты 4 учреждения культуры. Это Наволокский сельский дом культуры, Ситенский библиотечный филиал, Красиловский библиотечный филиал, Заборовский сельский дом культуры. Реорганизовано в форме присоединения муниципальное бюджетное учреждение культуры Автоклуб «Забава» к муниципальному бюджетному учреждению культуры Валдайская централизованная клубная система. Основные причины закрытия учреждений – сокращение населения, аварийное состояние зданий и отсутствие кадров специалистов.

Кинопоказ в районе осуществляет 1 киноустановка - в районном доме культуры. Кинопоказ осуществляется на новом современном цифровом кинооборудовании, установленном при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и «Фонда кино» в декабре 2016 года. За 2019 год 3 821 киносеанс посетили 15 274 человека, что составляет 102,6 процента к 2018 году.

Система дополнительного образования детей в сфере культуры представлена детской школой искусств в г. Валдай, в которой обучалось в 2019 году 339 детей, что составляет 14,0 процентов от числа учащихся 1 - 9 классов общеобразовательных школ. Учебный процесс обеспечивают 17 педагогов. Детская школа искусств реализует дополнительные образовательные и предпрофессиональные общеобразовательные программы по 22 программам, 5 из которых лицензированы как предпрофессиональные, что позволяет выпускникам получать свидетельство государственного образца. Дети обучаются по 9 специальностям. Высокие результаты конкурсов разного уровня свидетельствуют о стабильной работе и о надлежащем качестве образования.

Школа остро нуждается в дополнительных помещениях для занятий, а также испытывает серьезные трудности с обновлением музыкальных инструментов.

Одним из основных направлений сферы культуры является организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов библиотек. Деятельность Межпоселенческой библиотеки и её 16 филиалов направлена на привлечение читателей, обеспечение доступа населения к информационным ресурсам. Библиотеки района за 2019 года посетило 11 423 читателя, что составляет 49,0 процентов от общей численности населения района. Кроме того, население отдалённых и малонаселённых пунктов обслуживает 62 библиотечных пункта внестационарного обслуживания.

В электронный каталог на 31 декабря 2019 года внесено 29 250 библиографических записей, это на 7,5 процента больше аналогичного периода прошлого года.

Ежегодно в библиотеки поступает 160 экземпляров новых книг на 1 000 жителей, что крайне недостаточно в сравнении с установленным распоряжением Правительства РФ нормативом – 250 экземпляров книг на 1 000 жителей.

К сети Интернет подключены 17 библиотек, что составляет 100% от их общего количества. Вместе с тем, необходимо отметить существующие проблемы в библиотечном деле.

Во-первых, как уже было отмечено выше, недостаточный уровень поступления новых документов (периодических изданий и книг) в фонды библиотек, что ведет к снижению совокупного книжного фонда библиотечной системы.

Во-вторых, отсутствие специального транспорта для организации внестационарного библиотечного обслуживания населения отдаленных населенных пунктов.

Третья проблема – одна из самых серьезных – состояние помещений в которых размещаются библиотеки, их оснащение необходимым оборудованием, в том числе мебелью. Эта проблема стоит практически перед всеми сельскими библиотечными филиалами.

Указанные мероприятия являются высокозатратными. В тоже время размер финансовой поддержки из областного и районного бюджетов на укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей не соответствует реальным потребностям.

В большинстве учреждений клубного типа и библиотеках не выполнены работы по организации доступной среды для маломобильных граждан.

Аналогичная ситуация складывается с капитальными и текущими ремонтами учреждений. Учитывая состояние зданий, в которых находятся учреждения культуры, особенно на селе, потребность в проведении ремонтов из года в год будет увеличиваться. В связи с этим остро стоит вопрос в оформлении технической документации на здания, что тоже требует немалых финансовых затрат.

Сельские дома культуры и клубы остро нуждаются в укреплении и модернизации материально-технической базы – приобретении современного звукового и светотехнического оборудования, сценических костюмов, мебели, одежды сцен, оргтехники.

В районе остро стоит проблема кадров. Особенно это касается сельских учреждений культуры, где за последние 10 лет не наблюдается притока молодых специалистов. Из общего числа клубных работников профильное образование имеют 43,5 процента, из числа библиотечных работников – 47,2 процента. Продолжается неуклонный процесс старения кадров.

Валдайский район имеет богатое культурное наследие. В настоящее время на его территории находятся 63 памятника архитектуры и градостроительства регионального значения, 3 памятника архитектуры федерального значения, 127 вновь выявленных объектов культурного наследия, 52 памятника истории, 244 памятника археологии.

В 2015 году открылся Музейный колокольный центр, что позволило увеличить поток туристов в наш город, а также повысить имидж территории.

Актуальными остаются в отрасли следующие проблемы:

отсутствие типового здания Центра культурного развития;

недостаточный уровень поступления новых документов (периодических изданий и книг) в фонды библиотек и отсутствие специального транспорта для организации внестационарного библиотечного обслуживания населения отдаленных населенных пунктов;

отсутствие проектно-сметной документации на проведение капитальных и текущих ремонтов учреждений;

отсутствие автоклуба для обслуживания жителей отдалённых населенных пунктов;

высокий износ музыкальных инструментов в детской школе искусств;

нехватка молодых кадров, особенно в сельских учреждениях культуры;

критическое состояние памятников культурного наследия, связанное с высокой степенью амортизации и отсутствием в штате Администрации муниципального района специалиста по работе в данном направлении;

ограниченность финансирования;

недостаточное количество событийно-массовых мероприятий.

На основании вышеизложенного определены приоритетные направления и цели муниципальной политики в сфере культуры:

обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, поддержка молодежных движений и инициатив в сфере культуры;

обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования детей необходимыми музыкальными инструментами и оборудованием;

организация мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению книг, популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, повышение роли профессиональных союзов, творческих сообществ;

сохранение и обновление кадрового потенциала сферы культуры;

повышение квалификации работников сферы культура и дополнительного образования;

проведение капитальных и текущих ремонтов зданий;

развитие выставочной деятельности;

создание модельной библиотеки в г. Валдай на базе Межпоселенческой библиотеки;

приобретение автоклуба;

сохранение культурного наследия района;

развитие познавательного, событийного, экологического, семейного и других видов туризма;

увеличение количества тематических и событийных фестивалей, ярмарок, фольклорных праздников и других мероприятий.

**Основные показатели и анализ социальных,**

**финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей и решением задач муниципальной программы.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены определенные риски. К наиболее серьезным внешним рискам можно отнести следующие:

ограниченные возможности экономического роста территории;

сокращение бюджетного финансирования отрасли;

рост уровня безработицы, что повлечет снижение спроса на услуги культуры и численность потребителей услуг;

низкий уровень социально-культурной активности населения.

Внутренними рисками реализации муниципальной программы являются:

несовершенство нормативной базы деятельности учреждений культуры района, недостаточная квалификация работников учреждений культуры, в том числе низкий уровень организационно-правовой компетентности руководителей;

не укомплектованность учреждений культуры кадрами специалистов;

усиление разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы учреждений культуры, что может послужить причиной существенного снижения качества муниципальных услуг, предоставляемых населению.

Имеются и кадровые риски, которые обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, недостаточно высоким уровнем заработной платы имеющихся специалистов, что снижает эффективность работы учреждений культуры.

В случае сокращения объемов финансирования муниципальной программы Исполнитель разрабатывает комплекс мер по привлечению дополнительных источников финансирования муниципальной программы либо вносит в установленном порядке предложения о корректировке муниципальной программы, либо о ее досрочном прекращении.

В процессе реализации муниципальной программы предусмотрена возможность повышения уровня квалификации работников учреждений культуры.

**Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями.

Контроль за реализацией муниципальной программы возлагается на заместителя Главы администрации муниципального района, организующим взаимодействие Администрации по вопросам культуры и туризма.

Контроль за ходом реализации муниципальной программы и целевым использованием бюджетных средств муниципальной программы, координацию выполнения мероприятий муниципальной программы осуществляет Исполнитель – комитет культуры и туризма.

Соисполнители муниципальной программы – муниципальные бюджетные учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры осуществляют реализацию программных мероприятий.

Исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации муниципального района, организующим взаимодействие Администрации по вопросам культуры и туризма и направляет в комитет экономического развития Администрации муниципального района.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы, в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Контроль за расходованием бюджетных средств в рамках муниципальной программы осуществляется в установленном законодательством порядке.

**Подпрограмма**

**«Культура Валдайского района»**

**муниципальной программы Валдайского района**

**«Развитие культуры в Валдайском муниципальном районе**

**(2017-2023 годы)»**

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | комитет культуры и туризма Администрации Валдайского муниципального района  муниципальное бюджетное учреждение культуры Валдайская централизованная клубная система;  муниципальное бюджетное учреждение культуры «Валдайский Дом народного творчества»;  муниципальное бюджетное учреждение культуры Автоклуб «Забава»;  муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека имени Б.С.Романова Валдайского муниципального района»;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Валдайская детская школа искусств»;  комитет по организационным и общим вопросам;  комитет экономического развития. |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческих способностей каждой личности;  2. Развитие художественного образования в сфере культуры, сохранение кадрового потенциала, повышение профессионального уровня, престижности и привлекательности профессии работника культуры;  3. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры;  4. Оказание муниципальных услуг (работ), выполняемых муниципальными учреждениями культуры и учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017-2023 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Год** | **Источник финансирования, тыс. руб.** | | | | | | | **областной бюджет** | **бюджет муниципального района** | **бюджет городского поселения** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 2017 | 16273,26105 | 42333,59774 | 428,0 | 8,2 |  | 59043,05879 | | 2018 | 15848,74834 | 53364,01772 | 388,0 | 731,5 |  | 70332,26606 | | 2019 | 7936,7335 | 60613,7395 | 388,0 | 880,3 |  | 69818,773 | | 2020 | 7342,075 | 61048,56582 | 210,5 | 1141,1 |  | 69742,24082 | | 2021 | 14202,01 | 62817,52308 | 1138,093 | 10801,1 | 259,887 | 89218,61308 | | 2022 | 213,32 | 64916,21631 | 388,0 | 909,41 |  | 66426,94631 | | 2023 | 712,85 | 64946,13149 | 388,0 | 3157,57 |  | 69204,55149 | | Всего | 62528,99789 | 410039,79166 | 3328,593 | 17629,18 | 259,887 | 493786,44955 | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -увеличение количества культурно-массовых мероприятий к 2023 году до 8250 единиц;  -увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий культурно - досуговых учреждений к 2023 году до 220000 человек;  -увеличение количества участников клубных формирований и любительских объединений к 2023 году до 3010 человек;  -увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей, проживающих в районе к 2023 году до 23,5%;  -увеличение числа пользователей библиотек района на 1000 человек населения к 2023 году до 495 человек;  -увеличение количества посещений библиотек на одного пользователя к 2023 году до 7,4 единиц;  -увеличение книговыдачи на одного пользователя к 2023 году до 21,5 экземпляра;  -повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Валдайском районе, качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры к 2023 году до 90%;  -увеличение посещаемости мероприятий учреждений культуры на платной основе к 2023 году на 10,5% по отношению к уровню 2018 года (100%);  -увеличение посещаемости киносеансов в Валдайском муниципальном районе к 2023 году на 21% по отношению к уровню 2018 года (100%);  -увеличение посещаемости киносеансов национальных фильмов в Валдайском муниципальном районе к 2023 году на 10,5% по отношению к уровню 2018 года (100%);  -увеличение количества творческих коллективов и исполнителей, задействованных в реализации творческих проектов к 2023 году на 43 человека по отношению к уровню 2018 года (107чел.);  -увеличение количества проведенных межрегиональных творческих проектов к 2023 году на 1 единицу по отношению к уровню 2018 года (2 ед.);  -увеличение количества реализованных ежегодных выставочных проектов новгородских авторов, художников и творческих объединений к 2023 году на 1 единицу по отношению к уровню 2018 года (2 ед.);  -увеличение количества организованных выставок, направленных на популяризацию культурно-исторического наследия к 2023 году на 2 единицы по отношению к уровню 2018 года (1 ед.);  -увеличение доли учащихся образовательных учреждений, занимающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры к 2023 году до 14,0%;  -достижение к 2023 году уровня средней заработной платы работников учреждений культуры Валдайского муниципального района до 74,1% от средней заработной платы в экономике области;  -ежегодное проведение ремонтов зданий в 10% учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры (от общего количества сетевых единиц);  -ежегодное обновление материально-технической базы в 10% учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры (от общего количества сетевых единиц). |

**Подпрограмма**

**«Обеспечение муниципального управления в сфере культуры Валдайского муниципального района»**

**муниципальной программы Валдайского района «Развитие культуры в Валдайском муниципальном районе (2017-2023 годы»**

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | муниципальное казенное учреждение Комитет культуры и туризма Администрации Валдайского муниципального района |
| Задачи подпрограммы | 1.Ресурсное обеспечение деятельности комитета культуры и туризма по реализации муниципальной программы;  2. Обеспечение соблюдения законодательства в сфере культуры;  3. Улучшение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры;  4. Мониторинг показателей выполнения мероприятий муниципальной программы;  5. Повышение профессионального уровня |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017-2023 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Год** | **Источник финансирования, тыс. руб.** | | | | | | | **областной бюджет** | **бюджет муниципального района** | **бюджет городского поселения** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 2017 | 32,76394 | 2224,58588 | - | - |  | 2257,34982 | | 2018 | 36,91796 | 2591,55855 | - | - |  | 2628,47651 | | 2019 | 42,02518 | 2565,3348 | - | - |  | 2607,35998 | | 2020 | 35,3 | 2625,00641 | - | - |  | 2660,30641 | | 2021 | 37,9 | 2712,11633 | - | - |  | 2750,01633 | | 2022 | - | 2643,91633 | - | - |  | 2643,91633 | | 2023 | - | 2643,91633 | - | - |  | 2643,91633 | | ВСЕГО | 184,90708 | 18006,43463 | - | - |  | 18191,34171 | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы и входящей в нее подпрограммы – 100%;  -формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию муниципальной программы, направленной на развитие сферы культуры;  -доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий в сфере культуры – 100%;  -повышение уровня удовлетворенности населения Валдайского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в 2023 году до 90 процентов;  увеличение количества волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» к 2023 году до 15 человек по отношению к уровню 2019 года (0 чел.);  увеличение количества культурно-массовых мероприятий к 2023 году с привлечением добровольцев (волонтеров) в сфере культуры, в том числе культурного наследия до 30 единиц по отношению к уровню 2019 года (0 ед.). |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей муниципальной программы**

**Валдайского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя  (20\_ год) | Значение целевого показателя по годам | | | | | | |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма «Культура Валдайского района»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество культурно-массовых мероприятий (базовое значение целевого показателя  2016 год) | Ед. | 3007 | 1926 | 1930 | 8130 | 8140 | 8250 | 8250 | 8250 |
| 1.2. | Количество посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений (базовое значение целевого показателя  2016 год) | Чел. | 116350 | 77974 | 78000 | 207928 | 210386 | 214688 | 219809 | 220000 |
| 1.3. | Количество клубных формирований и любительских объединений (базовое значение целевого показателя  2016 год) | Ед. | 203 | 203 | 203 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 1.4. | Количество участников клубных формирований и любительских объединений (базовое значение целевого показателя  2016 год) | Чел. | 2696 | 2706 | 2706 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 3010 |
| 1.5. | Увеличение доли детей от 0 до 17 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в районе (базовое значение целевого показателя  2016 год) | % | 38,06 | 19,1 | 19,2 | 21,65 | 22,0 | 22,5 | 23,5 | 23,5 |
| 1.6. | Число пользователей библиотек на 1000 человек населения (базовое значение целевого показателя  2016 год) | Чел. | 465 | 467 | 471 | 480 | 485 | 490 | 495 | 495 |
| 1.7. | Количество посещений на одного пользователя (базовое значение целевого показателя  2016 год) | Ед. | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 7,4 |
| 1.8. | Книговыдача на одного пользователя (базовое значение целевого показателя  2016 год) | Экз. | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,5 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 21,5 |
| 1.9. | Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Валдайском районе, качеством предоставления муниципальных услуг (базовое значение целевого показателя  2016 год) | % | 64 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1.10. | Увеличение посещаемости мероприятий учреждений культуры на платной основе (базовое значение целевого показателя  2018 год) | % | 100 | - | - | 101,5 | 102,7 | 104,8 | 107,3 | 110,5 |
| 1.11. | Увеличение посещаемости киносеансов в Валдайском муниципальном районе (базовое значение целевого показателя  2018 год) | % | 100 | - | - | 105 | 110 | 115 | 120 | 121 |
| 1.12. | Увеличение посещаемости киносеансов национальных фильмов в Валдайском муниципальном районе (базовое значение целевого показателя  2018 год) | % | 100 | - | - | 101 | 102 | 104 | 107 | 110,5 |
| 1.13. | Количество творческих коллективов и исполнителей, задействованных в реализации творческих проектов (базовое значение целевого показателя  2018 год) | Чел. | 107 | - | - | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.14. | Количество проведенных межрегиональных творческих проектов (базовое значение целевого показателя  2018 год) | Ед. | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1.15. | Количество реализованных ежегодных выставочных проектов новгородских авторов, художников и творческих объединений(базовое значение целевого показателя  2018 год) | Ед. | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1.16. | Количество организованных выставок, направленных на популяризацию культурно-исторического наследия (базовое значение целевого показателя  2018 год) | Ед. | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1.17. | Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры (базовое значение целевого показателя  2016 год) | % | 13,1 | 13,2 | 13,2 | 13,3 | 13,3 | 13,5 | 13,5 | 14,0 |
| 1.18. | Динамика примерных значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в экономике области (базовое значение целевого показателя  2016 год) | % | 82,4 | 73,5 | 73,6 | 73,7 | 73,8 | 73,9 | 74,0 | 74,1 |
| 1.19. | Количество специалистов муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации) (базовое значение целевого показателя  2016 год) | Чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 1.20. | Количество специалистов муниципальных учреждений культуры, прошедших обучение по программам высшего профессионального образования (базовое значение целевого показателя  2016 год) | Чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1.21. | Количество стипендиатов Главы муниципального района, учащихся учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры (базовое значение целевого показателя  2016 год) | Чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.22. | Доля учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены ремонтные работы (базовое значение целевого показателя  2016 год) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.23. | Доля учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (базовое значение целевого показателя  2016 год) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.24. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, выполнение муниципального задания (базовое значение целевого показателя  2016 год) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.25. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, иные цели (базовое значение целевого показателя  2016 год) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.26. | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (базовое значение целевого показателя  2019 год) | Чел. | 0 |  |  |  | 4 | 6 | 9 | 15 |
| 1.27. | Количество культурно-массовых мероприятий с привлечением добровольцев (волонтеров) в сфере культуры, в том числе культурного наследия (ед.) (базовое значение целевого показателя  2019 год) | Ед. | 0 |  |  |  | 22 | 26 | 30 | 30 |
| **2.** | **Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере культуры Валдайского муниципального района»** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Уровень ежегодного достижения целевых показателей Программы и подпрограммы (базовое значение целевого показателя  2016 год) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры (базовое значение целевого показателя  2016 год) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. | Соблюдение законов РФ и нормативно-правовых актов в сфере культуры (базовое значение целевого показателя  2016 год) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4. | Уровень удовлетворенности населения Валдайского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (базовое значение целевого показателя  2016 год) | % | 64 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2.5. | Доля фактических показателей, соответствующих запланированным результатам (базовое значение целевого показателя  2016 год) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6. | Количество служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации | Чел. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |

**Мероприятия муниципальной программы**

**"Развитие культуры в Валдайском муниципальном районе (2017-2023годы)"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из перечня целевых показателей государственной программы) | | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | **Подпрограмма «Культура Валдайского района»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1.Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческих способностей каждой личности | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Организация и проведение районных фестивалей и конкурсов, участие в областных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях | комитет культуры и туризма | 2017-2023  годы | | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.9, 1.26, 1.27 | бюджет городского поселения | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  | 3,0 | 7,5 | 7,5 |
| 1.1.2. | Организация и проведение народного гуляния "Масленица" в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017-2023  годы | | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.9, 1.26, 1.27 | бюджет муниципального района | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 |
| 1.1.3. | Организация и проведение концертов профессиональных исполнителей для учащихся и преподавателей детской школы искусств в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017-2018  годы | | 1.5,1.9,1.17 | бюджет муниципального района | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017-2023  годы | | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.9, 1.26, 1.27 | бюджет муниципального района | 95,0 | 95,0 | 103,0 |  | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| 1.1.5. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. | комитет культуры и туризма | 2017-2023  годы | | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.9 | бюджет городского поселения | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |  | 7,5 | 7,5 |
| 1.1.6. | Проведение мероприятия 9 Мая (аренда сценических конструкций) в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017-2022  годы | | 1.9 | бюджет муниципального района | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы | комитет по организационным и общим вопросам | 2017-2023  годы | | 1.1,1.2,1.9 | бюджет муниципального района | 6,0 | 7,7 | 6,87 | 5,48 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| бюджет городского поселения | 15,0 | 14,6 | 14,6 | 5,0 | 4,6 | 14,6 | 14,6 |
| 1.1.8. | Приготовление «фронтовой каши» на празднование дня Победы | комитет экономического развития | 2017-2023  годы | | 1.9 | бюджет муниципального района | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 1.1.9. | Организация и проведение Дня города Валдай | комитет культуры и туризма | 2017-2023  годы | | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.9, 1.26, 1.27 | бюджет городского поселения | 130,0 | 130,0 | 130,0 |  | 155,0 | 130,0 | 130,0 |
| 1.1.10. | Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню города | комитет по организационным и общим вопросам | 2017-2023  годы | | 1.1,1.2,1.9 | бюджет муниципального района | 13,2 | 10,0 | 13,2 | 18,0 |  | 13,2 | 13,2 |
| бюджет городского поселения | 190,0 | 180,3 | 190,4 | 180,0 | 190,4 | 190,4 | 190,4 |
| 1.1.11. | Организация и проведение годовщины установки памятного знака "Игнач-Крест" в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017-2023  годы | | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.9, 1.26, 1.27 | бюджет муниципального района | 1,2 | 6,2 | 1,2 |  | 4,2 | 4,2 | 9,2 |
| 1.1.12. | Организация и проведение межрегионального фестиваля авторской песни "Норд-Вест" в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017-2023  годы | | 1.1,1.2,1.3,1.9, 1.26, 1.27 | бюджет муниципального района | 9,0 | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1.1.13. | Организация и проведение межрегионального фестиваля авторской песни "Норд-Вест" | комитет культуры и туризма | 2017-2023  годы | | 1.1,1.2,1.3,1.9 | бюджет городского поселения | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 1.1.14. | Организация и проведение ярмарки "Валдайские баранки" в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017-2023 годы | | 1.1,1.2,1.9, 1.26, 1.27 | бюджет муниципального района | 7,0 | 7,0 | 15,0 |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 1.1.15. | Проведение Осенней сельскохозяйственной ярмарки «Валдайские баранки» | комитет экономического развития | 2017-2023  годы | | 1.1,1.2,1.9 | бюджет муниципального района |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.1.16. | Организация и проведение праздника встречи Нового года и Рождество в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017-2023  годы | | 1.1,1.2,1.5,1.9, 1.26, 1.27 | бюджет муниципального района | 20,8 | 20,8 | 20,8 |  | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| 1.1.17. | Организация и проведение праздника встречи Нового года и Рождество | комитет культуры и туризма | 2017-2023  годы | | 1.1,1.2,1.5,1.9 | бюджет городского поселения | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.1.18. | Организация и проведение Рождественского приема Главы муниципального района | комитет по организационным и общим вопросам | 2017-2023  годы | | 1.1,1.2,1.9 | бюджет муниципального района | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.1.19. | Организация и проведение межрайонного молодежного фестиваля-конкурса традиционной культуры "Валдайская слободка" в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2018; 2020; 2022  годы | | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.9 | бюджет муниципального района |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |
| 1.1.20. | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню пожилого человека | комитет культуры и туризма | 2017-2023  годы | | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.9 | бюджет городского поселения | 11,0 | 11,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.1.21. | Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню пожилого человека для ветеранов Администрации района | комитет по организационным и общим вопросам | 2017-2023  годы | | 1.1,1.2,1.9 | бюджет муниципального района | 30,8 | 29,3 | 30,6 | 25,6 | 31,00286 | 31,00286 | 31,00286 |
| 1.1.22. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню матери | комитет культуры и туризма | 2017-2023  годы | | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.9 | бюджет городского поселения | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.1.23. | Организация и проведение литературных Романовских чтений в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017-2023  годы | | 1.1,1.2,1.6,1.7,1.9 | бюджет муниципального района | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.1.24. | Комплектование библиотечного фонда в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017-2023  годы | | 1.6,1.7,1.8,1.9 | бюджет муниципального района | 33,3 | 34,111 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 1.1.25. | Подписка на периодические издания в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017-2023  годы | | 1.6,1.7,1.9 | бюджет муниципального района | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.26. | Организация и проведение районного праздника «Честь и слава по труду» | комитет по организационным и общим вопросам | 2017-2023  годы | | 1.1,1.2,1.9, 1.26, 1.27 | бюджет муниципального района | 85,0 | 81,857 | 79,74114 | 92,26714 | 47,61714 | 81,41714 | 81,41714 |
| 1.1.27. | Организация и проведение приема женщин-руководителей Главой муниципального района | комитет по организационным и общим вопросам | 2017-2023  годы | | 1.1,1.2,1.9 | бюджет муниципального района | 16,021 | 19,0 | 14,95 | 12,62947 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| 1.1.28. | Приобретение венка для возложения 22 июня к Вечному огню | комитет по организационным и общим вопросам | 2017-2023  годы | | 1.9 | бюджет муниципального района | 1,5 |  | 0,3 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.1.29. | Приобретение цветов для вручения на линейках в общеобразовательных школах 1 сентября | комитет по организационным и общим вопросам | 2017-2023  годы | | 1.9 | бюджет муниципального района | 2,959 | 3,0 | 2,4 | 3,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 1.1.30. | Приобретение венка для возложения в День памяти и скорби у знака, установленного жертвам политических репрессий | комитет по организационным и общим вопросам | 2017-2023  годы | | 1.9 | бюджет муниципального района | 1,5 |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.1.31. | Представительские расходы на организацию и проведение мероприятий по приему делегаций Главой района и проведению на территории района выездных семинаров (совещаний) | комитет по организационным и общим вопросам | 2017-2023  годы | | 1.9 | бюджет муниципального района | 3,774 | 5,343 | 10,96614 | 0,5 | 5,78 | 5,78 | 5,78 |
| 1.1.32. | Участие в мероприятии «Дни Новгородской области в Санкт-Петербурге» | комитет экономического развития | 2017-2023  годы | | 1.1,1.2,1.9 | бюджет муниципального района | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |
| 1.1.33. | Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2017-2023  годы | | 1.6,1.7,1.9 | областной бюджет |  |  | 8,9 | 4,7 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 6,4 | 3,7 |  |  |  |
| бюджет муниципального района |  |  | 0,805 | 0,442 |  |  |  |
| 1.1.34. | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований области в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2017-2023  годы | | 1.6,1.7,1.8 | областной бюджет | 23,6 | 9,5 | 9,7 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 8,2 | 7,4 | 7,0 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 1,7 | 0,889 | 0,879 |  |  |  |  |
| 1.1.35. | Организация и проведение районного праздника работников культуры в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017-2023  годы | | 1.1,1.2,1.9 | бюджет муниципального района | 5,0 | 3,0 |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.1.36. | Организация и проведение мероприятия, посвященного Общероссийскому дню библиотек в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017-2023  годы | | 1.1,1.2,1.9 | бюджет муниципального района | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.1.37. | Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного 25-летию Образцового хореографического коллектива «Завтрашний день» в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017  год | | 1.1,1.2,1.9 | бюджет муниципального района | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.38. | Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного 15-летию Народного самодеятельного коллектива мастерской лоскутного шитья «Лоскутная полянка» в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017  год | | 1.1,1.2,1.9 | бюджет муниципального района | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.39. | Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного 70-летию филиала Детской библиотеки в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2019  год | | 1.9 | бюджет муниципального района |  |  | 4,0 |  |  |  |  |
| 1.1.40. | Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного 120-летию филиала Яжелбицкой библиотеки в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2019 год | | 1.9 | бюджет муниципального района |  |  | 4,0 |  |  |  |  |
| 1.1.41. | Организация и проведение митинга, посвященного годовщине со дня рождения А.В.Германа 24 мая | комитет по организационным и общим вопросам | 2017-2023  годы | | 1.1,1.9 | бюджет городского поселения | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  | 3,0 | 3,0 |
| 1.1.42. | Организация мероприятия, посвященного Дню местного самоуправления, на территории Валдайского городского поселения | комитет по организационным и общим вопросам | 2017-2023  годы | | 1.1,1.2,1.9 | бюджет городского поселения | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района |  | 10,8 | 7,97272 |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 1.1.43. | Участие творческих коллективов в проекте «22 выходных» в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2018  год | | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.9 | бюджет муниципального района |  | 21,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.44. | Организация и проведение смотра-конкурса детских рисунков «Здравствуй, детская площадка!» | комитет по организационным и общим вопросам | 2018  год | | 1.1,1.9 | бюджет муниципального района |  | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.45. | Организация и проведение мероприятия, посвященного 145-летию Межпоселенческой библиотеки в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2020  год | | 1.9 | бюджет муниципального района |  |  |  | 3,0 |  |  |  |
| 1.1.46. | Организация и проведение мероприятия, посвященного 25-летию образцового коллектива театра песни «Менестрели» в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2021  год | | 1.9 | бюджет муниципального района |  |  |  |  | 2,5 |  |  |
| 1.1.47. | Организация и проведение мероприятия, посвященного 35-летию хорового коллектива «Славяночка» в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2021  год | | 1.9 | бюджет муниципального района |  |  |  |  | 2,5 |  |  |
| 1.1.48. | Организация и проведение мероприятия, посвященного 15-летию образцового самодеятельного коллектива – детской фольклорной студии «Кудерки» в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2021  год | | 1.9 | бюджет муниципального района |  |  |  |  | 3,0 |  |  |
| 1.1.49. | Организация и проведение мероприятия Дни колокольной славы Валдая | комитет культуры и туризма | 2019-2023  годы | | 1.1,1.9, 1.26, 1.27 | бюджет городского поселения |  |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1.1.50. | Приобретение флагов ко Дню государственного флага Российской Федерации | комитет по организационным и общим вопросам | 2019-2022  годы | | 1.1,1.9 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.51. | Официальные мероприятия (открытие памятных знаков, юбилеи заслуженных людей) | комитет по организационным и общим вопросам | 2019-2023  годы | | 1.1,1.9 | бюджет муниципального района |  |  | 4,0 | 11,52339 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.1.52. | Подведение итогов года с участием руководителей общественных организаций г.Валдай, депутатского корпуса Совета депутатов Валдайского городского поселения | комитет по организационным и общим вопросам | 2018; 2020 год | | 1.1,1.2,1.9 | бюджет городского поселения |  | 10,1 |  | 10,0 |  |  |  |
| 1.1.53. | Участие образцового коллектива старшего сводного хора «Солнечный круг» в хоровом фестивале «Пасхальный глас» в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2019 год | | 1.1,1.5,1.9 | бюджет муниципального района |  |  | 22,0 |  |  |  |  |
| 1.1.54 | Организация участия мастеров декоративного творчества в выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья» в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2019-2022  годы | | 1.9,1.13,1.15 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.55. | Организация тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на территории Валдайского района в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2019-2022  годы | | 1.9,1.10,1.14,1.16 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.56. | Включение мест традиционного бытования народных промыслов в туристические маршруты по Новгородской области и межрегиональные туристические маршруты в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2019-2022  годы | | 1.9 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.57. | Содействие в оснащении учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры учебно-методическими комплектами по приобщению детей к народным художественным промыслам, включающим в себя изделия народных художественных промыслов, в целях популяризации народных художественных промыслов России в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2019-2022  годы | | 1.9 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.58. | Проведение конкурсов профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2019-2022  годы | | 1.9 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.59. | Содействие в организации проведения кинофестивалей, акций, торжественных мероприятий, посвященных премьерным кинопоказам в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2019-2022  годы | | 1.11,1.12 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.60. | Предоставление бесплатных посещений киносеансов отдельным категориям граждан в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2019-2022  годы | | 1.11,1.12 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.61. | Организация и проведение районной выставки-конкурса детского художественного творчества «Герои русской истории» в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2020 год | | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.9 | бюджет муниципального района |  |  |  | 3,0 |  |  |  |
| 1.1.62. | Организация и проведение мероприятия, посвященного 25-летию МБУК «Валдайский ДНТ» в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2020 год | | 1.9 | бюджет муниципального района |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
| 1.1.63. | Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного 30-летию Образцового хореографического коллектива «Завтрашний день» в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2022 год | | 1.9 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  | 3,0 |  |
| 1.1.64. | Организация и проведение мероприятия, посвященного 95-летию Едровского СДК в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2022 год | | 1.9, 1.26, 1.27 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.65. | Организация и проведение мероприятия, посвященного 50-летию Любницкого СДК в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2022 год | | 1.9, 1.26, 1.27 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.66. | Организация и проведение мероприятия, посвященного 40-летию Яжелбицкого СДК в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2022 год | | 1.9, 1.26, 1.27 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.67. | Проведение мероприятий регионального проекта «Покупайте Новгородское» | комитет экономического развития | 2019; 2021-2023 годы | | 1.9 | бюджет муниципального района |  |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.1.68. | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов области на создание виртуальных концертных залов | комитет культуры и туризма | 2020 год | | 1.1, 1.9 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 300,0 |  |  |  |
| 1.1.69. | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов области на создание модельных муниципальных библиотек | комитет культуры и туризма | 2022 год | | 1.1, 1.9 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.70. | Организация и проведение lll Межрегионального фестиваля «Звонкоголосый Валдай» в рамках дней колокольной славы в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2020 год | | 1.1, 1.9 | бюджет муниципального района |  |  |  | 6,0 |  |  |  |
| 1.2. | Задача 2. Развитие художественного образования в сфере культуры, сохранение кадрового потенциала, повышение профессионального уровня, престижности и привлекательности профессий работника культуры | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Повышение профессионального уровня специалистов культуры и преподавателей детской школы искусств на курсах повышения квалификации, семинарах, мастер-классах в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2017-2020  годы | | 1.19 | субсидия из областного бюджета | 29,6 |  |  |  |  |  |  |
| софинансирование из бюджета муниципального района | 13,922 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Обучение специалистов учреждений культуры в сфере культуры и преподавателей детской школы искусств по программам высшего образования в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2017-2020  годы | | 1.20 | субсидия из областного бюджета | 31,0 |  |  |  |  |  |  |
| софинансирование из бюджета муниципального района | 4,828 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Выплата стипендии Главы муниципального района особо одаренным детям - учащимся детской школы искусств в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017-2023  годы | | 1.21 | бюджет муниципального района | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 1.2.4. | Переподготовка и повышение квалификации работников культуры в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2019-2023  годы | | 1.19 | субсидия из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| софинансирование из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Задача 3. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Выполнение ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных домов культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2017-2023  годы | | 1.22 | субсидия из областного бюджета |  |  | 111,014 | 96,0 | 229,34 |  |  |
| субсидия из федерального бюджета |  |  | 371,5 | 321,41 | 767,79 |  |  |
| софинансирование из бюджета муниципального района |  |  | 25,4 | 22,0 | 52,48 |  |  |
| 1.3.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2017-2020  годы | | 1.23 | субсидия из областного бюджета | 44,6 |  |  |  |  |  |  |
| софинансирование из бюджета муниципального района | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Ремонт системы отопления | комитет культуры и туризма | 2017  год | | 1.22 | бюджет муниципального района | 66,929 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2018-2023  годы | | 1.23 | субсидия из областного бюджета |  | 216,3 | 103,186 | 124,3 | 57,0 | 213,32 | 213,32 |
| субсидия из федерального бюджета |  | 724,1 | 345,4 | 415,99 | 190,83 | 909,41 | 909,41 |
| софинансирование из бюджета муниципального района |  | 49,5 | 23,6 | 28,4 | 9,768 | 56,1365 | 56,13650 |
| 1.3.5. | Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств | комитет культуры и туризма | 2019 год | | 1.9, 1.17, 1.23 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. | Ремонт учреждений культуры в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2020-2023 годы | | 1.22 | бюджет муниципального района |  |  |  | 77,584 | 350,786 |  |  |
| 1.3.7. | Создание и модернизация учреждений культурно - досугового типа в сельской местности в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2020-2023 годы | | 1.22 | субсидия из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидия из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| софинансирование из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8. | Субсидия на поддержку отрасли культуры (в рамках национального проекта «Культура» оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2021 год | | 1.9, 1.17, 1.23 | субсидия из областного бюджета |  |  |  |  | 1674,96 |  |  |
| субсидия из федерального бюджета |  |  |  |  | 5863,13 |  |  |
| софинансирование из бюджета муниципального района |  |  |  |  | 76,1434 |  |  |
| 1.3.9. | Субсидия на поддержку отрасли культуры (в рамках национального проекта «Культура» обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обеспечения населения, в том числе сельского населения) в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2021 год | | 1.9, 1.23 | субсидия из областного бюджета |  |  |  |  | 1136,81 |  |  |
| субсидия из федерального бюджета |  |  |  |  | 3979,35 |  |  |
| софинансирование из бюджета муниципального района |  |  |  |  | 51,678 |  |  |
| 1.3.10. | Обеспечение участия Валдайского городского поселения в государственной программе «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2019-2026 годы» в части реализации проектов поддержки местных инициатив в Валдайском городском поселении | комитет культуры и туризма | 2021 год | | 1.9., 1.22 | областной бюджет |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |
| бюджет городского поселения |  |  |  |  | 750,093 |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  | 259,887 |  |  |
| 1.3.11. | Субсидия на поддержку отрасли культуры (в рамках национального проекта «Культура») создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий (в части капитальных расходов) в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2023 год | | 1.1, 1.2, 1.9, 1.22 | субсидия из областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 499,53 |
| субсидия из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 2248,16 |
| софинансирование из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  | 27,4769 |
| 1.3.12. | Приобретение и установка оборудования для зрительских мест специальными устройствами, позволяющими демонстрировать фильмы с тифлокомментированием в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2021 год | | 1.2, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 | бюджет муниципального района |  |  |  |  | 73,0 |  |  |
| 1.4. | Задача 4. Оказание муниципальных услуг (работ), выполняемых муниципальными учреждениями культуры и учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Предоставление субсидии на выполнение муниципальных заданий муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры | МБУК ВЦКС, МБУК "Валдайский ДНТ", МБУК Автоклуб "Забава", МБУК Библиотека, МБУДО Валдайская ДШИ | 2017-2023  годы | | 1.9, 1.18, 1.24 | субсидия из областного бюджета | 15205,63957 | 15622,94834 | 7703,9335 | 7093,9 | 9603,9 |  |  |
| бюджет муниципального района | 41691,96474 | 50726,89123 | 59673,77727 | 60450,4589 | 61698,46768 | 59887,6 | 59887,6 |
| 1.4.2. | Предоставление ассигнований на иные цели муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры | МБУК ВЦКС, МБУК "Валдайский ДНТ", МБУК Автоклуб "Забава", МБУК Библиотека, МБУДО Валдайская ДШИ | 2017-2023  годы | | 1.25 | бюджет муниципального района |  | 2014,42649 | 337,07823 | 76,48092 |  |  |  |
| областной бюджет | 938,82148 |  |  | 23,175 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 150,0 | 100,0 |  |  |  |
| 1.4.3. | Для обеспечения долгосрочного муниципального контракта на осуществление комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов по поставке тепловой энергии учреждениям культуры в рамках субсидии на выполнение муниципальных заданий муниципальным учреждениям культуры | МБУК ВЦКС, МБУК "Валдайский ДНТ", МБУК Библиотека | 2021-2023 годы | | 1.9, 1.24 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  | 4420,27981 | 4422,71809 |
| **2.** | **Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере культуры Валдайского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача 1. Ресурсное обеспечение деятельности комитета культуры и туризма по реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Реализация полномочий в сфере культуры | комитет культуры и туризма | 2017-2023 годы | | 2.2 | бюджет муниципального района | 2224,58588 | 2591,55855 | 2565,3348 | 2625,00641 | 2712,11633 | 2643,91633 | 2643,91633 |
| областной бюджет | 32,76394 | 36,91796 | 42,02518 | 35,3 | 37,9 |  |  |
| 2.2. | Задача 2. Обеспечение соблюдения законодательства в сфере культуры | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Совершенствование нормативной базы в сфере культуры в целях эффективного исполнения полномочий | комитет культуры и туризма | 2017-2023 годы | | 2.2, 2.3 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.3. | Задача 3. Улучшение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Организация и проведение мониторинга уровня удовлетворенности населения Валдайского района качеством оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры | комитет культуры и туризма | 2017-2023 годы | | 2.4 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.4. | Задача 4. Мониторинг показателей выполнения мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Организация и проведение мониторинга показателей выполнения мероприятий муниципальной Программы с целью своевременного принятия мер | комитет культуры и туризма | 2017-2023 годы | | 2.1, 2.4, 2.5 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.5. | Задача 5. Повышение профессионального уровня | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | Количество служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации (чел.) | комитет культуры и туризма | 2017-2023 годы | | 2.2, 2.6 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |  |  |