**Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год по Валдайскому району.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование программ | Период выполнения показателей эффективности  <1> | Значение показателей эффективности (баллы) | | | | | Оценка эффективности реализации программы  (максим значение – 100 баллов) |
| Актуальность программы в целом  (максим значение – 5 баллов) | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой критериев оценки  (максим значение – 15 баллов) | Выполнение мероприятий программы  (максим значение – 25 баллов) | Уровень фактического объема финансирования программы  (максим значение – 20баллов) | Уровень освоенного объема финансирования программы в целом  (максим значение – 35 баллов) |
| **ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ( 80-100 балов)** | | | | | | | | | |
| **1** | Муниципальная программа Валдайского муниципального района «Развитие образования и молодежной политики в Валдайском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | | 2020 | 5 | 12,1 | 22,4 | 19,8 | 31 | **Эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем.**  **90,3** |
| **2** | Программа «Развитие физкультуры и спорта в Валдайском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | | 2020 | 5 | 15 | 24,6 | 19,9 | 26 | **Эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем.**  **90,5** |
| **3** | Муниципальная программа Валдайского района «Развитие культуры в Валдайском муниципальном районе (2017-2022 годы)» | | 2020 | 5 | 7,5 | 21,5 | 20 | 31 | **Эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем.**  83,4 |
| **4** | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Валдайского муниципального района на 2014-2020 годы» | | 2020 | 5 | 14,4 | 21,1 | 19,7 | 22,0 | **Эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем.**  **82,2** |
| **5** | **Программа «Благоустройство территории Валдайского городского поселения на 2017 -2020 годы»** | | 2020 | 5 | 14,1 | 24,5 | 18,1 | 22 | **Эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем.**  **83,7** |
| **6** | **Программа «Обеспечение жильём молодых семей на территории Валдайского муниципального района на 2016- 2020 годы»** | | 2020 | 5 | 15 | 24,8 | 20 | 35 | **Эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем**  **99,8** |
| **7** | Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения в 2018-2022 годах | | 2020 | 5 | 15 | 25 | 19,8 | 35 | **Эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем.**  **99,8** |
| **8** | **Программа «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения в 2017-2020 годах»** | | 2020 | 5 | 13,3 | 21,4 | 18,3 | 22 | **Эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем.**  **80,0** |
| **9** | **Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района на 2019-2023 годы** | | 2020 | 5 | 15 | 24,1 | 18,2 | 22 | **Эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем.**  **84,3** |
| **10** | Обращение с ТКО на территории Валдайского городского поселения в 2020-2023 год | | 2020 | 5 | 15 | 25,0 | 20 | 35 | **Эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем.**  **100,0** |
| **11** | Обеспечение качественного функционирования ливневой канализации на территории Валдайского городского поселения 2020-2022 год | | 2020 | 5 | 15 | 25 | 20 | 35 | **Эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем.**  **100,0** |
| **12** | Обеспечение населения Валдайского муниципального района питьевой водой 2017-2023 год | | 2020 | 5 | 15 | 22,5 | 17,1 | 22 | **Эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем.**  **81,6** |
| **13** | **Переселение граждан, проживающих на территории Валдайского городского поселения, из жилищного фонда, признанного аварийным в установленном порядке на 2018-2020 годы** | | 2020 | 5 | 15 | 25 | 18,7 | 31 | **Эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем.**  **71,9** |
| **14** | Муниципальная программа «Газификация многоквартирных домов жилых домов №1, №3, №5, №6 по ул.Озерная д.Ивантеево Валдайского района новгородской области на 2018-2020 годы» | | 2020 | - | - | - | - | - | **Завершена в 2019 году** |
| **УМЕРЕННО ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ (50-79 балов)** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | Наименование программы | | Период выполнения показателей эффективности | Значение показателей эффективности (баллы) | | | | |  |
| Актуальность программы в целом (максимальное значение 5 баллов) | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой критериев оценки  (максим значение – 15 баллов) | Выполнение мероприятий программы  (максим значение – 25 баллов) | Уровень фактического объема финансирования программы  (максим значение – 20баллов) | Уровень освоенного объема финансирования программы в целом  (максим значение – 35 баллов) | Оценка эффективности реализации программы  (максим значение – 100 баллов) |
| **15** | Программа «Развитие агропромышленного комплекса Валдайского муниципального района на 2013-2020 годы» | | 2020 | 5 | 10 | 23,1 | 18,6 | 22 | **Умеренно эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем.**  **78,7** |
| 16 | Программа «Отлов безнадзорных животных на территории Валдайского муниципального района в 2018-2021 годах» | | 2020 | 5 | 15 | 25 | 10 | 4 | **Умеренно эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем.**  **58** |
| 17 | Развитие муниципальной службы и форм участия населения в осуществлении местного самоуправления в Валдайском муниципальном районе на 2019-2023 годы» | | 2020 | 5 | 11,3 | 23,8 | 19,6 | 13,0 | **Умеренно эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем**  **72,7** |
| 18 | Программа информатизации Валдайского муниципального района на 2017-2020 годы | | 2020 | 5 | 13,9 | 23,2 | **14,7** | 13 | **Умеренно эффективна, целесообразна к финансированию**  **69,8** |
| 19 | Комплексные меры по обеспечению законности и противодействию правонарушениям на 2017-2022 годы» | | 2020 | 5 | 13,8 | 23,5 | 18,7 | 13 | **Умеренно эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем.**  **74,0** |
| 20 | Поддержка некоммерческих организаций на территории Валдайского городского поселения на 2020-2022 годы | | 2020 | 5 | 15 | 25 | 20 | 13 | **Умеренно эффективна, целесообразна к финансированию**  **78,0** |
| 21 | **Программа «Сохранение и восстановление военно-мемориальных объектов на территории Валдайского городского поселения на 2019-2022 год»** | | 2020 | 5 | 15 | 25 | 20 | 8 | **Умерено эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем.**  **78,0** |
| 22 | **Программа «Реализация первичных мер пожарной безопасности на территории Валдайского городского поселения на 2017-2019 годы»** | | 2020 | 5 | 15 | 25 | 19,8 | 13 | **Умеренно эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем.**  **78,0** |
| 23 | Газификация Валдайского городского поселения в 2017-2020 годах» | | 2020 | 5 | 15 | 17,5 | 12,5 | 13 | **Умеренно эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем**  **63,0** |
| 24 | Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Валдайском городском поселении в 2016-2020 годы | | 2020 | 5 | 15 | 25 | 19,8 | 13 | **Умеренно эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем**  **77,8** |
| 25 | Постановка на кадастровый учет бесхозных сетей на территории Валдайского городского поселения на 2017-2020 годы» | | 2020 | 5 | 15 | 23,6 | 8 | 4 | **Умеренно эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем**  **55,6** |
| **НЕЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ( менее 50 балов)** | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | Наименование программ | Период выполнения показателей эффективности | Значение показателей эффективности (баллы) | | | | |  |
| Актуальность программы в целом (максимальное значение 5 баллов) | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой критериев оценки  (максим значение – 15 баллов) | Выполнение мероприятий программы  (максим значение – 25 баллов) | Уровень фактического объема финансирования программы  (максим значение – 20баллов) | Уровень освоенного объема финансирования программы в целом  (максим значение – 35 баллов) | Оценка эффективности реализации программы  (максим значение – 100 баллов) |
| 26 | | Энергосбережение на территории Валдайского городского поселения в 2017-2019 годах. | 2020 | 5 | 15 | 23,0 | 2 | 4 | Программа неэффективна, нет финансирования  **49** |
| 27 | | Муниципальная программа Валдайского района "Устойчивое развитие сельских территорий Валдайского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 2020 | 5 | 13,1 | 20,3 | 5 | 4 | Программа неэффективна, нет финансирования  **47,4** |
| 28 | | Обеспечение экономического развития Валдайского района на 2016-2020 годы. | 2020 | 5 | 7,5 | 21,6 | 5 | 4 | Программа неэффективна, нет финансирования  **43,1** |
| 29 | | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Валдайского муниципального района на 2020-2022 годы» | 2020 | 5 | 15 | 25 | 0 | 4 | Программа неэффективна, нет финансирования  **49,0** |