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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольно - счетной палаты
Валдайского муниципального района
__________/ Е.А. Леванина/

           «18» июля 2025 года

ОТЧЕТ
о результатах совместного с прокуратурой Валдайского района контрольного мероприятия «Проверка исполнения требований федерального законодательства, целевого и эффективного использования средств, предоставленных из областного и местных бюджетов, при благоустройстве общественной территории «Сквер на улице Совхозной в г. Валдай»»

Основание для проведения совместного контрольного мероприятия: пункт 5 плана работы Контрольно - счетной палаты Валдайского муниципального района на 2025 год.
Предмет совместного контрольного мероприятия: процессы, связанные с предоставлением средств из бюджетов Новгородской области и Валдайского городского поселения на благоустройство общественной территории «Сквер на улице Совхозной в г. Валдай» и деятельностью объекта контроля по их использованию.
Объект совместного контрольного мероприятия: муниципальное автономное учреждение «Расчетно-информационный центр» (далее – МАУ «РИЦ»).
Срок проведения контрольного мероприятия: с «04» июня 2025 по «18» июля 2025 года.
Цели совместного контрольного мероприятия: 
1. Установить объемы бюджетных средств в разрезе средств бюджетов, предусмотренных и направленных в проверяемом периоде на благоустройство наиболее посещаемой общественной территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения на 2018-2030 годы». 
2. Проверка законности, результативности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству наиболее посещаемой общественной территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения на 2018-2030 годы». 
Проверяемый период: 2024 год.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
Анализ объемов бюджетных средств, предусмотренных и направленных на реализацию мероприятия по благоустройству наиболее посещаемой общественной территории (бюджетные ассигнования, финансирование, произведенные расходы)
В соответствии с Областным законом от 24.10.2023 № 401-ОЗ «Об областном бюджете на 2023-2025 годы», уведомлением от 26.10.2023 № 2674 по расчетам между бюджетами, Министерство уведомило Администрацию о включении в бюджет Валдайского городского поселения на 2024 год расходов за счет субсидии бюджетам муниципальных образований Новгородской области на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий, в сумме 6 840 417,0 руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 6 635 204,35 руб., за счет средств областного бюджета – 205 212,65 руб. 
Согласно Областному закону «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» № 454-ОЗ от 23.12.2023на 2024 год предусмотрено предоставление субсидии бюджету Валдайского городского поселения на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий на 2024 год, в сумме 6 840 417,0 руб. Предоставление субсидии производилось в порядке, утвержденном постановлением Правительства Новгородской области от 26.12.2018 № 612[footnoteRef:1] (далее – Порядок № 612). [1: Постановление Правительства Новгородской области от 26.12.2018 N 612 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Новгородской области»] 

Между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области (далее – Министерство) и Администрацией Валдайского муниципального района (далее – Администрация) заключено соглашение от 25.01.2024 № 49608101-1-2024-001 (далее – Соглашение с Министерством) о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий в целях достижения результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Новгородская область)» в рамках государственной программы Новгородской области «Формирование комфортной городской среды и модернизация системы коммунального хозяйства Новгородской области», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 17.11.2023 № 515.
В соответствии с п. 2.1 Соглашения с Министерством общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Валдайского городского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2024 году 8 550 521,0 руб. Общий размер субсидии, предоставляемый из бюджета Новгородской области бюджету Валдайского городского поселения, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, уровня софинансирования, равного 80%, составляет в 2024 году не более 6 840 417,0 руб. 
Согласно пунктам 4.3.3. и 4.3.7. Соглашения с Министерством Администрация обязуется обеспечивать достижение значений результатов использования субсидии, установленных в соответствии с приложением №3 к Соглашению с Министерством, являющимся его неотъемлемой частью, а также обеспечивать представление в Министерство отчетов:
- о расходах бюджета Валдайского городского поселения в целях, софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 1 к Соглашению с Министерством, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором была получена субсидия, ежегодные отчеты не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом;
- о достижении значений результатов использования субсидии по форме согласно приложению № 4 к Соглашению с Министерством, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором была получена субсидия, ежегодные отчеты не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.
 Приложением № 2 к Соглашению с Министерством предусмотрены расходы в сумме 8 550 521,0 руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 6 840 417,0 руб., за счет средств Валдайского городского поселения – 1 710 104,0 руб. 
Заключено дополнительное соглашение от 21.03.2024 № 49608101-1-2024-001/1 к Соглашению с Министерством, согласно которому внесены изменения в реквизиты.

	Наименование работ
	Утвержденные бюджетные ассигнования 
	Профинансировано 
	Кассовый расход учреждения 
	Процент исполнения в учреждении от утвержденных бюджетных назначений
	Процент строительной готовности 

	
	ФБ
	ОБ
	МБ
	Итого
	
	
	
	

	Благоустройство общественной территории «Сквер на улице Совхозной в г.Валдай»
	6635204,35
	205212,65
	1710104,0
	8550521,0
	8550521,0
	8550521,0
	100
	100

	ИТОГО:
	6635204,35
	205212,65
	1710104,0
	8550521,0
	8550521,0
	8550521,0
	100
	
100


Средства использованы в полном объеме.

Проверка соответствия показателей объемов финансирования мероприятия по благоустройству наиболее посещаемой общественной территории в муниципальной программе соответствующим показателям иных нормативных (правовых) актов и отчетных форм (решение о бюджете, соглашение о предоставлении субсидий), установление сроков утверждения бюджетных ассигнований решением о бюджете, а также зачисления бюджетных средств на счет объекта контроля (главных распорядителей бюджетных средств)
Согласно решению Совета депутатов Валдайского городского поселения от 28.12.2023 № 180 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Валдайского городского поселения от 27.12.2022 № 139» на 2024 год, предусмотрены расходы в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения в 2018-2024 годах» на благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования (субсидии бюджетам городских и сельских поселений, городского округа на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий, в т.ч. софинансирование) в сумме 6 840 417,0 руб.
Постановлением Администрации от 17.01.2024 № 148 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения на 2018-2024 годы»» предусмотрены расходы на благоустройство наиболее посещаемой территории в соответствии с приложением 5 в сумме 8 550 521,0 руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 6 635 204,35 руб., за счет средств областного бюджета – 205 212,65 руб., за счет средств бюджета Валдайского городского поселения – 1 710 104,0 руб.
Согласно решению Совета депутатов Валдайского городского поселения от 28.12.2023 № 179 «О бюджете Валдайского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрены расходы в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения в 2018-2024 годах» на благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования (субсидии бюджетам городских и сельских поселений, городского округа на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий, в т.ч. софинансирование) в сумме 8 550 521,0 руб.
Министерством финансов Новгородской области доведены лимиты бюджетных обязательств до Администрации, согласно расходному расписанию от 26.01.2024 № 0000-00000003 в сумме 6 840 417,0 руб.
Администрацией неоднократно размещались извещения о проведении электронного аукциона в информационной системе ЕИС (электронная площадка РТС-Тендер) на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Сквер на улице Совхозной в г. Валдай», в том числе:
· От 07.02.2024 на сумму 4 086 606,50 руб. Расчет начальной (максимальной) цены муниципального контракта осуществлен на основании сметного расчета № ЛСР 02-01-01 на сумму 4 086 606,50 руб. На основании решения заказчика (организации, осуществляющей определение поставщика (подрядчика, исполнителя) от 13.02.2024 опубликовано извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Условия, предусмотренные пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), соблюдены (окончание срока подачи заявок 15.02.2024 09:00).
· От 20.02.2024 на сумму 5 742 672,34 руб. Расчет начальной (максимальной) цены муниципального контракта осуществлен на основании сметных расчетов (ЛСР 02-01-01 на сумму 4 086 606,50 руб., ЛСР 02-01-01 на сумму 1 656 065,84 руб.). В ходе проведения электронного аукциона подано три заявки. В связи с тем, что членами комиссии по осуществлению закупок принято решение о несоответствии требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки, всех заявок на участие в ней, на основании пункта 4 части 1 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ, определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признано несостоявшимся. Размещен протокол (01.03.2024) подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 29.02.2024. 
Контрольно – счетная палата обращает внимание на то, что при наличии в бюджете Валдайского городского поселения, а также плане – графике от 29.12.2023 (размещен 29.12.2023) лимитов бюджетных обязательств в сумме 8 550 521,0 руб., закупки проводилась на сумму 5 742 672,34 руб. 
На основании соглашения от 12.04.2024 № 20-2024-077313 «О предоставлении из бюджета Валдайского городского поселения субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее – Соглашение с МАУ «РИЦ»), Администрация предоставила МАУ «РИЦ» (далее – Учреждение) субсидию на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Сквер на улице Совхозной в г. Валдай», расположенной по адресу: Новгородская обл. г. Валдай, ул. Совхозная, в сумме 8 550 521,0 руб. Согласно пунктам 4.3.2.1, 4.3.4.1 и 4.3.4.2 Соглашения с МАУ «РИЦ» Учреждение обязуется обеспечивать достижение значений результатов предоставления субсидии и соблюдение сроков их достижения, устанавливаемых в соответствии с пунктом 4.1.2.1 настоящего Соглашения, а также направлять учредителю не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным периодом, в котором была получена субсидия отчеты:
- о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящему соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего соглашения;  
- о достижении значений результатов предоставления субсидии по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего соглашения. 
Согласно пункту 3.1.2 Соглашения с МАУ «РИЦ» перечисление субсидии учреждению осуществляется Администрацией в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания соглашения. Администрация, перечислила субсидию Учреждению на общую сумму 8 550 521,0 руб., в том числе: по поручениям о перечислении на счет от 17.04.2024 № 225217 на сумму 1 485 226,96 руб., от 19.04.2024 № 235934 на сумму 61 884,41 руб., от 28.05.2024 № 351704 на сумму 7 003 409,63 руб. В нарушение пункта 3.1.2 Соглашения с МАУ «РИЦ», субсидия на сумму 7 003 409,63 руб. перечислена с нарушением срока. 
Нарушения сроков утверждения бюджетных ассигнований решением о бюджете не выявлено. В тоже время, при поступлении уведомления по расчетам между бюджетами от Министерства26.10.2023,расходы на 2024 год утверждены решением Совета депутатов Валдайского городского поселения от 28.12.2023 № 180 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Валдайского городского поселения от 27.12.2022 № 139» (спустя два месяца после получения уведомления). 

Анализ отчетности органов местного самоуправления о расходовании субсидий (на предмет своевременности предоставления, полноты и достаточности изложенной в отчетности информации; соблюдения уровня софинансирования и соответствия произведенных расходов установленным целям, задачам и ожидаемым результатам реализации мероприятия)
Администрацией представлены отчеты Министерству:
-о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, по состоянию на 1 июля 2024 года, на 1 октября 2024 года, на 1 января 2025 года. Фактическое освоение полученных средств субсидии на 1 января 2025 года составляет 8 550 521,0 руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 6 840 417,0 руб., за счет средств бюджета Валдайского городского поселения – 1 710 104,0 руб., что соответствует расходам бюджета. В нарушение условий, предусмотренных в Соглашении с Министерством, отчет по состоянию на 1 октября 2024 года опубликован 17.10.2024.
- согласно приложению № 3 к Соглашению с министерством результатом использования субсидии является – реализация мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2024 году в количестве одной единицы. Представлены отчеты о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, по состоянию на 1 июля 2024 года, на 1 октября 2024 года, на 1 января 2025 года с фактическим значением результата использования субсидии, в количестве одной единицы. В нарушение условий, предусмотренных в Соглашении с Министерством, отчет по состоянию на 1 октября 2024 года опубликован 27.12.2024.
- по графику выполнения работ на 2024 год по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения на 2018-2024 годы», согласно которому фактический срок выполнения, а также приемки работ составил 13.09.2024, что свидетельствует о досрочном выполнении работ.
Уровень софинансирования 20% (в сумме 1 710 104,0 руб.) за счет средств бюджета Валдайского городского поселения, соблюден.
МАУ «РИЦ» представлены отчеты Администрации:
- отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.01.2025 года. Фактическое освоение полученных средств субсидии составляет 8 550 521,0 руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 6 840 417,0 руб., за счет средств бюджета Валдайского городского поселения – 1 710 104,0 руб., что соответствует расходам бюджета.
- согласно приложению № 3 к Соглашению с МАУ «РИЦ»  результатом использования субсидии является – реализация мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2024 году в количестве одной единицы. Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии, по состоянию на 31.12.2024 с фактическим значением результата использования субсидии, в количестве одной единицы.
Сроки предоставления отчетов, предусмотренные Соглашением с МАУ «РИЦ», соблюдены.

Анализ процесса организации закупочной деятельности
Закупочную деятельность Учреждение осуществляет в соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ[footnoteRef:2]. Постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 06.04.2020 № 478 утверждено Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных автономных и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий Валдайского муниципального района, Валдайского городского поселения, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (далее – Типовое положение). На основании Типового положения Учреждением утверждено Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного учреждения «Расчетно-информационный центр» от 20.12.2021 № 7-од(протокол наблюдательного совета[footnoteRef:3] от 20.12.2021 № 2) (далее – Положение о закупке), размещено в ЕИС 21.12.2021. Актуальная редакция положения о закупке утверждена решением Наблюдательного совета Учреждения (протокол от 06.05.2025 № 3),размещена на официальном сайте zakupki.gov.ru 14.05.2025 (условия, установленные ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ, соблюдены). [2: Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ).]  [3: утвержден постановлением Администрации от 22.12.2020 № 2024 «Об утверждении состава наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Расчетно-информационный центр»] 

За подготовку и осуществление процедур закупок приказом Учреждения от 08.02.2024 № 6/1-од назначено ответственное лицо Дворцов А.Г., директор МАУ «РИЦ». 
Для осуществления закупок, товаров, услуг для собственных нужд Учреждением создана комиссия в количестве 5 человек (приказ от 11.03.2022 № 18-од). 
Контрольно - счетная палата отмечает, что в проверяемом периоде Учреждением не использовались конкурентные способы осуществления закупок, договоры заключались только посредством закупки у единственного поставщика. Дробление закупок с целью заключения множества прямых договоров у единственного поставщика на сумму до 100 000,0 руб. не отвечает целям и принципам осуществления таких закупок в соответствии с ч. 1 ст. 1, а также ч. 1. ст. 3 Федерального закона № 223 – ФЗ и является уклонением от проведения конкурсных процедур, что приводит к предоставлению Учреждением преимущественных условий конкретным хозяйствующим субъектам, ограничению конкуренции и неэффективному расходованию средств. Данные действия заказчика являются незаконными, ограничивающими конкуренцию и образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ[footnoteRef:4], но вместе с тем данная статья утратила силу с 1 марта 2025 года в связи с принятием Федерального закона от 28.12.2024 № 500-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Ответственность за нарушение способа выбора поставщика предусмотрена ч. 4 ст. 7.30.1 КоАП РФ. [4: «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ)] 

Кроме того, в нарушение Соглашения с Министерством, конкурсная документация, предусмотренная приложением 5 «График выполнения работ на 2024 год по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения на 2018-2024 годы»» к данному соглашению, не размещалась. 

Анализ договоров, заключенных МАУ «РИЦ» на благоустройство общественной территории, проверка исполнения условий договоров в части, касающейся благоустройства общественной территории

Учреждением заключены и оплачены договоры (81 шт.) на общую сумму 8 550 521,0 руб. В ходе проверки установлено, что:
1. По договорам с ООО «Валдайдорстрой» от 07.06.2024 № 26;  ИП Тагиров А.А. от 11.07.2024 № 5, от 23.07.2024 № 6, от 29.07.2024 № 8, от 01.08.2024 № 9, от 06.08.2024 № 10, от 14.08.2024 № 12, от 16.08.2024 № 13, от 19.08.2024 № 14, от 20.08.2024 № 15, от 21.08.2024 № 16, от 22.08.2024 № 17, от 23.08.2024 № 18, от 26.08.2024 № 19, от 27.08.2024 № 20, от 28.08.2024 № 21; ИП Сатторов Ш.И. от 29.07.2024 № 10, от 01.08.2024 № 11, от 02.08.2024 № 12, от 06.08.2024 № 13, от 15.08.2024 № 14, от 16.08.2024 № 15, от 19.08.2024 № 16, от 20.08.2024 № 17, от 21.08.2024 № 18, от 22.08.2024 № 19, от 23.08.2024 № 20, от 26.08.2024 № 21, от 27.08.2024 № 22; ООО «ВостокСпецмонтаж от 01.08.2024 № 30, от 05.08.2024 № 31, от 07.08.2024 № 32; ИП Вовк Д.С. от 15.08.2024 № 46, от 16.08.2024 № 47, от 19.08.2024 № 48,  от 29.08.2024 № 61; ООО «Шторм» от 16.08.2024 № 17, от 19.08.2024 № 18, от 20.08.2024 № 19, от 21.08.2024 № 20, от 23.08.2024 № 23, от 26.08.2024 № 24, от 27.08.2024 № 25 в представленных документах отсутствует информация об объеме и цене за единицу работ. В результате не представляется возможным проверить соответствие выполненных работ сметной документации. Отсутствие информации об объеме и цене за единицу товаров, работ и услуг нарушает часть 2 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и статью 709 «Гражданского кодекса Российской Федерации» от 26.01.1996 № 14-ФЗ, поскольку общий объем товаров, работ и услуг по благоустройству сквера на улице Совхозной в г. Валдай определен путем составления локальных сметных расчетов, с указанием объемов товаров, работ и услуг, а также цены за единицу. 
В результате не представляется возможным проверить фактические объемы товаров,  работ и услуг,  на основании представленных договоров, а также актов от подрядчиков.
2. По договору с ООО «ЛенОблТротуар» от 01.07.2024 № 10 в счетах от 01.07.2024 № 105 и от 01.07.2024 № 106 предусмотрена оплата не позднее 04.07.2024. Оплата произведена 08.07.2024, нарушение срока составило 3 дня. В счете от 28.06.2024 предусмотрена оплата не позднее 03.07.2024, расчет произведен08.07.2024, нарушение срока составило 4 дня. Кроме того указанный НДС в платежном поручении от 08.07.2024 № 484193 в сумме 55 200,0 руб. не соответствует налоговой ставке 20%, а также суммам, указанным в счетах (46 000,0 руб.).
3. Договор с ООО «АКВАДРЕНАЖ» от 05.08.2024 № МО-768 заключен путем закупки у единственного поставщика, оплата товара произведена на сумму 458 000,0 руб., что нарушает п. 1 ч. 15 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ, согласно которому заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч руб. Однако цена выполнения этих работ значительно превышает 100 000,0 руб., то есть предел, установленный указанной нормой, что влечет необходимость проведения конкурентной закупки данного вида работ с соблюдением публичной процедуры закупки выполнения работ, предусмотренной Федеральным законом № 223-ФЗ. Кроме того нарушен п. 5.6.4 Положения о закупках Учреждения. 
4. Договора с ИП Вовк Д.С. от 15.08.2024 № 45 на сумму 99 000,0 руб., от 19.08.2024 № 49 на сумму 99 000,0 руб., от 20.08.2024 № 50 на сумму 99 000,0 руб., от 21.08.2024 № 51 на сумму 99 000,0 руб., от 26.08.2024 № 57 на сумму 99 000,0 руб., от 27.08.2024 № 58 на сумму 99 000,0 руб., от 28.08.2024 № 60 на сумму 99 000,0 руб., от 28.08.2024 № 59 на сумму 99 000,0 руб. заключены с нарушением срока оплаты (10 рабочих дней), чем нарушен Федеральный закон № 223 – ФЗ и Положение об особенностях участия в закупках. В результате усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 7.32.3 КоАП РФ, но вместе с тем данная статья утратила силу с 1 марта 2025 года в связи с принятием Федерального закона от 28.12.2024 № 500-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Ответственность за нарушение срока оплаты по договору предусмотрена частью 7 статьи 7.30.4 КоАП РФ).
Анализ соответствия объемов средств, предусмотренных в сметной документации, фактически выполненным работам
Представлены локальные сметные расчеты на общую сумму 8 550 521,0 руб., в том числе:
1. ЛСР-01 на благоустройство общественной территории «Сквер на улице Совхозной в г. Валдай», расположенной по адресу: Новгородская обл., г. Валдай, ул. Совхозная на сумму 8 173 482,62 руб., из них: 
- стройконтроль в сумме 80 289,66 руб.;
- возмещение НДС по УСН, НДС = (МАТ + ОБ + (ЭММ-ЗПм) + НР* 0,1712+СП*0,15)*0,2 в сумме 1 209 602,16 руб.;
- работы в сумме 6 883 590,80 руб.
2. ЛСР-02 на наружное освещение сквера ул. Совхозная в г. Валдай Валдайского городского поселения на сумму 377 038,38 руб., из них:
- стройконтроль (1%) в сумме 3 733,05 руб.;
- коэффициент (возмещение НДС по УСН при индексах СМР) в сумме 57 225,67 руб.;
- работы в сумме 316 079,66 руб.
В локальных сметных расчетах указана сумма компенсации НДС. В то же время, пунктом 3 Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта[footnoteRef:5] (далее – Порядок) предусмотрено, что определение начальной (максимальной) цены контракта и начальной цены единицы товара, работы, услуги производится с учетом НДС по ставкам, установленным для соответствующего вида товаров, работ и услуг, за исключением случаев, когда уплата НДС в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах не производится. В нарушение Порядка локальные сметные расчеты составлены с учетом компенсации НДС. Кроме того применен повышающий коэффициент. [5:  Приказ Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»] 

Представлена справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 20.11.2024 № 1 на сумму 8 550 521,0 руб., в том числе: благоустройство общественной территории – 8 173 482,62 руб., наружное освещение сквера – 377 038,38 руб. (без НДС) к договору подряда от 12.04.2024 № 20-02477313.
Представлены акты о приемке выполненных работ (КС-2) на общую сумму 8 550 521,0 руб., в том числе:
1. От 20.11.2024 № 1 на сумму 8 173 482,62 руб. к договору подряда от 12.04.2022 № 20-02477313, из них:
- стройконтроль в сумме 80 289,66 руб.;
- возмещение НДС по УСН, НДС = (МАТ + ОБ + (ЭММ-ЗПм) + НР* 0,1712 + СП* 0,15)* 0,2 в сумме 1 209 602,16 руб.;
- работы в сумме 6 883 590,80 руб.
2. От 29.11.2024 № 2 на сумму 377 038,38 руб. к договору подряда от 12.04.2024 № 20-02477313, из них:
- стройконтроль (1%) в сумме 3 733,05 руб.;
- коэффициент (возмещение НДС по УСН при индексах СМР) в сумме 57 225,67 руб.;
- работы в сумме 316 079,66 руб.
Фактическая оплата за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги составила 8 550 521,0 руб., в том числе: стоимость товаров, работ и услуг – 8 148 387,69 руб., НДС - 402 133,31 руб. В соответствии с актами выполненных работ (форма КС-2): стоимость товаров, работ и услуг составила  7 199 670,46 руб., возмещение НДС – 1 266 827,83 руб., услуги строительного контроля - 84 022,71 руб., что не соответствует фактической оплате.
Согласно письму Министерства регионального развития России от 16.01.2012 № 1076-08/ДШ-05 «О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения» вопросы, связанные с оплатой НДС в расчетных документах, регулируются налоговым законодательством. Согласно п. 6 статьи 171 Налогового кодекса РФ вычетам подлежат, в том числе, суммы НДС, предъявленные налогоплательщику по товарам (работам, услугам), имущественным правам, приобретенным для выполнения строительно-монтажных работ. В то же время, документы, подтверждающие понесенные подрядчиками расходы на оплату НДС, к проверке не представлены. Затраты на Компенсацию НДС, а также применение коэффициента  приказом № 421 / пр[footnoteRef:6] не предусмотрены. В результате расходы на Компенсацию НДС (с применением коэффициента) в сумме 864 694,52 руб. были произведены в отсутствие оснований, что не соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 БК РФ.  [6:   Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр  «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» ] 

Некорректно оформлены документы, так как указаны различные даты договора подряда: в КС-3 на сумму 8 550 521,0 руб. - от 12.04.2024 № 20-02477313, в КС-2 на сумму 8 174 482,62 руб. - от  12.04.2022 № 20-02477313, в КС-2 на сумму 377 038,38 руб. - от 12.04.2024 № 20-02477313.
Согласно данным КС-2 и КС-3 заказчиком является Администрация,  подрядчиком МАУ «РИЦ» (проставлены соответствующие подписи и печати), основанием для составления КС-2 и КС-3 значится договор подряда от 12.04.2024 № 20-02477313. В то же время Администрация предоставила субсидию Учреждению согласно Соглашению с МАУ «РИЦ», объемы работ выполняли подрядчики, заключившие договоры с МАУ «РИЦ». Договор подряда от 12.04.2024 № 20-02477313 отсутствует.
Составление локальных сметных расчетов, а также услуги по осуществлению строительного контроля, исполняло ООО «ЛИГА».
Заключен договор с ООО «ЛИГА» от 15.04.2024 № 1 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по благоустройству общественной территории «Сквер на улице Совхозной в г. Валдай», расположенной по адресу: Новгородская обл., г. Валдай, ул. Совхозная» (далее – Договор с ООО «ЛИГА»). Стоимость услуг по осуществлению строительного контроля составляет 1% от фактически выполненных работ в 2024 году.
Оплата произведена платежным поручением от 20.12.2024 № 133830 на сумму 85 505,0 руб. за счет собственных средств учреждения, согласно счету от 18.12.2024 № 110 на сумму 85 505,0 руб. В то же время, согласно расчетам в ЛСР, а также сведениям в актах о приемке выполненных работ (КС-2), расходы на осуществление строительного контроля, составляют 84 022,71 руб., что не соответствует условиям заключенного договора (1%), а также фактической оплате (85 505,0 руб.). 
Акты скрытых работ отсутствуют, что свидетельствует об осуществлении ненадлежащего строительного контроля и нарушает пункт 5.1 Договора с ООО «ЛИГА». Кроме того данный факт влечет невозможность проверки объемов скрытых работ, выполненных подрядными организациями. 
Согласно локальным сметным расчетам, актам о приемке выполненных работ (КС-2) приобретались следующие материалы:
- геотекстиль нетканный, поверхностной плотностью 550 г/м2 в объеме 444,4 м2;
- камни бортовые БР 100.20.8, бетон В 22,5 (М300), объем 0,016 м3 в объеме 469 штук;
- плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм в объеме 440 м2;
- семена газонных трав (смесь) в объеме 4 кг;
- цветы (гортензия, лаванда) в объеме 53 шт.;
- трубы НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, кольцевая жесткость SN4, размер 315х7,7 мм, длина 1000 мм в объеме 36 шт.;
- трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткость SN4, размер 200х4,9х2000 мм в объеме 6 шт.;
- трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткость SN4, размер 160х4,0х2000 мм в объеме 200 шт.;
- кольцо стеновое смотровых колодцев КС10,3, бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг в объеме 6 шт.;
- кольцо опорное КО-6, бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг в объеме 4 шт.;
- люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР в объеме 4 шт.;
- плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 80 мм в объеме 608 м2;
- камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 в объеме 16 шт.;
- автомат одно, двух, трехплюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25А в объеме 3 шт.;
- светодиодные системы «Тверь Гала» на 1 светильник в количестве одной штуки и на 2 светильника в количестве двух штук;
- прочие материалы.
В то же время договоры на приобретение данных материальных ценностей отсутствуют.
Согласно вышеуказанным договорам приобретена и установлена газонная решетка 500*330*80 серая в количестве 620 м2 на сумму 713 000,0 руб. Вместе с тем приобретение, перевозка и укладка газонной решетки не предусмотрены в локальных сметных расчетах и актах о приемке выполненных работ (КС-2). 
Представлены приходные ордера на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов), согласно которым материалы приняты к учету:
- от 30.08.2024 № 0000-000004 скамейки в количестве двух штук на сумму 69 600,0 руб.;
- от 30.08.2024 № 0000-000005 скамейка в количестве одной штуки на сумму 34 800,0 руб.;
- от 30.08.2024 № 0000-000006 урна в количестве одной штуки на сумму 21 400,0 руб.;
- от 30.08.2024 № 0000-000007 урны в количестве трех штук на сумму 64 200,0 руб.;
- от 30.08.2024 № 0000-000010 скамейки в количестве двух штук на сумму 90 400,0 руб.
Сведения в приходных ордерах соответствуют информации в оборотной ведомости по состоянию на 10.07.2025 по счету 101.36. 
В соответствии с оборотной ведомостью по состоянию на 10.07.2025 по счету 105.34 числится остаток лотков водоотводных бетонных в количестве 12 штук. 
В то же время на хранении имеются остатки газонной решетки в количестве 6 м2 которые не приняты к учету.
Кроме того не приняты к учету светодиодные системы «Тверь Гала» на 1 светильник в количестве одной штуки и на 2 светильника в количестве двух штук. Контрольно – счетная палата считает необходимым принять к учету и поставить на баланс Учреждения вышеуказанные материальные запасы.
Проведение контрольных осмотров (обмеров) объемов принятых работ, на предмет их соответствия актам о приемке выполненных работ
В ходе проведения контрольных обмеров выявлено, что фактически уложена тротуарная плитка в количестве 476,3 м2. Измерить толщину плитки не представляется возможным. В то же время, согласно локальному сметному расчету и акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), предусмотрена укладка плит бетонных тротуарных, толщиной 70 мм (440 м2) на сумму 82 525,0 руб. Расходы на укладку тротуарной плитки, согласно договорам, составили 1 351 000,0 руб., что не соответствует сведениям в локальном сметном расчете и акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).
Лотков ЛК 300.30.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 4,4 кг установлено в количестве 28 штук, что на 12 штук меньше чем предусмотрено в КС-2 (40 штук). Остатки лотков в количестве 12 штук находятся на хранении по адресу: г. Валдай, ул. Луначарского, дом 42А, в здании, находящемся в казне Валдайского муниципального района. Договор на ответственное хранение между Администрацией и МАУ «РИЦ» не заключен.
Выявлено наличие установленной газонной решетки 500*330*80 серой в количестве 608 м2. Вместе с тем в локальном сметном расчете и акте о приемке выполненных работ (КС-2) предусмотрено устройство плитки бетонной тротуарной фигурной, толщиной 80 мм в количестве 608 м2. Количество приобретенной газонной решетки, согласно договору, составило 620 м2 на сумму 713 000,0 руб. Остатки, в количестве 6 м2, хранятся по адресу: г. Валдай, ул. Луначарского, дом 42А, в здании, находящемся в казне Валдайского муниципального района. 
Единичные модули газонной решетки расколоты пополам, отдельные модули расшатаны, что не исключает вероятности несоблюдения технологии укладки газонной решетки. Расходы на устройство газонной решетки, согласно договорам, составили 2 390 000,0 руб., что не соответствует расходам на устройство плитки бетонной тротуарной фигурной, толщиной 80 мм (81 755,81 руб.), в локальном сметном расчете и акте о приемке выполненных работ (КС-2). 
Согласно локальному сметному расчету и акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) предусмотрены: скамья бульварная без спинки БС-1 и скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4, что не соответствует сведениям в договорах на приобретение товара (скамейки FLASH).
Кроме того расходы на установку скамей бульварных в количестве 5 штук, а также урн металлических в количестве 4 штук в сумме 9 482,18 руб., согласно локальному сметному расчету и акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), не соответствуют фактическим затратам, согласно договорам на поставку товаров, в сумме 280 400,0 руб.
В результате фактически выполненные работы, а также расходы на их выполнение, не соответствуют сведениям в локальных сметных расчетах и актах о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Выводы:
1.  В нарушение пункта 3.1.2 Соглашения с МАУ «РИЦ», субсидия на сумму 7 003 409,63 руб. перечислена с нарушением срока. 
2. В нарушение условий, предусмотренных в Соглашении с Министерством, не соблюдены сроки опубликования отчетов по состоянию на 1 октября 2024 года.
3. В представленных документах (договорах, счетах, актах и др.) от ООО «Валдайдорстрой» (выполнение работ по укладке геотекстиля), ИП Тагирова А.А. (выполнение работ по укладке тротуарной плитки), ИП Сатторова Ш.И. (выполнение работ по укладке газонной решетки), ООО «ВостокСпецмонтаж» (выполнение работ по разработке грунта для наружного освещения на стоянке),  ИП Вовк Д.С. (поставка плодородного слоя на общественную территорию), ООО «Шторм» (выполнение работ по устройству системы водоотведения) отсутствует информация об объеме и цене за единицу работ, что нарушает часть 2 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и статью 709 «Гражданского кодекса Российской Федерации» от 26.01.1996 № 14-ФЗ, поскольку общий объем товаров, работ и услуг по благоустройству сквера на улице Совхозной в г. Валдай определен путем составления локальных сметных расчетов, с указанием объемов товаров, работ и услуг, а также цены за единицу. 
В результате не представляется возможным проверить фактические объемы товаров,  работ и услуг,  на основании представленных договоров, а также актов от подрядчиков.
4. В счетах от 01.07.2024 № 105 и 106 с ООО «ЛенОблТротуар» предусмотрена оплата не позднее 04.07.2024. Оплата произведена 08.07.2024, с нарушением срока 3 дня. В счете от 28.06.2024 предусмотрена оплата не позднее 03.07.2024, расчет произведен 08.07.2024, с нарушением срока 4 дня.
5. Оплата товара на сумму 458 000,0 руб. с ООО «АКВАДРЕНАЖ» на поставку товаров (лоток водоотводный в количестве 40 штук) от 05.08.2024 № МО-768 нарушает п. 1 ч. 15 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ, согласно которой заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч руб. Однако цена выполнения этих работ значительно превышает 100 000,0 руб., то есть предел, установленный указанной нормой, что влечет необходимость проведения конкурентной закупки данного вида работ с соблюдением публичной процедуры закупки выполнения работ, предусмотренной Федеральным законом № 223-ФЗ. Кроме того нарушен п. 5.6.4 Положения о закупках Учреждения. 
6. В нарушение Федерального закона № 223 – ФЗ и Положения об особенностях участия в закупках, договора с ИП Вовк Д.С. на оказание услуги по озеленению общественной территории в рамках благоустройства «Сквер на улице Совхозной в г. Валдай» от 15.08.2024 № 45, от 19.08.2024 № 49, от 20.08.2024 № 50, от 21.08.2024 № 51, от 26.08.2024 № 57, от 27.08.2024 № 58, от 28.08.2024 № 59, от 28.08.2024 № 60  заключены с нарушением срока оплаты (10 рабочих дней). В результате усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 7.32.3 КоАП РФ, но вместе с тем данная статья утратила силу с 1 марта 2025 года в связи с принятием Федерального закона от 28.12.2024 № 500-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Ответственность за нарушение срока оплаты по договору предусмотрена частью 7 статьи 7.30.4 КоАП РФ).
7. В нарушение пункта 3 Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта[footnoteRef:7] локальные сметные расчеты составлены с учетом компенсации НДС. Кроме того применен повышающий коэффициент. [7:  Приказ Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»] 

8. Расходы на Компенсацию НДС (с применением коэффициента) в сумме 864 694,52 руб. были произведены в отсутствие оснований, что не соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 БК РФ. 
9. Некорректно оформлены документы, так как указаны различные даты договора подряда: в КС-3 на сумму 8 550 521,0 руб. - от 12.04.2024 № 20-02477313, в КС-2 на сумму 8 174 482,62 руб. - от  12.04.2022 № 20-02477313, в КС-2 на сумму 377 038,38 руб. - от 12.04.2024 № 20-02477313.
10. Согласно данным КС-2 и КС-3 заказчиком является Администрация,  подрядчиком МАУ «РИЦ» (проставлены соответствующие подписи и печати), основанием для составления КС-2 и КС-3 значится договор подряда от 12.04.2024 № 20-02477313. В то же время Администрация предоставила субсидию Учреждению согласно Соглашению с МАУ «РИЦ», объемы работ выполняли подрядчики, заключившие договоры с МАУ «РИЦ». Договор подряда от 12.04.2024 № 20-02477313 отсутствует.
11. Расходы на осуществление строительного контроля в сумме 84 022,71 руб., согласно расчетам в ЛСР, а также сведениям в актах о приемке выполненных работ (КС-2), не соответствуют условиям заключенного договора (1%), а также фактической оплате (85 505,0 руб.). 
12. Акты скрытых работ отсутствуют, что свидетельствует об осуществлении ненадлежащего строительного контроля и нарушает пункт 5.1 Договора с ООО «ЛИГА» от 15.04.2024 № 1 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по благоустройству общественной территории «Сквер на улице Совхозной в г. Валдай». Кроме того данный факт влечет невозможность проверки объемов скрытых работ, выполненных подрядными организациями. 
[bookmark: _GoBack]13. Отсутствуют договоры на приобретение материальных ценностей.
14. Приобретена и установлена газонная решетка 500*330*80 серая в количестве 620 м2 на сумму 713 000,0 руб. Вместе с тем приобретение, перевозка и укладка газонной решетки не предусмотрены в локальных сметных расчетах и актах о приемке выполненных работ (КС-2). 
15. Не приняты к учету остатки газонной решетки в количестве 6 м2, а также светодиодные системы «Тверь Гала» на 1 светильник в количестве одной штуки и на 2 светильника в количестве двух штук.
16. В ходе проведения контрольных обмеров выявлено, что фактически уложена тротуарная плитка в количестве 476,3 м2. Измерить толщину плитки не представляется возможным. В то же время, согласно локальному сметному расчету и акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), предусмотрена укладка плит бетонных тротуарных, толщиной 70 мм (440 м2) на сумму 82 525,0 руб. Расходы на укладку тротуарной плитки, согласно договорам, составили 1 351 000,0 руб., что не соответствует сведениям в локальном сметном расчете и акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).
17. Не заключен договор на ответственное хранение лотков между Администрацией и МАУ «РИЦ».
 18. Выявлено наличие установленной газонной решетки 500*330*80 серой в количестве 608 м2. Вместе с тем в локальном сметном расчете и акте о приемке выполненных работ (КС-2) предусмотрено устройство плитки бетонной тротуарной фигурной, толщиной 80 мм в количестве 608 м2. Количество приобретенной газонной решетки, согласно договору, составило 620 м2 на сумму 713 000,0 руб. Остатки, в количестве 6 м2, хранятся по адресу: г. Валдай, ул. Луначарского, дом 42А, в здании, находящемся в казне Валдайского муниципального района. 
19. В ходе визуального осмотра выявлено, что единичные модули газонной решетки расколоты пополам, отдельные модули расшатаны, что не исключает вероятности несоблюдения технологии укладки газонной решетки. Расходы на устройство газонной решетки, согласно договорам, составили 2 390 000,0 руб., что не соответствует расходам на устройство плитки бетонной тротуарной фигурной, толщиной 80 мм (81 755,81 руб.), в локальном сметном расчете и акте о приемке выполненных работ (КС-2). 
20.  Согласно локальному сметному расчету и акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) предусмотрены: скамья бульварная без спинки БС-1 и скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4, что не соответствует сведениям в договорах на приобретение товара (скамейки FLASH).
21. Расходы на установку скамей бульварных в количестве 5 штук, а также урн металлических в количестве 4 штук в сумме 9 482,18 руб., согласно локальному сметному расчету и акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), не соответствуют фактическим затратам, согласно договорам на поставку товаров, в сумме 280 400,0 руб.
22. В проверяемом периоде Учреждением не использовались конкурентные способы осуществления закупок, договоры заключались только посредством закупки у единственного поставщика. Дробление закупок с целью заключения множества прямых договоров у единственного поставщика на сумму до 100 000,0 руб. не отвечает целям и принципам осуществления таких закупок в соответствии с ч. 1 ст. 1, а также ч. 1. ст. 3 Федерального закона № 223 – ФЗ и является уклонением от проведения конкурсных процедур, что приводит к предоставлению Учреждением преимущественных условий конкретным хозяйствующим субъектам, ограничению конкуренции и неэффективному расходованию средств. Данные действия заказчика являются незаконными, ограничивающими конкуренцию и образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ[footnoteRef:8], но вместе с тем данная статья утратила силу с 1 марта 2025 года в связи с принятием Федерального закона от 28.12.2024 № 500-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Ответственность за нарушение способа выбора поставщика предусмотрена ч. 4 ст. 7.30.1 КоАП РФ. [8: «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ)] 

23. В нарушение Соглашения с Министерством, конкурсная документация, предусмотренная приложением 5 «График выполнения работ на 2024 год по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения на 2018-2024 годы»» к данному соглашению, не размещалась. 

Предложения:
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Главе Валдайского муниципального района.
2. Направить акт о результатах контрольного мероприятия в прокуратуру Валдайского района.
3. Направить в МАУ «РИЦ» представление и предложить директору принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, предупреждению подобных нарушений, привлечению к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях. 
4. О принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах МАУ «РИЦ» проинформировать Контрольно – счетную палату Валдайского муниципального района в письменной форме, с приложением копий подтверждающих документов, в месячный срок со дня получения представления.
5. Направить информационное письмо в комитет финансов Администрации.


	Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Валдайского муниципального района                                                                                   
	

                         
              ___________                 Е.А. Леванина



