**ПРОЕКТ**

**Российская Федерация**



# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Валдай

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Валдайского городского**

**поселения на 2018-2030 годы»**

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 № 305 «Об утверждении государственной программы Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018-2030 годы», постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 16.01.2020 № 48 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района   
и Валдайского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности» Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения на 2018-2030 годы», утвержденную постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 22.12.2017 № 2671 (далее – муниципальная программа):

1.1. Изложить пункт 6 паспорта муниципальной программы в редакции:

«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источники финансирования** | | | | |
| **федеральный**  **бюджет** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2018 | - | 864,692 | 3 253,166 | 313,277 | **4 431,135** |
| 2019 | - | 2 842,46 | 4 013,733 | 473,372 | **7 329,565** |
| 2020 | - | 1 887,218 | 2 917,568 | 521,095 | **5 325,881** |
| 2021 | - | 6 251,21053 | 57 605,822 | 0,00 | **63 857,03253** |
| 2022 | - | 10 952,52915 | 14 891,608 | 101,867 | **25 946,00415** |
| 2023 | - | 1 649,89646 | 3 675,85 | 857,65736 | **6 183,40382** |
| 2024 | - | 1 904,504 | 6 840,417 | 0,00 | **8 744,921** |
| 2025 | - | 5 006,480 | - | - | **5 006,480** |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | - |
| 2028 | - | - | - | - | - |
| 2029 | - | - | - | - | - |
| 2030 | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | - | **31 358,99014** | **93 198,164** | **2 267,26836** | **126 824,4225** |

»;

1.2. Изложить Перечень целевых показателей муниципальной программы в прилагаемой редакции (приложение 1);

1.3. Изложить мероприятия муниципальной программы в прилагаемой редакции (приложение 2).

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

**Проект подготовил и завизировал:**

Заместитель Главы администрации

муниципального района Ю.Ю. Кокорина

**Согласовано:**

Председатель комитета финансов Т.В. Никифорова

Администрации муниципального района

Председатель комитета экономического развития

Администрации муниципального район Г.А.Козяр

Главный служащий отдела правового регулирования

Администрации муниципального района О.А. Камаева

Разослать: дело-1, комитет ЖК и ДХ-2, комитет финансов-1, КЭР-1, контрольно-счетная палата-1.

Приложение 1

к постановлению Администрации

муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Базовое значение целевого показателя (2017 год)** | **Значение целевого показателя по годам** | | | | | | | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения на 2018- 2030 годы» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Количество благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий | ед. | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Количество разработанной и проверенной проектной и/или сметной и/или проектно-сметной документации | ед. | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Количество обслуживаемых точек доступа к общественной сети «Интернет» на наиболее посещаемых территориях | ед. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Количество заключенных соглашений по благоустройству своих территорий между собственниками (пользователями) жилых домов, руководителями организаций и администрацией Валдайского городского поселения | ед. | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием заинтересованных граждан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Количество реализованных проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

Приложение 2

к постановлению Администрации

муниципального района

от \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполни-тель** | **Срок реализации** | **Целе-вой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **1.** | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения на 2018- 2030 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Задача 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с приложением 4 | комитет жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства | 2018-2030 | 1.1. | бюджет Валдайского городского поселения | 563,  897 | 1 375,  72926 | 1668,  273 | 0,00 | 569,  14222 | 1 222,34458 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной и федеральный бюджеты | 2255,  589 | 1 984,  38474 | 2917,  568 | 0,00 | 347,  66078 | 2 965,  41412 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 313,  277 | 473,  372 | 521,  095 | 0,00 | 101,  867 | 857,  65736 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого:** | **3132,**  **763** | **3833,**  **486** | **5106,**  **936** | **0,00** | **1 018,**  **670** | **5 045,**  **41606** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.** | **Задача 2. Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Благоустройство наиболее посещаемой территории в соответствии с приложением 5 | комитет жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства | 2018-2030 | 1.2 | бюджет Валдайского городского поселения | 249,  395 | 1406,  73074 | 0,00 | 457,  27768 | 5 637,  95478 | 292,  84188 | 1 710,  104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной и федеральный бюджеты | 997,  577 | 2029,  34826 | 0,00 | 343,  94956 | 3 443,  94722 | 710,  43588 | 6 840,  417 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Благоустройство наиболее посещаемой территории в соответствии с приложением 5  (строительство системы уличного освещения) | комитет жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства | 2018-2030 | 1.2 | бюджет Валдайского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3007,  13805 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной и федеральный бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2261,  87244 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого:** | **1246,**  **972** | **3436,**  **079** | **0,00** | **6 070,**  **23773** | **9 081,**  **902** | **1 003,**  **27776** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2.3. | Разработка и проверка эскизной и/или проектной и/или сметной и/или проектно-сметной документации | комитет жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства | 2018-2030 | 1.3. | бюджет Валдайского городского поселения | 51,400 | 60,000 | 218,  945 | 264,0 | 0,00 | 36,700 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого:** | **51,400** | **60,000** | **218,**  **945** | **264,0** | **0,00** | **36,700** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2.4. | Осуществление строительного контроля за выполнением работ | комитет жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства | 2018-2030 | 1.2. | бюджет Валдайского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2.5. | Абонентская плата за доступ к общественной сети интернет на территории «Кузнечная площадь» | комитет жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства | 2023-2030 | 1.4. | бюджет Валдайского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,010 | 194,  400 | 6,480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,010** | **194,**  **400** | **6,480** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **всего:** | **1298,**  **372** | **3496,**  **079** | **218,**  **945** | **6 334,**  **23773** | **9 181,**  **902** | **6 183,**  **40382** | **8 744,**  **921** | **6,480** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3.** | **Задача 3. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, заинтересованных организаций в реализацию проектов благоустройства территории Валдайского городского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Проведение мероприятий по вовлечению населения в реализацию проектов благоустройства Валдайского городского поселения (приложение 6) | комитет жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства | 2018-2030 | 1.5,  1.6. |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1.4.** | **Задача 4. Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Валдай\_ЦЕНТР» (реконструкция территории пл. Свободы, нижняя часть), включая разработку и проверку проектно-сметной документации | комитет жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства, МАУ «РИЦ» | 2021-2022 | 1.7 | бюджет Валдайского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 767,  39215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной и федеральный бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,  00 | 11100,  00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55000,**  **00** | **13 867,**  **39215** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.4.2 | Мероприятия по реализации проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Валдай\_ЦЕНТР» | комитет жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства, МАУ «РИЦ» | 2021-2022 | 1.7 | бюджет Валдайского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 522,  79448 | 1 878,  040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 522,**  **79448** | **1 878,**  **040** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **всего:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57 522,**  **7948** | **15 492,**  **95895** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.4.3 | Реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды благоустройство общественной территории, расположенной на ул. Песчаной г. Валдай | комитет жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства | 2024-2025 | 1.7 | бюджет Валдайского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 5000,  00 |  |  |  |  |  |
| областной и федеральный бюджеты |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| **итого:** |  |  |  |  |  |  |  | **5000,**  **00** |  |  |  |  |  |
| **всего:** |  |  |  |  |  |  |  | **5000,**  **00** |  |  |  |  |  |
| **Всего по муниципальной программе:** | | | | | **бюджет Валдайского городского поселения** | **864,**  **692** | **2842,**  **460** | **1 887,**  **218** | **6 251,**  **21053** | **10 952,**  **52915** | **1 649,**  **89646** | **1 904,**  **504** | **5006,480** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **областной и федеральный бюджеты** | **3253,**  **166** | **4013,**  **733** | **2917,**  **568** | **57 605,**  **822** | **14 891,**  **608** | **3 675,**  **850** | **6 840,417** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **внебюджетные средства** | **313,**  **277** | **473,**  **372** | **521,**  **095** | **0,00** | **101,**  **867** | **857,**  **65736** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Пояснительная записка**

к проекту постановления Администрации Валдайского муниципального района

**О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения на 2018-2030 годы»**

Проект постановления Администрации Валдайского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения на 2018-2030 годы» разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлениями Администрации Валдайского муниципального района от 16.01.2020 N 48 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, реализации и проведения оценки эффективности».

Проект постановления разработан с целью определения мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения на 2018-2030 годы» и источников финансирования.

Проект не содержит коррупциогенных факторов, размещен на сайте Администрации Валдайского муниципального района.

**Финансово-экономическое обоснование**

к проекту постановления Администрации Валдайского муниципального района

**О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения на 2018-2030 годы»**

В рамках муниципальной программы внесены изменения:

В 2025 году по мероприятию «Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования», на основании планового расчета для заключения дополнительного соглашения к контракту с ПАО «Ростелеком» на оказание услуг связи (интернет-точка доступа WiFi г.Валдай Кузнечная площадь) выделены лимиты бюджетных обязательств в сумме 6480,00 руб.

**Заместитель Главы администрации**

**муниципального района Ю.Ю. Кокорина**