**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.07.2021 № 1147

Валдай

**О внесении изменений в муниципальную**

**программу «Совершенствование и содержание**

**дорожного хозяйства на территории Валдайского**

**городского поселения на 2020-2023 годы»**

В соответствии с постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 16.01.2020 №48 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности» Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2020-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 29.11.2019 № 2043:

1.2. Изложить пункт 7 паспорта подпрограммы в редакции Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |
| --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** |
| **областной****бюджет** | **федералный бюджет** | **бюджет Валдайского муниципального района** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2020** | 84413,500 | **-** | **-** | 34 026,49414 | **-** | **118439,99414** |
| **2021** | 59780,50405 | **-** | **-** | 31 102,56177 | **-** | **90883,06582** |
| **2022** | 4 222,00 | **-** | **-** | 26 210,00 | **-** | **30 432,00** |
| **2023** | 4 222,00 | **-** | **-** | 26 210,00 |  | **30 432,00** |
| **ВСЕГО** | 152638,00405 | **-** | **-** | **117 549,05591** | **-** | **270187,05996** |

1.3. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» 4.Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** |
| **областной****бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского муниципального района** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | 84 413,500 | - | - | 32261,72782 | - | **116 675,22782** |
| 2021 | 59780,50405 | - | - | 28574,28237 | - | **88 354,78642** |
| 2022 | 4 222,00 | - | - | 23 910,00 | - | **28 132,00** |
| 2023 | 4 222,00 | - | - | 23 910,00 |  | **28 132,00** |
| ВСЕГО | 152638,00405 | **-** | **-** | **108656,01019** | **-** | **261294,01424** |

1.4. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения» 4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |
| --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** |
| **областной****бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | - | - | 1764,76632 | - | 1764,76632 |
| 2021 | - | - | 2528,2794 | - | 2528,2794 |
| 2022 | - | - | 2 300,00 | - | 2 300,00 |
| 2023 | - | - | 2 300,00 |  | 2 300,00 |
| **ВСЕГО** | **-** | **-** | **8 893,04572** | **-** | **8 893,04572** |

**1.5. Изложить Перечень** целевых показателей муниципальной программы в прилагаемой редакции (приложении 1).

1.6. **Изложить** Мероприятия муниципальной программы в прилагаемой редакции (приложение 2).

**1.7. Изложить Перечень дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения и средств бюджета Новгородской области на 2021 год**, в прилагаемой редакции (приложение 2).

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

Приложение 1

к постановлению Администрации

муниципального района

от 05.07.2021 № 1147

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей муниципальной программы**

**«Совершенствование и содержание «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2020-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Базовое значение целевого показателя (2019 год)** | **Значение целевого показателя по годам** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок в зимний и летний периоды на территории Валдайского городского поселения в нормативном состоянии, подлежащих уборке | % | 100 % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров общего пользования местного значения, а также площадь ямочного ремонта | кв.м | 41 065,52 | 37 234,15 | 12842 | 9 701 | 9701 |
| 1.3. | Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт и (или) реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1.4. | Количество паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 1.5. | Количество и площадь отремонтированных подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов | шт./кв.м | 0 | 3/1208 | 0 | 1/1000 | 1/1000 |
| 1.6. | Количество построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7. | Количество и площадь отремонтированных автомобильных дорог | шт./кв.м. | 1/1000 | 12/31444,15 | 6/10278,4 | 1/1000 | 1/1000 |
| 1.8. | Количество и площадь отремонтированных тротуаров, пешеходных дорожек | шт./кв.м | 1/1000 | 0 | 0 | 1/1000 | 1/1000 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения» |
| 2.1. | Доля обслуживаемых светофорных объектов | % | 100 % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения Валдайского городского поселения, на которые разработаны схемы дислокации дорожных знаков и разметки | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3. | Количество обустроенных автобусных посадочных площадок | шт. | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.4. | Количество приобретенных технических средств организации дорожного движения | шт. | 142 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 2.5. | Количество установленных технических средств организации дорожного движения | шт. | 125 | 27 | 121 | 121 | 121 |
| 2.6. | Площадь нанесенной дорожной разметки, кв.м | кв.м | 6325 | 4312,5 | 4312,5 | 4312,5 | 4312,5 |
| 2.7 | Количество приобретенных ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа на наземных пешеходных переходах со светофорным регулированием. | м.п. | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 |
| 2.8. | Количество установленных ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа на наземных пешеходных переходах со светофорным регулированием | м.п. | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 |

Приложение 2

к постановлению Администции

муниципального района

от 05.07.2021№ 1147

**Мероприятия муниципальной программы**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории**

**Валдайского городского поселения на 2020-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам, тыс.руб.** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайскогогородского поселения» |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение мероприятий по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайскогогородского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок в зимний и летний периоды на территории Валдайского городского поселения в нормативном состоянии | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2023 годы | 1.1.1 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **16 500,00** | **16 500,00** | **16 500,00** | **16 500,00** |
| 1.1.2. | Ремонт автомобильных дорог в рамках регионального проекта «Дорога к Дому» | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2023 годы | 1.1.2, 1.1.5, 1.1.7, 1.1.8 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 0 | 286,91830 | 0 | 0 |
| **областной бюджет** | 0 | 5 451,44690 | 0 | 0 |
| **Итого** | **0** | **5738,36520** | **0** | **0** |
| 1.1.2.1 | Ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения; ямочный (карточный) ремонт, ремонт подъездов к дворовым территориям | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2023 годы | 1.1.2, 1.1.5, 1.1.7, 1.1.8 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 10206,16059 | **5271,03128** | 2 500,00 | 2 500,00 |
| **областной бюджет** | 17 132,39 | **20159,0531** | 4 222,00 | 4 222,00 |
| **Итого** | **27 338,55059** | **25430,08438** | **6 722,00** | **6 722,00** |
| **Итого по ремонту автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения; ямочный (карточный) ремонт, ремонт подъездов к дворовым территориям** | **27 338,55059** | **31168,44958** | **6 722,00** | **6 722,00** |
| 1.1.3. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2023 годы | 1.1.4 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 20,00 | 237,57414 | 100,00 | 100,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Итого** | **20,00** | **237,57414** | **100,00** | **100,00** |
| 1.1.4. | Разработка и проверка ПСД на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020 - 2023 годы | 1.1.3 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 960,00 | 1391,41564 | 1000,00 | 1000,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1 | Разработка и проверка ПСД на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов ул.А.Маресьева | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020 - 2023 годы | 1.1.3 | **бюджет Валдайского городского поселения** | **0** | **590,00** | **0** | **0** |
| **областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **960,00** | **1 981,41564** | **1000,00** | **1000,00** |
| 1.1.5. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2023 годы | 1.1.6 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 4 575,56723 | 4 297,34301 | 3 810,00 | 3 810,00 |
| **областной бюджет** | 67 281,110 | 34170,00405 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **71 856,67723** | **38467,34706** | **3 810,00** | **3 810,00** |
| **ИТОГО:** | **116675,22782** | **88354,78642** | **28 132,00** | **28 132,00** |
| 2.  | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения» |
| 2.1. | Задача 2. Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения |
| 2.1.1. | Обслуживание и содержание светофорных объектов | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2023 годы | 1.2.1 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 120,00 | 120,00 | 200,00 | 200,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **120,00** | **120,00** | **200,00** | **200,00** |
| 2.1.2. | Обустройство автобусных посадочных площадок | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2023годы | 1.2.3 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 102,510 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **102,510** | **0,00** | **150,00** | **15,00** |
| 2.1.3. | Приобретение и установка технических средств организации дорожного движения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2023 годы | 1.2.4,1.2.5 | **бюджетВалдайского городскогопоселения** | 568,82732 | 200,00 | 150,00 | 150,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **568,82732** | **200,00** | **150,00** | **150,00** |
| 2.1.4. | Нанесение дорожной разметки | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2023годы | 1.2.6 | **бюджет Валдайского городского поселения** | 973,429 | 1352,00 | 1800,00 | 1800,00 |
| **областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **973,429** | **1352,00** | **1800,00** | **1800,00** |
| 2.1.5. | Установка ограждения перильного типа | Комитет жилищно – коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2023 годы | 1.2.7., 1.2.8. | **Бюджет Валдайского городского поселения** | 0,00 | 448,381 | 0,00 | 0,00 |
| **Областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **0,00** | **448,381** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1.6. | Актуализация схем организации дорожного движения | Комитет жилищно – коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020-2023 годы |  | **Бюджет Валдайского городского поселения** | 0,00 | **407,89840** | 0,00 | 0,00 |
| **Областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **0,00** | **407,89840** | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО:** | **1764,766632** | **2 528,2794** | **2300,0000** | **2300,0000** |

Приложение 3

к постановлению Администрации

муниципального района

от 05.07.2021№ 1147

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ДОРОЖНЫХ РАБОТ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВАЛДАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ВАЛДАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**И СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА 2021 ГОД**

|  |
| --- |
| ТЕРРИТОРИЯ ВАЛДАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ(г.Валдай и с.Зимогорье Валдайского района) |
| **№****п/п** | **Адрес расположения автомобильной дорог (или их участков),****подлежащих ремонту** | **Финансирование, руб.** | **Виды работ** | **Мощность****кв.м** | **Основание расходования средств дорожного фонда** |
| **бюджет****Валдайского городского****поселения** | **областной****бюджет** | **Общий объём** |
| 1 | **Ремонт автомобильных дорог и тротуаров** | Реализация мероприятий подпрограммы ««Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2020-2023 годы», утвержденной постановлением Администрации Валдайскогомуниципального района от 25.11.2016 № 1915 |
| 1.1 | **«Дорога к Дому»** |
|  | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: с.Зимогорье, ул.Заводская-ул.Совхозная | 169 408,30 | 3 272 381,48 | 3 441 789,78 | Текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | 5438 |
|  | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г.Валдай ул.Луначарского | 77 110 | 1 429 910,27 | 1 507 020,27 | Текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | 2389 |
|  | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г.Валдай,Пер.Октябрьский | 40 400 | 749 155,15 | 789 555,15 | Текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | 1242 |
| 1.2 | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г.Валдайул. Железнодорожная (от ПК0+96 до ПК 1+53) | 39 302 | 200 898 | 240 200 | Текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | 327 |
| 1.2.1 | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г.Валдай,ул. Железнодорожная (от ПК0+71 до ПК0+90) | 30 786 | 259 259 | 290 045 | Текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | 421,8 |
| 1.2.2 | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г.Валдай просп.Советский | 107 820 | 10 671 940 | 10 779 760 | Текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | 9093,5 |
| 1.2.3 | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г.Валдай, ул.Энергетиков | 86 990 | 8 606 560 | 8 693 550 | Текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | 7396,2 |
| 1.2.4 | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г.Валдай ул.Кузьмина | 380 707,90 | 420 396,10 | 801 104 | Текущий ремонт грунтового покрытия автомобильных дорог | 3802 |
| 1.2.7 | Ямочный ремонт | 4 031 906,39 | 0,00 | 4 031 906,39 |  |  |
| 1.2.8 | Прочие мероприятия(проведение гос.экспертизы, заключения договоров/контрактов ) | 593 518,99 |  | 593 518,99 |  |  |
| Итого: | **5 557 949,58** | **25 610 500** | **31168449,58** |  |  |  |
| 2. | **Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения** |
| 2.1 | Подъездной путь к дворовой территории многоквартирного дома № 9 по проспекту Васильева с автомобильной дороги пр. Васильева | 22 000 | 0,00 | 22 000 |  |  |  |
| 2.2 | Подъездной путь к дворовой территории многоквартирного дома № 82 по улице Победы с автомобильной дороги ул. Победы | 22 000 | 0,00 | 22 000 |  |  |
| 2.3 | Подъездной путь к дворовой территории многоквартирного дома № 39 по проспекту Комсомольский с автомобильной дороги ул. Труда | 22 000 | 0,00 | 22 000 |  |  |
| 2.4 | Подъездной путь к дворовой территории многоквартирного дома № 50 по проспекту Комсомольский с автомобильной дороги ул. Белова | 22 000 | 0,00 | 22 000 |  |  |  |
| 2.5 | Подъездной путь к дворовой территории многоквартирного дома № 44 по проспекту Комсомольский с автомобильной дороги ул. Белова | 22 000 | 0,00 | 22 000 |  |  |  |
| 2.6 | Подъездной путь к дворовой территории многоквартирных домов № 26,28,30 по ул. Песчаная с автомобильной дороги ул. Песчаная | 22 000 | 0,00 | 22 000 |  |  |  |
| 2.7 | Подъездной путь к дворовой территории многоквартирных домов № 5, 16 по ул. Механизаторов, многоквартирного дома № 10 по ул. Песчаной с автомобильной дороги ул. Механизаторов | 22 000 | 0,00 | 22 000 |  |  |  |
| 2.8 | Подъездной путь к дворовой территории многоквартирных домов № 15, 7, 17, 11, 22 по ул. Механизаторов, с автомобильной дороги ул. Механизаторов | 22 000 | 0,00 | 22 000 |  |  |  |
| 2.9 | Подъездной путь к дворовой территории многоквартирного до-ма № 70 по ул. Победы с автомобильной дороги ул. Победы | 22 000 | 0,00 | 22 000 |  |  |  |
|  | Изготовление технического паспорта ул.Ленина г.Валдай | 39 574,14 |  | 39 574,14 |  |  |  |
| Итого: | **237 574,14** | **0,00** | **237 574,14** |  |   |
| 3. | **Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов** |  |
| 3.1 | Строительство ул.Дорожная (освещение) | 3 309 552,96 | 0,00 | 3 309 552,96 |  |
| 3.2. | Строительство ул.А.Маресьева (1 этап), в том числе строительный контроль (2,14%) | 987 790,05 | 34 170 004,05 | 35 157 794,10 |  |
| Итого: | **4 297 343,01** | **34 170 004,05** | **38 467 347,06** |  |  |
| Разработка и проверка ПСД на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов | 1 391 415,64 | 0,00 | 1 391 415,64 |  |
| Разработка и проверка ПСД на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов ул.А.Маресьева | 590 000 | 0,00 | 590 000 |  |  |
| Итого: | **1 981 415,64** | **0,00** | **1 981 415,64** |  |  |
| ИТОГО: | **12 074 282,37** | **59 780 504,05** | **71 854 786,42** |  |  |