**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.06.2017 № 1220

Валдай

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения**

**и водоотведения в Валдайском городском**

**поселении в 2016-2020 годах»**

Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Валдайском городском поселении в 2016-2020 годах», утвержденную постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 11.12.2015 №1915:

1.1. Изложить пункт 3 паспорта муниципальной программы в редакции:

«3. Цели, задачи и целевые показатели программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого  показателя по годам. | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | | 2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 7 | | 8 | | |
| 1. | Цель 1.Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Валдайского городского посения | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Модернизация систем водоснабжения на территории Валдайского городского поселения | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Показатель1.Обеспеченность населения услугой водоснабжения и водоотведения (кол-во МКД, шт.) | 5 |  | |  |  | |  | | |
| 1.2. | Задача 2. Модернизация систем водоотведения на территории Валдайского городского поселения | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Показатель1. Снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры (км) |  | 6,49 | |  |  | | |  | |
| 1.2.2. | Показатель 2. Количество разработанных программ комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Валдайского городского поселения |  | 1 | |  |  | | |  | |
| 1.3. | Задача 3. Улучшение экологической ситуации на территории Валдайского городского поселения, путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации системы водоотведения за счет ее совершенствования | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Показатель 1. Количество построенных коллекторов в г.Валдай (шт.) |  | | 1 |  | |  | | |  |
| 1.3.2. | Показатель 2. Количество проведенных государственных экспертиз проектной документации (шт.) |  | | 1 |  | |  | | |  |
| 1.3.3. | Показатель 3. Количество полученных технических условий - ГТС |  | | 1 |  | |  | | |  |

»;

1.2. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в редакции:

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом (руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования (руб.) | | | | |
| областной   бюджет | федеральный   бюджет | бюджет городского  поселения | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 | 0 | 0 | 1930898,8 | 1930898,8 |
|  |  |  |  |  |
| 2017 | 67077000,0 | 0 | 1460046,49 | 68537046,49 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |

»;

1.3. Изложить мероприятия муниципальной программы в прилагаемой редакции.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

3

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 30.06.2017 № 1219

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (рублей) | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | |
| 1. | Задача 1. Модернизация систем водоснабжения на территории Валдайского городского поселения | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство водоразборной колонки | Администрация Валдайского муниципального района | | 2016 год | 1.1.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 9298,68 |  |  | |  | |  | |
| 1.2. | Строительство скважины с устройством водоразборной колонки для нужд населения п.Выскодно | Администрация Валдайского муниципального района | | 2016 год | 1.1.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 1921600,12 |  |  | |  | |  | |
| 2.1. | Задача 2. Модернизация систем водоотведения на территории Валдайского городского поселения | | | | | | | | | | | |
| Корректировка проектно-сметной документации на строительство напорного канализационного коллектора и ГКНС | | Администрация Валдайского муниципального района | 2016 год | 1.2.1 | бюджет Валдайского городского поселения |  | 403422,0 |  | |  | |  | |
| 2.2. | Разработка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Валдайского городского поселения | | Администрация Валдайского муниципального района | 2016 год | 1.2.2 | бюджет Валдайского городского поселения |  | 99000,0 |  | |  | |  | |
|  | Задача 3. Улучшение экологической ситуации на территории Валдайского городского поселения, путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации системы водоотведения за счет ее совершенствования. | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Строительство напорного канализационного коллектора в г.Валдай Новгородской области | | Администрация Валдайского муниципального района | 2017-2020  годы | 1.3.1 | бюджет Валдайского городского поселения |  | 782123,0 | |  | |  |  |
| областной бюджет |  | 67077000,0 | |  | |  |  |
| 3.2. | Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту: «Строительство напорного канализационного коллектора и ГКНС в г.Валдай Новгородской области (корректировка)» | | Администрация Валдайского муниципального района | 2017  год | 1.3.2 | бюджет Валдайского городского поселения |  | 161872,49 | |  | |  |  |
| 3.3. | Подготовка и выдача технических условий - ГТС | | Администрация Валдайского муниципального района | 2017 | 1.3.3 | бюджет Валдайского городского поселения |  | 13629,00 | |  | |  |  |
|  | Итого | | | | | | 1930898,8 | 68537046,49 | |  | |  |  |