**Российская Федерация**


# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.01.2023 № 127

Валдай

**О внесении изменений в муниципальную**

**программу «Совершенствование и содержание**

**дорожного хозяйства на территории Валдайского**

**муниципального района на 2019-2025 годы»**

 В соответствии с постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 16.01.2020 № 48 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности» Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Внести изменения в постановление Администрации Валдайского муниципального района от 30.11.2018 № 1902 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района на 2019 - 2024 годы»

1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 постановления слова «…на 2019-2024 годы…» на «…на 2019-2025 годы…»;

1.2. Заменить в наименовании программы слова «…на 2019-2024 год.» на «…на 2019-2025 год.»;

1.3.Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы в редакции:

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района на 2019-2025 годы» в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

|  |  |
| --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** |
| **областной****бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского муниципального района** | **внебюд****жетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2019 | 8 838,5 | - | 7 194,33011 | - | 16 032,83011 |
| 2020 | 11 479,90 | - | 7 843,27186 | - | 19 323,17186 |
| 2021 | 10 855,90 | - | 6 632,90246 | - | 17 488,80246 |
| 2022 | 12 487,00 | - | 7 418,63122 | - | 19 905,63122 |
| 2023 | 21 280,00 | - | 6 550,001 | - | 27 830,001 |
| 2024 | 14 186,00 | - | 6 576,840 | - | 20 762,840 |
| 2025 | 14 186,00 | - | 7 083,040 | - | 21 269,040 |
| **ВСЕГО** | **93 313,30** | - | **49 299,01665** | - | **142 612,31665** |

 »;

1.4. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского муниципального района» в редакции:

«4. Объемы и источники финансирования в целом по годам реализации (тыс. рублей):

|  |  |
| --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** |
| **областной****бюджет** | **федераль-ный бюджет** | **бюджет Валдайского муниципального района** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 2019 | 8 838,5 | - | 7 058,53011 | - | 15 897,03011 |
| 2020 | 11 479,90 | - | 7 729,27186 | - | 19 209,17186 |
| 2021 | 10 855,90 | - | 6 532,90246 | - | 17 388,80246 |
| 2022 | 12 487,00 | - | 6 986,93622 | - | 19 473,93622 |
| 2023 | 21 280,00 | - | 6 450,001 | - | 27 730,001 |
| 2024 | 14 186,00 | - | 6 6476,840 | - | 20 662,840 |
| 2025 | 14 186,00 | - | 6 983,040 | - | 21 169,040 |
| ВСЕГО | **93 313,30** | **-** | **48 217,52165** | **-** | **141 530,82165** |

»;

 1.5. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета Валдайского муниципального района» в редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации (тыс. рублей):

|  |  |
| --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** |
| **областной****бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского муниципального района** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2019 | - | - | 135,8 | - | 135,8 |
| 2020 | - | - | 114,0 | - | 114,0 |
| 2021 | - | - | 100,0 | - | 100,0 |
| 2022 | - | - | 431,695 | - | 431,695 |
| 2023 | - | - | 100,0 | - | 100,0 |
| 2024 | - | - | 100,0 | - | 100,0 |
| 2025 | - | - | 100,0 | - | 100,0 |
| **ВСЕГО** | **-** | - | **945,8** | - | **945,8** |

»;

1.6. Изложить Мероприятия муниципальной программы в прилагаемой редакции (приложение 1);

1.7. Изложить Перечень объектов муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района на 2019 - 2025годы» в прилагаемой редакции (приложение 2).

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

Приложение 1

к постановлению Администрации

муниципального района

от 27.01.2023 № 127

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целе****вой показатель** | **Источник финансирования** | **Объемфинансирования по годам,тыс.руб.** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Подпрограмма «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского муниципального района» |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение мероприятий по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского муниципального района |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог на территории Валдайского муниципального района вне границ населенных пунктов, в нормативном состоянии | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2019-2025 годы | 1.1 | бюджетВалдайского муниципального района | 4630,312 | 4400,00 | 5 435,545 | 5000,00 | 5 050,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | **4630,312** | **4400,00** | **5 435,545** | **5000,00** | **5 050,00** | **5 500,00** | **5 500,00** |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2019-2025 годы | 1.2 | бюджетВалдайского муниципального района | 236,31531 | 528,92008 | 0,00 | 0,00 | 587,541 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 2693,92076 | 4395,84789 | 0,00 | 0,00 | 11 163,269 | 0,00 | 0,00 |
| итого | **2930,23607** | **4924,76797** | **0,00** | **0,00** | **11 750,810** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2019-2025 годы | 1.2 | бюджет Валдайского муниципального района | 2191,90280 | 2800,35178 | 1033,64746 | 1959,43622 | 732,460 | 976,840 | 1483,040 |
| областной бюджет | 6144,57924 | 7084,05211 | 10855,82702 | 11964,5 | 8746,731 | 14 186,00 | 14186,00 |
| итого | **8336,48204** | **9884,40389** | **11889,47448** | **13923,93622** | **9479,191** | **15162,84** | **15669,040** |
| 1.1.4 | Разработка ПСД«подъезд к д.Лысино»,Разработка ПСД «Валдай-Демянск»-Княжёво | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2019-2025 годы | 1.3 | бюджетВалдайского муниципального района | 0 | 0 | 63,710 | 27,5 | 80,0 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0,07298 | 522,5 | 1370,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого | **0** | **0** | **63,78298** | **550,0** | **1450,0** | **0,0** | **0,0** |
| ИТОГО: |  | **15897,03011** | **19209,17186** | **17388,80246** | **19473,93622** | **27730,001** | **20662,840** | **21169,040** |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета Валдайского муниципального района» |
| 2.1. | Задача 2.Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета Валдайского муниципального района |
| 2.1.1. | Приобретение и установка технических средств организации дорожного движения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2019-2025 годы | 2.1 | бюджетВалдайского муниципального района | 40,8 | 0 | 50,0 | 80,0 | 10,0 | 50,0 | 50,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого | **40,8** | **0** | **50,0** | **80,0** | **10,00** | **50,00** | **50,0** |
| 2.1.2. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2019-2025 годы | 2.2 | бюджетВалдайского муниципального района  | 80,0 | 114,00 | 50,0 | 20,0 | 90,0 | 50,0 | 50,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого | **80,0** | **114,00** | **50,0** | **20,0** | **90,00** | **50,0** | **50,0** |
| 2.1.3 | Обследования моста через реку Полометь, расположенном на автомобильной дороге общего пользования местного значения «д.Моисеевичи-д.Ельники» Валдайского района  | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2019-2025 годы |  | бюджет Валдайского муниципального района  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **196,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1.4 | Устройство мостового ограждения на мостовом сооружении расположенном на автомобильной дороге «д.Моисеевичи-д.Ельники» через реку Полометь на территории Валдайского муниципального района  | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2019-2025 годы |  | бюджетВалдайского муниципального района  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,695 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **135,695** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1.5 | Поверка ППВК | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2019-2025 годы | 1.2.3 | бюджетВалдайского муниципального района | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого | **15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| ИТОГО: |  | **135,8** | **114,00** | **100,0** | **431,695** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

Приложение 2

к постановлению Администрации

муниципального района

от 27.01.2023 № 127

Перечень объектов

подлежащих капитальному ремонту, ремонту с объемами финансирования согласно мероприятиям подпрограммы «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайскогомуниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайскогомуниципального района» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района на 2019-2025 годы» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | БюджетВалдайского муниципального района | Бюджет Новгородской области | Объемфинансирования | Протяженность в км |
| **Ремонт автомобильной дороги** |  |  |  |  |  |
| подъезд к д. Лысино (от ПК0+00 до ПК15+00 и от ПК 16+00 до ПК 34+45) ( дорога к Дому) (в том числе строительный контроль) | 2023 | 210 755,00 | 4 002 371,24 | 4 213 126,24 |  |
| п. Выскодно -д.Миронушка -д. Ельчино (от ПК 0+00 до ПК 17+06) (в том числе строительный контроль) | 2023 | 250 000,23 | 4 744 359,76 | 4 994 359,99 |  |
| Прочие мероприятия |  | 271 704,77 |  | 271 704,77 |  |
| Всего по ремонту |  | **732 460,00** | **8 746 731,00** | **9 479 191,0** |  |
| **Капитальный ремонт** |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка ПК15-ПК16 автомобильной дороги общего пользования местного значения «подъезд к д.Лысино» ( дорога к Дому) | 2023 | 587 541,00 | 11 163 269,00 | 11 750 810,0 |  |
| **Разработка ПСД** |  |  |  |  |  |
| Разработка ПСД «Валдай-Демянск»-Княжёво | 2023 | 80 000,00 | 1 370 000,00 | 1 450 000,00 |  |
| **ВСЕГО** |  | 6 450 001,00 | 21 280 000,00 | 27 730 001 |  |