**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.07.2023 № 1292

Валдай

**О внесении изменений в муниципальную**

**программу «Совершенствование и содержание**

**дорожного хозяйства на территории Валдайского**

**городского поселения на 2023 - 2025 годы»**

В соответствии с постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 16.01.2020 № 48 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности» Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2023 – 2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 26.01.2023 № 124 (далее - муниципальная программа):

1.1. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы в редакции:

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации (руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 2023 | 112 743 600 |  | 34 937 932,95 |  | 147 681 532,95 |
| 2024 | 200 654 000 |  | 22 881 362,6 |  | 223 535 326,6 |
| 2025 | 7 236 000 |  | 23 638 690 |  | 30 874 690 |
| **Всего** | **320 633 600** |  | **81 457 985,55** |  | **402 091 585,55** |

»;

1.2. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» в редакции:

«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 2023 | 112 743 600 |  | 30 981 498,92 |  | 143 725 098,92 |
| 2024 | 200 654 000 |  | 18 034 525,5 |  | 218 688 525,6 |
| 2025 | 7 236 000 |  | 18 791 833 |  | 26 027 833 |
| **Всего** | **320 633 600** |  | **67 807 857,52** |  | **388 441 457,52** |

»;

1.3. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения» в редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023 | - | - | 3 956 434,03 |  | 3 956 434,03 |
| 2024 | - | - | 4 846 837 |  | 4 846 837 |
| 2025 | - | - | 4 846 857 |  | 4 846 857 |
| **Всего** | **-** | **-** | **13 650 148,03** |  | **13 650 148,03** |

»;

**1.4. Изложить Перечень** целевых показателей муниципальной программы в прилагаемой редакции (приложение 1);

1.5. **Изложить** Мероприятия муниципальной программы в прилагаемой редакции (приложение 2);

**1.6. Изложить Перечень дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения и средств бюджета Новгородской области на 2023 год**, в прилагаемой редакции (приложение 3);

1.7. Изложить Перечень объектов дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения и средств бюджета Новгородской области на 2024 год (приложение 4).

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

Приложение 1

к постановлению Администрации

муниципального района

от 17.07.2023 № 1292

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Базовое значение целевого показателя (2022 год)** | **Значение целевого показателя по годам** | | |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| 1. | Подпрограмма «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» | | | | | |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок в зимний и летний периоды на территории Валдайского городского поселения в нормативном состоянии, подлежащих уборке | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог, пешеходных дорожек общего пользования местного значения, а также площадь ямочного ремонта | кв.м |  | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1.3. | Количество автомобильных дорог (тротуаров) общего пользования местного значения, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт, строительство и (или) реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. |  | 2 | 2 | 2 |
| 1.4. | Количество паспортизированных автомобильных дорог и проездов общего пользования местного значения | шт. |  | 2 | 2 | 2 |
| 1.5. | Количество и площадь отремонтированных подъездов к дворовым территориям | шт./кв.м |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Количество построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. |  | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения» | | | | | |
| 2.1. | Доля обслуживаемых светофорных объектов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Количество обустроенных автобусных посадочных площадок | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Количество приобретенных технических средств организации дорожного движения | шт. | 142 | 60 | 142 | 121 |
| 2.4. | Количество установленных технических средств организации дорожного движения | шт. | 30 | 27 | 30 | 30 |
| 2.5. | Площадь нанесенной дорожной разметки, кв.м | кв.м | 4329,35 | 3796,90 | 4329,35 | 4329,35 |
| 2.6 | Ремонт (реконструкция) светофорного объекта | шт | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.7 | Информирование населения по вопросам пропагандистских мероприятий по снижению уровня смертности в результате ДТП в том числе подготовка информационных материалов | не  менее 1 раза в  год | не  менее 1  раза в  год | не менее 1 раза в год | не менее 1 раза в год | не менее 1 раза в год |

Приложение 2

к постановлению Администрации

муниципального района

от 17.07.2023 № 1292

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реали-зации** | **Целевой показа-тель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам, тыс.руб.** | | |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайскогогородского поселения» | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение мероприятий по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайскогогородского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения | | | | | | | |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок в зимний и летний периоды на территории Валдайского городского поселения в нормативном состоянии | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023- 2025  годы | 1.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 17 980,51383 | 6 544,350 | 3 000,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **17 980,51383** | **6 544,350** | **3 000,00** |
| 1.1.2. | Ремонт автомобильных дорог в рамках регионального проекта «Дорога к Дому» | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023- 2025  годы | 1.2 1.7 | бюджет Валдайского городского поселения | 558,552 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 10 612,43303 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **11 170,98503** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; ямочный (карточный) ремонт, ремонт подъездов к дворовым территориям | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023- 2025  годы | 1.2 1.7 | бюджет Валдайского городского поселения | 4 254,08189 | 6 989,9816 | 12 591,833 |
| областной бюджет | 26 410,36697 | 72 063,200 | 7 236,00 |
| **итого** | **30 664,44886** | **79 053,1816** | **19 827, 833** |
| **Итого по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;**  **ямочный (карточный) ремонт, ремонт подъездов к дворовым территориям** | | | | | | **41 835,43389** | **79 053,1816** | **19 827,833** |
| 1.1.4. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Валдай-Соколова « Москва - Санкт-Петербург» ул.Песчаная г.Валдай | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023- 2025  годы | 1.2 | бюджет Валдайского городского поселения | 765,00 | 1300,194 | 0,0 |
| областной бюджет | 75 720,80 | 128 590,80 | 0,0 |
| **итого** | **76 485,80** | **129 890,994** | **0,0** |
| **Итого по капитальному ремонту** | | | | | | **76 485,80** | **129 890,994** | **0,0** |
| 1.1.5. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023- 2025  годы | 1.4 | бюджет Валдайского городского поселения | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| 1.1.6. | Разработка и проверка ПСД на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023 -  2025  годы | 1.3 | бюджет Валдайского городского поселения | 3 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7. | Разработка ПСД на тротуары г. Валдай | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023- 2025  годы | 1.3 | бюджет Валдайского городского поселения | 4 123,35120 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого по разработки и проверки ПСД на строительство** | **7 223,35120** | **2 000,00** | **2 000,00** |
| 1.1.8. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2020- 2024  годы | 1.6 | бюджет Валдайского городского поселения | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **0,00** | **1 000,00** | **1 000,00** |
| **ИТОГО:** | | | | | | **143 725,09892** | **218 688,52560** | **26 027, 833** |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения» | | | | | | | |
| 2.1. | Задача 2. Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения | | | | | | | |
| 2.1.1. | Обслуживание и содержание светофорных объектов | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023- 2025 годы | 2.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| 2.1.2. | Обустройство автобусных посадочных площадок | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023- 2025 годы | 2.3 | бюджет Валдайского городского поселения | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| 2.1.3. | Приобретение и установка технических средств организации дорожного движения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023- 2025 годы | 2.4,  2.5 | бюджет Валдайского городского поселения | 126,29593 | 1 149,874 | 1 149,894 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **126,29593** | **1 149,874** | **1 149,894** |
| 2.1.4. | Нанесение дорожной разметки | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023- 2025 годы | 2.5 | бюджет Валдайского городского поселения | 2 024,36116 | 3 296,963 | 3 296,963 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **2 024,36116** | **3 296,963** | **3 296,963** |
| 2.1.5. | Ремонт (реконструкция) светофорного объекта | комитет жилищно – коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023- 2025 годы | 2.6. | бюджет Валдайского городского поселения | 1 400,77694 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **1 400,77694** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1.6. | Проведение пропагандистских мероприятий по снижению уровня смертности в результате ДТП | комитет жилищно – коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023- 2025 годы | 2.7 | бюджет Валдайского городского поселения | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | 5,00 | **0,00** | **0,00** |
| **ИТОГО:** | | | | | | **3 956,43403** | **4 846 837** | **4 846 857** |

Приложение 3

к постановлению Администрации

муниципального района

от 17.07.2023 № 1292

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения,**

**расположенных на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета**

**Валдайского городского поселения и средств бюджета Новгородской области на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕРРИТОРИЯ ВАЛДАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **(г. Валдай и с. Зимогорье Валдайского района)** | | | | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | | **Адрес расположения автомобильной дорог (или их участков),**  **подлежащих ремонту** | **Финансирование, руб.** | | | | | | **Виды работ** | **Основание расходования средств дорожного фонда** |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | | **общий объём** | | |
| **1** | | **Дорога к Дому** | | | | | | | | |
|  | | Ремонт подъезда к д/с № 12 «Ёлочка» с ул.Молодёжная вдоль МАОУ Гимназия  (в том числе строительный контроль) | 340 813,00 | 6 475 425,27 | | 6 816 238,27 | | | текущий ремонт автомобильных дорог | Реализация мероприятий подпрограммы ««Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2023 - 2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 26.01.2023 № 124 |
|  | | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Железнодорожная (ПК 8+92 до ПК 11+02) г.Валдай на территории Валдайского городского поселения Валдайского района Новгородской области (в том числе строительный контроль) | 217 739,00 | 4 137 007,76 | | 4 354 746,76 | | | текущий ремонт автомобильных дорог |
|  | **Итого** | | **558 552,00** | **10 612 433,03** | | **11 170 985,03** | | |  |
|  | | Ремонт подъездного пути к дворовой территории многоквартирных жилых домов № 20/21 по ул. Октябрьская и д. 21 по ул. Гагарина с автомобильной дороги ул. Труда (в том числе строительный контроль) | 44 238,45 | 241 566,97 | | 285 805,42 | | | текущий ремонт автомобильных дорог |
|  | | Ремонт подъездного пути к дворовой территории многоквартирных домов № 26, 28, 30 по ул. Песчаная с автомобильной дороги ул. Песчаная | 1 917 204,00 | 0,00 | | 1 917 204,00 | | | текущий ремонт автомобильных дорог |
|  | | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения просп. Васильева г.Валдай на территории Валдайского городского поселения Валдайского района Новгородской области (в том числе строительный контроль) | 160 095,86 | 15 830 033,63 | | | | 15 990 129,49 | текущий ремонт автомобильных дорог |
| 3 422,40 | 338 766,37 | | | | 342 188,77 |
|  | | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения просп. Комсомольский г.Валдай на территории Валдайского городского поселения Валдайского района Новгородской области (в том числе строительный контроль) | 97 039,00 | 9 706 951,00 | | | | 9 803 990,00 |  |
| 2961,00 | 293 049,00 | | | | 296 010,00 |
|  | | Ямочный ремонт | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |  |
|  | | Прочие мероприятия (проведение экспертизы, заключение договоров/контрактов ) | 2 029 121,18 | 0,00 | | | | 2 029 121,18 |  |
|  | | **Итого:** | **4 254 081,89** | **26 410 366,97** | | | | **30 664 448,86** |  |
|  | | **Всего на ремонт автомобильных дорог** | **4 812 633,89** | **37 022 800** | | | | **41 835 433,89** |  |
|  | | **Капитальный ремонт** |  |  | | | |  |  |  |
|  | | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Валдай-Соколова «Москва - Санкт-Петербург» ул.Песчаная г.Валдай | 748 985,85 | | 74 135 398,86 | | 74 884 384,71 | |  |  |
| 16 014,15 | | 1 585 401,14 | | 1 601 415,29 | |
|  | **Итого** | | **765 000,00** | **75 720 800,00** | | **76 485 800,00** | | |  |  |
|  | **Строительство** | |  |  | |  | | |  |  |
|  | | Строительство ул. Лесхозная | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  |  |
|  | **Итого:** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | |  |  |
|  | **Проектно-сметная документация** | |  |  | |  | | |  |  |
|  | | Разработка ПСД на тротуары г.Валдай | 4 123 351,20 | 0,00 | | 4 123 351,20 | | |  |  |
|  | | Разработка и проверка ПСД на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов:  1. На выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Якова Зимина, с прохождением и получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий и достоверности сметной стоимости по данному объекту. Место нахождения проектируемых участков: территория Валдайского городского поселения: от ул. Николая Терехина г. Валдай до ул.Александра Михайлова г. Валдай.  2. На выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, с прохождением и получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий и достоверности сметной стоимости по данному объекту. Место нахождения объектов недвижимости: территория Валдайского муниципального района: от ул. Дорожная г.Валдай до точки примыкания ее к ул.Екатерининская г.Валдай. | 3 100 000,00 |  | | 3 100 000,00 | | |  |  |
|  | | **Итого:** | **7 223 351,20** |  | | **7 223 351,20** | | |  |  |
|  | | **ИТОГО** | **12 800 985,09** | **112 743 600** | | **125 544 585,09** | | |  |  |

Приложение 4

к постановлению Администрации

муниципального района

от 17.07.2023 № 1292

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ**

**дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения,**

**расположенных на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета**

**Валдайского городского поселения и средств бюджета Новгородской области на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕРРИТОРИЯ ВАЛДАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **(г. Валдай и с. Зимогорье Валдайского района)** | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Адрес расположения автомобильной дорог**  **(или их участков),**  **подлежащих ремонту** | **Финансирование, руб.** | | | **Виды работ** | **Основание расходования средств дорожного фонда** |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **общий объём** |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения просп. Васильева г. Валдай на территории Валдайского городского поселения Валдайского района Новгородской области(в том числе строительный контроль) | 373 557,00 | 36 936 745,14 | **37 310 302,14** |  | Реализация мероприятий подпрограммы ««Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2023 - 2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 26.01.2023 № 124 |
| 7 985,60 | 790 454,86 | **798 440,46** |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения просп. Комсомольский г. Валдай на территории Валдайского городского поселения Валдайского района Новгородской области(в том числе строительный контроль) | 270 362,26 | 26 615 733,18 | **26 886 095,44** |  | Реализация мероприятий подпрограммы ««Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2023 - 2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 26.01.2023 № 124 |
| 4 891,00 | 484 266,82 | **489 157,82** |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Валдай-Соколова « Москва-Санкт-Петербург» ул.Песчаная г.Валдай | 1 274 687 | 126 065 730,84 | **127 340 417,84** | капиталь-ный ремонт автомобильных дорог | Реализация мероприятий подпрограммы ««Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2023 - 2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 26.01.2023 № 124 |
| 25 507,00 | 2 525 069,16 | **2 550 576,16** |