**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.10.2020 №1535

Валдай

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Валдайского городского поселения**

 **на 2018- 2024 годы»**

Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 22.12.2017 №2671:

1.1. Изложить пункт 6 паспорта муниципальной программы в редакции:

«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом (тыс. руб.):

|  |  |
| --- | --- |
| **Год** | **Источники финансирования** |
| **федеральныйбюджет** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 | - | 864,692 | 3253,166 | 313,277 | 4431,135 |
| 2019 | - | 2842,460 | 4013,733 | 473,372 | 7329,565 |
| 2020 | - | 1718,273 | 2917,568 | 521,095 | 5156,936 |
| 2021 | - | 5128,1488 | 2605,822 | - | 7733,9708 |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| Всего: | - | 10553,5738 | 12790,289 | 1307,744 | 24651,6068 |

»;

1.2. Изложить Перечень целевых показателей муниципальной программы в редакции:

**«ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Валдайского городского поселения**

 **на 2018- 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Базовое значение целевого показателя (2017 год)** | **Значение целевого показателя по годам** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения на 2018- 2024 годы» |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | - | - |
| 1.2. | Количество благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий | ед. | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| 1.3. | Количество разработанной и проверенной проектной и/или сметной и/или проектно-сметной документации | ед. | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 6 | - | - |
| 1.4. | Количество заключенных соглашений по благоустройству своих территорий между собственниками (пользователями) жилых домов, руководителями организаций и администрацией Валдайского городского поселения | ед. | 0 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 1.5. | Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием заинтересованных граждан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.6 | Количество реализованных проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса | ед. | 0 | - | - | - | 1 | - |  |  |

»;

1.3. Изложить мероприятия муниципальной программы в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 08.10.2020 №1535

**Мероприятия муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Валдайского городского поселения на 2018- 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок реализации** | **Целевой показатель**  | **Источникфинансирования** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения на 2018 - 2024 годы» |
| 1.1. | Задача 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
| 1.1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с приложением 4  | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2018-2024 годы | 1.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 563,897 | 1375,67941 | 1668,273 | 0 | - | - | - |
| областной и федеральный бюджеты | 2255,589 | 1984,43459 | 2917,568 | 0 | - | - | - |
| внебюджетные средства | 313,277 | 473,372 | 521,095 | 0 | - | - | - |
| **Итого:** | **3132,763** | **3833,486** | **5106,936** | **0,00** | **-** | **-** | **-** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.2. | Задача 2. Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования |
| 1.2.1. | Благоустройство наиболее посещаемой территории общего пользования в соответствии с приложением 5 | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2018-2024годы | 1.2 | бюджет Валдайского городского поселения | 249,395 | 1406,78059 | 0 | 651,4555 | - | - | - |
| областной и федеральный бюджеты | 997,577 | 2029,29841 | 0 | 2605,822 | - | - | - |
| **Итого:** | **1246,972** | **3436,079** | **0** | **3257,2775** | **-** | **-** | **-** |
| 1.3. | Задача 3. Разработка проектно-сметной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости. |
| 1.3.1. | Разработка и проверка проектной и/или сметной и/или проектно-сметной документации | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2018-2024годы | 1.3 | бюджет Валдайского городского поселения | 51,400 | 60,000 | 50,00 | - | - | - | - |
| 1.4. | Задача 4. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, заинтересованных организаций в реализацию проектов благоустройства территории Валдайского городского поселения |
| 1.4.1 | Проведение мероприятий по вовлечению населения в реализацию проектов благоустройства Валдайского городского поселения (приложение 6) | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2018-2024годы | 1.4,1.5 |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.5. | Задача 5. Реализация проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| 1.5.1 | Разработка проектно-сметной документации проекта-победителя Всероссийского конкурса | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2021годы | 1.6 | бюджет Валдайского городского поселения | - | - | - | 4476,6933 |  |  |  |
| областной и федеральный бюджеты | - | - | - | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | 0 |  |  |  |
| **Итого:** | **-** | **-** | **-** | **4476,6933** |  |  |  |
| 1.5.2 | Выполнение работ по реконструкции территории пл. Свободы (южная часть) | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2021год | 1.6 | бюджет Валдайского городского поселения |  |  |  | **-** |  |  |  |
| областной и федеральный бюджеты |  |  |  | **-** |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  | **-** |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  | **-** |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Всего** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **864,692** | **2842,460** | **1718,273** | **5128,1488** | **-** | **-** | **-** |
| **областной и федеральный бюджеты** | **3253,166** | **4013,733** | **2917,568** | **2605,822** | **-** | **-** | **-** |
| **внебюджетные средства** | **313,277** | **473,372** | **521,095** | **0,00** | **-** | **-** | **-** |