**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.10.2020 №1542

Валдай

**О внесении изменений в муниципальную**

**программу «Совершенствование и содержание**

**дорожного хозяйства на территории Валдайского**

**городского поселения на 2020-2022 годы»**

Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 29.11.2019 № 2043:

# 1.1. Изложить Перечень целевых показателей муниципальной программы в редакции:

**«ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей муниципальной программы**

**«Совершенствование и содержание «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | | **Единица измерения** | | **Базовое значение целевого показателя (2019 год)** | **Значение целевого показателя по годам** | | |
| **2020** | **2021** | **2022** |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» | | | | | | | |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок в зимний и летний периоды на территории Валдайского городского поселения в нормативном состоянии, подлежащих уборке | | % | | 100 % | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения, а также площадь ямочного ремонта | | кв.м | | 41065,52 | 47102,20 | 9701 | 9701 |
| 1.3. | Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт и (или) реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения | | шт. | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4. | Количество паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | | шт. | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5. | Количество и площадь отремонтированных подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов | | шт./кв.м | | 0 | 3/1208 | 1/1000 | 1/1000 |
| 1.6. | Количество построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения | | шт. | | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1.7. | Количество и площадь отремонтированных автомобильных дорог | | шт./кв.м. | | 1/1000 | 16/45894,2 | 1/1000 | 1/1000 |
| 1.8. | Количество и площадь отремонтированных тротуаров | | шт./кв.м | | 1/1000 | 0 | 1/1000 | 1/1000 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения» | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обслуживаемых светофорных объектов | % | | 100 % | | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения Валдайского городского поселения, на которые разработаны схемы дислокации дорожных знаков и разметки | шт. | | 1 | | 0 | 1 | 1 |
| 2.3. | Количество обустроенных автобусных посадочных площадок | шт. | | 5 | | 0 | 1 | 1 |
| 2.4. | Количество приобретенных технических средств организации дорожного движения | шт. | | 142 | | 121 | 121 | 121 |
| 2.5. | Количество установленных технических средств организации дорожного движения | шт. | | 125 | | 27 | 27 | 27 |
| 2.6. | Площадь нанесенной дорожной разметки, кв.м | кв.м | | 6325 | | 4312,5 | 4312,5 | 4312,5 |

»;

# 1.2. Изложить приложение 1 к муниципальной программе в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

Приложение 1

к постановлению Администрации

муниципального района

от 09.10.2020 №1542

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения и средств бюджета**

**Новгородской области на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕРРИТОРИЯ ВАЛДАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  (г.Валдай и с.Зимогорье Валдайского района) | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | **Адрес расположения автомобильной дорог (или их участков), подлежащих ремонту** | **Финансирование, руб.** | | | | | **Виды работ** | | | **Мощность кв.м** | **Основание расходования средств дорожного фонда** |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | | **общий объём** | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | 8 |
| 1. | | **Ремонт автомобильных дорог и тротуаров** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: с.Зимогорье, ул.Хвойная | 627798 | 424830 | | 1052628 | | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги | | | 1700 | реализация мероприятий подпрограммы ««Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 25.11.2016 №1915 |
| 1.2. | | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г.Валдай, ул.Победы (от дома 70 до ул.Радищева) | 123287,20 | 312356 | | 435643,20 | | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | | | 700 |
| 1.3. | | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г.Валдай, ул.Октябрьская (от перекрестка с ул.Февральская до пл.Свободы) | 141132 | 285104 | | 426236 | | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | | | 653 |
| 1.4. | | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги: г.Валдай, ул.Ленина (от аллеи Ветеранов до ул.Совхозная) | 246273 | 795529 | | 1041802 | | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | | | 1950 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | 8 |
| 1.5. | | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г.Валдай, ул.Павлова (от ул.Кузьмина до ул.Озерная) | 650463 | 1096799 | | 1747262 | | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | | | 1858 |  |
| 1.6. | | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г.Валдай, ул. Труда (от д/с «Светлячок») | 524032 | 0,00 | | 524032 | | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | | | 582 |
| 1.7. | | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г.Валдай, ул. Радищева (от ул.Гагарина до ул.Ломоносова) | 1647455 | 602409 | | 2249864 | | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | | | 2380 |
| 1.8. | | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г.Валдай, ул. Суворова (от ул.Гостинопольской до ул.Кузьмина) | 442591 | 420973 | | 863564 | | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | | | 918,4 |
| 1.9. | | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г.Валдай, ул. Учхоз. | 33300 | 3260405 | | 3293705 | | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | | | 4950 |
| 1.10. | | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г.Валдай, ул. Чехова | 44373 | 4347221 | | 4391594 | | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | | | 6600 |
| 1.11. | | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г.Валдай, с.Зимогорье | 53700 | 5262264 | | 5315964 | | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | | | 7995 |
| 1.12. | | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г.Валдай, ул.Заводская-ул.Совхозная | 35300 | 3493822 | | 3529122 | | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | | | 5438 |
| 1.13. | | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г.Валдай ул.Луначарского | 15438 | 1526744 | | 1542182 | | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | | | 2389 |
| 1.14. | | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г.Валдай,ул. Железнодорожная (от ПК0+96 до ПК 1+53) | 2115 | 209357 | | 211472 | | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | | | 327 |
| 1.15. | | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г.Валдай, ул. Железнодорожная (от ПК0+71 до ПК0+90) | 2730 | 270179 | | 272909 | | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | | | 421,8 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | 8 |
| 1.16. | | Ремонт а/б покрытия автомобильной дороги: г.Валдай,  Пер.Октябрьский | 8079 | 799898 | | 807977 | | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | | | 1242 |  |
| 1.17. | | Ямочный ремонт | 4318180 | 0,00 | | 4318180 | | текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог | | | 5790 |
| **Итого:** | | | **8916246,20** | **23107890** | | **32024136,20** | |  | | |  |
| 2. | **Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проезд к домам 29- 31 по ул.Радищева (обращение Богдановой) | | 240750 | 0,00 | | 240750 | | текущий ремонт асфальтового покрытия | | | 268 |  |
| 2.2. | Проезд к дому 26 по ул.Радищева – Гагарина д.25 (РеалМаркет) | | 287248 | 0,00 | | 287248 | | текущий ремонт асфальтового покрытия | | | 320 |
| 2.3 | Проезд к домам 17а и 18а по ул.Крупской | | 115988,53 | 0,00 | | 115988,53 | | текущий ремонт | | | 620 |
| **Итого:** | | | **643986,53** | **0,00** | | **643986,53** | |  | | | |
| **Строительный контроль, гос. экспертиза п.1-2** | | | **181867,09** | **0,00** | | **181867,09** | |  | | | |
| **Прочие мероприятия** | | | **457168** |  | | **457168** | |  | | | |
| 3. | **Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Строительство ул.Дорожная (освещение) | | | | 3413720 | | 0,00 | | 3413720 |  | |
| 3.2. | Строительство ул.А.Маресьева (1 этап), в том числе строительный контроль (2,14%) | | | | 1168740 | | 67605610 | | 68774350 |  | |
| 3.3. | Разработка ПСД ул.Михайлова | | | | 960000 | | 0,00 | | 960000 |  | |
| 3.4. | Проверка достоверности сметной стоимости | | | | 0 | | 0,00 | | 0 |  | |
| **Итого:** | | | | | **5542460** | | **67605610** | | **73148070** |  | |
| **ИТОГО:** | | | | | **15741727,82** | | **90713500** | | **106455227,82** |  | |