**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.09.2022 № 1936

Валдай

**О переносе сроков капитального**

**ремонта общего имущества в**

**многоквартирных домах**

В соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, п.п. 4 п. 4 статьи 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в связи с воспрепятствованием оказанию услуг и (или) выполнению работ собственниками помещений, выразившемся в недопуске подрядной организации в помещения в многоквартирных домах и к инженерным сетям, Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Перенести сроки проведения капитального ремонта инженерных систем в многоквартирных домах согласно приложению.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 27.09 2022 № 1936

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес МКД** | **Вид работ** | **Период**  **проведения работ** | **Период переноса** |
| 1. | г. Валдай, ул. Мелиораторов, д.4 | ремонт системы водоотведения | 2020-2022 | 2023-2025 |
| 2. | с. Яжелбицы, ул. Усадьба, д.1 | ремонт системы  газоснабжения | 2020-2022 | 2023-2025 |