**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.12.2020 №1937

Валдай

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Переселение граждан, проживающих на территории**

**Валдайского городского поселения, из жилищного фонда,**

**признанного аварийным в установленном порядке**

**на 2018-2020 год»**

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=1AAF9F213915A8D939400A5BBCDB944DF52E0DEE028E12E256D98A2A1A15A741304FB2552FF4E00Ec0t2J) Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Новгородской области от 28.03.2019 № 109 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» и в целях расселения аварийного жилищного фонда на территории Валдайского городского поселения Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную [программу](#Par35) «Переселение граждан, проживающих на территории Валдайского городского поселения, из жилищного фонда, признанного аварийным в установленном порядке на 2018-2020 год», утвержденную постановлением Администрации валдайского муниципального района от 29.11.2017 № 2468:

1.1. Изложить пункт 3 паспорта муниципальной программы в редакции:

«3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значение целевого показателя по годам** | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1. | Цель. Поэтапная ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан из аварийных домов, включенных в адресный [перечень](#Par272) многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в отношении которых планируется переселение граждан в 2018-2020 году (приложение к муниципальной программе) | | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1.1. | Задача. Обеспечение переселения граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными в установленном порядке, для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания | | | |
| 1.1.1. | Показатель 1. Количество расселенной площади (кв.м) | - | 50,1 | 48,2 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Количество расселенных помещений (единиц) | - | 1 | 1 |
| 1.1.3. | Показатель 3. Количество  переселенных жителей (человек) | - | 4 | 3 |
| 1.1.4. | Показатель 4. Количество  снесенных аварийных домов (шт.) | - | - | 3 |
| 1.1.5. | Показатель 5. Проведение независимой экспертизы аварийного жилья | - | 4 | 1 |
| 1.1.6. | Показатель 6. Изъятие земельного участка и жилого помещения | - | - | 1 |
| 1.1.7. | Показатель 7. Проведение рыночной оценки аварийного жилья | - | - | 1 |
| 1.1.8. | Показатель 8. Изготовление проекта организации работ по сносу объектов капитального строительства | - | - | 3 |
| 1.2. | Задача. Обеспечение переселения граждан из домов, признанных аварийными в установленном порядке, для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания, включенных в региональную адресную программу | | | |
| 1.2.1. | Показатель 1. Количество расселенной площади (кв.м) | - | 310,5 | - |
| 1.2.2. | Показатель 2. Количество расселенных помещений (единиц) | - | 13 | - |
| 1.2.3. | Показатель 3.Количество  переселенных жителей (человек) | - | 21 | - |

»;

1.2. Изложить мероприятия муниципальной программы в прилагаемой редакции (приложение 1);

1.3. Изложить приложение к муниципальной программе в прилагаемой редакции (приложение 2).

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 10.12.2020 № 1937

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник**  **финансирования** | **Объем финансирования по годам (тыс. рублей)** | | | |
| 2018 | 2019 | | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| 1. | Задача. Обеспечение переселения граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными в установленном порядке, для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания | | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах. | комитет ЖК и ДХ комитет экономического развития, КУМИ | 2019-2020 годы | 1.1.1-1.1.3 | бюджет Валдайского городского поселения | 0 | 1400,00 | | 0 |
| 1.2. | Снос аварийных домов (расчистка земельного участка) | комитет ЖК и ДХ комитет экономического развития | 2020 год | 1.1.4 | бюджет Валдайского городского поселения | 0 | | 0 | 678,814 |
| 1.3. | Проведение независимой экспертизы аварийного жилья | комитет ЖК и ДХ комитет экономического развития, КУМИ | 2018 год | 1.1.5 | бюджет Валдайского городского поселения | 55,800 | | 55,800 | 18,00 |
| 1.4. | Изъятие земельного участка и жилого помещения | комитет ЖК и ДХ комитет экономического развития, КУМИ | 2020 год | 1.1.6 | бюджет Валдайского городского поселения | 0 | | 0 | 695,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| 1.5. | Проведение рыночной оценки аварийного жилья | комитет ЖК и ДХ | 2020 год | 1.1.7 | бюджет Валдайского городского поселения | 0 | | 0 | 2,500 |
| 1.6. | Изготовление проекта организации работ по сносу объектов капитального строительства | комитет ЖК и ДХ | 2020 год | 1.1.8 | бюджет Валдайского городского поселения | 0 | | 0 | 87,000 |
| 2. | Задача. Обеспечение переселения граждан из домов, признанных аварийными в установленном порядке, для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания, включенных в региональную адресную программу | | | | | | | | |
| 2.1. | Приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах. |  | 2019 год | 2.1.1 - 2.1.3 | бюджет Валдайского городского поселения | 0 | | 3874,567 | 0 |
| областной бюджет | 0 | | 419,81811 | 0 |
| федеральный бюджет (средства Фонда) | 0 | | 10865,61489 | 0 |
|  | ИТОГО: |  | 2018-2020 годы | 1.1.1-1.1.6, 2.1.1 - 2.1.3 | бюджет Валдайского городского поселения | 55,800 | | 5274,567 | 1481,314 |
| областной бюджет | 0 | | 419,81811 | 0 |
| федеральный бюджет (средства Фонда) | 0 | | 10865,61489 | 0 |

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 10.12.2020 № 1937

**Адресный перечень**

**многоквартирных домов, признанных в установленном порядке**

**аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в**

**отношении которых планируется переселение граждан в 2018-2020 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес дома** | **Кол-во граждан, зарегистрир. в доме на момент обследования** | **Планируемые сроки переселения (годы)** | **Площадь помещений (кв.м) (переселяемая)** | | | **Площадь помещений (кв.м) (планируемая к приобретению)** | | | **Количество помещений (планируемая к приобретению)** | | | **Планируемая стоимость переселения (тыс.руб.)** | **Источник финансирования** |
| всего | жилых помещений | | всего | жилых помещений | | всего | жилых помещений | |  |
|  | мун. собственности | частной собственности | мун. собственности | частной собственности | муниципальной соб-ти | частной собственности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | г. Валдай, ул. М. Уткиной, д .18, кв.1 | 4 | 2019 | 50,1 | 50,1 | 0 | 50,1 | 50,1 | 0 | 1 | 1 |  | 1400,00 | бюджет Валдайского городского поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2. | г. Валдай, пр. Советский, д. 57, пр. Васильева, д. 75 ул. Народная, д. 14 | 21 | 2019 | 310,5 | 228,3 | 147 | 419,0 | 272 | 147 | 13 | 8 | 5 | 3874,567 | бюджет Валдайского городского поселения |
| 419,81811 | областной бюджет |
|  |  |  | 10865,61489 | федеральный бюджет (средства Фонда) |
| 3. | г. Валдай, ул. М. Уткиной, д .18, кв.2 (изъятие жилого помещения и земельного участка) | 3 | 2020 | 48,2 |  | 48,2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 695,00 | бюджет Валдайского городского поселения |
| 4. | Снос аварийных домов: пр. Советский, д. 57, пр. Васильева, д. 75, ул. Луначарского д.32 (расчистка земельного участка) |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 678,814 | бюджет Валдайского городского поселения |
| 5. | Проведение независимой экспертизы аварийного жилья г. Валдай, ул. Выскодно-2, д. 15 б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,00 | бюджет Валдайского городского поселения |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17951,814 |  |