**Российская Федерация**



# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.01.2024 № 201

Валдай

**О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного**

**хозяйства на территории Валдайского**

**городского поселения на 2023 - 2025 годы»**

В соответствии с постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 16.01.2020 № 48 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Валдайского муниципального района и Валдайского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности» Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2023 - 2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 26.01.2023 № 124 (далее – муниципальная программа):

1.1. Заменить в наименовании и пункте 1 постановления, в наименовании муниципальной программы слова «…в 2023 - 2025 годах» на «…на 2023 - 2026 годы»;

1.2. Изложить муниципальную программу в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 22.01.2024 № 201

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства**

**на территории Валдайского городского поселения**

**на 2023 - 2026 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**Совершенствование и содержание дорожного хозяйства**

**на территории Валдайского городского поселения**

**на 2023 - 2026 годы»**

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

2. Соисполнители муниципальной программы: нет.

3. Цели муниципальной программы:

улучшение условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния и предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий.

4. Задачи муниципальной программы:

обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения;

обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения.

5. Подпрограммы муниципальной программы:

содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения;

обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения.

6.Сроки реализации муниципальной программы: 2023-2026 годы.

7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| **2023** | 112 743,600 | - | 35 662,98414 | - | 148 406,58414 |
| **2024** | 199 714,00 | **-** | 15 965,52267 | **-** | **215 679,52267** |
| **2025** | 4 197,00 | **-** | 19 382,76899 | **-** | **23 579,76899** |
| **2026** | 4 197,00 | **-** | 14 595,26899 | **-** | **18 792,26899** |
| **ВСЕГО** | **320 851,600** | **-** | **85 606,54479** | **-** | **406 458,14479** |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

снижение к 2026 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

увеличение к 2026 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт;

улучшение к 2026 году состояния улично-дорожной сети;

сокращение к 2026 году числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

**ПОДПРОГРАММА**

**«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог**

**общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории**

**Валдайского городского поселения на 2023-2026 годы»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного**

**бюджета и бюджета Валдайского городского поселения»**

1. Исполнитель подпрограммы:

комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

2. Задачи подпрограммы:

обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения.

3. Сроки реализации подпрограммы: 2023-2026 годы.

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| **2023** | 112 743 600 | - | 33 252,16442 | - | 145 995,76442 |
| **2024** | 199 714,00 | - | 11 424,42963 | - | **211 138,42963** |
| **2025** | 4 197,00 | - | 14 841,67596 | - | **19 038,67596** |
| **2026** | 4 197,00 | - | 12 183,40783 | - | **16 380,40783** |
| **ВСЕГО** | **320 851,600** | **-** | **71 701,67784** | **-** | **392 553,27784** |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

снижение к 2026 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

увеличение к 2026 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт;

улучшение к 2026 году состояния улично-дорожной сети.

**ПОДПРОГРАММА**

**«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета**

**Валдайского городского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2023-2026 годы»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного**

**движения на территории Валдайского городского поселения**

**за счет средств бюджета Валдайского городского поселения»**

1. Исполнитель подпрограммы:

комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

2. Задачи подпрограммы:

обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения.

3. Сроки реализации подпрограммы: 2023-2026 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского городского поселения** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023 | - | - | 2 410,81972 | - | 2 410,81972 |
| 2024 | - | - | 4 541,09304 | - | 4 541,09304 |
| 2025 | - | - | 4 541,09303 | - | 4 541,09303 |
| 2026 | - | - | 2 411,86116 | - | 2 411,86116 |
| **ВСЕГО** | **-** | **-** | **13 904,86695** |  | **13 904,86695** |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

сокращение к 2026 году числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

**Характеристика текущего состояния улично-дорожной сети**

**территории Валдайского городского поселения**

Одним из основополагающих условий развития Валдайского городского поселения является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий муниципальной программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

демографическое развитие;

перспективное строительство;

состояние транспортной инфраструктуры.

Муниципальная программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. Основными целями программы являются:

обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

обеспечение условий для управления транспортным спросом;

создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

условия для пешеходного передвижения населения;


эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию муниципальной программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Развитие транспортной инфраструктуры Валдайского городского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни населения.

Транспортная инфраструктура Валдайского городского поселения является составляющей инфраструктуры Валдайского района Новгородской области.

Валдайское городское поселение расположено в юго-восточной части Новгородской области и в центральной части Валдайского района. Валдайское городское поселение входит в состав Валдайского района Новгородской области.



Валдайское городское поселение граничит:

на севере и северо-востоке – с Рощинским сельским поселением;

на юго-востоке – с Едровским сельским поселением;

на юге и юго-западе – с Короцким сельским поселением;

на западе – с Яжелбицким сельским поселением.

Город Валдай расположен в 142 км к юго-востоку от областного центра – города Великий Новгород, в 386 км от Москвы и в 330 км от Санкт-Петербурга, является районным центром Валдайского района. Город Валдай находится на Валдайской возвышенности, на берегу Валдайского озера, на 386-м километре автодороги Москва – Санкт-Петербург (М-10).

Село Зимогорье расположено в непосредственной близости с юго-востока от административного центра города Валдай на федеральной автомобильной дороге «Россия» М-10 (E 105). Северной частью Зимогорье выходит на побережье Валдайского озера. С севера от села проходит линия Октябрьской железной дороги Бологое-Московское – Валдай – Старая Русса – Дно-1.

Город Валдай расположен на 58-й параллели в северо-восточной части Восточно-Европейской (Русской равнины), в центре Валдайской возвышенности. По схематической карте территории Российской Федерации для строительства (СНиП 23-01-99\*) он относится к климатическому подрайону ПВ и в целом характеризуется как район умеренно-континентального климата с умеренно теплым летом, довольно продолжительной умеренно холодной зимой.

Протяженность автомобильных дорог на территории городского поселения составляет 78,6 км.

На сегодняшний день большая часть основных улиц и дорог Валдайского городского поселения выполнена в капитальном исполнении (асфальтобетонное).

**Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения.

Исходя из целей муниципальной программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

развитие и совершенствование автомобильных дорог;

своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

совершенствование системы организации дорожного движения.

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимоувязанных по задаче, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития дорожного хозяйства Валдайского городского поселения.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

К числу макроэкономических рисков также следует отнести возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий муниципальной программы в области строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог. Вместе с тем, увеличение объемов реализации мероприятий муниципальной программы, в первую очередь, в области содержания и ремонта автомобильных дорог, может обеспечить дополнительную занятость лиц.

Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при выполнении мероприятий муниципальной программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.

Система управления реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.

**Механизм реализации и управления**

**муниципальной программы**

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализация муниципальной программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации муниципальной программы, являются:

эффективное и целевое использование средств бюджета;

соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по строительству, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения  с подрядной организацией;

осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

Комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района как ответственный исполнитель муниципальной программы до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за отчетным готовит полугодовой и годовой [отчеты](file:///\\192.168.1.10\res$\Пул%20обмена\Юристы\Никулина\программы\1160\Постановление%201160.doc#Par370#Par370) о ходе реализации муниципальной программы по форме, установленной постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 16.01.2020 № 48 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Валдайского городского поселения, их формирования, реализации и проведении оценки эффективности», обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет в комитет экономического развития Администрации муниципального района.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Базовое значение целевого показателя (2022 год)** | **Значение целевого показателя по годам** | | | |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1. | Подпрограмма «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» | | | | | | |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок в зимний и летний периоды на территории Валдайского городского поселения в нормативном состоянии, подлежащих уборке | % | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог, пешеходных дорожек общего пользования местного значения, а также площадь ямочного ремонта | кв.м |  | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1.3. | Количество автомобильных дорог (тротуаров) общего пользования местного значения, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт, строительство и (или) реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Количество паспортизированных автомобильных дорог и проездов общего пользования местного значения | шт. |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.5. | Количество и площадь отремонтированных подъездов к дворовым территориям | шт./кв.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Количество построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения» | | | | | | |
| 2.1. | Доля обслуживаемых светофорных объектов | % | 100 % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Количество обустроенных автобусных посадочных площадок | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Количество приобретенных технических средств организации дорожного движения | шт. | 142 | 34 | 30 | 30 | 30 |
| 2.4. | Количество установленных технических средств организации дорожного движения | шт. | 30 | 34 | 30 | 30 | 30 |
| 2.5. | Площадь нанесенной дорожной разметки, кв.м | кв.м | 4329,35 | 4329,35 | 4329,35 | 4329,35 | 4329,35 |
| 2.6 | Ремонт (реконструкция) светофорного объекта | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

**МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реали-зации** | **Целевой показа-тель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам, тыс.руб.** | | | |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайскогогородского поселения» | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение мероприятий по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайскогогородского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог, тротуаров, автобусных остановок в зимний и летний периоды на территории Валдайского городского поселения в нормативном состоянии | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023-2026 годы | 1.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 17 980,51383 | 6 334,350 | 6 334,350 | 6 334,350 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **17 980,51383** | **6 334,350** | **6 334,350** | **6 334,350** |
| 1.1.2. | Ремонт автомобильных дорог в рамках регионального проекта «Дорога к Дому» | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023-2026 годы | 1.2 1.7 | бюджет Валдайского городского поселения | 755,32245 | 331,369 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 10 612,43303 | 6 296,000 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **11 367,75548** | **6 627,369** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; ямочный (карточный) ремонт, ремонт подъездов к дворовым территориям | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023-2026 годы | 1.2 1.7 | бюджет Валдайского городского поселения | 6 374,10902 | 655,78476 | 5 649,05783 | 5 649,05783 |
| областной бюджет | 26 410,36697 | 64 827,200 | 4 197,00 | 4 197,00 |
| **итого** | **32 784,47599** | **65 482,98476** | **9 846,05783** | **9 846,05783** |
| **Итого по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения; ямочный (карточный) ремонт, ремонт подъездов к дворовым территориям** | | | | | | **44 152,23147** | **72 110,35376** | **9 846,05783** | **9 846,05783** |
| 1.1.4 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Валдай-Соколова « Москва - Санкт-Петербург» ул.Песчаная г.Валдай (в том числе строительный контроль) | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023-2025 годы | 1.2 | бюджет Валдайского городского поселения | 765,00 | 1300,194 | 0,0 | 0,00 |
| областной бюджет | 75 720,80 | 128 590,80 | 0,0 | 0,00 |
| **итого** | **76 485,80** | **129 890,994** | **0,0** | **0,00** |
| **Итого по капитальному ремонту** | | | | | | **76 485,80** | **129 890,994** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.5 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023-2026 годы | 1.4 | бюджет Валдайского городского поселения | 153,86792 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **153,86792** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| 1.1.6 | Разработка и проверка ПСД на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023-2026 годы | 1.3 | бюджет Валдайского городского поселения | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8 | Разработка ПСД по тротуарам г.Валдай | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023-2026 годы | 1.3 | бюджет Валдайского городского поселения | 4 123,35120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7 | Разработка ПСД на строительство полигона для складирования снега | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023-2026 годы | 1.3 | бюджет Валдайского городского поселения | 0,00 | 2 602,73187 | 2 658,26813 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого по разработки и проверки ПСД** | **7 223,35120** | **2 602,731,87** | **2 658,26813** | **0,00** |
| 1.1.9 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023-2026 годы | 1.6 | бюджет Валдайского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ИТОГО:** | | | | | | **145 995,76442** | **211 138,42963** | **19 038,67596** | **16 380,40783** |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения» | | | | | | | | |
| 2.1 | Задача 2. Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета Валдайского городского поселения | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Обслуживание и содержание светофорных объектов | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023-2026 годы | 2.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| 2.1.2 | Обустройство автобусных посадочных площадок | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023-2026 годы | 2.3 | бюджет Валдайского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1.3 | Приобретение и установка технических средств организации дорожного движения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023-2026 годы | 2.4,  2.5 | бюджет Валдайского городского поселения | 181,45856 | 187,500 | 187,500 | 187,500 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **181,45856** | **187,500** | **187,500** | **187,500** |
| 2.1.4 | Нанесение дорожной разметки | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023-2026 годы | 2.5 | бюджет Валдайского городского поселения | 2 024,36116 | 2 024,36116 | 2 024,36116 | 2 024,36116 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **2 024,36116** | **2 024,36116** | **2 024,36116** | **2 024,36116** |
| 2.1.5 | Ремонт (реконструкция) светофорного объекта | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023-2026 годы | 2.6. | бюджет Валдайского городского поселения | 0,00 | 2 129,23188 | 2 129,23187 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **0,00** | **2 129,23188** | **2 129,23187** | **0,00** |
| 2.1.6. | Проведение пропагандистских мероприятий по снижению уровня смертности в результате ДТП | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2023-2026 годы | 2.7 | бюджет Валдайского городского поселения | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | 5,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| **ИТОГО:** | | | | |  | **2 410,81972** | **4 541,09304** | **4 541,09303** | **2 411,86116** |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения,**

**расположенных на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета**

**Валдайского городского поселения и средств бюджета Новгородской области на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕРРИТОРИЯ ВАЛДАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **(г. Валдай и с. Зимогорье Валдайского района)** | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | | **Адрес расположения автомобильной дорог**  **(или их участков), подлежащих ремонту** | **Финансирование, руб.** | | | **Виды работ** | **Основание расходования средств дорожного фонда** |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **общий объём** |
| **1** | | **Дорога к Дому** | | | | | |
|  | | Ремонт подъезда к д/с № 12 «Ёлочка» с ул. Молодёжная вдоль МАОУ Гимназия  (в том числе строительный контроль) | 340 813,00 | 6 475 425,27 | 6 816 238,27 | текущий ремонт автомобильных дорог | Реализация мероприятий подпрограммы «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2023 - 2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 26.01.2023 № 124 |
|  | | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Железнодорожная (ПК 8+92 до ПК 11+02) г.Валдай на территории Валдайского городского поселения Валдайского района Новгородской области (в том числе строительный контроль) | 414 509,45 | 4 137 007,76 | 4 551 517,21 | текущий ремонт автомобильных дорог |
|  | **Итого** | | **755 322,45** | **10 612 433,03** | **11 367 755,48** |  |
|  | | Ремонт подъездного пути к дворовой территории многоквартирных жилых домов № 20/21 по ул. Октябрьская и д. 21 по ул. Гагарина с автомобильной дороги ул. Труда (в том числе строительный контроль) | 44 238,45 | 241 566,97 | 285 805,42 | текущий ремонт автомобильных дорог |
|  | | Ремонт подъездного пути к дворовой территории многоквартирных домов № 26, 28, 30 по ул. Песчаная с автомобильной дороги ул. Песчаная | 1 917 204,00 | 0,00 | 1 917 204,00 | текущий ремонт автомобильных дорог |
|  | | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Кирова г. Валдай | 567 712,97 | 0,00 | 567 712,97 | текущий ремонт автомобильных дорог |
|  | | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения просп. Васильева г. Валдай на территории Валдайского городского поселения Валдайского района Новгородской области  (в том числе строительный контроль) | 160 095,86 | 15 830 033,63 | 15 990 129,49 | текущий ремонт автомобильных дорог |
| 3 422,40 | 338 766,37 | 342 188,77 |
|  | | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения просп. Комсомольский г. Валдай на территории Валдайского городского поселения Валдайского района Новгородской области  (в том числе строительный контроль) | 98 051,00 | 9 706 951,00 | 9 805 002,00 | текущий ремонт автомобильных дорог |
| 2 960,10 | 293 049,00 | 296 009,10 |
|  | | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Учхоз, г.Валдай, Новгородской области | 319 061,24 | 0,00 | 319 061,24 | текущий ремонт автомобильных дорог |
|  | | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Колхозная, г.Валдай, Новгородской области | 508 201,73 | 0,00 | 508 201,73 | текущий ремонт автомобильных дорог |
|  | | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Ломоносова, г.Валдай, Новгородской области | 574 786,60 | 0,00 | 574 786,60 | текущий ремонт автомобильных дорог |
|  | | Ямочный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | Прочие мероприятия (проведение экспертизы, заключение договоров/контрактов) | 2 178 374,67 | 0,00 | 2 178 374,67 |  |
|  | | **Итого:** | **6 374 109,02** | **26 410 366,97** | **32 784 475,99** |  |
|  | | **Всего на ремонт автомобильных дорог** | **7 129 431,47** | **37 022 800** | **44 152 231,47** |  |
|  | | **Капитальный ремонт** |  |  |  |  |
|  | | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Валдай-Соколова «Москва - Санкт-Петербург» ул. Песчаная г. Валдай (в том числе строительный контроль) | 748 829,91 | 74 134 160,80 | 74 882 990,71 | капитальный ремонт автомобильных дорог |
| 16 170,09 | 1 586 639,20 | 1 602 809,29 |
|  | **Итого** | | **765 000,00** | **75 720 800,00** | **76 485 800,00** |  |  |
|  | **Строительство** | |  |  |  |  |
|  | | Строительство ул. Лесхозная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Итого:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Проектно-сметная документация** | |  |  |  |  |
|  | | Разработка ПСД на тротуары г.Валдай | 4 123 351,20 | 0,00 | 4 123 351,20 |  |
|  | | Разработка и проверка ПСД на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, экспертиза проектов:  1. На выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Якова Зимина, с прохождением и получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий и достоверности сметной стоимости по данному объекту. Место нахождения проектируемых участков: территория Валдайского городского поселения: от ул. Николая Терехина г. Валдай до ул.Александра Михайлова г. Валдай.  2. На выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, с прохождением и получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий и достоверности сметной стоимости по данному объекту. Место нахождения объектов недвижимости: территория Валдайского муниципального района: от ул. Дорожная г.Валдай до точки примыкания ее к ул.Екатерининская г.Валдай. | 3 100 000,00 |  | 3 100 000,00 |  |
|  | | **Итого:** | **7 223 351,20** |  | **7 223 351,20** |  |
|  | | **ИТОГО** | **15 117 782,67** | **112 743 600** | **127 861 382,67** |  |  |

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ**

**дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения,**

**расположенных на территории Валдайского городского поселения за счет средств бюджета**

**Валдайского городского поселения и средств бюджета Новгородской области на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕРРИТОРИЯ ВАЛДАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **(г. Валдай и с. Зимогорье Валдайского района)** | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Адрес расположения автомобильной дорог (или их участков),**  **подлежащих ремонту** | **Финансирование, руб.** | | | | **Виды работ** | **Основание расходования средств дорожного фонда** |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | | **общий объём** |
| **1** | **Дорога к Дому** | | | | | | Реализация мероприятий подпрограммы «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского городского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского городского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского городского поселения на 2023 - 2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 26.01.2023 № 124 |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Зимогорье, ул. Хвойная | 331 369,00 | 6 296 000,00 | | **6 627 369,00** | текущий ремонт автомобильных дорог |
| **Итого:** | | **331 369,00** | **6 296 000,00** | | **6 627 369,00** |  |
| **2** | **Ремонт автомобильных дорог** | | | | | |
| 2.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения просп. Васильева г. Валдай на территории Валдайского городского поселения Валдайского района Новгородской области (в том числе строительный контроль) | 373 557,00 | | 36 936 745,14 | **37 310 302,14** | текущий ремонт автомобильных дорог |
| 7 985,60 | | 790 454,86 | **798 440,46** |
| 2.2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения просп. Комсомольский г. Валдай на территории Валдайского городского поселения Валдайского района Новгородской области (в том числе строительный контроль) | 269 350,26 | | 26 615 733,18 | **26 885 083,44** | текущий ремонт автомобильных дорог |
| 4 891,90 | | 484 266,82 | **489 158,72** |
| **Итого:** | |  | |  |  |  |
| **Всего на ремонт автомобильных дорог** | |  | |  |  |  |
| 3 | **Капитальный ремонт** | | | | | |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Валдай-Соколова «Москва-Санкт-Петербург» ул.Песчаная г.Валдай (в том числе строительный контроль) | 1 271 713,58 | | 125 899 644,20 | **127 171 357,78** | капитальный ремонт автомобильных дорог |
| 28 480,42 | | 2 691,1558 | **2 719 636,22** |
| **Итого:** | | **1 300 194,00** | | **128 590 800,00** | **129 890 994,00** |  |  |
| **ИТОГО** | | **2 287 347,76** | | **134 886 800,00** | **136 518 363,00** |  |  |