**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.12.2020 №2100

Валдай

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Благоустройство территории Валдайского городского**

**поселения в 2020-2022 годах»**

Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории Валдайского городского поселения в 2020-2022 годах» утвержденную постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 29.11.2019 № 2049:

1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1, наименовании программы слова «…в 2020-2022 годах…» на «…в 2020-2023 годах…»;

1.2. Заменить в пункте 6 паспорта муниципальной программы слова «…2020-2022 годы.» на «…2020-2023 годы.»;

1.3. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы в редакции:

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом (тыс. руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2020 | 16 250, 66184 | 0 | 0 | 0 | 16 250, 66184 |
| 2021 | 13 143,48769 |  |  |  | 13 143,48769 |
| 2022 | 13 143,48769 |  |  |  | 13 143,48769 |
| 2023 | 13 143,48769 |  |  |  | 13 143,48769 |
| Всего: | 55 681,12491 | 0 | 0 | 0 | 55 681,12491 |

»;

1.4. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Обеспечение уличного освещения» слова «…2020-2022 годы.» на «…2020-2023 годы.»;

1.5. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Обеспечение уличного освещения» в редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2020 | 8 725,95954 | 0 | 0 | 0 | 8 725,95954 |
| 2021 | 7 298,640 |  |  |  | 7 298,640 |
| 2022 | 7 298,640 |  |  |  | 7 298,640 |
| 2023 | 7 298,640 |  |  |  | 7 298,640 |
| Всего: | 30 621,87954 | 0 | 0 | 0 | 30 621,87954 |

»;

1.6. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Организация озеленения на территории Валдайского городского поселения» слова «…2020-2022 годы.» на «…2020-2023 годы.»;

1.7. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Организация озеленения на территории Валдайского городского поселения» в редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2020 | 2 109,84672 | 0 | 0 | 0 | 2 109,86472 |
| 2021 | 1 694,31730 |  |  |  | 1 694,31730 |
| 2022 | 1 694,31730 |  |  |  | 1 694,31730 |
| 2023 | 1 694,31730 |  |  |  | 1 694,31730 |
| Всего: | 7 192,79862 | 0 | 0 | 0 | 7 192,79862 |

»;

1.8. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Организация содержания мест захоронения» слова «…2020-2022 годы.» на «…2020-2023 годы.»;

1.9. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Организация содержания мест захоронения» в редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2020 | 290,00 | 0 | 0 | 0 | 290,00 |
| 2021 | 400,00 |  |  |  | 400,00 |
| 2022 | 400,00 |  |  |  | 400,00 |
| 2023 | 400,00 |  |  |  | 400,00 |
| Всего: | 1 490,00 | 0 | 0 | 0 | 1 490,00 |

»;

1.10. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству» слова «…2020-2022 годы.» на «…2020-2023 годы.»;

1.11. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству» в редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2020 | 3 161, 06321 | 0 | 0 | 0 | 3 161, 06321 |
| 2021 | 702,35377 |  |  |  | 702,35377 |
| 2022 | 702,35377 |  |  |  | 702,35377 |
| 2023 | 702,35377 |  |  |  | 702,35377 |
| Всего: | 5 268,12452 | 0 | 0 | 0 | 5 268,12452 |

»;

1.12. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Организация содержания общественных территорий» слова «…2020-2022 годы.» на «…2020-2023 годы.»;

1.13. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Организация содержания общественных территорий» в редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **бюджет Валдайского городского поселения** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 2020 | 1 486,67437 | 0 | 0 | 0 | 1 486,67437 |
| 2021 | 3 048,17662 |  |  |  | 3 048,17662 |
| 2022 | 3 048,17662 |  |  |  | 3 048,17662 |
| 2023 | 3 048,17662 |  |  |  | 3 048,17662 |
| Всего: | 10 631,20423 | 0 | 0 | 0 | 10 631,20423 |

»;

1.14. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году» слова «…2020-2022 годы.» на «…2020-2023 годы.»;

1.15. Изложить Перечень целевых показателей муниципальной программы в редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | | **Базовое значение целевого показателя (2019 год)** | **Значение целевого показателя по годам** | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение уличного освещения**»**. | | | | | | | |
| 1.1. | Количество обслуживаемых светильников | ед. | 1569 | | 1659 | 1675 | 1675 | 1675 |
| 1.2. | Протяженность вновь построенных, линий уличного освещения | км | 0,912 | | 0,994 | 0,560 | - | - |
| 1.3. | Протяженность реконструированных, линий уличного освещения | км | 1234 | | 0,1 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Подпрограмма «Организация озеленения на территории Валдайского  городского поселения». | | | | | | | |
| 2.1. | Площадь обслуживаемых газонов | кв.м | 26240 | | 25428 | 15600 | 15600 | 15600 |
| 2.2. | Площадь обслуживаемых цветников | кв.м | 556,22 | | 556,22 | 556,22 | 556,22 | 556,00 |
| 2.3. | Количество кронированных и спиленных аварийных деревьев | ед. | 134 | | 289 | 32 | 32 | 32 |
| 2.4. | Количество посаженных деревьев, кустарников | ед. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения» | | | | | | | |
| 3.1. | Количество обслуживаемых муниципальных кладбищ | ед. | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» | | | | | | | |
| 4.1. | Площадь ликвидированного и обработанного борщевика Сосновского | га | 10 | | 19 | 14 | 14 | 14 |
| 4.2. | Площадь открытой территории, комплексно-обработанной от насекомых (комары, клещи и др.) | га | 7 | | 10 | 3,243 | 3,243 | 3,243 |
| 4.3. | Поставка природного газа «Вечный огонь» | куб.м | 17 568 | | 17 568 | 17 568 | 17 568 | 17 568 |
| 4.4. | Доля обслуживаемых детских площадок, входящих в реестр муниципальной собственности | % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.5. | Доля вывезенных неопознанных трупов от общего количества неопознанных трупов | % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.6. | Количество обустроенных мест массового отдыха | ед. | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4.7. | Реализация прочих мероприятий по благоустройству | % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Подпрограмма «Организация содержания общественных территорий» | | | | | | | |
| 5.1. | Количество обслуживаемых благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6. | Подпрограмма «Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году» | | | | | | | |
| 6.1. | Количество разработанной проектной документации | ед. | 0 | | 1 | - | - | - |

»;

1.6. Изложить мероприятия муниципальной программы в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 28.12.2020 № 2100

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Подпрограмма «Обеспечение уличного освещения».** | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение уличного освещения на территории Валдайского городского поселения | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Содержание сетей уличного освещения, реализация прочих мероприятий обеспечению уличного освещения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023  годы | 1.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 7 618,59134 | 3 173,06560 | 3 173,06550 | 3 173,06550 |
| 1.1.2. | Оплата потребленной электроэнергии в целях обеспечения уличного освещения, функционирования светофоров и камер наружного видеонаблюдения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2021-2023  годы | 1.2 | бюджет Валдайского городского поселения |  | 3 321,8596 | 3 321,8596 | 3 321,8596 |
| 1.1.3. | Разработка проектно-сметной документации и строительство линий уличного освещения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023  годы | 1.3 | бюджет Валдайского городского поселения | 1 008,87020 | 803,7148 | 803,7148 | 803,7148 |
| 1.1.4. | Капитальный ремонт (реконструкция) линий уличного освещения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023  годы | 1.4 | бюджет Валдайского городского поселения | 98,498 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого:** | | | | | | **8 725,95954** | **7 298,640** | **7 298,640** | **7 298,640** |
| **2.** | **Подпрограмма «Организация озеленения на территории Валдайского городского поселения».** | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача 1. Организация озеленения территории Валдайского городского поселения | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Содержание газонов на территории Валдайского городского поселения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023  годы | 2.1  2.2 | бюджет Валдайского городского поселения | 350,69406 | 350,69406 | 350,69406 | 350,69406 |
| 2.1.2. | Содержание цветников на территории Валдайского городского поселения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023  годы | 2.3 | бюджет Валдайского городского поселения | 795,72781 | 795,721781 | 795,721781 | 795,721781 |
| 2.1.3. | Спил, кронирование, побелка деревьев, обрезка кустарников, посадка деревьев. | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023  годы | 2.4 | бюджет Валдайского городского поселения | 963,44285 | 547,89543 | 547,89543 | 547,89543 |
| **Итого:** | | | | | | **2 109,86472** | **1 694,31730** | **1 694,31730** | **1 694,31730** |  | | |  |  | | |  | **1 728,93034** |
| **3.** | **Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения»** | | | | | | | | |  |  | 2.4. |
| 3.1. | Задача 1. Организация содержания мест захоронения | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Содержание муниципальных кладбищ | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023  годы | 3.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 290,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Итого:** | | | | | | **290,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **4.** | **Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству»** | | | | | | | | |  | | | 2020-2022 | |
| 4.1. | Задача 1. Обеспечение организации прочих мероприятий по благоустройству | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Организация скашивания и обработки гербицидным раствором Борщевика Сосновского | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023  годы | 4.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 |
| 4.1.2. | Организация комплексно обработки открытых территорий от насекомых (комары, клещи и др.) | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023  годы | 4.2 | бюджет Валдайского городского поселения | 43,46271 | 43,46271 | 43,46271 | 43,46271 |
| 4.1.3. | Поставка газа к мемориалу «Вечный огонь» | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023  годы | 4.3 | бюджет Валдайского городского поселения | 118,48386 | 118,53430 | 118,53430 | 118,53430 |
| 4.1.4. | Организация мест массового отдыха на водных объектах | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023  годы | 4.6 | бюджет Валдайского городского поселения | 107,772 | 118,704 | 118,704 | 118,704 |
| 4.1.5. | Прочие мероприятия по благоустройству | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023  годы | 4.4  4.5 4.7 | бюджет Валдайского городского поселения | 2 631,34464 | 161,65276 | 161,65276 | 161,65276 |
| **Итого:** | | | | | | **3 161,06321** | **702,35377** | **702,35377** | **702,35377** |  | | |  |  | | |  | **706,06857** |
| **5.** | **Подпрограмма «Организация содержания общественных территорий»** | | | | | | | | |  | | | 2020-2022 | | 4.6. |
| 5.1. | Задача 1. Организация содержания общественных территорий | | | | | | | | |  |  | 4.7. |
| 5.1.1. | Содержание общественной территории «Соловьевский парк» | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023  годы | 5.1. | бюджет Валдайского городского поселения | 131,49360 | 131,49360 | 131,49360 | 131,49360 |
| 5.1.2. | Содержание общественной территории «Городской пляж» | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023  годы | 5.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 348,28184 | 348,28184 | 348,28184 | 348,28184 |
| 5.1.3. | Содержание общественной территории «Набережная оз. Валдайское» | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023  годы | 5.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 966,66667 | 2 530,000 | 2 530,000 | 2 530,000 |
| 5.1.3.1 | Выполнение работ по контролю качества природной воды, морфометрических показателей, ведение наблюдений за водоохраной зоной (Набережная оз. Валдайское). | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023  годы | 5.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 40,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 5.1.3.2 | Плата за совместное использование акватории водного объекта (участок акватории оз. Валдайское) | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020-2023  годы | 5.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 0,23226 | 0,40118 | 0,40118 | 0,40118 |
| **Итого:** | | | | | | **1 486,67437** | **3 048,17662** | **3 048,17662** | **3 048,17662** |  | | |  |  | | |  | **3 048,17662** |
| **6.** | **Подпрограмма «Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году»** | | | | | | | | |
| 6.1. | Задача 1. Разработка дизайн-проекта и формирование заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году | | | | | | | | |
| 6.1.1. | Разработка проектной концепции благоустройства | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020 год | 6.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 108,700 | - | - | - |
| 6.1.2. | Проведение предпроектного анализа, обследования территории | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020 год | 6.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 170,500 | - | - | - |
| 6.1.3. | Выполнение компьютерных визуализаций благоустройства территории | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020 год | 6.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 99,800 | - | - | - |
| 6.1.4. | Формирование и печать итогового альбома | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2020 год | 6.1 | бюджет Валдайского городского поселения | 98,100 | - | - | - |
| **Итого:** | | | | | | **477,100** | **-** | **-** | **-** |
| **Всего по муниципальной программе:** | | | | | | **16 250,66184** | **13 143,48769** | **13 143,48769** | **13 143,48769** |