**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 10.02.2016 № 211

Валдай

**О переносе сроков капитального**

**ремонта общего имущества в**

**многоквартирных домах**

 В соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, на основании Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88 (р), утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.88 № 312 и обследований, проведенных в соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 13.02.2014 № 86 «О порядке проведения мониторинга технического состояния домов» Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Перенести срок капитального ремонта крыш многоквартирных домов по ул. Механизаторов, д. 16, ул. Труда, д. 4, ул. Труда, д.15 с 2016 на 2024 год в связи с тем, что он был выполнен в 2013 году.

2. Исключить установку общедомового прибора учета на электрическую энергию из вида работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по ул. Студгородок, д. 1, связи с тем, что он был установлен в 2011 году.

3. Перенести срок ремонта системы холодного водоснабжения с установкой прибора учета в многоквартирном доме по ул. Мелиораторов, д. 2 с 2016 на 2043 год в связи с тем, что он был выполнен в 2012 году.

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В. Стадэ**