**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.10.2022 № 2168

Валдай

**О переносе сроков капитального**

**ремонта общего имущества в**

**многоквартирных домах**

В соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, подпункта 4 пункта 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, в связи с воспрепятствованием оказанию услуг и (или) выполнению работ собственниками помещений, выразившемся в недопуске подрядной организации в помещения в многоквартирных домах и к инженерным сетям, Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Перенести сроки проведения капитального ремонта инженерных систем в многоквартирных домах согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 28.10.2022 № 2168

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **Адрес МКД** | **Вид работ** | **Период проведения работ** | **Период переноса** |
| 1. | г. Валдай,  ул. Песчаная, д. 8 | ремонт теплоснабжения | 2020 - 2022 | 2023-2025 |
| 2. | г. Валдай,  ул. Крупской, д. 22 | ремонт теплоснабжения | 2020 - 2022 | 2023-2025 |
| 3. | г. Валдай,  ул. Песчаная, д. 19 | ремонт теплоснабжения | 2020 - 2022 | 2023-2025 |
| 4. | г. Валдай,  пр. Крупской, д. 26 | ремонт теплоснабжения | 2020 - 2022 | 2023-2025 |
| 5. | г. Валдай,  пр. Комсомольский, д. 51 | ремонт теплоснабжения | 2020 - 2022 | 2023-2025 |
| 6. | д. Костково,  ул. Молодёжная, д. 4 | ремонт теплоснабжения | 2020 - 2022 | 2023-2025 |
| 7. | д. Костково,  ул. Молодёжная, д. 3 | ремонт теплоснабжения | 2020 - 2022 | 2023-2025 |
| 8. | д. Лутовёнка,  ул. Школьная, д. 4 | ремонт теплоснабжения | 2020 - 2022 | 2023-2025 |
| 9. | п. Короцко,  ул. Центральная, д. 17 | ремонт теплоснабжения | 2020 - 2022 | 2023-2025 |
| 10. | п. Короцко,  ул. Центральная, д. 24 | ремонт теплоснабжения | 2020 - 2022 | 2023-2025 |