PAGE  
7

[image: image1.wmf]
Российская  Федерация

Новгородская область

ДУМА ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е
О ликвидации 

Контрольно – счетной палаты 

Валдайского муниципального района
Принято Думой Валдайского муниципального округа 02 октября 2025 года.
В соответствии  со статьями 61-63 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 8 статьи 14 Федерального закона от 20 марта 2025 года  № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», областным законом Новгородской области от 27.01.2025 № 627-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Валдайского муниципального района Новгородской области, путем их объединения и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа» Дума Валдайского муниципального округа РЕШИЛА:

1. Ликвидировать Контрольно - счетную палату Валдайского муниципального района (далее – Контрольно - счетная палата), расположенную по адресу: 175400, Новгородская область, г. Валдай,
пр. Комсомольский, д. 19/21. 
2. Установить, что ликвидация Контрольно-счетной палаты проводится по состоянию на 06 октября 2025 года.

3. Создать ликвидационную комиссию по ликвидации Контрольно - счетной палаты и утвердить ее прилагаемый состав. 

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации Контрольно - счетной палаты. 

5. Ликвидационной комиссии:

5.1 провести необходимые мероприятия по ликвидации Контрольно-счетной палаты в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

5.2 в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения письменно уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о принятии решения о ликвидации Контрольно - счетной палаты, разместить информацию в Едином федеральном ресурсе и «Вестнике государственной регистрации».

6. Создать инвентаризационную комиссию по проведению инвентаризации имущества и финансовых обязательств Контрольно - счетной палаты и утвердить ее прилагаемый состав. 

7. Опубликовать решение в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».
	Глава Валдайского муниципального района
                                        Ю.В.Стадэ

«02» октября 2025 года № 23
	Заместитель председателя Думы Валдайского муниципального округа
                                   В.П.Литвиненко



Утвержден 

Решением Думы Валдайского

муниципального округа 

от 02.10.2025 № 23
СОСТАВ

ликвидационной комиссии 

по ликвидации Контрольно-счетной палаты 

Валдайского муниципального района

Леванина Елена Александровна - председатель Контрольно-счетной палаты Валдайского муниципального района; руководитель ликвидационной комиссии.

Члены комиссии:

Алексеева Виктория Сергеевна – аудитор Контрольно – счетной палаты Валдайского муниципального района;

Деруго Ольга Анатольевна – бухгалтер Контрольно – счетной палаты Валдайского муниципального района.
Утвержден 

Решением Думы Валдайского

муниципального округа 

от 02.10.2025 № 23
План мероприятий

по ликвидации Контрольно-счетной палаты 

Валдайского муниципального района 
	N

п/п
	Наименование 

мероприятия 
	Ответственный исполнитель
	Срок мероприятий
	Примечание

	1.
	Принятие Решения о ликвидации Контрольно-счетной палаты Валдайского муниципального района;

формирование ликвидационной комиссии;

установление порядка и сроков ликвидации

	Дума Валдайского муниципального
округа
	На втором заседании 

Думы Валдайского муниципального

округа
	Проект Решения о ликвидации Контрольно-счетной палаты Валдайского муниципального района (далее - Контрольно-счетная палата) должен содержать:

- полное наименование Контрольно-счетной палаты с указанием адреса ее места нахождения; 

- состав ликвидационной комиссии;

- порядок и сроки

ликвидации Контрольно-счетной палаты в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации;

- иные сведения, необходимые для организации процесса ликвидации Контрольно-счетной палаты. 
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица (часть 3 статьи 62 Гражданского кодекса Российской Федерации)

	2
	Сообщение в письменной форме в регистрирующий орган о принятии решения  о ликвидации Контрольно-счетной палаты, о формировании ликвидационной комиссии 
	Ликвидационная комиссия
	В течении 3 рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации Контрольно-счетной палаты
	Форма Р 15001

	3.
	Размещение информации о ликвидации в Едином федеральном ресурсе
	Ликвидационная комиссия
	В течении 3 рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации Контрольно-счетной палаты
	До 10.10.2025

	4.
	Публикация сообщения в «Вестнике государственной регистрации»  о ликвидации Контрольно-счетной палаты и о порядке и сроке заявления требований ее кредиторами
	Ликвидационная комиссия
	После получения листа записи о начале процедуры ликвидации
	

	5.
	Принятие мер по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, уведомление в письменной форме кредиторов о ликвидации Контрольно-счетной палаты
	Ликвидационная комиссия
	Не менее, чем в течении 2 месяцев с момента публикации сообщения о ликвидации
	

	6.
	Проведение инвентаризации имущества
	Ликвидационная комиссия;

инвентаризационная комиссия
	До составления промежуточного ликвидационного баланса
	

	7.
	Составление промежуточного ликвидационного баланса
	Ликвидационная комиссия
	После окончания срока для предъявления требований кредиторами, но не ранее, чем через 2 месяца с момента публикации сообщения о ликвидации Контрольно-счетной палаты
	Промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявляемых кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Показатели промежуточного ликвидационного баланса подтверждаются результатами инвентаризации имущества, которые являются условием достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и носит обязательный характер. Формы промежуточного ликвидационного баланса нет, поэтому он может быть составлен на основе действующей формы бухгалтерского баланса

	8.
	Утверждение промежуточного ликвидационного баланса
	Дума Валдайского муниципального округа
	После окончания срока для предъявления требований кредиторами
	

	9. 
	Уведомление регистрирующего органа о составлении промежуточного ликвидационного баланса
	Ликвидационная комиссия
	После утверждения промежуточного ликвидационного баланса
	

	10.
	Удовлетворение требований кредиторов
	Ликвидационная комиссия
	После утверждения промежуточного ликвидационного баланса
	Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 ГК РФ  

	11.
	Составление ликвидационного баланса
	Ликвидационная комиссия
	После завершения расчетов с кредиторами
	Форма ликвидационного баланса может быть составлена на основе действующей формы бухгалтерского баланса

	12.
	Утверждение ликвидационного баланса
	Дума Валдайского муниципального округа
	После завершения расчетов с кредиторами и составления ликвидационного баланса
	

	13.
	Подписание передаточных актов
	Ликвидационная комиссия и Администрация Валдайского муниципального округа
	После утверждения ликвидационного баланса
	

	14.
	Закрытие лицевых счетов
	Председатель ликвидационной комиссии
	После проведения всех взаиморасчетов (с налоговой инспекцией, кредиторами, участниками) 
	

	15.
	Предоставление пакета документов с заявлением по форме Р16001 в регистрирующий орган для государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица 
	Председатель ликвидационной комиссии
	После завершения мероприятий  по ликвидации Контрольно-счетной палаты
	Перечень документов установлен статьей 21 Федерального закона от 08 августа 2001 года  № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

	16.
	Получение в регистрирующем органе листа записи ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица
	Председатель ликвидационной комиссии лично или через представителя по доверенности
	На 6-й рабочий день после подачи документов для государственной регистрации о ликвидации юридического лица - Контрольно-счетной палаты
	

	17.
	Уничтожение печатей и штампов
	Ликвидационная комиссия
	В день внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации  Контрольно-счетной палаты
	Составление акта об уничтожении печати


Утвержден

Решением Думы Валдайского

муниципального округа

от 02.10 2025 № 23
СОСТАВ

инвентаризационной комиссии 

по проведению инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

Контрольно-счетной палаты Валдайского муниципального района
Леванина Елена Александровна - председатель  Контрольно-счетной палаты Валдайского муниципального района; председатель инвентаризационной комиссии.

Члены комиссии:

Алексеева Виктория Сергеевна – аудитор Контрольно – счетной палаты Валдайского муниципального района;

Деруго Ольга Анатольевна – бухгалтер Контрольно – счетной палаты Валдайского муниципального района.
