**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.01.2022 № 36

Валдай

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации Валдайского муниципального**

**района от 16.11.2016 № 1814**

Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВ-ЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление Администрации Валдайского муниципального района от 16.11.2016 № 1814 «Об утверждении муниципальной программы Валдайского района «Развитие культуры в Валдайском муниципальном районе (2017-2023 годы)»:

1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 постановления, в названии муниципальной программы слова «…(2017-2023 годы)» на «…(2017-2024 годы)»;

1.2. Изложить пункты 6-8 паспорта муниципальной программы в редакции:

«Сроки реализации (2017-2024 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объемы и источники финансирования муници-пальной программы с разбивкой по годам реализации:** | **Источник финансирования, тыс. руб.** | | | | | | |
| **Год** | **Област-ной бюджет** | **Бюджет муници-пального района** | **Бюд-жет город-ского поселения** | **Феде-раль-ный бюджет** | **Вне-бюджетные средства** | **Итого** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 | 16306,02499 | 44558,18362 | 428,0 | 8,2 | - | 61300,40861 |
| 2018 | 15885,6663 | 55955,57627 | 388,0 | 731,5 | - | 72960,74257 |
| 2019 | 7978,75868 | 63179,0743 | 388,0 | 880,3 | - | 72426,13298 |
| 2020 | 7377,375 | 63673,57223 | 210,5 | 1141,1 | - | 72402,54723 |
| 2021 | 15610,77078 | 66558,90965 | 1123,993 | 10099,56272 | 259,887 | 93653,12315 |
| 2022 | 7874,1 | 67202,87371 | 388,0 | - | - | 75464,97371 |
| 2023 | - | 65155,87371 | 388,0 | - | - | 65543,87371 |
| 2024 | - | 65155,87371 | 388,0 | - | - | 65543,87371 |
|  | Всего | 71032,69575 | 491439,9372 | 3702,493 | 12860,66272 | 259,887 | 579295,67567 |

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: | увеличение количества культурно-массовых мероприятий к 2024 году до 8250 единиц;  увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений к 2024 году до 298110 человек;  увеличение количества участников клубных формирований и любительских объединений к 2024 году до 3010 человек;  увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей, проживающих в районе к 2024 году до 24,0%;  увеличение числа пользователей библиотек района на 1000 человек населения к 2024 году до 495 человек;  увеличение количества посещений библиотек на одного пользователя к 2024 году до 7,4 единиц;  увеличение книговыдачи на одного пользователя к 2024 году до 22,0 экземпляра;  повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Валдайском районе, качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры к 2024 году до 90%;  увеличение посещаемости мероприятий учреждений культуры на платной основе к 2024 году на 111,0% по отношению к уровню 2018 года (100%);  увеличение посещаемости киносеансов в Валдайском муниципальном районе к 2024 году на 143,66 % по отношению к уровню 2018 года (100%);  увеличение посещаемости киносеансов национальных фильмов в Валдайском муниципальном районе к 2024 году на 111,0% по отношению к уровню 2018 года (100%);  увеличение количества творческих коллективов и исполнителей, задействованных в реализации творческих проектов к 2024 году до 155 человек (по отношению к уровню 2018 года - 107чел.);  увеличение количества проведенных межрегиональных творческих проектов к 2024 году до 3 мероприятий (по отношению к уровню 2018 года - 2 ед.);  увеличение количества реализованных ежегодных выставочных проектов новгородских авторов, художников и творческих объединений к 2024 году до 3 мероприятий (по отношению к уровню 2018 года -2 ед.);  увеличение количества организованных выставок, направленных на популяризацию культурно-исторического наследия к 2024 году до 3 мероприятий (по отношению к уровню 2018 года -1 ед.);  увеличение доли учащихся образовательных учреждений, занимающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры к 2024 году до 14,0%;  достижение к 2024 году уровня средней заработной платы работников учреждений культуры Валдайского муниципального района до 97,0% от средней заработной платы в экономике области;  ежегодное проведение ремонтов зданий в 10% учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры (от общего количества сетевых единиц);  ежегодное обновление материально-технической базы в 10% учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры (от общего количества сетевых единиц);  увеличение количества волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» к 2024 году до 20 человек по отношению к уровню 2019 года (0 чел.);  увеличение количества культурно-массовых мероприятий к 2024 году с привлечением добровольцев (волонтеров) в сфере культуры, в том числе культурного наследия до 30 единиц по отношению к уровню 2019 года (0 ед.). |

».

**Характеристика текущего состояния (с указанием основных проблем) отрасли «Культура» в Валдайском муниципальном районе, приоритеты и цели муниципальной политики отрасли «Культура»**

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. Указом Президента от 24.12.2014 утверждены Основы государственной культурной политики, принимая которые, государство впервые возводит культуру в ранг национальных приоритетов и признаёт её важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности страны.

Культурная политика эффективна, если она направлена на создание жизненно необходимых условий и продиктована современной ситуацией.

Реальным инструментом развития сферы культуры Валдайского района является муниципальная программа «Развитие культуры в Валдайском муниципальном районе (2017-2024 годы)». Программа основывается на непреложном значении культуры в жизни общества и рассматривает ее как целостную систему ценностей, формирующих нравственно-эстетические и духовные потребности людей.

Валдайский район располагает значительным культурным потенциалом. Это учреждения клубного типа, библиотеки, учреждение дополнительного образования детей, Музей уездного города, Музей колоколов, Колокольный центр – филиалы ФГБУК «Новгородский государственный объединенный музей-заповедник». В районе функционируют 4 учреждения культуры со статусом юридического лица, в том числе муниципальное бюджетное учреждение культуры Валдайская централизованная клубная система, имеющее в своем составе районный дом культуры, 11 сельских филиалов и филиал Автоклуб «Забава», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека имени Б.С. Романова Валдайского муниципального района», в составе которого Межпоселенческая библиотека, детская библиотека и 15 филиалов на селе, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Валдайский Дом народного творчества». Осуществляет свою деятельность муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Валдайская детская школа искусств».

Муниципальные учреждения культуры проводят работу по изучению, сохранению и пропаганде традиций русского народного творчества, развитию и поддержке любительского искусства и самодеятельного народного творчества, художественному воспитанию детей.

В 180 клубных формированиях различной творческой направленности занимаются более двух с половиной тысяч участников, в том числе в сельской местности работает 121 клубное формирование. Ведется работа не только с молодежью, но и с пожилым населением. Ежегодно в районе проводится более 8 тысяч культурно-массовых мероприятий, половина из которых являются платными. Согласно утвержденному плану проходят районные и городские праздники, фестивали, конкурсные программы, выставки художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, спектакли, концерты, отчеты творческих коллективов. В районе 13 творческих коллективов имеют звание «Образцовый (народный) самодеятельный коллектив». Лучшие исполнители и коллективы представляют Валдайский район на фестивалях и конкурсах областного, всероссийского и международного уровней.

За период с 2017 года в районе закрыты 4 учреждения культуры. Это Наволокский сельский дом культуры, Ситенский библиотечный филиал, Красиловский библиотечный филиал, Заборовский сельский дом культуры. Реорганизовано в форме присоединения муниципальное бюджетное учреждение культуры Автоклуб «Забава» к муниципальному бюджетному учреждению культуры Валдайская централизованная клубная система. Основные причины закрытия учреждений – сокращение населения, аварийное состояние зданий и отсутствие кадров специалистов.

В 2021 году для муниципального бюджетного учреждения культуры Валдайская централизованная клубная система в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» национального проекта «Культура» приобретен специализированный автотранспорт для обслуживания населения, в том числе сельского населения.

Кинопоказ в районе осуществляет 1 киноустановка - в районном доме культуры. Кинопоказ осуществляется на новом современном цифровом кинооборудовании, установленном при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и «Фонда кино» в декабре 2016 года. За 2020 год 1994 киносеанса посетили 9 311 человек, что составляет 60,9 процента к 2019 году. Снижение по данному показателю произошло из-за ограничительных мер, связанных с угрозой распространения на территории Новгородской области коронавирусной инфекции (2019-nCov).

Система дополнительного образования детей в сфере культуры представлена детской школой искусств в г. Валдай, в которой обучалось в 2020 году 333 ребенка, что составляет 13,9 процентов от числа учащихся 1 - 9 классов общеобразовательных школ. Учебный процесс обеспечивают 17 педагогов. Детская школа искусств реализует дополнительные образовательные и предпрофессиональные общеобразовательные программы по 22 программам, 5 из которых лицензированы как предпрофессиональные, что позволяет выпускникам получать свидетельство государственного образца. Дети обучаются по 9 специальностям. Высокие результаты конкурсов разного уровня свидетельствуют о стабильной работе и о надлежащем качестве образования.

В 2021 году Валдайская детская школа искусств оснащена музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» национального проекта «Культура».

Школа остро нуждается в дополнительных помещениях для занятий.

Одним из основных направлений сферы культуры является организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов библиотек. Деятельность Межпоселенческой библиотеки и её 16 филиалов направлена на привлечение читателей, обеспечение доступа населения к информационным ресурсам. В 2020 году количество читателей библиотек района составило 10 411 человек, что составляет 45,5 процентов от общей численности населения района. Кроме того, население отдалённых и малонаселённых пунктов обслуживает 58 библиотечных пункта внестационарного обслуживания.

В 2020 году в Межпоселенческой библиотеке установлен виртуальный концертный зал в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».

В электронный каталог на 31 декабря 2020 года внесено 31 330 библиографических записей, это на 7,1 процента больше аналогичного периода прошлого года.

Ежегодно в библиотеки поступает около 160 экземпляров новых книг на 1 000 жителей, что крайне недостаточно в сравнении с установленным распоряжением Правительства РФ нормативом – 250 экземпляров книг на 1 000 жителей.

К сети Интернет подключены 17 библиотек, что составляет 100% от их общего количества. Вместе с тем, необходимо отметить существующие проблемы в библиотечном деле.

Во-первых, как уже было отмечено выше, недостаточный уровень поступления новых документов (периодических изданий и книг) в фонды библиотек, что ведет к снижению совокупного книжного фонда библиотечной системы.

Во-вторых, отсутствие специального транспорта для организации вне стационарного библиотечного обслуживания населения отдаленных населенных пунктов.

Третья проблема – одна из самых серьезных – состояние помещений, в которых размещаются библиотеки, их оснащение необходимым оборудованием, в том числе мебелью. Эта проблема стоит практически перед всеми сельскими библиотечными филиалами.

Указанные мероприятия являются высокозатратными. В тоже время размер финансовой поддержки из областного и районного бюджетов на укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей не соответствует реальным потребностям.

В большинстве учреждений клубного типа и библиотеках не выполнены работы по организации доступной среды для маломобильных граждан.

Аналогичная ситуация складывается с капитальными и текущими ремонтами учреждений. Учитывая состояние зданий, в которых находятся учреждения культуры, особенно на селе, потребность в проведении ремонтов из года в год будет увеличиваться. В связи с этим остро стоит вопрос в оформлении технической документации на здания, что тоже требует немалых финансовых затрат.

Сельские дома культуры и клубы остро нуждаются в укреплении и модернизации материально-технической базы – приобретении современного звукового и светотехнического оборудования, сценических костюмов, мебели, одежды сцен, оргтехники.

В районе остро стоит проблема кадров. Особенно это касается сельских учреждений культуры, где за последние 10 лет не наблюдается притока молодых специалистов. Из общего числа клубных работников профильное образование имеют 43,5 процента, из числа библиотечных работников – 47,2 процента. Продолжается неуклонный процесс старения кадров.

Валдайский район имеет богатое культурное наследие. В настоящее время на его территории находятся 63 памятника архитектуры и градостроительства регионального значения, 3 памятника архитектуры федерального значения, 127 вновь выявленных объектов культурного наследия, 52 памятника истории, 244 памятника археологии.

В 2015 году открылся Музейный колокольный центр, что позволило увеличить поток туристов в наш город, а также повысить имидж территории.

Актуальными остаются в отрасли следующие проблемы:

отсутствие типового здания Центра культурного развития;

недостаточный уровень поступления новых документов (периодических изданий и книг) в фонды библиотек и отсутствие специального транспорта для организации внестационарного библиотечного обслуживания населения отдаленных населенных пунктов;

отсутствие проектно-сметной документации на проведение капитальных и текущих ремонтов учреждений;

нехватка молодых кадров, особенно в сельских учреждениях культуры;

критическое состояние памятников культурного наследия, связанное с высокой степенью амортизации и отсутствием в штате Администрации муниципального района специалиста по работе в данном направлении;

ограниченность финансирования;

недостаточное количество событийных мероприятий.

На основании вышеизложенного определены приоритетные направления и цели муниципальной политики в сфере культуры:

обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, поддержка молодежных движений и инициатив в сфере культуры;

обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования детей необходимыми музыкальными инструментами и оборудованием;

организация мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению книг, популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, повышение роли профессиональных союзов, творческих сообществ;

сохранение и обновление кадрового потенциала сферы культуры;

повышение квалификации работников сферы культура и дополнительного образования;

проведение капитальных и текущих ремонтов зданий;

развитие выставочной деятельности;

создание модельной библиотеки в г. Валдай на базе Межпоселенческой библиотеки;

сохранение культурного наследия района;

развитие познавательного, событийного, экологического, семейного и других видов туризма;

увеличение количества тематических и событийных фестивалей, ярмарок, фольклорных праздников и других мероприятий.

**Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей и решением задач муниципальной программы.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены определенные риски. К наиболее серьезным внешним рискам можно отнести следующие:

ограниченные возможности экономического роста территории;

сокращение бюджетного финансирования отрасли;

рост уровня безработицы, что повлечет снижение спроса на услуги культуры и численность потребителей услуг;

низкий уровень социально-культурной активности населения.

Внутренними рисками реализации муниципальной программы являются:

несовершенство нормативной базы деятельности учреждений культуры района, недостаточная квалификация работников учреждений культуры, в том числе низкий уровень организационно-правовой компетентности руководителей;

не укомплектованность учреждений культуры кадрами специалистов;

усиление разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы учреждений культуры, что может послужить причиной существенного снижения качества муниципальных услуг, предоставляемых населению.

Имеются и кадровые риски, которые обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений культуры.

В случае сокращения объемов финансирования муниципальной программы Исполнитель разрабатывает комплекс мер по привлечению дополнительных источников финансирования муниципальной программы либо вносит в установленном порядке предложения о корректировке муниципальной программы, либо об ее досрочном прекращении.

В процессе реализации муниципальной программы предусмотрена возможность повышения уровня квалификации работников учреждений культуры.

**Механизм управления реализацией муниципальной программы.**

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями.

Контроль за реализацией муниципальной программы возлагается на заместителя Главы администрации муниципального района, организующим взаимодействие Администрации по вопросам культуры и туризма.

Контроль за ходом реализации муниципальной программы и целевым использованием бюджетных средств муниципальной программы, координацию выполнения мероприятий муниципальной программы осуществляет Исполнитель – комитет культуры и туризма.

Соисполнители муниципальной программы – муниципальные бюджетные учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры осуществляют реализацию программных мероприятий.

Исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации муниципального района, организующим взаимодействие Администрации по вопросам культуры и туризма и направляет в комитет экономического развития Администрации муниципального района.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы, в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Контроль за расходованием бюджетных средств в рамках муниципальной программы осуществляется в установленном законодательством порядке.

1.3. Изложить пункты 3-5 паспорта подпрограммы «Культура Валдайского района» в редакции:

«Сроки реализации подпрограммы (2017-2024 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объемы и источники финансирования муници-пальной программы с разбивкой по годам реализации:** | **Источник финансирования, тыс. руб.** | | | | | | |
| **Год** | **Област-ной бюджет** | **Бюджет муници-пального района** | **Бюд-жет город-ского поселения** | **Феде-раль-ный бюджет** | **Вне-бюджетные средства** | **Итого** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 | 16273,26105 | 42333,59774 | 428,0 | 8,2 | - | 59043,05879 |
| 2018 | 15848,74834 | 53364,01772 | 388,0 | 731,5 | - | 70332,26606 |
| 2019 | 7936,7335 | 60613,7395 | 388,0 | 880,3 | - | 69818,773 |
| 2020 | 7342,075 | 61048,56582 | 210,5 | 1141,1 | - | 69742,24082 |
| 2021 | 15572,87078 | 63807,49745 | 1123,993 | 10099,56272 | 259,887 | 90863,81095 |
| 2022 | 7833,1 | 64552,617 | 388,0 | - | - | 72773,717 |
| 2023 | - | 62515,917 | 388,0 | - | - | 62903,917 |
| 2024 | - | 62515,917 | 388,0 | - | - | 62903,917 |
|  | Всего | 70806,78867 | 470751,86923 | 3702,493 | 12860,66272 | 259,887 | 558381,70062 |

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -увеличение количества культурно-массовых мероприятий к 2024 году до 8250 единиц;  -увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий культурно - досуговых учреждений к 2024 году до 298110 человек;  -увеличение количества участников клубных формирований и любительских объединений к 2024 году до 3010 человек;  -увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей, проживающих в районе к 2024 году до 24,0%;  -увеличение числа пользователей библиотек района на 1000 человек населения к 2024 году до 495 человек;  -увеличение количества посещений библиотек на одного пользователя к 2024 году до 7,4 единиц;  -увеличение книговыдачи на одного пользователя к 2024 году до 22,0 экземпляра;  -повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Валдайском районе, качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры к 2024 году до 90%;  -увеличение посещаемости мероприятий учреждений культуры на платной основе к 2024 году на 111,0% по отношению к уровню 2018 года (100%);  -увеличение посещаемости киносеансов в Валдайском муниципальном районе к 2024 году на 143,6% по отношению к уровню 2018 года (100%);  -увеличение посещаемости киносеансов национальных фильмов в Валдайском муниципальном районе к 2024 году на 111,00% по отношению к уровню 2018 года (100%);  -увеличение количества творческих коллективов и исполнителей, задействованных в реализации творческих проектов к 2024 году до 155 человек (по отношению к уровню 2018 года - 107чел.);  -увеличение количества проведенных межрегиональных творческих проектов к 2024 году до 3 мероприятий (по отношению к уровню 2018 года - 2 ед.);  -увеличение количества реализованных ежегодных выставочных проектов новгородских авторов, художников и творческих объединений к 2024 году до 3 мероприятий (по отношению к уровню 2018 года -2 ед.);  -увеличение количества организованных выставок, направленных на популяризацию культурно-исторического наследия к 2024 году до 3 мероприятий (по отношению к уровню 2018 года -1 ед.);  -увеличение доли учащихся образовательных учреждений, занимающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры к 2024 году до 14,0%;  -достижение к 2024 году уровня средней заработной платы работников учреждений культуры Валдайского муниципального района до 97,0 % от средней заработной платы в экономике области;  -ежегодное проведение ремонтов зданий в 10% учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры (от общего количества сетевых единиц);  -ежегодное обновление материально-технической базы в 10% учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры (от общего количества сетевых единиц). |

»;

1.4. Изложить пункты 3-5 паспорта подпрограммы «Обеспечение муниципального управления в сфере культуры Валдайского муниципального района» в редакции:

«Сроки реализации подпрограммы (2017-2024 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объемы и источники финансирования муници-пальной программы с разбивкой по годам реализации:** | **Источник финансирования, тыс. руб.** | | | | | | |
| **Год** | **Област-ной бюджет** | **Бюджет муници-пального района** | **Бюд-жет город-ского поселения** | **Феде-раль-ный бюджет** | **Вне-бюджетные средства** | **Итого** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 | 32,76394 | 2224,58588 | - | - | - | 2257,34982 |
| 2018 | 36,91796 | 2591,55855 | - | - | - | 2628,47651 |
| 2019 | 42,02518 | 2565,3348 | - | - | - | 2607,35998 |
| 2020 | 35,3 | 2625,00641 | - | - | - | 2660,30641 |
| 2021 | 37,9 | 2751,4122 | - | - | - | 2789,3122 |
| 2022 | 41,0 | 2650,25671 | - | - | - | 2691,25671 |
| 2023 | - | 2639,95671 | - | - | - | 2639,95671 |
| 2024 | - | 2639,95671 | - | - | - | 2639,95671 |
|  | Всего | 225,90708 | 20688,06797 | - | - | - | 20913,97505 |

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы и входящей в нее подпрограммы – 100%;  -формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию муниципальной программы, направленной на развитие сферы культуры;  -доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий в сфере культуры – 100%;  -повышение уровня удовлетворенности населения Валдайского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в 2024 году до 90 процентов;  увеличение количества волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» к 2024 году до 20 человек по отношению к уровню 2019 года (0 чел.);  увеличение количества культурно-массовых мероприятий к 2024 году с привлечением добровольцев (волонтеров) в сфере культуры, в том числе культурного наследия до 30 единиц по отношению к уровню 2019 года (0 ед.). |

»;

1.5. Изложить перечень целевых показателей муниципальной программы Валдайского муниципального района в редакции:

«**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей муниципальной программы**

**Валдайского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Еди**  **ница изме**  **ре**  **ния** | **Базо-вое значе-ние целе-вого пока-зателя**  **(20\_ год)** | **Значение целевого показателя по годам** | | | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.** | **Подпрограмма «Культура Валдайского района»** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество культурно-массовых мероприятий (базовое значение целевого показателя  2016 год) | Ед. | 3007 | 1926 | 1930 | 8130 | 8140 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 |
| 1.2. | Количество посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений (базовое значение целевого показателя  2016 год) | Чел. | 116350 | 77974 | 78000 | 207928 | 210386 | 214688 | 219809 | 220000 | 298,11 |
| 1.3. | Количество клубных формирований и любительских объединений (базовое значение целевого показателя  2016 год) | Ед. | 203 | 203 | 203 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 1.4. | Количество участников клубных формирований и любительских объединений (базовое значение целевого показателя  2016 год) | Чел. | 2696 | 2706 | 2706 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 3010 | 3010 |
| 1.5. | Увеличение доли детей от 0 до 17 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в районе (базовое значение целевого показателя  2016 год) | % | 38,06 | 19,1 | 19,2 | 21,65 | 22,0 | 22,5 | 23,5 | 23,5 | 24,0 |
| 1.6. | Число пользователей библиотек на 1000 человек населения (базовое значение целевого показателя  2016 год) | Чел. | 465 | 467 | 471 | 480 | 485 | 490 | 495 | 495 | 495 |
| 1.7. | Количество посещений на одного пользователя (базовое значение целевого показателя  2016 год) | Ед. | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 1.8. | Книговыдача на одного пользователя (базовое значение целевого показателя  2016 год) | Экз. | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,5 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 21,5 | 22,0 |
| 1.9. | Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Валдайском районе, качеством предоставления муниципальных услуг (базовое значение целевого показателя  2016 год) | % | 64 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1.10. | Увеличение посещаемости мероприятий учреждений культуры на платной основе (базовое значение целевого показателя  2018 год) | % | 100 | - | - | 101,5 | 102,7 | 104,8 | 107,3 | 110,5 | 111,0 |
| 1.11. | Увеличение посещаемости киносеансов в Валдайском муниципальном районе (базовое значение целевого показателя  2018 год) | % | 100 | - | - | 105 | 110 | 115 | 120 | 121 | 143,66 |
| 1.12. | Увеличение посещаемости киносеансов национальных фильмов в Валдайском муниципальном районе (базовое значение целевого показателя  2018 год) | % | 100 | - | - | 101 | 102 | 104 | 107 | 110,5 | 111,0 |
| 1.13. | Количество творческих коллективов и исполнителей, задействованных в реализации творческих проектов (базовое значение целевого показателя  2018 год) | Чел. | 107 | - | - | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | 155 |
| 1.14. | Количество проведенных межрегиональных творческих проектов (базовое значение целевого показателя  2018 год) | Ед. | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.15. | Количество реализованных ежегодных выставочных проектов новгородских авторов, художников и творческих объединений (базовое значение целевого показателя  2018 год) | Ед. | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1.16. | Количество организованных выставок, направленных на популяризацию культурно-исторического наследия (базовое значение целевого показателя  2018 год) | Ед. | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1.17. | Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры (базовое значение целевого показателя  2016 год) | % | 13,1 | 13,2 | 13,2 | 13,3 | 13,3 | 13,5 | 13,5 | 14,0 | 14,0 |
| 1.18. | Динамика примерных значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в экономике области (базовое значение целевого показателя  2016 год) | % | 82,4 | 73,5 | 73,6 | 73,7 | 73,8 | 73,9 | 74,0 | 74,1 | 97,0 |
| 1.19. | Количество специалистов муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, прошедших обучение по программам дополнительного профессионально-го образования (курсы повышения квалификации) (базовое значение целевого показателя  2016 год) | Чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.20. | Количество специалистов муниципальных учреждений культуры, прошедших обучение по программам высшего профессионального образования (базовое значение целевого показателя  2016 год) | Чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.21. | Количество стипендиатов Главы муниципального района, учащихся учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры (базовое значение целевого показателя  2016 год) | Чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.22. | Доля учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены ремонтные работы (базовое значение целевого показателя  2016 год) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.23. | Доля учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (базовое значение целевого показателя  2016 год) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.24. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, выполнение муниципального задания (базовое значение целевого показателя  2016 год) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.25. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, иные цели (базовое значение целевого показателя  2016 год) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.26. | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (базовое значение целевого показателя  2019 год) | Чел. | 0 |  |  |  | 4 | 6 | 9 | 15 | 20 |
| 1.27. | Количество культурно-массовых мероприятий с привлечением добровольцев (волонтеров) в сфере культуры, в том числе культурного наследия (ед.) (базовое значение целевого показателя  2019 год) | Ед. | 0 |  |  |  | 22 | 26 | 30 | 30 | 30 |
| **2.** | **Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере культуры Валдайского муниципального района»** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Уровень ежегодного достижения целевых показателей Программы и подпрограммы (базовое значение целевого показателя  2016 год) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры (базовое значение целевого показателя  2016 год) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. | Соблюдение законов РФ и нормативно-правовых актов в сфере культуры (базовое значение целевого показателя  2016 год) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4. | Уровень удовлетворенности населения Валдайского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (базовое значение целевого показателя  2016 год) | % | 64 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2.5. | Доля фактических показателей, соответствующих запланированным результатам (базовое значение целевого показателя  2016 год) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6. | Количество служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации | Чел. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

»;

1.6. Изложить мероприятия подпрограммы «Культура Валдайского района» в прилагаемой редакции (приложение 1).

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации муниципального района Гаврилова Е.А.

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Первый заместитель Главы**

**администрации муниципального**

**района И.В.Никулина**

Приложение 1

к постановлению Администрации

муниципального района

от 13.01 2022 № 36

**МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"Развитие культуры в Валдайском муниципальном районе (2017-2024 годы)"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок реализации** | **Целевой показатель (номер целевого показателя из перечня целевых показателей государственной программы)** | **Источник финансирования** | | | | | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2017** | | **2018** | | **2019** | **2020** | | | **2021** | **2022** | | | | | **2023** | **2024** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | | 11 | 12 | | | | | 13 | 14 | |
| **1.** | **Подпрограмма «Культура Валдайского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Задача 1.**Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческих способностей каждой личности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Организация и проведение районных фестивалей и конкурсов, участие в областных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях | комитет культуры и туризма | 2017-2024 годы | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.9, 1.26, 1.27 | бюджет городского поселения | | | | | 7,5 | | 7,5 | | 7,5 |  | | | 3,0 | 7,5 | | | | | 7,5 | 7,5 | |
| 1.1.2. | Организация и проведение народного гуляния "Масленица" в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017-2024  годы | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.9, 1.26, 1.27 | бюджет муници-пального района | | | | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | 4,0 | | | 4,0 | 5,0 | | | | | 5,0 | 5,0 | |
| 1.1.3. | Организация и проведение концертов профессиональных исполнителей для учащихся и преподавателей детской школы искусств в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017-2018  годы | 1.5,1.9,1.17 | бюджет муници-пального района | | | | | 8,0 | | 8,0 | |  |  | | |  |  | | | | |  |  | |
| 1.1.4 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017-2024  годы | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.9, 1.26, 1.27 | бюджет муници-пального района | | | | | 95,0 | | 95,0 | | 103,0 |  | | | 102,0 | 125,0 | | | | | 125,0 | 125,0 | |
| 1.1.5. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. | комитет культуры и туризма | 2017-2024  годы | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.9 | бюджет городского поселения | | | | | 7,5 | | 7,5 | | 7,5 |  | | |  | 5,5 | | | | | 5,5 | 5,5 | |
| 1.1.6. | Проведение мероприятия 9 Мая (аренда сценических конструкций) в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017-2022  годы | 1.9 | бюджет муници-пального района | | | | | 25,0 | | 25,0 | |  |  | | |  |  | | | | |  |  | |
| 1.1.7. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы | комитет по организационным и общим вопросам | 2017-2024  годы | 1.1,1.2,1.9 | бюджет муници-пального района | | | | | 6,0 | | 7,7 | | 6,87 | 5,48 | | | 3,5 | 8,0 | | | | | 8,0 | 8,0 | |
| бюджет городского поселения | | | | | 15,0 | | 14,6 | | 14,6 | 5,0 | | | 2,6 | 14,6 | | | | | 14,6 | 14,6 | |
| 1.1.8. | Приготовление «фронтовой каши» на празднование дня Победы | комитет экономического развития | 2017-2024  годы | 1.9 | бюджет муници-пального района | | | | | 35,0 | | 35,0 | | 35,0 | 35,0 | | | 35,0 | 35,0 | | | | | 35,0 | 35,0 | |
| 1.1.9. | Организация и проведение Дня города Валдай | комитет культуры и туризма | 2017-2024  годы | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.9, 1.26, 1.27 | бюджет городского поселения | | | | | 130,0 | | 130,0 | | 130,0 |  | | | 155,0 | 130,0 | | | | | 130,0 | 130,0 | |
| 1.1.10. | Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню города | комитет по организационным и общим вопросам | 2017-2024  годы | 1.1,1.2,1.9 | бюджет муници-пального района | | | | | 13,2 | | 10,0 | | 13,2 | 18,0 | | |  | 13,2 | | | | | 13,2 | 13,2 | |
| бюджет городского поселения | | | | | 190,0 | | 180,3 | | 190,4 | 180,0 | | | 168,3 | 190,4 | | | | | 190,4 | 190,4 | |
| 1.1.11. | Организация и проведение годовщины установки памятного знака "Игнач - Крест" в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017-2024  годы | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.9, 1.26, 1.27 | бюджет муници-пального района | | | | | 1,2 | | 6,2 | | 1,2 |  | | | 4,2 | 5,0 | | | | | 14,0 | 9,0 | |
| 1.1.12. | Организация и проведение межрегионального фестиваля авторской песни "Норд-Вест" в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017-2024  годы | 1.1,1.2,1.3,1.9, 1.26, 1.27 | бюджет муници-пального района | | | | | 9,0 | | 6,0 | | 6,0 |  | | | 6,0 | 17,0 | | | | | 13,0 | 13,0 | |
| 1.1.13. | Организация и проведение межрегионального фестиваля авторской песни "Норд-Вест" | комитет культуры и туризма | 2017-2024  годы | 1.1,1.2,1.3,1.9 | бюджет городского поселения | | | | | 18,0 | | 18,0 | | 18,0 |  | | | 18,0 | 18,0 | | | | | 18,0 | 18,0 | |
| 1.1.14. | Организация и проведение ярмарки "Валдайские баранки" в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017-2021 годы | 1.1,1.2,1.9, 1.26, 1.27 | бюджет муници-пального района | | | | | 7,0 | | 7,0 | | 15,0 |  | | | 7,0 |  | | | | |  |  | |
| 1.1.15. | Проведение Осенней сельскохозяйственной ярмарки «Валдайские баранки» | комитет экономического развития | 2017-2024  годы | 1.1,1.2,1.9 | бюджет муници-пального района | | | | |  | | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | | | 10,0 | 10,0 | | | | | 10,0 | 10,0 | |
| 1.1.16. | Организация и проведение праздника встречи Нового года и Рождество в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017-2021  годы | 1.1,1.2,1.5,1.9, 1.26, 1.27 | бюджет муници-пального района | | | | | 20,8 | | 20,8 | | 20,8 |  | | | 20,8 |  | | | | |  |  | |
| 1.1.17. | Организация и проведение праздника встречи Нового года и Рождество | комитет культуры и туризма | 2017-2021  годы | 1.1,1.2,1.5,1.9 | бюджет городского поселения | | | | | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | 1,5 | | | 3,0 |  | | | | |  |  | |
| 1.1.18. | Организация и проведение Рождественского марафона и приема Главы муниципального района | комитет по организационным и общим вопросам | 2017-2024  годы | 1.1,1.2,1.9 | бюджет муници-пального района | | | | | 1,0 | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | | 5,0 | 5,0 | | | | | 5,0 | 5,0 | |
| 1.1.19. | Организация и проведение межрайонного молодежного фестиваля-конкурса традиционной культуры "Валдайская слободка" в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2018; 2020; 2022; 2024  годы | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.9 | бюджет муници-пального района | | | | |  | | 5,0 | |  | 5,0 | | |  | 5,0 | | | | |  | 5,0 | |
| 1.1.20. | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню пожилого человека | комитет культуры и туризма | 2017-2024  годы | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.9 | бюджет городского поселения | | | | | 11,0 | | 11,0 | | 5,0 | 5,0 | | | 5,0 | 5,0 | | | | | 5,0 | 5,0 | |
| 1.1.21. | Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню пожилого человека для ветеранов Администрации района | комитет по организационным и общим вопросам | 2017-2024  годы | 1.1,1.2,1.9 | бюджет муници-пального района | | | | | 30,8 | | 29,3 | | 30,6 | 25,6 | | | 26,24373 | 31,00286 | | | | | 31,00286 | 31,00286 | |
| 1.1.22. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню матери | комитет культуры и туризма | 2017-2024  годы | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.9 | бюджет городского поселения | | | | | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 3,0 | | | | | 3,0 | 3,0 | |
| 1.1.23. | Организация и проведение литературных Романовских чтений в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017-2024  годы | 1.1,1.2,1.6,1.7,1.9 | бюджет муници-пального района | | | | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | | 2,0 | 2,0 | | | | | 2,0 | 2,0 | |
| 1.1.24. | Комплектование библиотечного фонда в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017-2024  годы | 1.6,1.7,1.8,1.9 | бюджет муници-пального района | | | | | 33,3 | | 34,111 | | 35,0 | 35,0 | | | 35,0 | 35,0 | | | | | 35,0 | 35,0 | |
| 1.1.25. | Подписка на периодические издания в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017-2024  годы | 1.6,1.7,1.9 | бюджет муници-пального района | | | | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 | 100,0 | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| 1.1.26. | Организация и проведение районного праздника «Честь и слава по труду» | комитет по организационным и общим вопросам | 2017-2024  годы | 1.1,1.2,1.9, 1.26, 1.27 | бюджет муници-пального района | | | | | 85,0 | | 81,857 | | 79,74114 | 92,26714 | | | 42,94714 | 55,51714 | | | | | 55,51714 | 55,51714 | |
| 1.1.27. | Организация и проведение приема женщин-руководителей Главой муниципального района | комитет по организационным и общим вопросам | 2017-2024  годы | 1.1,1.2,1.9 | бюджет муници-пального района | | | | | 16,021 | | 19,0 | | 14,95 | 12,62947 | | | 12,687 | 14,7 | | | | | 14,7 | 14,7 | |
| 1.1.28. | Приобретение гвоздик для возложения 22 июня к Вечному огню | комитет по организационным и общим вопросам | 2017-2024  годы | 1.9 | бюджет муници-пального района | | | | | 1,5 | |  | | 0,3 |  | | |  | 0,5 | | | | | 0,5 | 0,5 | |
| 1.1.29. | Приобретение цветов для вручения на линейках в общеобразовательных школах 1 сентября | комитет по организационным и общим вопросам | 2017-2024  годы | 1.9 | бюджет муници-пального района | | | | | 2,959 | | 3,0 | | 2,4 | 3,0 | | | 2,4 | 2,4 | | | | | 2,4 | 2,4 | |
| 1.1.30. | Приобретение венка для возложения в День памяти и скорби у знака, установленного жертвам политических репрессий | комитет по организационным и общим вопросам | 2017-2024  годы | 1.9 | бюджет муници-пального района | | | | | 1,5 | |  | |  | 2,0 | | |  | 2,0 | | | | | 2,0 | 2,0 | |
| 1.1.31. | Представительские расходы на организацию и проведение мероприятий по приему делегаций Главой района и проведению на территории района выездных семинаров (совещаний) | комитет по организационным и общим вопросам | 2017-2024  годы | 1.9 | бюджет муници-пального района | | | | | 3,774 | | 5,343 | | 10,96614 | 0,5 | | | 5,78 | 6,0 | | | | | 6,0 | 6,0 | |
| 1.1.32. | Участие в мероприятии «Дни Новгородской области в Санкт-Петербурге» | комитет экономи-ческого развития | 2017-2023  годы | 1.1,1.2,1.9 | бюджет муници-пального района | | | | | 5,0 | | 5,0 | |  | 5,0 | | |  |  | | | | |  |  | |
| 1.1.33. | Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2017-2023  годы | 1.6,1.7,1.9 | областной бюджет | | | | |  | |  | | 8,9 | 4,7 | | |  |  | | | | |  |  | |
| федераль-ный бюджет | | | | |  | |  | | 6,4 | 3,7 | | |  |  | | | | |  |  | |
| бюджет муници-пального района | | | | |  | |  | | 0,805 | 0,442 | | |  |  | | | | |  |  | |
| 1.1.34. | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований области в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2017-2023  годы | 1.6,1.7,1.8 | областной бюджет | | | | | 23,6 | | 9,5 | | 9,7 |  | | |  |  | | | | |  |  | |
| федераль-ный бюджет | | | | | 8,2 | | 7,4 | | 7,0 |  | | |  |  | | | | |  |  | |
| бюджет муници-пального района | | | | | 1,7 | | 0,889 | | 0,879 |  | | |  |  | | | | |  |  | |
| 1.1.35. | Организация и проведение районного праздника работников культуры в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017-2024  годы | 1.1,1.2,1.9 | бюджет муници-пального района | | | | | 5,0 | | 3,0 | |  |  | | | 5,0 | 5,0 | | | | | 5,0 | 5,0 | |
| 1.1.36. | Организация и проведение мероприятия, посвященного Общероссийскому дню библиотек в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017-2024  годы | 1.1,1.2,1.9 | бюджет муници-пального района | | | | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 |  | | | 5,0 | 3,0 | | | | | 3,0 | 3,0 | |
| 1.1.37. | Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного 25-летию Образцового хореографического коллектива «Завтрашний день» в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017  год | 1.1,1.2,1.9 | бюджет муници-пального района | | | | | 2,5 | |  | |  |  | | |  |  | | | | |  |  | |
| 1.1.38. | Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного 15-летию Народного самодеятельного коллектива мастерской лоскутного шитья «Лоскутная полянка» в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017  год | 1.1,1.2,1.9 | бюджет муници-пального района | | | | | 2,5 | |  | |  |  | | |  |  | | | | |  |  | |
| 1.1.39. | Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного 70-летию филиала Детской библиотеки в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2019  год | 1.9 | бюджет муници-пального района | | | | |  | |  | | 4,0 |  | | |  |  | | | | |  |  | |
| 1.1.40. | Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного 120-летию филиала Яжелбицкой библиотеки в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2019 год | 1.9 | бюджет муници-пального района | | | | |  | |  | | 4,0 |  | | |  |  | | | | |  |  | |
| 1.1.41. | Организация и проведение митинга, посвященного годовщине со дня рождения А.В.Германа 24 мая | комитет по организационным и общим вопросам | 2017-2024  годы | 1.1,1.9 | бюджет городского поселения | | | | | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 |  | | |  | 3,0 | | | | | 3,0 | 3,0 | |
| 1.1.42. | Организация мероприятия, посвященного Дню местного самоуправления, на территории Валдайского городского поселения | комитет по организационным и общим вопросам | 2017-2024  годы | 1.1,1.2,1.9 | бюджет городского поселения | | | | | 40,0 | |  | |  |  | | |  |  | | | | |  |  | |
| бюджет муници-пального района | | | | |  | | 10,8 | | 7,97272 |  | | | 8,5 | 10,0 | | | | | 10,0 | 10,0 | |
| 1.1.43. | Участие творческих коллективов в проекте «22 выходных» в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2018  год | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.9 | бюджет муници-пального района | | | | |  | | 21,0 | |  |  | | |  |  | | | | |  |  | |
| 1.1.44. | Организация и проведение смотра-конкурса детских рисунков «Здравствуй, детская площадка!» | комитет по организационным и общим вопросам | 2018  год | 1.1,1.9 | бюджет муници-пального района | | | | |  | | 4,0 | |  |  | | |  |  | | | | |  |  | |
| 1.1.45. | Организация и проведение мероприятия, посвященного 145-летию Межпоселенческой библиотеки в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2020  год | 1.9 | бюджет муници-пального района | | | | |  | |  | |  | 3,0 | | |  |  | | | | |  |  | |
| 1.1.46. | Организация и проведение мероприятия, посвященного 25-летию образцового коллектива театра песни «Менестрели» в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2021  год | 1.9 | бюджет муници-пального района | | | | |  | |  | |  |  | | | 2,5 |  | | | | |  |  | |
| 1.1.47. | Организация и проведение мероприятия, посвященного 35-летию хорового коллектива «Славяночка» в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2021  год | 1.9 | бюджет муници-пального района | | | | |  | |  | |  |  | | | 2,5 |  | | | | |  |  | |
| 1.1.48. | Организация и проведение мероприятия, посвященного 15-летию образцового самодеятельного коллектива – детской фольклорной студии «Кудерки» в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2021  год | 1.9 | бюджет муници-пального района | | | | |  | |  | |  |  | | | 3,0 |  | | | | |  |  | |
| 1.1.49. | Организация и проведение мероприятия Дни колокольной славы Валдая | комитет культуры и туризма | 2019-2024  годы | 1.1,1.9, 1.26, 1.27 | бюджет городского поселения | | | | |  | |  | | 6,0 | 6,0 | | | 6,0 | 11,0 | | | | | 11,0 | 11,0 | |
| бюджет муници-пального района | | | | |  | |  | |  |  | | |  | 10,0 | | | | | 10,0 | 10,0 | |
| 1.1.50. | Приобретение флагов ко Дню государственного флага Российской Федерации | комитет по организационным и общим вопросам | 2019-2022  годы | 1.1,1.9 | бюджет муници-пального района | | | | |  | |  | |  |  | | |  |  | | | | |  |  | |
| 1.1.51. | Официальные мероприятия (открытие памятных знаков, юбилеи заслуженных людей) | комитет по организационным и общим вопросам | 2019-2024  годы | 1.1,1.9 | бюджет муници-пального района | | | | |  | |  | | 4,0 | 11,52339 | | | 7,94 | 6,0 | | | | | 6,0 | 6,0 | |
| 1.1.52. | Подведение итогов года с участием руководителей общественных организаций г. Валдай, депутатского корпуса Совета депутатов Валдайского городского поселения | комитет по организационным и общим вопросам | 2018; 2020, 2021 годы | 1.1,1.2,1.9 | бюджет городского поселения | | | | |  | | 10,1 | |  | 10,0 | | | 10,0 |  | | | | |  |  | |
| 1.1.53. | Участие образцового коллектива старшего сводного хора «Солнечный круг» в хоровом фестивале «Пасхальный глас» в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2019 год | 1.1,1.5,1.9 | бюджет муници-пального района | | | | |  | |  | | 22,0 |  | | |  |  | | | | |  |  | |
| 1.1.54 | Организация участия мастеров декоративного творчества в выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья» в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2019-2022  годы | 1.9,1.13,1.15 | бюджет муници-пального района | | | | |  | |  | |  |  | | |  |  | | | | |  |  | |
| 1.1.55. | Организация тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на территории Валдайского района в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2019-2022  годы | 1.9,1.10,1.14,1.16 | бюджет муници-пального района | | | | |  | |  | |  |  | | |  |  | | | | |  |  | |
| 1.1.56. | Включение мест традиционного бытования народных промыслов в туристические маршруты по Новгородской области и межрегиональные туристические маршруты в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2019-2022  годы | 1.9 | бюджет муници-пального района | | | | |  | |  | |  |  | | |  |  | | | | |  |  | |
| 1.1.57. | Содействие в оснащении учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры учебно-методическими комплектами по приобщению детей к народным художественным промыслам, включающим в себя изделия народных художественных промыслов, в целях популяризации народных художественных промыслов России в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2019-2022  годы | 1.9 | бюджет муници-пального района | | | | |  | |  | |  |  | | |  |  | | | | |  |  | |
| 1.1.58. | Проведение конкурсов профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2019-2022  годы | 1.9 | бюджет муници-пального района | | | | |  | |  | |  |  | | |  |  | | | | |  |  | |
| 1.1.59. | Содействие в организации проведения кинофестивалей, акций, торжественных мероприятий, посвященных премьерным кинопоказам в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2019-2022  годы | 1.11,1.12 | бюджет муници-пального района | | | | |  | |  | |  |  | | |  |  | | | | |  |  | |
| 1.1.60. | Предоставление бесплатных посещений киносеансов отдельным категориям граждан в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2019-2022  годы | 1.11,1.12 | бюджет муници-пального района | | | | |  | |  | |  |  | | |  |  | | | | |  |  | |
| 1.1.61. | Организация и проведение районной выставки-конкурса детского художественного творчества «Герои русской истории» в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2020 год | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.9 | бюджет муници-пального района | | | | |  | |  | |  | 3,0 | | |  |  | | | | |  |  | |
| 1.1.62. | Организация и проведение мероприятия, посвященного 25-летию МБУК «Валдайский ДНТ» в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2020 год | 1.9 | бюджет муници-пального района | | | | |  | |  | |  | 5,0 | | |  |  | | | | |  |  | |
| 1.1.63. | Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного 30-летию Образцового хореографического коллектива «Завтрашний день» в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2022 год | 1.9 | бюджет муници-пального района | | | | |  | |  | |  |  | | |  |  | | | | |  |  | |
| 1.1.64. | Организация и проведение мероприятия, посвященного 95-летию Едровского СДК в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2022 год | 1.9, 1.26, 1.27 | бюджет муници-пального района | | | | |  | |  | |  |  | | |  |  | | | | |  |  | |
| 1.1.65. | Организация и проведение мероприятия, посвященного 50-летию Любницкого СДК в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2022 год | 1.9, 1.26, 1.27 | бюджет муници-пального района | | | | |  | |  | |  |  | | |  |  | | | | |  |  | |
| 1.1.66. | Организация и проведение мероприятия, посвященного 40-летию Яжелбицкого СДК в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2022 год | 1.9, 1.26, 1.27 | бюджет муници-пального района | | | | |  | |  | |  |  | | |  |  | | | | |  |  | |
| 1.1.67. | Проведение мероприятий регионального проекта «Покупайте Новгородское» | комитет экономического развития | 2019; 2021-2024 годы | 1.9 | бюджет муници-пального района | | | | |  | |  | | 5,0 |  | | | 5,0 | 5,0 | | | | | 5,0 | 5,0 | |
| 1.1.68. | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов области на создание виртуальных концертных залов | комитет культуры и туризма | 2020 год | 1.1, 1.9 | областной бюджет | | | | |  | |  | |  |  | | |  |  | | | | |  |  | |
| федераль-ный бюджет | | | | |  | |  | |  | 300,0 | | |  |  | | | | |  |  | |
| 1.1.69. | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов области на создание модельных муниципальных библиотек | комитет культуры и туризма | 2022 год | 1.1, 1.9 | областной бюджет | | | | |  | |  | |  |  | | |  |  | | | | |  |  | |
| 1.1.70. | Организация и проведение lll Межрегионального фестиваля «Звонкоголосый Валдай» в рамках дней колокольной славы в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2020 год | 1.1, 1.9 | бюджет муници-пального района | | | | |  | |  | |  | 6,0 | | |  |  | | | | |  |  | |
| 1.1.71. | Субсидия на реализацию муниципального проекта «Берестяной пояс» в рамках кластеров (на организацию и проведение выставки мастерской лоскутного шитья «Валдайское гулянье») в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2021 год | 1.1; 1.2; 1.5; 1.9; 1.13; 1.16 | областной бюджет | | | | |  | |  | |  |  | | | 27,0 |  | | | | |  |  | |
| 1.1.72. | Субсидия на реализацию муниципального проекта «Берестяной пояс» в рамках кластеров (на создание информационного стенда с полиграфической продукцией муниципальных районов области и его наполняемости) в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2021 год | 1.1; 1.2; 1.5; 1.9; 1.13; 1.16 | областной бюджет | | | | |  | |  | |  |  | | | 29,0 |  | | | | |  |  | |
| 1.1.73. | Субсидия на реализацию муниципального проекта «Берестяной пояс» в рамках кластеров (на организацию и проведение мастер-классов по «Валдайской росписи») в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2021 год | 1.1; 1.2; 1.5; 1.9; 1.13; 1.16 | областной бюджет | | | | |  | |  | |  |  | | | 59,0 |  | | | | |  |  | |
| 1.1.74. | Субсидия на реализацию муниципального проекта «Культурная мельница» в рамках кластеров (на межрайонную новогоднюю «Ярмарку изделий ручной работы») в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2021 год | 1.1; 1.2; 1.5; 1.9; 1.13; 1.16 | областной бюджет | | | | |  | |  | |  |  | | | 50,0 |  | | | | |  |  | |
| 1.1.75. | Субсидия бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городского округа, поселений области на поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек) в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2021 год | 1.6; 1.7; 1.8 | областной бюджет | | | | |  | |  | |  |  | | | 23,0 |  | | | | |  |  | |
| федераль-ный бюджет | | | | |  | |  | |  |  | | | 77,0 |  | | | | |  |  | |
| софинансирование из бюджета муници-пального района | | | | |  | |  | |  |  | | | 23,0 |  | | | | |  |  | |
| 1.1.76. | Организация и проведение фестиваля «Семейный пикник на Валдае» в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2022-2024 годы | 1.1,1.2,1.9, 1.26, 1.27 | бюджет муници-пального района | | | | |  | |  | |  |  | | |  | 10,0 | | | | | 10,0 | 10,0 | |
| 1.1.77. | Вручение поощрений Главы Валдайского муниципального района, Администрации Валдайского муниципального района | комитет по организационным и общим вопросам | 2022-2024 годы | 1.1, 1.9 | бюджет муници-пального района | | | | |  | |  | |  |  | | |  | 54,0 | | | | | 54,0 | 54,0 | |
| 1.2. | **Задача 2.** Развитие художественного образования в сфере культуры, сохранение кадрового потенциала, повышение профессионального уровня, престижности и привлекательности профессий работника культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Повышение профессионального уровня специалистов культуры и преподавателей детской школы искусств на курсах повышения квалификации, семинарах, мастер-классах в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2017-2020  годы | 1.19 | | субсидия из областно-го бюджета | | | 29,6 | | |  | |  |  | |  | |  | | | | |  |  | |
| софинан  сирование из бюджета муници-пального района | | | 13,922 | | |  | |  |  | |  | |  | | | | |  |  | |
| 1.2.2. | Обучение специалистов учреждений культуры в сфере культуры и преподавателей детской школы искусств по программам высшего образования в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2017-2020  годы | 1.20 | | субсидия из областно-го бюджета | | | 31,0 | | |  | |  |  | |  | |  | | | | |  |  | |
| софинан  сирование из бюджета муници-пального района | | | 4,828 | | |  | |  |  | |  | |  | | | | |  |  | |
| 1.2.3. | Выплата стипендии Главы муниципального района особо одаренным детям - учащимся детской школы искусств в рамках выполнения муниципального задания | комитет культуры и туризма | 2017-2024  годы | 1.21 | | бюджет муници-пального района | | | 7,2 | | | 7,2 | | 7,2 | 7,2 | | 7,2 | | 7,2 | | | | | 7,2 | 7,2 | |
| 1.2.4. | Переподготовка и повышение квалификации работников культуры в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2019-2023  годы | 1.19 | | субсидия из областно-го бюджета | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | | | |  |  | |
| софинан  сирование из бюджета муници-пального района | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | | | |  |  | |
| 1.3. | **Задача 3.** Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Выполнение ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных домов культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2017-2023  годы | 1.22 | | субсидия из областно-го бюджета | | |  | | |  | | 111,014 | 96,0 | | 229,34 | |  | | | | |  |  | |
| субсидия из федерального бюджета | | |  | | |  | | 371,5 | 321,41 | | 767,79 | |  | | | | |  |  | |
| софинан  сирование из бюджета муници-пального района | | |  | | |  | | 25,4 | 22,0 | | 52,48 | |  | | | | |  |  | |
| 1.3.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2017-2020  годы | 1.23 | | субсидия из областно-го бюджета | | | 44,6 | | |  | |  |  | |  | |  | | | | |  |  | |
| софинан  сирование из бюджета муници-пального района | | | 25,0 | | |  | |  |  | |  | |  | | | | |  |  | |
| 1.3.3. | Ремонт системы отопления | комитет культуры и туризма | 2017  год | 1.22 | | бюджет муници-пального района | | | 66,929 | | |  | |  |  | |  | |  | | | | |  |  | |
| 1.3.4. | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2018-2023  годы | 1.23 | | субсидия из областно-го бюджета | | |  | | | 216,3 | | 103,186 | 124,3 | | 57,0 | |  | | | | |  |  | |
| субсидия из федерального бюджета | | |  | | | 724,1 | | 345,4 | 415,99 | | 190,83 | |  | | | | |  |  | |
| софинан  сирование из бюджета муници-пального района | | |  | | | 49,5 | | 23,6 | 28,4 | | 9,768 | | 49,6 | | | | |  |  | |
| 1.3.5. | Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств | комитет культуры и туризма | 2019 год | 1.9, 1.17, 1.23 | | бюджет муници-пального района | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | | | |  |  | |
| 1.3.6. | Ремонт учреждений культуры в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2020-2023 годы | 1.22 | | бюджет муници-пального района | | |  | | |  | |  | 77,584 | | 350,786 | |  | | | | |  |  | |
| 1.3.7. | Создание и модернизация учреждений культурно - досугового типа в сельской местности в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2020-2023 годы | 1.22 | | субсидия из областно-го бюджета | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | | | |  |  | |
| субсидия из федерального бюджета | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | | | |  |  | |
| софинан  сирование из бюджета муници-пального района | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | | | |  |  | |
| 1.3.8. | Субсидия на поддержку отрасли культуры (в рамках национального проекта «Культура» оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2021 год | 1.9, 1.17, 1.23 | | субсидия из областно-го бюджета | | |  | | |  | |  |  | | 1674,96 | |  | | | | |  |  | |
| субсидия из федерального бюджета | | |  | | |  | |  |  | | 5863,13 | |  | | | | |  |  | |
| софинан  сирование из бюджета муници-пального района | | |  | | |  | |  |  | | 76,1434 | |  | | | | |  |  | |
| 1.3.9. | Субсидия на поддержку отрасли культуры (в рамках национального проекта «Культура» обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обеспечения населения, в том числе сельского населения) в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2021 год | 1.9, 1.23 | | субсидия из областно-го бюджета | | |  | | |  | |  |  | | 914,37078 | |  | | | | |  |  | |
| субсидия из федерального бюджета | | |  | | |  | |  |  | | 3200,81272 | |  | | | | |  |  | |
| софинан  сирование из бюджета муници-пального района | | |  | | |  | |  |  | | 41,56712 | |  | | | | |  |  | |
| 1.3.10. | Обеспечение участия Валдайского городского поселения в государственной программе «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2019-2026 годы» в части реализации проектов поддержки местных инициатив в Валдайском городском поселении | комитет культуры и туризма | 2021 год | 1.9., 1.22 | | областной бюджет | | |  | | |  | |  |  | | 1500,0 | |  | | | | |  |  | |
| бюджет городско-го поселения | | |  | | |  | |  |  | | 750,093 | |  | | | | |  |  | |
| внебюд-жетные средства | | |  | | |  | |  |  | | 259,887 | |  | | | | |  |  | |
| 1.3.11. | Субсидия на поддержку отрасли культуры (в рамках национального проекта «Культура») создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий (в части капитальных расходов) в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2022 год | 1.1, 1.2, 1.9, 1.22 | | субсидия из областно-го бюджета | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | | | |  |  | |
| субсидия из федерального бюджета | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | | | |  |  | |
| софинан  сирование из бюджета муници-пального района | | |  | | |  | |  |  | |  | | 28,9 | | | | |  |  | |
| 1.3.12. | Приобретение и установка оборудования для зрительских мест специальными устройствами, позволяющими демонстрировать фильмы с тифлокомментированием в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2021 год | 1.2, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 | | бюджет муници-пального района | | |  | | |  | |  |  | | 73,0 | |  | | | | |  |  | |
| 1.3.13. | Приобретение дополнительного оборудования для укомплектования автоклуба, приобретенного в рамках национального проекта «Культура», в рамках субсидии на иные цели | комитет культуры и туризма | 2021 год | 1.9, 1.23 | | бюджет муници-пального района | | |  | | |  | |  |  | | 1011,08738 | |  | | | | |  |  | |
| 1.4. | **Задача 4.** Оказание муниципальных услуг (работ), выполняемых муниципальными учреждениями культуры и учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Предоставление субсидии на выполнение муниципальных заданий муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры | МБУК ВЦКС, МБУК "Валдайский ДНТ", МБУК Автоклуб "Забава", МБУК Библиотека, МБУДО Валдайская ДШИ | 2017-2024  годы | 1.9, 1.18, 1.24 | | | субсидия из областно-го бюджета | | | 15205,63957 | | 15622,94834 | | 7703,9335 | 7093,9 | | | 11009,2 | | 7833,1 | | - | | | - |
| бюджет муници-пального района | | | 41691,96474 | | 50726,89123 | | 59673,77727 | 60450,4589 | | | 61698,46768 | | 63886,597 | | 61928,397 | | | 61928,397 |
| 1.4.2. | Предоставление ассигнований на иные цели муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры | МБУК ВЦКС, МБУК "Валдайский ДНТ", МБУК Автоклуб "Забава", МБУК Библиотека, МБУДО Валдайская ДШИ | 2017-2024  годы | 1.25 | | | бюджет муници-пального района | | |  | | 2014,42649 | | 337,07823 | 76,48092 | | |  | |  | |  | | |  |
| областной бюджет | | | 938,82148 | |  | |  | 23,175 | | |  | |  | |  | | |  |
| федераль-ный бюджет | | |  | |  | | 150,0 | 100,0 | | |  | |  | |  | | |  |
| 1.4.3. | Для обеспечения долгосрочного муниципального контракта на осуществление комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов по поставке тепловой энергии учреждениям культуры в рамках субсидии на выполнение муниципальных заданий муниципальным учреждениям культуры | МБУК ВЦКС, МБУК "Валдайский ДНТ", МБУК Библиотека | 2021-2024 годы | 1.9, 1.24 | | | бюджет муници-пального района | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | | |  |
| **2.** | **Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере культуры Валдайского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Задача 1**. Ресурсное обеспечение деятельности комитета культуры и туризма по реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Реализация полномочий в сфере культуры | комитет культуры и туризма | 2017-2024 годы | 2.2 | | | бюджет муници-пального района | | | 2224,58588 | | 2591,55855 | 2565,3348 | | | 2625,00641 | | 2751,4122 | | | 2650,25671 | | 2639,95671 | | 2639,95671 |
| областной бюджет | | | 32,76394 | | 36,91796 | 42,02518 | | | 35,3 | | 37,9 | | | 41,0 | | - | | - |
| 2.2. | **Задача 2.** Обеспечение соблюдения законодательства в сфере культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Совершенствование нормативной базы в сфере культуры в целях эффективного исполнения полномочий | комитет культуры и туризма | 2017-2024 годы | 2.2, 2.3 | | | | бюджет муници-пального района | | | - | - | | - | - | | | - | | - | | - | | | - | |
| 2.3. | **Задача 3.** Улучшение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Организация и проведение мониторинга уровня удовлетворенности населения Валдайского района качеством оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры | комитет культуры и туризма | 2017-2024 годы | 2.4 | | | | бюджет муници-пального района | | | - | - | | - | - | | | - | | - | | - | | | - | |
| 2.4. | **Задача 4.** Мониторинг показателей выполнения мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Организация и проведение мониторинга показателей выполнения мероприятий муниципальной Программы с целью своевременного принятия мер | комитет культуры и туризма | 2017-2024 годы | 2.1, 2.4, 2.5 | | | | бюджет муници-пального района | | | - | - | | - | - | | | - | | - | | - | | | - | |
| 2.5. | **Задача 5**. Повышение профессионального уровня | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | Количество служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации (чел.) | комитет культуры и туризма | 2017-2024 годы | 2.2, 2.6 | | | | бюджет муници-пального района | | | - | - | | - | - | | | - | | - | | - | | | - | |
| областной бюджет | | | - | - | | - | - | | | - | | - | | - | | | - | |