**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.03.2017 № 412

Валдай

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Благоустройство территории Валдайского городского**

**поселения в 2017-2019 годах»**

Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории Валдайского городского поселения в 2017-2019 годах», утвержденную постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 16.11.2016 № 1817:

1.1. Изложить строки 1.2.3 пункта 3 паспорта муниципальной программы в редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевых показателей по  годам | | | |
| 2016 (базовый период) | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «1.2.3. | Показатель 3. Количество обследованный, спиленных и кронированных деревьев (шт.) | 40 | 54 | 17 | 17 |

»;

1.2. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в редакции:

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | |
| бюджет Валдайского городского поселения | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| «2017 | 14 813 441,5 | 0 | 0 | 0 | 14 813 441,5 |
| 2018 | 14 310 500,0 |  |  |  | 14310500,0 |
| 2019 | 11 310 500,0 |  |  |  | 11310500,0 |

»;

1.3. Изложить пятый абзац пункта 6 паспорта муниципальной программы в редакции:

«привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве территории Валдайского городского поселения.»;

1.4. Изложить строки 2.1 и 4.1 мероприятий муниципальной программы в редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой  показатель | Источник  финансирования | Объем финансирования по годам (рублей) | | | | |
|  | | | | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 |
| «2.1. | Реализация подпрограммы «Организация озеленения территории Валдайского городского поселения» | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2017-2019 годы | 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 | бюджет Валдайского городского поселения | | 2300000,00 | 2000000,00 | | 2000000,00 |
| «4.1. | Реализация подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству» |  | 2017-2019 годы | 1.4.1-1.4.10 | бюджет Валдайского городского поселения | | 3357441,5 | | 3154500,0 | 3154500,0 |

»;

1.5. Изложить строку 1.1.3 пункта 2 паспорта подпрограммы «Организация озеленения территории Валдайского городского поселения» в редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевых показателей по годам | | | | | |
| 2016 (базовый период) | 2017 | 2018 | | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| «1.1.3. | Показатель 3. Количество кронированных и спиленных аварийных дерерьев (шт.) | 40 | 54 | | 17 | | 17 |

»;

1.6. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Организация озеленения территории Валдайского городского поселения» в редакции:

«4. Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | |
| бюджет Валдайского городского поселения | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 2017 | 2300000,00 | 0 | 0 | 0 | 2300000,00 |
| 2018 | 2000000,00 | 0 | 0 | 0 | 2000000,00 |
| 2019 | 2000000,00 | 0 | 0 | 0 | 2000000,00 |

»;

1.7. Изложить мероприятия подпрограммы «Организация озеленения территории Валдайского городского поселения» в редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования (рублей) | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача Организация озеленения территории Валдайского городского поселение | | | | | | | |
| «1.1. | Содержание объектов озеленения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района | 2017-2019 годы | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 | бюджет Валдайского городского поселения | 2300000, 00 | 2000000,00 | 2000000,00 |

»;

1.8. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству» в редакции:

«4. Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | |
| бюджет Валдайского городского поселения | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 2017 | 3357441,5 | 0 | 0 | 0 | 3357441,5 |
| 2018 | 3154500,0 |  |  |  | 3154500,0 |
| 2019 | 3154500,0 |  |  |  | 3154500,0 |

»;

1.9. Изложить строку 1.1 мероприятий муниципальной подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству» в редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой  показатель | Источник  финансирования | Объем финансирования по годам (рублей) | | |
|  | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «1.1. | Прочие мероприятия по благоустройству | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Валдайского муниципального района | 2017-2019 год | 1.1.1-1.1.11 | бюджет Валдайского городского поселения | 3357441,5 | 3154500,0 | 3154500,0 |

».

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**