**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.01.2023 № 51

Валдай

**О переносе сроков капитального**

**ремонта общего имущества**

**в многоквартирных домах**

В соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, подпункта 4 пункта 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, в связи с воспрепятствованием оказанию услуг и (или) выполнению работ собственниками помещений, выразившемся в недопуске подрядной организации в помещения в многоквартирных домах и к инженерным сетям, Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Перенести сроки проведения капитального ремонта инженерных систем в многоквартирных домах, расположенных на территории Валдайского муниципального района, согласно приложению № 1.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 18.01.2023 № 51

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п.п** | **Адрес МКД** | **Вид работ** | **Период проведения работ** | **Период переноса** |
| 1. | г. Валдай, ул. Песчаная, д.15 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | 2023-2025 |
| 2. | г. Валдай, ул. Луначарского, д.28/12 | ремонт системы водоотведения | 2020-2022 | 2023-2025 |
| 3. | г. Валдай, ул. Мелиораторов, д.2 | ремонт системы водоотведения | 2020-2022 | 2023-2025 |