Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.04.2018  №530

Валдай

Об утверждении экскурсионного проекта молодежного

поисково-исследовательского, поклонного туризма

«Дорогами войны. Зёрна Победы»,

состава рабочей группы

В целях сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне в Валдайском муниципальном районе, развития поисково-исследовательской, проектной деятельности среди молодежи, поклонного туризма Администрация Валдайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить экскурсионный проект молодежного поисково-исследовательского, поклонного туризма «Дорогами войны. Зёрна Победы».

2.   Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по подготовке и реализации экскурсионного проекта молодежного поисково-исследовательского, поклонного туризма «Дорогами войны. Зёрна Победы».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации  муниципального района Рудину О.Я.

4. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Валдайского  муниципального района в сети «Интернет».

Глава муниципального района		Ю.В.Стадэ

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 03.04.2018 №530

Экскурсионный проект молодежного поисково-исследовательского, поклонного туризма

«Дорогами войны. Зёрна Победы»

Экскурсионный проект молодежного поисково-исследовательского, поклонного туризма на территории Валдайского муниципального района «Дорогами войны. Зёрна Победы» предполагает  развитие туристического образования  на территории муниципального района.

Много лет на Валдайской земле ведутся поисковые работы на местах сражений с немецко-фашистскими захватчиками, которые были остановлены под Валдаем. Результатом деятельности поисковиков становятся захоронения, перезахоронения, поиск родственников погибших воинов, установка памятников, сбор прежде неизвестной информации о конкретных людях времен Великой Отечественной войны.  Эти объекты и информация используются недостаточно активно.  Как правило,  внимание обращается к ним в дни празднования Великой Победы, во время проведения торжеств, приуроченных ко Дню Победы.

Актуальность проблемы обусловлена необходимостью включения имеющейся информации о Великой Отечественной войне  на территории Валдайского района  в реальную жизнь большего количества валдайцев и гостей города.  Особенно важно, чтобы история о военных страницах истории Валдайской земли была освоена подростками и молодыми людьми, для которых война – факт далёкого прошлого. Как показало анкетирование старшеклассников  и студентов городских образовательных учреждений,  молодые люди гордятся  победами русского оружия, но мало знают о конкретных событиях военной поры на Валдайской земле.  Анкетируемые готовы к активному сотрудничеству с поисковиками, городскими музеями, высказывают желание освоить военный экскурсионный маршрут в качестве экскурсоводов и экскурсантов.

Цель проекта: разработать модель экскурсии для жителей и гостей Валдая, желающих прикоснуться к истории Великой Отечественной войны, связанной с территорией Валдайского района.

Задачи:

1.Разыскать краеведческие материалы о событиях и людях времен Великой Отечественной войны для Портфеля экскурсовода.

2.Разработать  маршрут экскурсии: определить географические границы и конкретные объекты экскурсии.

3.Создать карту-схему маршрута экскурсии.

4.Разработать смету расходов на обеспечение экскурсионного проекта.

Сроки реализации проекта: 2017 – 2020 годы.

Этапы реализации проекта:

Подготовительный этап (октябрь 2017 года – июнь  2018 года)

1.Создание рабочей группы. Знакомство с обязанностями каждого из    членов рабочей группы, определение их деятельности.

2.Определение направлений поисково-исследовательской, краеведческой работы и способов достижения предполагаемой цели.

3. Обсуждение возможных источников информации.

4.  Информирование жителей муниципального района о проекте.

Организационный  этап (январь 2018 года - сентябрь 2019 года)

- Сбор и обработка информации по точкам маршрута.

- Согласование собранной  информации  с  Валдайским филиалом Новгородского музея-заповедника.

- Подготовка экскурсоводов из числа волонтёров – обучающихся образовательных учреждений города.

- Оборудование лагеря поисковиков  санитарными зонами, полевой  кухней и  палатками   для возможного ночлега.

- Реконструкция позиций советских войск, с  окопами,  блиндажами и экспонатами, найденными в результате раскопок поисковых отрядов и волонтеров.

- Изготовление и установка  информационных щитов на этапах маршрута.

- Ремонт  и оборудование помещения  для  Музея  в деревне  Кирилловщина.

- Изготовление буклетов, карт, атрибутики.

- Сопровождение маршрута  планируется  осуществлять через  группу в контакте с использованием   электронного гида.

Итоговый этап (июнь 2018 года – июнь 2020 года)

1. Проведение экскурсий по маршруту для учащейся молодёжи,  местных жителей и гостей города.

2. Наличие действующего маршрута с восстановленными позициями и       музея под открытым небом; развитие  молодежного поисково-исследовательского,  поклонного туризма на территории муниципального района с целью ознакомления с военной историей родного края.

3. Проведение фестивалей  и военно–исторической  реконструкции эпизодов боя.

Механизм реализации проекта

- На занятиях в муниципальном автономном учреждении Молодежном центре «Юность» проходят подготовку экскурсоводы из числа добровольцев-волонтёров при содействии сотрудников Валдайского филиала Новгородского музея-заповедника.

- Комитет образования Администрации муниципального района, волонтеры-добровольцы рекомендуют обучающимся образовательных учреждений посетить экскурсию «Дорогами войны. Зерна Победы».

- Поисковый отряд «Память», в том числе волонтеры, обучающиеся образовательных учреждений города, оборудуют палаточный лагерь,  музей под открытым небом.

- Руководители поискового отряда при содействии Администрации    муниципального района организуют Музей боевой славы в деревне Кирилловшина.

Кадровое обеспечение проекта

- Творческая группа волонтёров –  обучающихся 10 класса МАОУ «СШ №1 им.М.Аверина» г. Валдай, занимающихся сбором, обобщением  и систематизацией  информации по теме экскурсии.

- Научный консультант  Яковлева Н.П. – старший сотрудник Валдайского филиала Новгородского музея-заповедника.

- Директор муниципального автономного учреждения Молодежного центра «Юность» Петров В.В., заместитель командира поискового отряда «Память»  им. И.Н. Фошина – консультант по вопросам военной истории, разработке маршрута экскурсии,  организатор встреч с поисковиками, ветеранами войн, молодежью города.

- Командир поискового отряда «Память»  им. И.Н. Фошина –Титов В.И., консультант по вопросам военной истории и результатам деятельности поискового движения  в Валдайском муниципальном районе.

Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития  и тиражирования проекта, долгосрочный эффект

- Проведение экскурсий по новому экскурсионному маршруту. Экскурсоводы – учащаяся молодёжь. Активизируется поисковое движение за счёт волонтеров, задействованных  в разработке и продвижении проекта, за счет учащихся, побывавших на экскурсии.

- Территория Валдайского муниципального района приобретает статус молодежной экскурсионной площадки, где проводятся слеты молодежных поисковых отрядов.

- Сохраняется «живая» память о событиях Великой Отечественной войны на территории Валдайского муниципального района.

Ресурсное обеспечение проекта

- Подготовка экскурсоводов-волонтёров ведётся на базе муниципального автономного учреждения Молодежного центра «Юность».

- Оборудование лагеря ведётся силами поисковиков, в том числе поисковиков-волонтёров.

- Изготовление информационных щитов  планируется за счёт спонсорских средств.

- Оборудование Музея Боевой славы планируется силами поисковиков при поддержке местного населения и Администрации муниципального района.

## Информационное сопровождение хода реализации проекта  ведётся через группы сайта «В контакте»:

## МАУ Молодежный центр "Юность" г.Валдай https://vk.com/club14319947,

## Поисковый отряд "Память" https://vk.com/club71632606,

## «Дневник.ru» https://schools.dnevnik.ru/school.aspx.

Порядок контроля и оценки результатов проекта

- Экспертизу качества  экскурсионного текста осуществляет Валдайский  филиал Новгородского музея-заповедника.

- Достоверность экскурсионного маршрута  контролирует В.В.Петров, директор муниципального автономного учреждения Молодежного центра «Юность», заместитель командира поискового отряда «Память»  им. И.Н. Фошина.

- Внешнее  обсуждение результатов проекта организует В.В.Петров,   директор муниципального автономного учреждения Молодежного центра «Юность», заместитель командира поискового отряда «Память»  им. И.Н. Фошина.

- Соотнесенность проекта с целями и задачами поискового отряда «Память» контролирует В.И.Титов, командир поискового отряда «Память»  им. И.Н. Фошина.

- Контролирует  продвижение проекта в целом  комитет образования Администрации муниципального района в лице  председателя комитета образования Администрации муниципального района.

_________________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 03.04.2018 №530

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке и реализации экскурсионного проекта

молодежного поисково-исследовательского, поклонного туризма

«Дорогами войны. Зёрна Победы»

| Рудина О.Я. | - | первый заместитель Главы администрации муниципального района, руководитель рабочей группы; |
| --- | --- | --- |
| Иванова А.В. | - | председатель комитета образования Администрации муниципального района, заместитель руководителя рабочей группы; |
| Иленькив Е.Д. | - | ведущий специалист комитета образования Администрации муниципального района, секретарь рабочей группы. |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| Баранов Е.В. | - | Глава Семеновщинского сельского поселения (по согласованию); |
| Ларионов Д.С. | - | обучающийся 10 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 им.М.Аверина г.Валдай» (по согласованию); |
| Петров В.В. | - | директор муниципального автономного учреждения Молодежного центра «Юность»; |
| Потагина Т.К. | - | учитель русского языка и литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 им.М.Аверина г.Валдай»; |
| Пронькина Т.С. | - | ведущий специалист муниципального автономного учреждения Молодежного центра «Юность»; |
| Савин Н.В. | - | обучающийся 10 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 им.М.Аверина г.Валдай»; |
| Суздальцева И.А. | - | специалист муниципального автономного учреждения Молодежного центра «Юность»; |
| Титов В.И. | - | командир поискового отряда «Память» им. И.Н. Фошина (по согласованию); |
| Титов Н.В. | - | обучающийся 10 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 им.М.Аверина г.Валдай» (по согласованию); |
| Яковлева Н.П. | - | старший научный сотрудник Валдайского филиала Новгородского музея-заповедника (по согласованию). |

_____________________________________