**Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.05.2021 № 801

Валдай

**О внесении изменений в муниципальную**

**программу «Совершенствование и содержание**

**дорожного хозяйства на территории Валдайского**

**муниципального района на 2019-2023 годы»**

Администрация Валдайского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 30.11.2018 № 1902:

1.1. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы в редакции:

«7. Объемы и источники финансирования в целом и погодам реализации (тыс.рублей):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского муниципального района** | **внебюджетные средства** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2019 | 8838,5 | - | 7194,33011 | - | 16032,83011 |
| 2020 | 11479,90 | - | 7843,27186 | - | 19323,17186 |
| 2021 | 12069,00 | - | 6297,35746 | - | 18366,35746 |
| 2022 | 8 046,00 |  | 6025,21 |  | 14071,21 |
| 2023 | 8 046,00 |  | 6130,25 |  | 14176,25 |
| **ВСЕГО** | **48479,4** | - | **33490,41943** | - | **81969,81943** |

»;

1.2. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского муниципального района» в редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | |
| **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **бюджет Валдайского муниципального района** | **внебюджетные средства** | **всего** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
| 2019 | 8838,5 | - | 7058,53011 | - | 15897,03011 | |
| 2020 | 11479,90 | - | 7 729,27186 | - | 19209,17186 | |
| 2021 | 12069,00 | - | 6197,35746 | - | 18266,35746 | |
| 2022 | 8046,0 | - | 5925,21 | - | 13971,21 | |
| 2023 | 8046,0 |  | 6030,25 |  | 14076,25 | |
| ВСЕГО | **48479,40** | **-** | **32940,61943** | **-** | **81420,01943** | |

»;

1.3. Изложить мероприятия муниципальной в прилагаемой редакции (приложение 1);

1.4. Изложить приложение к муниципальной программе в прилагаемой редакции (приложение 2).

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

**Глава муниципального района Ю.В.Стадэ**

Приложение 1

к постановлению Администрации

муниципального района

от 11.05.2021 № 801

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование  мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник  финансирования** | **Объем финансирования по годам, тыс.руб.** | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского муниципального района» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение мероприятий по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского муниципального района | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог на территории Валдайского муниципального района вне границ населенных пунктов, в нормативном состоянии | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2019-2022 годы | 1.1 | бюджет  Валдайского муниципального района | 4630,312 | 4400,00 | 4400,00 | 4400,00 | 4400,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | **4630,312** | **4400,00** | **4400,00** | **4400,00** | **4400,00** |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2019-2022 годы | 1.2 | бюджет  Валдайского муниципального района | 236,31531 | 528,92008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 2693,92076 | 4395,84789 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | **2930,23607** | **4924,76797** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2019-2022 годы | 1.2 | бюджет Валдайского муниципального района | 2191,90280 | 2800,35178 | 1768,45746 | 1525,21 | 1630,25 |
| областной бюджет | 6144,57924 | 7084,05211 | 11 521,30 | 8 046,00 | 8 046,00 |
| итого | **8336,48204** | **9884,40389** | **13289,75746** | **9571,21** | **9676,25** |
| 1.1.4. | Разработка ПСД  «Валдай-Демянск»-Княжёво | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2019-2022 годы | 1.3 | бюджет Валдайского муниципального района | **0** | **0** | 28,900 | **0** | **0** |
| областной бюджет | **0** | **0** | 547,700 | **0** | **0** |
| итого | **0** | **0** | **576,600** | **0** | **0** |
| ИТОГО: | | | | |  | **15897,03011** | **19209,17186** | **18266,35746** | **13971,21** | **14076,25** |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета Валдайского муниципального района» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача 2. Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Валдайского муниципального района за счет средств бюджета Валдайского муниципального района | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Приобретение и установка технических средств организации дорожного движения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2019-2022 годы | 2.1 | бюджет  Валдайского муниципального района | 40,8 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| итого | **40,8** | **0** | **50,0** | **50,0** | **50,00** |
| 2.1.2. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2019-2022 годы | 2.2 | бюджет  Валдайского муниципального района | 80,0 | 114,00 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| итого | 80,0 | 114,00 | 50,0 | 50,0 | 50,00 |
| 2.1.3 | Поверка ППВК | комитет жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2019-2022 годы |  | бюджет  Валдайского муниципального района | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | | | | |  | **135,8** | **114,00** | **100,0** | **100,0** | **100,00** |

Приложение 2

к постановлению Администрации

муниципального района

от 11.05.2021 № 801

**Перечень объектов**

**подлежащих капитальному ремонту, ремонту с объемами финансирования согласно**

**мероприятиям подпрограммы «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных**

**дорог общего пользования местного значения на территории Валдайского муниципального района**

**за счет средств областного бюджета и бюджета Валдайского муниципального района» муниципальной**

**программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского**

**муниципального района на 2019-2023 годы» на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Бюджет Валдайского муниципального района** | **Бюджет Новгородской области** | **Объем финансирования** | **протяженность в км** |
| **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации проекта "Дорога к Дому"** |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "Яжелбицы-Демянск"-д. Красивицы, Семеновщинского сельского поселения, Валдайского района Новгородской области, от ПК25+90 до ПК52+90 | 2021 | 81831,66 | 1554800,52 | 1636632,18 | 2,7 |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "Валдай-Демянск"-д. Нива, Ивантеевского сельского поселения, Валдайского района Новгородской области, от ПК43+0,23 до ПК75+0,23 | 2021 | 108884,22 | 2068800,01 | 2177684,23 | 3,2 |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "с.Едрово-д. Б.Носакино"-д. Горка, Едровского сельского поселения, Валдайского района Новгородской области от ПК22 до ПК60 | 2021 | 214995,91 | 4026240,88 | 4241236,79 | 3,8 |
| **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Москва-С.Петербург"-д. Шугино, Яжелбицкого сельского поселения, Валдайского района Новгородской области | 2021 | 38931,56 | 739699,40 | 778630,96 | 0,66 |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Долгие Горы-д.Шилово-д.Чирки, Яжелбицкого сельского поселения, Валдайского района Новгородской области от ПК0 до ПК10 | 2021 | 51899,83 | 986096,69 | 1037996,52 | 1,0 |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Заборовье-д. Лобаново, Семеновщинского сельского поселения, Валдайского района Новгородской области от ПК0 до ПК35 | 2021 | 112929,61 | 2145662,50 | 2258592,11 | 3,5 |
| Строительный контроль, гос. экспертиза, расчет сметной стоимости | 2021 | 1158984,67 | 0 | 1158984,67 |  |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения "Валдай-Демянск"-Княжёво | 2021 | 28900,00 | 547700,00 | 576600,00 |  |
| ВСЕГО |  | **1797357,46** | **12069000,00** | **13866357,46** | 14,86 |