Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.06.2019 № 996

Валдай

Об утверждении Плана мероприятий

по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают

инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Валдайского

муниципального района и Валдайского городского поселения,

с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий

их доступности для инвалидов

В соответствии с Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» Администрация Валдайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Валдайского муниципального района, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Валдайского муниципального района от 01.11.2016 № 1733 «Об утверждении Плана мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 2016-2017 годы».

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

Глава муниципального района		Ю.В.Стадэ

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 13.06.2019 № 996

План

мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Валдайского муниципального района, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалида

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Валдайского муниципального района | по мере необходимости | муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов на территории Валдайского муниципального района (далее муниципальная комиссия) |
| 1.1. | Рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы) (далее документы о характеристиках жилого помещения инвалида) | в течение 15 дней со дня поступления в муниципальную комиссию документов о характеристиках жилого помещения инвалида | муниципальная комиссия |
| 1.2. | Рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом (далее документы о признании гражданина инвалидом) | в течение 15 дней со дня поступления в муниципальную комиссию документов о признании гражданина инвалидом | муниципальная комиссия |
| 1.3. | Составление графика обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | в течение 15 дней со дня поступления в муниципальную комиссию документов о характеристиках жилого помещения инвалида и о признании гражданина инвалидом | муниципальная комиссия |
| 1.4. | Проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при необходимости проведение дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания | в течение 30 дней со дня поступления в муниципальную комиссию документов о характеристиках жилого помещения инвалида и о признании гражданина инвалидом | муниципальная комиссия |
| 1.5. | Проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения | в течение 30 дней со дня поступления в муниципальную комиссию документов о характеристиках жилого помещения инвалида и о признании гражданина инвалидом | муниципальная комиссия |
| 1.6. | Оценка необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | в течение 45 дней со дня поступления в муниципальную комиссию документов о характеристиках жилого помещения инвалида и о признании гражданина инвалидом | муниципальная комиссия |
| 1.6.1. | Подготовка акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее акт обследования) | в течение 45 дней со дня поступления в муниципальную комиссию документов о характеристиках жилого помещения инвалида и о признании гражданина инвалидом | муниципальная комиссия |
| 1.6.2. | Принятие решения о проведении проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | в течение 45 дней со дня поступления в муниципальную комиссию документов о характеристиках жилого помещения инвалида и о признании гражданина инвалидом | муниципальная комиссия |
| 1.6.3. | Обеспечение проведения проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | в течение 60 дней со дня поступления в муниципальную комиссию документов о характеристиках жилого помещения инвалида и о признании гражданина инвалидом | муниципальная комиссия |
| 1.6.4. | Проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | в течение 60 дней со дня поступления в муниципальную комиссию документов о характеристиках жилого помещения инвалида и о признании гражданина инвалидом | муниципальная комиссия |
| 1.6.5. | Принятие решения комиссии об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | в течение 60 дней со дня поступления в муниципальную комиссию документов о характеристиках жилого помещения инвалида и о признании гражданина инвалидом | муниципальная комиссия |
| 1.6.6. | Вынесение заключения о возможности (об отсутствии возможности) приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | в течение 60 дней со дня поступления в муниципальную комиссию документов о характеристиках жилого помещения инвалида и о признании гражданина инвалидом | муниципальная комиссия |
| 2. | Направление в министерство заключения о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида для включения мероприятия в государственную программу Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2020 годы» | в течение 10 дней со дня вынесения заключения о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | муниципальная комиссия |

Примечание: мероприятия, указанные в строках 1.6.2-1.6.5 плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Валдайского муниципального района, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, осуществляются в случае, если в акте обследования содержится вывод о невозможности приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалидов без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его реконструкции или капитального ремонта.